## 24.04.2021
План мероприятий по благоустройству территории Одинцовского городского округа в день субботника 24.04.2021
№ п/п | Наименование территориального управления Администрации Одинцовского г.о. | Наименование вида работ | Место проведения работ (адрес) | Участники субботника |  |  | Техника |  | Инвентарь |  |  |  |  | Ответственный (Ф.И.О., моб. тел.) | Место/Время сбора | Примечание
|  |  |  | Наименование организации, учреждения, предприятия, отдела, управления и т.д | Кол-во организаций | Кол-во чел | Марка | Кол-во | Виды | Кол-во | Место выдачи инвентаря
[11 empty] | Адрес | Координаты из ЯНДЕКС.КАРТ. | Вид территории размещения (общественная/дворовая/иная)
|  | ИТОГО ПО ОКРУГУ: | 181 |  | 250 | 5024 |  | 67 |  | 15155 | 142
Всего по ТУ Большие Вяземы: |  |  | 5 |  | 7 | 108 |  | 6 |  | 89 | 5
1 | Большие Вяземы | Уборка территории от мусора, опиловка деревьев и обрезка кустарников | р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17 | ОАО «Одинцовская теплосеть», МБУ "КБРХ" | 1 | 17 | трактор | 1 | грабли, лопаты, метла, ведра | 12 | р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 26 | 55.640048, 37.012120 | дворовая | Проскурнов В.Н. 8(925)1325438, Объедков Д.П.8 (916) 320-81-82 | р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 26, время сбора 10.00
|  | Уборка территории от мусора, опиловка деревьев и обрезка кустарников | р.п. Большие Вяземы, ул. Институт | Территориальное управление Большие Вяземы, ОАО «Одинцовская теплосеть», МАУК КДЦМ «Новое поколение» | 2 | 33 | трактор | 1 | грабли, лопаты, метла, ведра | 30 | р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д.5 | 55.626781, 36.995699 | дворовая | Фролова Ирина Михайловна, 8-962-980-82-47, Объедков Д.П.8 (916) 320-81-82 | р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 5, время сбора 10.00
|  | Уборка территории от мусора, опиловка деревьев и обрезка кустарников | р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный пос., ул. Можайское шоссе | ОАО «Одинцовская теплосеть»,ТСЖ "Рассвет", ТСЖ "Восход" | 2 | 20 | трактор, газель | 1 | грабли, лопаты, метла, ведра | 10 | р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный пос., д. 9 | 55.628238, 37.007294 | дворовая | Шакиров А.А. 8-903-134-73-29, ТСЖ "Расвет" Москвин Н.С. 8-968-848-96-84, ТСЖ "Восход" Колесник В.В. 8-906-797-74-66 | р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный пос., д. 9, время сбора 10.00
|  | Уборка территории от мусора, опиловка деревьев и обрезка кустарников | д. Малые Вяземы, ул. Петровское ш. | ОАО «Одинцовская теплосеть», МБУ «КБРХ», ТСЖ "Вяземка", ООО Ук "Град-Эксплуатация" | 2 | 28 | трактор | 1 | грабли, лопаты, метла, ведра | 27 | д. Малые Вяземы, ул. Петровское ш., д. 5 | 55.626669, 37.024069 | дворовая | Объедков Д.П.8 (916) 320-81-82, Рябов И.Б. 8-915-069-33-99 | д. Малые Вяземы, ул. Петровское ш., д. 5, ТСЖ "Вяземка"д. 27, время сбора 10.00
|  | Уборка территории от мусора, опиловка деревьев и обрезка кустарников | д. Ямщина | ОАО «Одинцовская теплосеть», МБУ «КБРХ» |  | 10 | трактор, газель | 2 | грабли, лопаты, метла, ведра | 10 | д. Ямщина, ул. Заречная, д. 1 | 55.650192, 37.015444 | дворовая | Объедков Д.П.8 (916) 320-81-82, Лузин С.В. 8-916-732-81-94 | д. Ямщина, ул. Заречная, д.1, время сбора 10.00
Всего по ТУ Голицыно: |  |  | 30 |  | 15 | 368 |  | 8 |  | 583 | 17
2 | ТУ Голицыно | уборка мусора,старой листвы | г. Голицно, ул. Советская, 56, корп.2 | ЖСК "Ударник" | 1 | 4 | нет | 0 | грабли, метл | 6 | г. Голицно, ул. Советская, 56, корп.2 | 55.618898; 36.980855 | дворовая | Белоусова Нина.Алексеевна, 8-968-763-71-25 | г. Голицно, ул. Советская, 56, корп.2, 10.00 час.
|  | покраска бордюров, уборка прилегающей территории | г. Голицыо. пр-т Заводской, 13 | ПО "Голицынское" | 1 | 5 | нет | 0 | грабли, метла, ведра | 12 | г. Голицыо. пр-т Заводской, 13 | 55,615512, 36.983389. | иная | Шарапов Алексей Викторович, 8 (495) 597-41-05 | г. Голицыо. пр-т Заводской, 13. 10.00 час
|  | покраска бордюров, уборка прилегающей территории | г. Голицыо. пр-т Петровское шоссе , 1 | ПО "Голицынское" | 1 | 5 | нет | 0 | грабли, метла, ведра | 12 | г. Голицыо. пр-т Петровское шоссе , 1 | 55.615161; 36.989291 | иная | Шарапов Алексей Викторович, 8 (495) 597-41-05 | г. Голицыо. пр-т Петровское шоссе , 1, 10.00 час
|  | Ремонт и покраска ограждений и декоративных заборов. Ремонт, замена - лавочек, урн. Подготовка почвы, удаление сорняков на клумбах. | г. Голицыно, Крестьянский проспект д.29 А | ГАУЗ МО "ОКВД" | 1 | 4 | нет | 0 | грабли,лопаты,метлы,перчатки, тачка | 10 | г. Голицыно, Крестьянский проспект д.29 А | 55.612014,36.985275 | иная | Гончаров Владимир Викторович(8-910-408-82-84) | г. Голицыно, Крестьянский проспект д.29 А
|  | Уборка территории: подметание тратуаров, сбор листвы, складирование листвы в мешки. | г. Голицыно, ул.Советская 58 | МБУ КДЦ "Октярь" | 1 | 6 | нет | 0 | Метлы, Грабли, Лопаты | 6 | г. Голицыно, ул.Советская 58 | 55.618730, 36.982320 | дворовая | Ломоносова Е.М.(89772606913) | г. Голицыно, ул. Советская 58,10.00
|  | уборка террито и 5-и ме ровой зоны за ограждкением, покраска цокольной плитки, азнос песка в песочницы, вскапывание огородов и цветников. | Московская обл., Одинцовский район, г. Голицыно, Западный проспект, д.7 | МБДОУ детский сад №36 общеразвивающего вида | 1 | 10 | нет | 0 | грабли, лопата, мусорные мешки, кураска,кисти,тачка. | 124 | г. Голицыно, Западный проспект, д.7 | 55.612263, 36.963707 | иная | Кудрявцева Наталья Дмитриевна 8 916-444-01-78 | Территория МБДОУ детский сад №36
|  | Уборка, мойка | МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно, Можайское шоссе, д.77 | АО "Родоворй герб" | 1 | 4 | нет | 0 | мусорные мешеи, грабли,персатки, лопаты | 10,2,4,2 | г. Голицыно, Можайское шоссе, д.77 | 55,629634, 36.973282 | иная | Заторский Ю.Н. 8 (498) 694-36-02 | АО "Родоворй герб" с 9.00 до 11.00час.
|  | обрезка сухих веток, уборка листвы подвоз песка,покраска бордюр | г.Голицыно,ул. Советская д.54.к.1 | МБДОУ детский сад №62 | 1 | 70 | нет | 0 | лопаты, грабли, тележка, сучкорезы, секаторы. | 70 | г.Голицыно,ул. Советская д.54.к.1 | 55,620174, 36,982544 | иная | Казакова Н.Н. 8-905-591-23-38 | МБДОУ детский сад №62
|  | уборка мусора, сухой листвы, побелка деревьев, бордюров, посадка,и оформление клумб. | г.Голицыно Молодёжный проезд, д.3 | МБОУ Голицынская СОШ №2 | 1 | 50 | нет | 0 | метла, кисти.лопаты.мешки | 50 | г.Голицыно Молодёжный проезд, д.3 | 55,620738. 36,986209 | Общественная | Бушуева Н.С. 8-968-717-73-88 | 10-00 ч. МБОУ Голицынская СОШ №2
|  | побелка деревьев, уборка от мусора территории покрасна игрового оборудования, покраска пожарного щита | Московская обл., Одинцовский район, г. Голицыно, пр-т Заводской, 33 | МБДОУ детский сад №20 комбинированного типа | 1 | 24 | нет | 0 | уборочный инвентарь, грабли, пилы, кисти, пилы. | 22,11,2,7 | г. Голицыно, Заводскойпроспект, д.33 | 55.6148 | Общественная | Беляева Людмила Мавловна 8-926-892-73-41 | МБДОУ детский сад №20 комбинированного типа, 10.00
|  | уборка территории вокруг торгового центра, и прилегающей территории | г. Голицыно, Заводской пр-т , 25 комплекс по реализации готовой продукции | ОАО "ГКЗ |  | 10 | фронтальный погрузчик | 1 | лопаты, грабли, мещки для мусора, перчатки | 24 | г. Голицыно, Заводской пр-т , 25 | 55,614654,36,968840 | иная | Горзов Э.Г.8-985-299-29-99 | г. Голицыно, Заводской пр-т , 25 торговый центр., 09,00
|  | уборка сквера пере заводоуправлением, побелка деревьев. | г. Голицыно, Заводской пр-т , 25 заводоуправление | ОАО "ГКЗ | 1 | 14 | фронтальный погрузчик, самосвал | 2 | лопаты, грабли, мещки для мусора, перчатки, носилки для мусора | 38 | г. Голицыно, Заводской пр-т , 25 | 55,614654,36,968840 | иная | Дайнеко А.В. 8-905-720-96-33 | г. Голицыно, Заводской пр-т , 25 заводоуправление, 09,00 час
|  | уборка мусора,сгребание листвы и веток, затаривание в мешки и вывоз | г. Голицыно, ул. Советская, д.27,54/4,52/9, пр-т Куерамиков, 98. ДРСУ-4 на углу дома №14, п. НИИ Радио, д.4 | АО " Одинцовская теплосеть". ТУ МКД Голицыно | 1 | 30 | нет | 0 | грабли , веник, лопата. | 20 | г. Голицыно, ул. Советская, д.27,54/4,52/9, пр-т Куерамиков, 98. ДРСУ-4 на углу дома №14, п. НИИ Радио, д.4 | 55,628601,36,986416; 55,620453, 36,984197; 55,626474,36,982724; 55,610524,36,968063; 55,604437,36,998319; 55,582253,37,004050 | дворовая | Соколова Е.И. 8-926-084-47-26, Карташова Г.С. 8-985-726-00-19 | г. Голицыно, ул. Советская, д.27,54/4,52/9, пр-т Куерамиков, 98. ДРСУ-4на углу дома №14, п. НИИ Радио, д.4- у МКД 09.00
|  | уборка мусора с территории базы и прилегающей территории, покраска металлических элементов на территории | г.п.Голицыно, Промышленный проезд д.1 | ООО "Ремдорстрой" | 1 | 1 | самосвал, GSB |  | мешок мусорный, кист, краски. | 62 | г.п.Голицыно, Промышленный проезд д.1 | 55.629328, 36.967524 | иная | Качур П.Н.. | г.п.Голицыно, Промышленный проезд д.1/ 9-00
|  | посадка кустарников, покраска металлических конструкций входных групп. | г.п.Голицыно, бульвар гкенерала ремезова , 10 | ООО УК "Восточный" | 1 | 6 |  |  | кисти | 6 | г.п.Голицыно, бульвар гкенерала ремезова , 10 | 55,619818, 36,977352 | иная | Бесштанько В.Ю. 89263166130 | г.п.Голицыно, бульвар гкенерала ремезова,10; 10.00час
|  | посадка цветов. Обустрройствво цветников. | г. Голицыно, Пролетарский, пр-т,50 | МБОУ СОШ №1 | 1 | 100 | нет | 0 | грабли , метла, | 100 | г. Голицыно, Пролетарский, пр-т,50 | 55,610479,36,976529 | Общественная | Клышко Татьяна Сергеевна 8-903-677-46-71 | МБОУ Голицынская СОШ№1, 10,00час
|  | Уборка мусора | Дворовая территория пр-т Керамиков, д. 92 | МБУ "Городское хозяйство "Голицыно", ТУ Голицыно Администрации |  | 2 | нет | 0 | Лопата | 3 | Голицыно, Одинцовский городской округ, Московская область, Звенигородское шоссе, 15Бс1 | 55.618030, 36.986522 | Иная | Бессонов Алексей Владимирович, 89859982043; Котляров Дмитрий Юрьевич, 89263458884 | 9:00
|  | Подметание тротуаров и проездов | Дворовая территория пр-т Керамиков, д.86, 88, Виндавский, д.44,46 | МБУ "Городское хозяйство "Голицыно", ТУ Голицыно Администрации |  | 2 | нет | 0 | Метла уличная | 4
|  | Ремонт и покраска ограждений и декоративных заборов | Дворовая территория ул. Советская, д. 58 и д. 54/3 и 56/2 | МБУ "Городское хозяйство "Голицыно", ТУ Голицыно Администрации |  | 2 | 8655-0000010-03/Прицеп-цистерна | 1 | Кисти | 3
|  | Очистка водостоков и водоотводных лотков | Дворовая территория ул. Советская, д. 56/1 и 54/2 | МБУ "Городское хозяйство "Голицыно", ТУ Голицыно Администрации |  | 2 | нет | 0 | Лопата штаковая | 2
|  | Опиловка деревьев, спил сухостоя и уборка (в т.ч. измельчение) веток | Дворовая территория ул. Советская, д. 52/6 и 52/7 | МБУ "Городское хозяйство "Голицыно", ТУ Голицыно Администрации |  | 2 | нет | 0 | Бензопила | 2
|  | Ремонт ДИП, в том числе восстановление резинового покрытия | Памятник на Заводском проспекте | МБУ "Городское хозяйство "Голицыно", ТУ Голицыно Администрации |  | 2 | Газель Next 2824ВК/ Грузовой бортовой | 1 | Сварочный аппарат | 1
|  | Подготовка почвы (удобрение, вспахивание, рыхление) | Дворовая территория ул. Советская, д. 54/4 | МБУ "Городское хозяйство "Голицыно", ТУ Голицыно Администрации |  | 1 | Газель Next А21R32/ Грузовой бортовой | 1 | Грабли, лопата | 12
|  | Ремонт и (или) обустройство ограждений и МАФ | Дворовая территория пр-т Керамиков, д. 78 | МБУ "Городское хозяйство "Голицыно", ТУ Голицыно Администрации |  | 2 | ANT 1000.01 / Минипогрузчик | 1 | Сварочный аппарат | 1
|  | Подготовка посадочного материала | Проспект Керамиков, д. 98 | МБУ "Городское хозяйство "Голицыно", ТУ Голицыно Администрации |  | 1 | ANT 1000.01 / Минипогрузчик | 1 | Лопата, грабли | 15
|  |  | Проспект Керамиков, д. 98 | МБУ "Городское хозяйство "Голицыно", ТУ Голицыно Администрации |  | 2
|  |  | Крестьянский проспект, д.8 | МБУ "Городское хозяйство "Голицыно", ТУ Голицыно Администрации |  | 1
|  |  | Свердловский проспект, д.4 | МБУ "Городское хозяйство "Голицыно", ТУ Голицыно Администрации |  | 2
|  |  | Памятник в д. Кобяково | МБУ "Городское хозяйство "Голицыно", ТУ Голицыно Администрации |  | 2
|  |  | Памятник на кладбище Кобяково | МБУ "Городское хозяйство "Голицыно", ТУ Голицыно Администрации |  | 2
Всего по ТУ Заречье: |  |  | 1 |  | 15 | 300 |  | 2 |  | 200 | 1
3 | ТУ Заречье | уборка бытового мусора, листвы, сухих веток, прометание дорог, покраска бордюрного камня, уборка придомовой территории,уборка территории по пренадлежности организаций | р.п. Заречье, центральная площадь и прилегающая территория | Территориальное управление Заречье; ООО СДМ-ЛП, КДЦ Заречье, УК, ТСН, ТСЖ, АО Заречье, сад №8, сад №9, Зареченская СОШ,Упркапдорстрой, ДШИ, жители поселка Заречье | 15 | 300 | JCB, Трактор Беларусь | 2 | грабли, метла, мусорные мешки, лопаты | 200 | р.п. Заречье, центральная площадь | 55.687958, 37.395928 | общественная | Бодриченко Елена Николаевна | 10:00
Всего по ТУ Кубинка: |  |  | 8 |  | 37 | 529 |  | 6 |  | 165 | 8
4 | ТУ Кубинка | уборка территории, газонов, ремонт и покраска ограждений, бордюров, деревьев, очистка водостоков, удаление незаконно размещенных материалов | г. Кубинка придомовые территории, перекресток Можайского и Минского шоссе; ул. Городок Кубинка-8: придомовые территории | КТОСы «Кубинка» и «Кубинка-8» (4) ТУ Кубинка (6) МБУ "ЖКХ "Кубинка" (5) ИП (5) АО "Одинцовская теплосеть" (5) ООО "УК "Наше время" (3) жители (80) предприятия торговли (20) | 8 | 128 | трактор МТЗ 320.5 - 3 ед. трактор МТЗ 82.1 - 2 ед. грузовой самосвал МАЗ - 1 ед. | 6 | мусорные мешки, грабли, лопаты, перчатки, метлы, секаторы | 40 | Сбор и получение инвентаря - 9.00 Место - г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, у памятника Воинской Славы | 55.575607, 36.695392 | общественная | Федота Александр Владимирович т. 8-985-134-00-75 | 9.00 Место - г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, у памятника Воинской Славы
|  | уборка территории, газонов, ремонт и покраска ограждений, бордюров, деревьев, очистка водостоков, удаление незаконно размещенных материалов | г.Кубинка, ул. Городок Кубинка-1: придомовые территории; территория лесопосадки от ГДО до д/с | КТОС «Кубинка-1» (2) жители (80) ТУ Кубинка (3) ООО УК "ЖКХ ОНЛАЙН" (10) предприятия торговли (5) | 4 | 100 |  |  | мусорные мешки, грабли, лопаты, перчатки, метлы, секаторы | 25 | Сбор и получение инвентаря - 9.00 Место - г. Кубинка, городок Кубинка-1, у ГДО | 55.559011, 36.703087 | общественная | Ищук Екатерина Валериевна т. 8-926-208-44-84 Сиренко Екатерина Владиславовна 8-964-770-45-11 | 9.00 Место - г. Кубинка, городок Кубинка-1, у ГДО
|  | уборка территории, газонов, ремонт и покраска ограждений, бордюров, деревьев, очистка водостоков, удаление незаконно размещенных материалов | г.Кубинка, ул. Генерала Вотинцева: придомовые территории, территория вокруг водоемов | КТОС «Кубинка-2» (3) жители (50) ТУ Кубинка (2) ООО ПО "РемЖилСервис" (5) предприятия торговли (5) | 4 | 65 |  |  | мусорные мешки, грабли, лопаты, перчатки, метлы, секаторы | 20 | Сбор и получение инвентаря - 9.00 Место - г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, у ГДО | 55.559011, 36.703087 | общественная | Юрьев Григорий Николаевич 8-926-834-16-69 Шевяхова Дарья Андреевна 8-905-532-32-09 | 9.00 Место - г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, у ГДО
|  | уборка территории, газонов, ремонт и покраска ограждений, бордюров, деревьев, очистка водостоков, удаление незаконно размещенных материалов | г.Кубинка, ул. Городок Кубинка-10: придомовые территории, тропа "Здоровья" | КТОС «Кубинка-10» (2) жители (50) ТУ Кубинка (1) МБУ "ЦРД "Истина" (2) ООО ПО "РемЖилСервис" (5), предприятия торговли (6) | 5 | 66 |  |  | мусорные мешки, грабли, лопаты, перчатки, метлы, секаторы | 20 | Сбор и получение инвентаря - 9.00 Место - г. Кубинка, городок Кубинка-10, у ГДО | : 55.511915, 36.690617 | общественная | Чекмарева Наталья Петровна 8-968-658-10-22 | 9.00 Место - г. Кубинка, городок Кубинка-10, у ГДО
|  | уборка территории, газонов, ремонт и покраска ограждений, бордюров, деревьев, очистка водостоков, удаление незаконно размещенных материалов | г.Кубинка, ул. Армейская: придомовые территории | КТОС «Кубинка-3» (3) ТУ Кубинка (2) ООО ПО "РемЖилСервис" (5) жители (40) | 4 | 50 |  |  | мусорные мешки, грабли, лопаты, перчатки, метлы, секаторы | 20 | Сбор и получение инвентаря - 9.00 Место - г. Кубинка, ул. Армейская, у автобусного павильона | 55.558120, 36.688742 | общественная | Гончаров Виктор Николаевич 8-926-526-21-70 Горбатко Наталья Михайловна 8-903-521-79-94 | 9.00 Место - г. Кубинка, ул. Армейская, у автобусного павильона
|  | уборка территории, газонов, ремонт и покраска ограждений, бордюров, деревьев, очистка водостоков, удаление незаконно размещенных материалов | д. Чупряково: придомовые территории | КТОС «Кубинка-5» (2) ТУ Кубинка (4) АО "Одинцовская теплосеть" (6) ЗАО Рыбхоз "Наро-Осановский" (3) жители (40) сотрудники МБУ "ЖКХ "Кубинка" (5) | 4 | 60 |  |  | мусорные мешки, грабли, лопаты, перчатки, метлы, секаторы | 20 | Сбор и получение инвентаря - 9.00 Место - д. Чупряково, стр. 3 | 55.551267, 36.620982 | общественная | Королев Александр Юрьевич т. 8-925-904-00-60 | 9.00 Место - д. Чупряково, стр. 3
|  | уборка территории, газонов, ремонт и покраска ограждений, бордюров, деревьев, очистка водостоков, удаление незаконно размещенных материалов | п. Дубки: придомовые территории | КТОС «Кубинка-6» (5) жители (20) | 5 | 25 |  |  | мусорные мешки, грабли, лопаты, перчатки, метлы, секаторы | 10 | Сбор и получение инвентаря - 9.00 Место - п. Дубки, у дома № 9 | 55.568606, 36.513979 | дворовая | Борзикова Наталья Федоровна 8-965-310-40-22 | 9.00 Место - п. Дубки, у дома № 9
|  | уборка территории, газонов, ремонт и покраска ограждений, бордюров, деревьев, очистка водостоков, удаление незаконно размещенных материалов | г.Кубинка, ул. Сосновка: придомовые территории | КТОС «Кубинка» (5) жители (20) АО "Одинцовская теплосеть" (5), сотрудники МАУ ФСЦ "Кубинка" (5) | 3 | 35 |  |  | мусорные мешки, грабли, лопаты, перчатки, метлы, секаторы | 10 | Сбор и получение инвентаря - 9.00 Место - г. Кубинка, ул. Сосновка, стр.1, у здания МАУ «ФСЦ «Кубинка» | 55.579540, 36.769148 | общественная | Очиченко Валерий Константинович 8-909-661-81-70 | 9.00 Место - г. Кубинка, ул. Сосновка, стр.1, у здания МАУ «ФСЦ «Кубинка»
Всего по ТУ Лесной Городок: |  |  | 2 |  | 4 | 270 |  | 1 |  | 270 | 2
5 | ТУ Лесной городок | уборка территории | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8, корп. 8, Молодежная, между домами 2 и 6 | ТУ Лесной городок, УК, школы, сады | 3 | 150 | нет | нет | грабли, лопата, метла, мешки, перчатки | 150 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8, корп. 8 | 55.637647, 37.219466 | общественная | Разорёнова М.В. 8 926 974 50 00 | д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8, корп. 8, в 11.00
|  | Уборка территории | Территория ООО "ЖК-Гусарская баллада" | ООО «ЖК-Гусарская баллада» | 1 | 120 | КИОТИ СК-35 | 1 | лопаты, грабли, метла, мешки для мусора, перчатки, побелка для деревьев | 120 | ул. Михаила Кутузова,д.15А | 55.659825, 37.221568 | общественная | Гришаева Наталья Валентиновна: 8(917) 538-99-02 | ул. Михаила Кутузова,д.15А, 10.00
Всего по ТУ Новоивановское: |  |  | 1 |  | 6 | 44 |  | 0 |  | 353 | 1
6 | ТУ Новоивановское | Уборка территории | р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, возле д. 15а | ТУ Новоивановское | 6 | 6 |  |  | грабли | 50 | р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, возле д. 15а | 55.706109, 37.359436 | Общественная | Любимов Антон Михайлович | р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, возле д. 15а
[14 empty] | 8(985)910-93-38 | 10:00
|  |  |  | АО "Одинцовская теплосеть" |  | 10 |  |  | лопата | 50
|  |  |  | ООО "Чистый город" |  | 15 |  |  | перчатки | 100
|  |  |  | ООО "БЭСТ Сервис РА" |  | 3 |  |  | мешки для мусора | 100
|  |  |  | ООО "УК Инженеринг" |  | 5 |  |  | тачка | 3
|  |  |  | ООО "ГранельЖКХ" |  | 5 |  |  | метла | 50
Всего по ТУ Барвихинское: |  |  | 12 |  | 2 | 95 |  | 8 |  | 409 | 12
7 | ТУ Барвихинское | Уборка территории, посадка цветников ( при благоприятных погодных условиях), покраска бордюров и ограждений. | д.Жуковка территория памятника, детские игровые площадки,придомовые территории | МКУ "ЖКХ Барвихинское", ТУ Барвихинское | 2 | 7 | Ларгус, МТЗ - 82.1 с прицепом, ГАЗ (грузовой,бортовой), КО-806, МТЗ-320 (прицеп-бочка)-3шт, вышка Чайка сервис. | 8 | Тачка, грабли, метла,перчатки, мешки для мусора, тяпки, кисти, валики. | 33 | д. Жуковка, территория памятника | 55.736053, 37.249231 | общественная | Пшевлодский С.С. 8-977-304-34-84 | 9.00 | Тачка - 1 шт, грабли - 4шт, метла- 1шт, перчатки - 7 пар, мешки для мусора- 20шт,
| ТУ Барвихинское | Уборка территории, покраска , посадка цветников ( при благоприятных погодных условиях) | с. Усово территория памятника, детская площадка, придомовые территории | МКУ "ЖКХ Барвихинское" |  | 7 |  |  | Тачка, грабли, метла,перчатки, мешки для мусора, тяпки, кисти, валики. | 33 | с.Усово, территория памятника | 55.729407, 37.208290 | общественная | Дружкова К.И. 8-929-577-89-46 | 9.00 | Тачка - 1 шт, грабли - 4шт, метла- 1шт, перчатки - 7пар, мешки для мусора- 20шт,
| ТУ Барвихинское | Уборка территории. | д. Калчуга, ДИП, овраг за детской площадкой, придомовые территории | МКУ "ЖКХ Барвихинское" |  | 7 |  |  | Тачка, грабли, метла,перчатки, мешки для мусора, щетки по металлу. | 33 | д.Калчуга , у детской площадки | 55.727090, 37.202682 | общественная | Кубанов В.А. 8-962-967-42-63 | 9.00 | Тачка - 1 шт, грабли - 4шт, метла- 1шт, перчатки - 7пар, мешки для мусора- 20шт,
| ТУ Барвихинское | Уборка территории | д. Подушкино детская игровая площадка,придомовые территории | МКУ "ЖКХ Барвихинское" |  | 7 |  |  | Тачка, грабли, метла,перчатки, мешки для мусора. | 28 | д.Подушкино д.100, у детской площадки | 55.711686, 37.275071 | общественная | Тактарова Е.В. 8-977-967-96-50 | 9.00 | Тачка - 1 шт, грабли - 4шт, метла- 1шт, перчатки - 2пары, мешки для мусора- 20шт,
| ТУ Барвихинское | Уборка территории, посадка цветников ( при благоприятных погодных условиях) | д. Барвиха территория памятника, детские игровые площадки, береговая зона,придомовые территории | МКУ "ЖКХ Барвихинское" |  | 8 |  |  | Тачка, грабли, метла,перчатки, мешки для мусора, тяпки, кисти, валики. | 35 | д.Барвиха, территория памятника | 55.740949, 37.276250 | общественная | Ченцова Г.В. 8-985-762-48-75 | 9.00 | Тачка - 1 шт, грабли - 5шт, метла- 1шт, перчатки - 8 пар, мешки для мусора- 20шт, .
| ТУ Барвихинское | Уборка территории, посадка цветников ( при благоприятных погодных условиях) | д. Рождественно территория памятника, детская игровая площадка | МКУ "ЖКХ Барвихинское" |  | 7 |  |  | Тачка, грабли, метла,перчатки, мешки для мусора, тяпки. | 36 | д.Рождественно, территория памятника | 55.716533, 37.272925 | общественная | Кулешова Е.А. 8-916-467-57-77 | 9.00 | Тачка - 1 шт, грабли - 2шт, метла- 1шт, перчатки - 7пар, мешки для мусора- 15шт.
| ТУ Барвихинское | Уборка территории | дер. Раздоры , пешеходные дорожки детская игровая площадка,придомовые территории | МКУ "ЖКХ Барвихинское" |  | 6 |  |  | Тачка, грабли, метла,перчатки, мешки для мусора. | 16 | д.Раздоры, у детской площадки | 55.746534, 37.307722 | общественная | Лотарев М.Г. 936-777-07-83 | 9.00 | Тачка - 1 шт, грабли - 1шт, метла- 2шт, перчатки - 2пары, мешки для мусора- 10шт.
| ТУ Барвихинское | Уборка территории, ремонтные работы ограждений ,МАФ, покраска бордюров и ограждений. | п. Усово- Тупик детские игровые площадки, дворовые территории | МКУ "ЖКХ Барвихинское" |  | 10 |  |  | Тачка, грабли, метла,перчатки, мешки для мусора, кисти, валики. | 66 | п.Усово-тупик , около КЦ у д.20 | 55.731580, 37.225005 | общественная | Безукладицын М.В. 8-903-116-79-78 | 9.00 | Тачка - 2 шт, грабли - 5шт, метла- 1шт, перчатки - 10пар, мешки для мусора- 30шт, кисти-5шт, валики-3шт.
| ТУ Барвихинское | Уборка территории, покраска бордюров и ограждений,посадка цветников ( при благоприятных погодных условиях) | д. Шульгино, территория памятника, детская игровая площадка, зона отдыха у пруда,придомовые территории | МКУ "ЖКХ Барвихинское" |  | 7 |  |  | Тачка, грабли, метла,перчатки, мешки для мусора, валики, кисти | 21 | д.Шульгино , территория памятника | 55.726831, 37.290366 | общественная | Янченко Е.А. 8-916-769-99-89 | 9.00 | Тачка - 1 шт, грабли - 1шт, метла- 2шт, перчатки - 7пар, мешки для мусора- 10шт, валики, кисти
| ТУ Барвихинское | Уборка территории, покраска бордюров ограждений,посадка цветников ( при благоприятных погодных условиях) | п. Барвиха детские игровые площадки, территория памятника, зона отдыха, дворовые территории | МКУ "ЖКХ Барвихинское" |  | 15 |  |  | Тачка, грабли, метла,перчатки, мешки для мусора, тяпки, кисти, валики. | 51 | п.Барвиха , около хокейной коробки | 55.724883, 37.276916 | общественная | Тихачев А.А. 8-916-769-99-89 | 9.00 | Тачка - 2 шт, грабли - 5 шт, метла- 4шт, перчатки - 10пары, мешки для мусора- 30шт.
| ТУ Барвихинское | Уборка территории, подготовка цветников к посадке, покраска бордюров и ограждений. | пдо. Огарево ДИП, дворовые территории | МКУ "ЖКХ Барвихинское" |  | 7 |  |  | Тачка, грабли, метла,перчатки, мешки для мусора, | 28 | пдо. Огарево около детской игровой площадки | 55.736535, 37.210110 | общественная | Никифорова М.А. 8-903-756-70-80 | 9.00 | Тачка - 1 шт, грабли - 4шт, метла- 1шт, перчатки - 7пар, мешки для мусора- 15шт.
| ТУ Барвихинское | Уборка территории, подготовка цветников к посадке. | пдх. Жуковка ДИП,придомовые территории | МКУ "ЖКХ Барвихинское" |  | 7 |  |  | Тачка, грабли, метла,перчатки, мешки для мусора. | 29 | пдх. Жуковка детская игровая площадка | 55.734185, 37.231671 | общественная | Копылов М.И. 8-916-343-41-04 | 9.00 | Тачка - 1 шт, грабли - 4шт, метла- 1шт, перчатки - 8пар, мешки для мусора- 15шт,
Всего по ТУ Горское: |  |  | 19 |  | 22 | 246 |  | 3 |  | 906 | 12
8 | ТУ Горское | мойка и покраска памятника погибшим в ВОВ | п. Горки-2 | СОШ |  | 15 | Газель | 2 | грабли | 30 | п. Горки-2, д. 16 | 55.723013, 37.165970 | общественная | Аппоева Г.М. | 10.00
|  | мойка и покраска памятника погибшим в ВОВ | д. Большое Сареево | СОШ | 1 |  |  |  | лопата | 10 |  |  |  | Карманов А.Н. 8-926-903-85-06 | 10.00
|  | мойка и покраска памятника погибшим в ВОВ | с. Знаменское | СОШ |  |  |  |  | перчатки | 100 |  |  |  |  | 10.00
|  | мойка и покраска памятника погибшим в ВОВ | с. Лайково | СОШ |  |  |  |  | мешки для мусора | 300 |  |  |  |  | 10.00
|  | уборка общественных территорий (сквер) | п. Горки-2, д. 7 | АО "ЖКХ Горки-2" | 1 | 8 |  |  | метла | 10 |  |  |  |  | 10.00
|  | уборка общественных территорий (сквер) | п. Горки-2, д. 40 | Территориальное управление Горское | 1 | 11 |  |  | кусторез | 4 |  |  |  |  | 10.00
|  | уборка общественных территорий (сквер) | п. Горки-2, д. 33 | МБУ "Благоустройство и озеленение "Горки-2" |  | 20 |  |  | краска | 100 |  |  |  |  | 10.00
|  | уборка общественных территорий (сквер) | п. Горки-2, д. 35 | МБУ "Благоустройство и озеленение "Горки-2" | 1 | 20 |  |  | кисти | 40 |  |  |  |  | 10.00
[9 empty] | тряпка | 50
[9 empty] | ведро | 10
|  | озеленение (посадка и пересадка деревьев и высадка клумб), покраска модулей, покрака площадки ПДД, наполнение песка в песочницы, завоз земли для цветников, текущий ремонт кровли веранды. | п.Горки-2,д.19 | МБДОУ центр развития ребенка - детский сад №32 | 1 | 40 | - | - | кисти грабли лопаты | 36 | п.Горки-2, 19 | 55.726598, 37.162666 | иная | Казарян А.Н., 8-966-175-55-66 | пос.Горки-2, д.19, 10.00
|  | уборка мусора на территории поселка Горки-2 | п.Горки-2, д.26 | МБДОУ детский сад № 37 | 1 | 20 | - | - | лопаты | 5 | п.Горки-2, д.26 | 55.725204, 37.167552 | общественная | Черепанова Е.А. 8-903-625-87-21 | п.Горки-2, д.26 10:00
[9 empty] | грабли | 10
[9 empty] | мусорные мешки | 50
[9 empty] | перчатки | 15
|  | завоз земли | п.Горки-2, д.18 | АНОО "Лингвистическая гимназия "Виктория" | 1 | 3 | - | - | тачка, совковая лопата, грабли, перчатки, пакеты | 21 | п.Горки-2, д.18 | 55.725656, 37.162270 | иная | Пчелинцева Любовь Александровна 8-926-358-65-78 | п.Горки-2, д.18, 10:00
|  | подготовка клумб к посадке цветов (взрыхление земли) | [6 empty] | тяпка, грабли,лопата | 6
|  | уборка территории | [6 empty] | грабли,метла, перчатки,мешки, ведра | 12
|  | высадка цветов | [6 empty] | тяпка, лопата, маленькие грабли, перчатки, лейка, ведро | 12
|  | Уборка территории и внутренних помещений | п.Горки-2, д.17 | ООО "Лэнд энд Хаус", ТЦ "НАШ универмаг" | 2 | 7 | - | - | лопаты | 3 | п.Горки-2, д.17 | 55.723770, 37.166070 | иная | Маралин Алексей | п.Горки-2, д.17, 10:00
[9 empty] | метлы | 3
[5 empty] | 2 |  |  |  | тачки | 1
|  | покраска прилегающей территории | п. Горки-2, д.24 | ресторан Ветерок | 1 | 15-25 | - | - | перчатки кисти краски | 40 | ресторан Ветерок | 55.724164,37.177343 | прилегающая к ресторану территория | Лемешева Екатерина Федоровна | ресторан Ветерок 09-00
|  | Покраска облупившихся элементов забора, бордюров, игровой площадки | п. Горки-2, д. 12 | ООО "Усадьба Борки" |  | 5 | - | - | краска, кисти | 1 | п. Горки-2, д. 12 | 55.724900, 37.158147 | иная | Лихачёв А.Д., 8 (915) 259-45-53 | п. Горки-2, д. 12 10.00
|  | Очистка фонтана и подготовка к эксплуатации в летний период |  |  | 1 |  |  |  | грабли, гаечные ключи | 2
|  | Очистка территории от мелкого мусора и песка | [6 empty] | метла, лопата | 2
|  | Подкраска лестницы запасного входа. | п.Горки-2 д.43 | МАУ "КМЦ"Дом молодежи" |  | 10 |  |  | Грабли | 10 | п.Горки-2 д.43 | 55.727521, 37.164085 | иная | Павлова Т.А. 8(910)440-02-83 | 10:00
|  | Подкраска бордюров,люков,инвалидной разметки. |  |  | 1 |  |  |  | Метла | 5
|  | Уборка прилегающей территории | [6 empty] | Лопата | 3
|  | Уборка территории вокруг стадиона | п.Горки-2 строение 2А |  |  | 8 |  |  |  | 0 | п.Горки-2, стр.2А | 55.724439, 37.166735 | общественная | Дитченко С.С. 8-915-010-99-31 | 10:00
|  | Уборка прилегающей территории | [7 empty] | 0
|  | вокруг ФОКа | п.Горки-2 д.3А |  |  | 8 |  |  |  | 0 | п.Горки-2, д.3А | 55.725427, 37.160348 | общественная | Лобанов И.А. 8-926-723-60-25 | 10:00
|  | покраска цветников бордюров | п.Горки-2, д.3 | Мбоу Горковская сош | 1 | 60 |  |  |  | 0 | п. Горки-2, д.3 | 55.724925, 37.160123 | школьная | Горских Г.Н. | п. Горки-2, д3 10:00
|  | Благоустройство прилегающей территории к ТЦ | Московская область, ОГО, поселок Горки-2, дом 11 | ООО "Управляющая компания", ИП Гитинов М.М., ИП Матевосян Г.К., ООО "Винотека Паркера", ООО "Хатон Гарден", ИП Томоян А.С. | 7 | 11 | Mersedes Sprinter | 1 | Грабли, лопаты, метлы, кисти, краска | 15 | п. Горки-2, дом 11 | 55.724819, 37.159018 | иная | Яцышин А. Б. 8-926-407-05-07 | п. Горки-2, дом 11 в 10-00
Всего по ТУ Ершовское: |  |  | 4 |  | 29 | 400 |  | 6 |  | 881 | 4
9 | ТУ Ершовское | уборка мусора на газонах, подметание тротуаров и проездов, уборка смета вдоль бортового камня, ремонт и окраска ограждений и декоративных заборов, опиловка деревьев, спил сухостоя и уборка веток, удаление незаконно размещенных информационных материалов | с.Ершово : объекты памяти Победы в ВОВ, дворовые территории, территории, прилегающие к детскому саду и школе, территория , прилегающая к МБУ "КСДЦ Ершовское", территория, прилегающая к амбулатории, территрии, придегающие к Парк-отель "Ершово" и ЗАО "Агрокомплекс "Горки-2", территория у торговых точек | ТУ Ершовское, МБУ "КХиБ Ершовское", МБУ КСДЦ "Ершовское, АО "Одинцовская теплосеть", Ершовская СОШ, Детсад № 61, ГБЗУ МО "Ершовская амбулатория", АО "Одинцовская теплосеть", Парк-отель "Ершово", АО "Агрокомплекс Горки-2", собственники торговых точек, жители ТУ Ершовское | 13 | 150 | Мини-погрузчик ANT Трактор Беларус 82,1 Мусоровоз КО-450-10 Трактор Беларусс-892 Экскаватор-погрузчик Машина МУП 351 | 6 | Грабли Метла Лопата Секатор Сучкорез Перчатки Мешки д/м | 881 | с.Ершово, д. 3А | 55.760337, 36.857858 | иная | Масленников Николай Николаевич 8 916 995 47 81 | с.Ершово, 3А, Время сбора 10.00
|  |  | с.Каринское, объекты памяти Победы в ВОВ, дворовые территрии , территория , прилегающая к МБУ "КСДЦ Ершовское", внутриквартальные проезды, территории прилегающие к детскому саду и школе, территория, прилегающая к ФГБУ, территории у торговых точек | ТУ Ершовское, МБУ "КХиБ Ершовское", МБУ КСДЦ "Ершовское, АО "Одинцовская теплосеть", Каринская СОШ, , Детсад № 63, ГБЗУ МО "Ершовская амбулатория" , ФГБУ Реабилитационный учебный цетр ФСС РФ, собственники торговых точек, жители ТУ Ершовское | 5 | 120 |  |  |  |  | с.Каринское, 1Б | 55.709881, 36.685536 | иная | Павлов Иван Тимофеевич 8 985 813 05 10 | с.Каринское, 1Б Время сбора 10.00
|  |  | с.Саавинская Слобода, объекты памяти Победы в ВОВ , дворвые территории,территории , прилегающие к детскому саду и школе, территория , прилегающая к МБУ "КСДЦ Ершовское", территория у торговых точек | ТУ Ершовское, МБУ "КХиБ Ершовское", МБУ КСДЦ "Ершовское, АО "Одинцовская теплосеть"Саввинская СОШ, Детсад № 28, ГБЗУ МО "Ершовская амбулатория", ители ТУ Ершовское | 5 | 95 |  |  |  |  | с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а | 55.721497, 36.786572 | иная | Павлов Иван Тимофеевич 8 985 813 05 10 | с.Саввинская Слобода, ул.Юбилейная, д.80а, Время сбора 10.00
|  |  | д. Ивановка, д. Липки., с..Козино, объекты памяти Победы в ВОВ, территория, прилегающая к ООО"РАО Энерго-АПИ" , территория у торговых точек | ТУ Ершовское, МБУ "КХиБ Ершовское", МБУ КСДЦ "Ершовское, ГБЗУ МО "Ершовская амбулатория, ООО "РАО Энерго-АПИ", собственники торговых точек, жители ТУ Ершовское | 6 | 35 |  |  |  |  | д. Ивановка, д. 43, | 55.735201, 36.936937 | иная | Масленников Николай Николаевич 8 916 995 47 81 | д. Ивановка, д. 43, Время сбора 10.00
Всего по ТУ Жаворонковское: |  |  | 11 |  | 9 | 48 |  | 1 |  | 350 | 11
10 | ТУ Жаворонковское | Уборка территрии детского сада | 143081, МО, Одинцовский г.о., с. Юдино, 1-е Успеское ш., д 14, стр. 1 | МБДОУ детский сад №16 | 1 | 30 чел. | - | - | грабли / веник | 30 | 143081, МО, Одинцовский г.о., с. Юдино, 1-е Успенское ш., д. 14, строение 1 | 55.668940, 37.172520 | подвал здания | Файзутдинова Ирина Михайловна, 89163630965 / Карпалова Галина Игоревна, 89645223997 | 143081, МО, Одинцовский г.о., с. Юдино, 1-е Успеское ш., д 14, стр. 1 / 10-00
|  | Уборка территории | 143081, МО, Одинцовский г.о., СНТ "Здравница" | СНТ "Здравница" | 1 | 20 чел. | - | - | грабли / лопаты | 20 | Собственный | 55.644405, 37.156575 | иная | Малафеевская Людмила Евгеньевна, 89154915793 | 143081, МО, Одинцовский г.о., СНТ "Здравница" / 12-00
|  | Сборка мусора за территорией | 143020, МО, Одинцовский г.о., д. Ликино, д. 9 | МБДОУ детский сад №53 комбинированного вида | 1 | 45 чел. | - | - | лопата / грабли | 15 | 143020, МО, Одинцовский г.о., д. Ликино, д. 9 | 55.632240, 37.127101 | общественная | Лапина Юлия Анатольевна 89267543772 | 143020, МО, Одинцовский г.о., д. Ликино, д. 9 / 10-00
|  | Очистка от мусора | 143020, МО, Одинцовский г.о., 35 км Можайского ш., 600 м вдоль Можайского ш. | СНТ "Жаворонки" | 1 | 10 чел. | - | - | грабли / лопаты | 10 | 143020, МО, Одинцовский г.о., 35 км Можайского ш., СНТ "Жаворонки" | 55.628332, 37.115764 | СНТ "Жаворонки" | Григорян Нина Васильевна, 89261681462 / 89037751199 | 143020, МО, Одинцовский г.о., 35 км Можайского ш., СНТ "Жаворонки" / 11-00
|  | очистка от мусора, окраска элементов благоустройства | 143020, МО, Одинцовский г.о., д. Ликино, вблизи д.10 и д.6 | МБУ "Благоустройство и развитие Одинцовского городского округа МО" | 1 | 12 чел. | МТЗ 82.1, ГАЗ-3302 | 2 | метла / грабли / лопата | 30 | 143020, МО, Одинцовский г.о., д. Ликино, вблизи д.10 и д.6 | 55.646602, 37.094575 | общественная | Гапчук Александр Леонидович, 89261773246 | 143020, МО, Одинцовский г.о., д. Ликино, вблизи д.10 и д.6 / 10-00
|  | Покраска бардюров | 143020, МО, Одинцовский г.о, д. Ликино, ул. Новая., д. 9 | МБОУ Ликинская СОШ | 1 | 30 чел. | - | - | кисти /валики | 30 | 143020, МО, Одинцовский г.о, д. Ликино, ул. Новая., д. 9 | 55.633447, 37.129202 | общественная | Замарина Евгения Михайловна, 89773817422 | 143020, МО, Одинцовский г.о, д. Ликино, ул. Новая., д. 9 / 10-00
|  | уборка мусора, сгребание листвы и веток, затаривание мусора в мешки и вывоз | с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября | АО "Одинцовская теплосеть" |  | 30 | - | 0 | Грабли / веник / лопата | 20 | с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября дом 3 | 55.634618, 37.084386 | дворовая | Кошкаров С.В. 8-916-763-47-88 | с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября дом 3 / 09-00
|  |  | д. Ликино | [7 empty] | д. Ликино дом 7 | 55.631829, 37.128601 |  |  | д. Ликино дом 7 / 09-00
|  | покраска МАФ | с. Перхушково, д. 4Б | ООО "УК Наш дом" | 1 | 10 | - | 0 | Грабли / веник / лопата | 8 | с. Перхушково, д. 4Б, оф. LXX | 55.655478, 37.153664 | дворовая | Огнерубов В.М. 8-916-356-25-79 | с. Перхушково, д. 4Б, оф. LXX 10-00
|  | Уборка территории, побелка деревьев, окраска малых форм | с.Юдино, ул. Пролетарская д. 42Б,Б,В | ООО "ЖилКомУправление" | 1 | 8 | - | 0 | лопаты / грабли / мешки /мусора | 8 | с. Юдино ул. Пролетарская д. 42А | 55.667939, 37.180865 | дворовая | Котомина Л.В. 8-495-913-54-51 | с. Юдино, ул. Пролетарская д. 42А / 10-00
|  | Уборка территории | д. Солманово,МЖК "Изумрудная долина" улю Лазурная, ул. Триумфальная, ул. Дюма, ул. Елисейская | ООО ВДМ-сервис" | 1 | 10 чел. | ТРАКТОР СЕЛЬСХОЗЯЙСТВЕННЫЙ,KIOTI DK551C | 1 | Лопата штыкова / лопата совковая / грабли веерные / метла / мешки для мусора / перчатки / тачка | 179 | д. Солманово,МЖК "Изумрудная долина" улю Лазурная, д. 16 | 55.628652, 37.207914 | дворовая | Хасьянова И.В., Куренков М.А., 8-929-642-5164 | Солманово,МЖК "Изумрудная долина" улю Лазурная, д. 16 / 10-00
Всего по ТУ Захаровское: |  |  | 14 |  | 13 | 244 |  | 2 |  | 239 | 14
11 | ТУ Захаровское | Посадка деревьев | 143022, Московская обл., Одинцовский г.о., Летний Отдых п, территория Парка Захарово, поляна сказок | ТУ Захаровское | 1 | 13 | 0 | 0 | лопаты, ведра | 13 | 143022, Московская обл., Одинцовский г.о., Летний Отдых п, территория Парка Захарово, поляна сказок | 55.643721, 36.968454 | общественная | Голубкова Г.С. 8-916-554-88-83 | Летний Отдых п, территория Парка Захарово, поляна сказок 11.00
|  | Очистка газонов, покраска элементов ДИП, скамеек, ограждений Братских могил и мемориалов, обрезка кустарников и удаление сухостоя, уборка мусора вдоль проездов частного сектора, подготовка клумб, ремонт элементов ДИП, скамеек, промывка тротуаров, очистка бордюров | Территория ТУ Захаровское согласно муниципальному заданию | МБУ "Благоустройство и озеленение" | 1 | 35 | трактор Беларус, бочка | 2 | метлы,лопаты, грабли, секатор,бензопилы, кисти, краска | 33 | Московская обл., Одинцовский г.о.,пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.6 | 55.639843, 36.973517 | общественная | Кузнецова И.Ю., 8 917 508 81 76 | пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.1а, 9.00
|  | Посадка деревьев | 143022, Московская обл., Одинцовский г.о., Летний Отдых п, территория Парка Захарово, поляна сказок | Муниципальное бюджетное учреждение "Парк Захарово" | 1 | 8 | 0 | 0 | грабли, лопаты, ведра | 8 | 143022, Московская обл., Одинцовский г.о., Летний Отдых п, территория Парка Захарово, поляна сказок | 55.643721, 36.968454 | общественная | Мелентьева Н.М. 8-916-694-78-94 | Летний Отдых п, территория Парка Захарово, поляна сказок 11.00
|  | Обрезка кустарников, очистка газонов от прошлогодней листвы и мусора, подметание дорожек, окраска ограждений, побелка деревьев | д. Хлюпино, ул. Заводская и д. Кобяково, ул. Северная | сотрудники АО "ЖКХ Захарово" | 1 | 10 | нет | нет | лопаты, грабли, ведра, секатор | 10 | д. Хлюпино, ул. Заводская д.14 и д. Кобяково, ул. Северная д.52 |  | общественная | Антонов С.В. Т. 8(916)711-36-00 | д. Хлюпино, ул. Заводская д.14/ 10:00 и д. Кобяково, ул. Северная д.52/ 10:00
|  | Удаление сухостоя (обрезка сухих деревьев), подгребание газонов, уборка территории | Московская область, Одинцовский городской округ,п.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.8, пос.горбольница №45, д.3 | АО Одинцовская теплосеть |  | 12 | 0 | 0 | грабли, веники, лопаты | 10 | Московская область, Одинцовский городской округ,п.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.8, пос.горбольница №45, д.3 | 55.639980, 36.974738 55.7111164, 36.887646 | дворовая | Лисова О.Г. 8-985-726-00-20 | п.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.8, пос.горбольница №45, д.39.00
|  | Уборка территории | Московская область, Одинцовский городской округ,п.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.1Б | МБОУ Захаровская СОШ | 1 | 40 | 0 | 0 | грабли, лопаты, кисточки | 40 | Московская область, Одинцовский городской округ,п.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.1Б | 55.638064, 36.971962 | иная | Матросова Л.М. 8-915-486-40-02 | .Летний Отдых, ул.Зеленая, д.1Б 9.00
|  | уборка территории | Московская область, Одинцовский городской д. Хлюпино, ул. Заводская 26 А | МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида | 1 | 20 | 0 | 0 | Грабли, лопаты, метлы, тачка | 20 | Московская область, Одинцовский городской д. Хлюпино, ул. Заводская 26 А | 55.674045, 36.953962 | общественная | Симонова Е.Е. 89161920919 | д. Хлюпино, ул. Заводская 26 А 10.00
|  | уборка и благоустройство прилегающей территории | Московская область, Одинцовский городской округ,п.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.2А | МБДОУ Детский сад №58 комбинированного вида | 1 | 20 | 0 | 0 | грабли, веники, лопаты | 20 | Московская область, Одинцовский городской округ,п.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.2А | 55.640914, 36.973381 | иная | Сергеева С.Н. | п.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.2А 9.00
|  | Уборка территории, спил и уборка сухостоя и веток. | М.О., Одинцовский р-н, пос. Летний отдых, д. 9А; д. Хлюпино, ул. Заводская, д.26 | МБУККТ "Захаровский муниципальный сельский Дом культуры" | 1 | 17 | нет | 0 | грабли, тележка | 10 | М.О., Одинцовский р-н, пос. Летний отдых, д. 9А | 55.640304, 36.975852 | общественная | Виницкий В.Л., 8-985-223-07-56 | М.О., Одинцовский р-н, пос. Летний отдых, д. 9А, 10.00,
|  | Благоустройство и уборка территории ДК и прилег. территории к ДК | Московская область, Одинцовский городской округ,с.Введенское, д.156А | МБУККТ "Введенский муниципальный сельский Дом культуры "Огонек" | 1 | 15 | 0 | 0 | грабли, метла, лопаты | 15 | Московская область, Одинцовский городской округ,с.Введенское, д.156А | 55.696377, 36.890772 | общественная | Лисовская Г.И. 89160390883 | с.Введенское, д.156А 9.00
|  | уборка и благоустройство прилегающей к школе территории | Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Хлюпино, ул. Заводская, строение 30. | МБУС СШ Арион | 1 | 24 | 0 | 0 | грабли, метла, лопаты | 30 | Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Хлюпино, ул. Заводская, строение 30. | 55.661684, 36.968701 | иная | Дубовская Т. В. (8-926-364-11-05) | деревня Хлюпино, ул. Заводская, строение 30 9.00
|  | обустройство газонов и клумб | Московская область, Одинцовский городской округ,п. Летний Отдых, ул. Зелёная, д.9А | МБУ ДО ЦДТ "Пушкинская школа" | 1 | 10 | 0 | 0 | мётлы | 10 | Московская область, Одинцовский городской округ, п. Летний Отдых, ул. Зелёная, д.9А | 55.640475, 36.975981 | общественная | Кадеева Е. В. 8-903-517-86-09 | п. Летний Отдых, ул. Зелёная, д.9А, 10.00
|  | Уборка территории | Московская область, Одинцовский городской округ, п. Летний Отдых, шоссе Звенигородское 3, стр. 1 | ООО «МИРУМ ПЛЮС» | 1 | 10 | 0 | 0 | грабли, метла, лопаты | 10 | Московская область, Одинцовский городской округ, п. Летний Отдых, шоссе Звенигородское 3, стр. 1 | 55.643658, 36.977307 | иная |  | п. Летний Отдых, шоссе Звенигородское 3, стр. 1, 9.00
|  | Уборка территории | Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Хлюпино, ул. Заводская, д.1. | АО «Стройполимер» | 1 | 10 | 0 | 0 | грабли, метла, лопаты | 10 | Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Хлюпино, ул. Заводская, д.1. | 55.672620, 36.960769 | иная |  | деревня Хлюпино, ул. Заводская, д.1., 9.00
Всего по ТУ Назарьевское: |  |  | 2 |  | 3 | 83 |  | 2 |  | 60 | 2
12 | ТУ Назарьевское | Уборка мусора | пос. Назарьево | ТУ "Назарьевское" | 1 | 13 | Трактор Беларус МТЗ 82.1 | 1 | Лопаты | 15 | пос. Назарьево площадь КСК | 55.674612, 37.044891 | общественная | Шиляев Андрей Евгеньевич 8 (916) 109-10-56 | пос. Назарьево площадь КСК пос. Матвейково д.6 в 10.00
|  | Подметание тротуаров и проездов |  | МБУ "Назарьевское" | 1 | 40 |  |  | Грабли | 15
|  | Удаление незаконно размещенных информационных материалов | пос. Матвейково | КСП "Назарьевское" | 1 | 15 | Подметальная машина MTD Optima PS 700 | 1 | Метлы | 15 | пос. Матвейково д.6 | 55.666501, 37.084247 | общественная
|  | Рыхление снега |  | МУП "ЖКХ Назарьево" |  | 15 |  |  | Ведра | 15
Всего по ТУ Никольское |  |  | 6 |  | 5 | 775 |  | 2 |  | 637 | 4
13 | ТУ Никольское | Приведение в порядок газонов и цветников | пос. Новый Городок | ТУ МБУК СКДЦ «Полет» Новогородковская СОШ Детский сад № 48 АО «Одинцовская теплосеть» | 1 | 180 | машина с бункером | 1 | мешки, перчатки, лопаты, грабли | 120 | пос. Новый Городок, д. 50 | 55.612501, 36.621128 | общественная | Авдеев А.А., 89167142206 | 10:00. пос. Новый Городок, ГДО.
|  | Приведение в порядок газонов и цветников | пос. Старый Городок | ТУ МБУК СКДЦ «Полет» Старогородковская СОШ Детский сад № 49 АО «Одинцовская теплосеть» |  | 350 | машина с бункером | 1 | мешки, перчатки, лопаты, грабли | 300 | п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25 | 55.600848, 36.691472 | общественная | Перелыгин О.И., 89031804504 | 10:00. пос. Старый городок. Дом Культуры Полет.
|  | Приведение в порядок газонов и цветников | с. Никольское, памятник Летчикам | ООО "Ритуал" | 1 | 15 |  |  | мешки, перчатки, лопаты, грабли | 14 | п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25 | 55.600848, 36.691472 | иная | руководитель организации | 10:00. пос. Старый городок. Памятник Летчикам.
|  | Приведение в порядок газонов и цветников | с. Шарапово | ТУ МБУК СКДЦ «Полет» Шараповская СОШ Детский сад № 22 АО «Одинцовская теплосеть» | 1 | 80 |  |  | мешки, перчатки, лопаты, грабли | 70 | с. Шарапово, д. 19 | 55.652372, 36.740838 | иная | руководители организаций | 10:00. с. Шарапово. Абонентский участок АО «Одинцовская теплосеть»
|  | Приведение в порядок газонов и цветников | пос. сан. им. Герцена | ТУ МБУК СКДЦ «Полет» Васильевская СОШ Детский сад АО «Одинцовская теплосеть» | 1 | 125 |  |  | мешки, перчатки, лопаты, грабли | 110 | пос. сан. им. Герцена, д. 27 | 55.610551, 36.602987 | общественная | Перелыгина А.О., 89252668858 | 10:00. пос. сан. Им. Герцена. Дом Культуры.
|  | Приведение в порядок газонов и цветников | пос. Старый Городок, ул. Заводская, д. 15 | ТУ АО «Одинцовская теплосеть» | 1 | 25 |  |  | мешки, перчатки, лопаты, грабли | 23 | п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25 | 55.600848, 36.691472 | общественная | Шмальц Т.Н., 89099671151 | 10:00. пос. Старый городок. Дом Культуры Полет.
Всего по ТУ Успенское: |  |  | 1 |  | 5 | 200 |  | 7 |  | 1310 | 1
14 | ТУ Успенское | Уборка территории от мусора | Территория у Храма Серафима Саровского | МБУ Спецслужба "Успенское", ТУ Успенское, СОШ Горки-10, Детский сад №52, Детский сад №51 | 5 | 200 | АНТ 1000 | 3 | Перчатки | 200 | Территория у Храма Серафима Саровского | 55.703030, 37.017739 | общественная | Вихер Максим Евгеньевич | 11:00
[7 empty] | Погрузчик TLB | 1 | Лопаты | 50
[7 empty] | Камаз | 1 | Грабли | 50
[7 empty] | Газель | 1 | Мусорные мешки | 1000
[7 empty] | Автовышка | 1 | Секаторы | 10
Всего по ТУ Часцовское: |  |  | 18 |  | 14 | 450 |  | 3 |  | 450 | 1
15 | ТУ Часцовское | Уборка мусора на газонах, на дворовых, общественных территориях и вдоль вылетных магистралей, - Подметание тротуаров и проездов, а также уборка смета вдоль бортового камня, в т.ч. с использованием пылесосов - Очистка водостоков, водоотводных лотков; - Опиловка деревьев, спил сухостоя и уборка (в т.ч. измельчение) веток; - Ямочный ремонт во дворах и на внутриквартальных проездах; - Приведение в порядок объектов памяти Победы в Великой Отечественной войне. | д.Богачево д.Брехово д.Ивонино д.Петелино д.Раево д.Татарки п.Ветка Герцена п.Гарь-Покровское п.Дачный КГБ дома отдыха «Покровское» п. Луговая п. Покровский Городок Покровское п. путевой машинной станции-4 Станция Петелино Станция Сушкинская п.Часцы п.Покровское | Территориальное управление Часцовское, ЗАО "Петелинская Птицефабрика, МБДОУ д/с №19 МБДОУ д/с №66 МБДОУ д/с №43 МБОУ Часцовская сош ООО "Браво" ООО "Инмедин" ООО "Надежда"ООО "Куб" ООО "Трейд Телеком Запад" "Мегафон" ООО "Нано-Фарм" | 14 | 450 | МТЗ-82 | 3 | Лопаты, грабли, метла,.мешки для мусора, перчатки. | 450 | Московская область Одинцовский городской округ п. Часцы стр.19 | 55.616167, 36.845346 | общественная | Зам. нач. тер упр. Ремизов А.Н. 84956468023 | 17.04.2021. в 9:00
Всего по ТУ Звенигород: |  |  | 47 |  | 64 | 864 |  | 10 |  | 8253 | 47
16 | ТУ Звенигород | Уборка мусора на газонах, на дворовых территориях, общественных территориях, вдоль дорог местного значения | мкр. Супонево | Представители Управляющи организаций | 17 | 280 | МТЗ-320 (1шт.), Камаз (2 шт), Бобкэт (2 шт) | 5 | Грабли Метла Мешки Перчатки Топоры Бензопилы | 2569 | г.Звенигород, мкрн.Супонево, к.14 (автомобильная стоянка) | 55.742196, 36.873212 | Общественная | Артюхина Мангушев Ринат Хайдарович +7 925 707-44-34 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:30 | Лесопарковый массив мкр. Супонево
Администрация ОГО МО
МБУ "ЗРЭС"
ТУ Звенигород Администрации ОГО МО
ООО "Спецстрой"
МБУ "Дирекция парков ОГО"
|  |  | мкр. Восточный-3 | ООО "УК Восточный" ООО "УК-Стройпромавтоматика" ООО "ЖКХ Заречье" ЗАО "Союз-Энерго" | 1 | 20 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 120 | 1. г.Звенигород, мкрн.Восточный-3, д.5; 2. г.Звенигород, мкрн.Восточный-3, д.15 (офис УК); 3. г.Звенигород, ул.Ленина, д.28А (офис УК); 4. г.Звенигород, мкрн.Восточный-3, (котельная) | 1. 55.724094, 36.872662; 2. 55.721346, 36.869499; 3. 55.731111, 36.856540; 4. 55.723538, 36.870402 | 1. дворовая; 2. иная; 3. иная; 4. иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Дороги, парковки, тротуары, газон, прилегающая территория котельной
|  |  | мкр. Южный | МП "УК г. Звенигород" ООО "УК-Стройпромавтоматика" ООО "Сэлпа" ЗАО "Союз-Энерго" ООО "ЖКХ Заречье" ООО "Звенигородский городской водоканал" |  | 30 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 130 | 1. г.Звенигород, ул.Парковая, д.24 (офис УК); 2. г.Звенигород, мкрн.Восточный-3, д.15 (офис УК); 3. г.Звенигород, мкрн.Южный, ул.Радужная, д.15 (офис УК); 4. г.Звенигород, мкрн.Южный, ул.Радужная, 13 (котельная); 5. г.Звенигород, ул.Ленина, д.28А (офис УК); 6. г.Звенигород, мкрн.Супонево, к.11 (офис) | 1. 55.736496, 36.868851; 2. 55.721346, 36.869499; 3. 55.701388, 36.866366; 4. 55.701384, 36.870381; 5. 55.731111, 36.856540; 6. 55.744139, 36.876229 | 1. иная; 2. иная; 3. иная; 4. иная; 5. иная; 6. иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающие территории котельной, КНС, придомовая территория, проезд, газон, склон Луцинского шоссе до р.Нахавня
|  |  | ЖК "Лермонтовский | ООО "УК-Стройпромавтоматика" | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, мкрн.Восточный-3, д.15 (офис УК) | 55.721346, 36.869499 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Территория Лесфонда
|  |  | ул. Парковая | Звенигородский хлебокомбинат | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, ул.Парковая, 22 | 55.734912, 36.868641 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая территория, тротуар, газон, проезд. Уборка возле торговых магазинов
|  |  | мкр. Супонево | ООО "Звенигородский городской водоканал" | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, мкрн.Супонево, к.11 (офис) | 55.744139, 36.876229 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | ЛЕС "Супонево"
|  |  | мкр. Шихово | ООО "УютСервис-50" | 1 | 8 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 108 | г.Звенигород, мкрн.Шихово, ул.Кирова, д.78 | 55.707907, 36.792503 | дворовая | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Дворовая территория, проезды, тротуары, газон, ДИП. ДИП (автостоянка)
|  |  | В.Посад ЖК "Заречье" ул. Спортивная Ремесляный проезд | ООО "ЖКХ Заречье" ООО "ЭкоМир" | 1 | 8 | Трактор JCB | 1 | Грабли Метла Мешки Перчатки | 108 | 1. г.Звенигород, ул.Ленина, д.28А (офис УК); 2. г.Звенигород, ул.Ленина, д.28А (офис УК) | 1. 55.731111, 36.856540; 2. 55.731111, 36.856540 | 1. иная; 2. иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Уборка мусора в т.ч. на частной территории за забором на ул. Спортивная
|  |  | Мкр.Пронина, д.3 (недострой) и Березовая роща (Татарское кладбище) | МП "УК г. Звенигород" МП "Звенигородские инженерные сети" | 1 | 20 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 120 | 1. г.Звенигород, ул.Парковая, д.24 (офис УК); 2. г.Звенигород, ул.Ленина, д.28 (офис ) | 1. 55.736496, 36.868851; 2. 55.731289, 36.856181 | 1. иная; 2. иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Уборка мусора территории "недостроя". Уборка прилегающих территорий ЦТП 40, 45, 35 и 30. Уборка открытых участков тепловых сетей.
|  |  | Городской парк, скверы на ул. Советская, ул. Калинина | МБУ "ЗРЭС" | 1 | 10 | Белорус 320.4 Минипогрузчик | 2 | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, ул.Пролетарская, 53 (офис) | 55.742354, 36.860623 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Уборка мусора. Остановочные павильоны
|  |  | мкр. Восточный, д.1,2,3,4,5,6 | МП "УК г. Звенигород" |  | 7 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 107 | г.Звенигород, ул.Парковая, д.24 (офис УК) | 55.736496, 36.868851 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Уборка мусора, газонов, проездов. Подрезка кустарников. Демонтаж сгнившего штакетника.
|  |  | мкр. Восточный, д.7,9,10 | МП "УК г. Звенигород" МП "Звенигородские инженерные сети" |  | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | 1. г.Звенигород, ул.Парковая, д.24 (офис УК); 2. г.Звенигород, ул.Ленина, д.28 (офис ) | 1. 55.736496, 36.868851; 2. 55.731289, 36.856181 | 1. иная; 2. иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Уборка прилегающей территории от мусора, газон, тротуар, проезд. Обрезка кустарника за д.9,10. Мелкий ремонт открытых участков тепловых сетей.
|  |  | В.Посад, пр-д Ветеранов, д.6,6а,8 | МП "УК г. Звенигород" |  | 5 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 105 | г.Звенигород, ул.Парковая, д.24 (офис УК) | 55.736496, 36.868851 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Уборка территории ДИП, тротуара, газона, проезда
|  |  | Городской парк Чехова | ООО "Атмосфера комфорта" | 1 | 5 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 105 | г.Звенигород, ул.Почтовая, д.8 (офис УК) | 55.732059, 36.853641 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Гододской парк Чехова
|  |  | ул. Нахабинское шоссе | ООО "Городской комфорт" | 1 | 5 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 105 | г.Звенигород, Нахабинское ш, д.7А (офис УК) | 55.743106, 36.856087 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Территория Лесфонда
|  |  | ул. Макарова ул. Ингатьевская | ООО "ЮитСитиСервис" | 1 | 5 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 105 | г.Звенигород, ул.Игнатьевская, д.2А | 55.727686, 36.860487 | дворовая | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Дворовая территория, включая тротуар вдоль ул. Игнатьевсая
|  |  | ул. Садовая, д.2 | ООО "ТАЯ" | 1 | 5 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 105 | г.Звенигород, ул.Садовая, д.2 | 55.718013, 36.826329 | дворовая | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Дворовая территория, прилегающая территория к дому включая парковки возле магазинов
|  |  | мкр. Пронина, д.2 | ТСЖ "Пронина д.2" | 1 | 3 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 103 | г.Звенигород, мкрн.Пронина, д.2 | 55.740978, 36.859594 | дворовая | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Дворовая территория, прилегающая территория, включая парковку со стороны ул. Пролетарская
|  |  | мкр. Пронина, д.7 | ТСЖ "На Пронина" | 1 | 3 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 103 | г.Звенигород, мкрн.Пронина, д.7 | 55.741363, 36.856290 | дворовая | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Дворовая территория, включая территорию возле детского сада "Матрёшка"
|  |  | ул. Красная гора | ТСЖ "Красная гора" | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, ул.Красная гора, д.1 | 55.732605, 36.846127 | дворовая | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Территория Лесфонда
|  |  | ул. Лермонтова, ул. Герцена | ГБУЗ МО Звенигородская ЦГБ | 1 | 10 | Газель | 2 | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, ул.Герцена, 13 | 55.737650, 36.856635 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Сбор мусора ул. Летмонтова. Территория Лесфонда
|  |  | мкр. Супонево | Территориальное управление Звенигород Администрации Одинцовского городского округа Московской области | 1 | 35 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 135 | г.Звенигород, ул.Ленина, д.28 -Административное здание | 55.731254, 36.856265 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | ЛЕС "СУПОНЕВО"
|  |  | мкр. Верхний Посад | ООО УК Энергоцентр» | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, Проектируемый проезд | 55.713764, 36.838386 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающие территории эксплуатируемых объектов, лесополоса за жилым комплексом «Ракитня»
|  |  | Дом отдыха Поречье | ООО «Конвент плюс» | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, д/о "Поречье" | 55.723124, 36.895527 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая территория к д/о в радиусе 30 м. Придорожная территория от д/о до жилого поселка
|  |  | Ул. Московская | Одинцовское ПАТП | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, ул.Московская, 45 | 55.728544, 36.864038 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая территория к предприятию, стоянка автобусов по ул. Пролетарская
|  |  | кв.Маяковского, д.9/3 | Управление социальной защиты населения | 1 | 5 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 105 | г.Звенигород, кв.Маяковского, д.9, к.3 | 55.741793, 36.866925 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая территория в радиусе 30 м.
|  |  | пр-д Строителей, д.8 | БТИ, Казначейство | 1 | 5 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 105 | г.Звенигород, проезд Строителей, 8 | 55.722577, 36.867653 | иное | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая территория в радиусе 30 м.
|  |  | Академическиё проезд, д.1 | П-т с лечением «Звенигородский» РАН | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, Академический проезд, вл.1 | 55.734329, 36.881954 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая к пансионату территория, склон горы к реке, пляж на левой стороне берега.
|  |  | В.Посадское ш., д. 71 | П-т «Солнечный» | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, Верхнепосадсткое ш., 71 | 55.709107, 36.815405 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Посадское шоссе от п-та Солнечный», до Луцинского шоссе, лесопосадки, берег Москвы-реки напротив пансионата
|  |  | Луцинское ш., Санаторий Звенигород | ФГУ п-т с лечением "Звенигород" | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, Луцинское ш, санаторий "Звенигород" | 55.705445, 36.870314 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Левая сторона дороги от станции до р. Москва (лесопосадки) прилегающая территория вокруг санатория, дорога до ж/поселка, обе стороны Луцинского шоссе, от поворота к поселку до р. Нахабня, правая сторона Луцинского шоссе вдоль санатория
|  |  | Посёлок Дом отдыха "Связист" | Д/о "Связист" | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, Ратехинское ш, д/о "Связист" | 55.733530, 36.825103 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Склон вдоль Ратихинского шоссе от сан. «Подмосковье» до санатория Министерства обороны, правый склон оврага, лесопосадки, берег Москвы-реки, (пляж), территория Лесфонда
|  |  | Санаторий Звенигород первого МГМУ им. И. М. Сеченова, П/О Введенское, г. Звенигород, Московская область. | ГУП г. Москвы «Медицинский центр Звенигород» | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, санаторий им.Сеченова | 55.710570, 36.878243 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Дорога (обе стороны) от курсов ГО до 45 больницы, склон к кольцевой дороги и берег реки вдоль территории от моста лесопосадки. Территория лесфонда
|  |  | Ратехинское шоссе, 1 | ФБУ «СКК «Подмосковье» МО РФ | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, Ратехинское ш, 2 | 55.735259, 36.834201 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Ратихинское шоссе обе стороны от. Спасательной станции до д/о "Связист", склон Городка и соснового бора, овраг при въезде (левая сторона берега Москва реки (пляж)
|  |  | В.Посад. Пр-д Ветеранов, д.5 | Звенигородский психоневрологический дом-интернат | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, проезд Ветеранов, 5 | 55.711576, 36.827240 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая территория к дому-интернату в радиусе 30 м.
|  |  | ул. Пролетарская, д.23/2 | Банк "Возрождение" | 1 | 5 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 105 | г.Звенигород, ул.Пролетарская, д.23, к.2 | 55.733373, 36.853569 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая к банку территория в радиусе 30 м.
|  |  | Нахабинское шоссе, 15 | Звенигородский филиал ГБОУ СПО М.О. Красногорский колледж | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, Нахабинское ш, 15 | 55.743606, 36.861938 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Нахабинское шоссе от Ашана до ж/дома № 19, левая сторона Нахабинского шоссе от колледжа до мкр-на Супонево (вдоль пруда до защитного экрана)
|  |  | ул. Спортивная, д. 1 | Финансово-экономический колледж | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, ул.Спортивная, 1 | 55.736848, 36.851445 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая территория пер.Спортивный, ул.Спортивная до ул. Герцена, овраг прилегающий к общежитию колледжа
|  |  | санаторий "Поречье" | ООО «Агроком» (сан. Поречье) | 1 | 5 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 105 | г.Звенигород, санаторий "Поречье" | 55.717951, 36.926086 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая территория, дорога от п/л до сан. «Поречье» в радиусе 30 м.
|  |  |  | Детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения культуры и спорта | 1 | 50 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 150 | на местах |  | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающие к учреждениям территории в радиусе 30 м.
|  |  | ул. Депутатская, д.7 | Звенигородское ОВД | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, ул.Депутатская, д.7 | 55.726373, 36.845549 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая территория в радиусе 30 м.
|  |  | Нахабинское ш., д.2 | Звенигородское производственное отделение Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, Нахабинское ш, 2 | 55.741370, 36.853731 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающие территории эксплуатируемых объектов, м-н Пронина д. 2 (недострой)
|  |  |  | Предприятия торговли | 1 | 50 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 150 | на местах |  | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая к магазинам территория в радиусе 30 м. ., (озеленение, установка цветниковых вазонов, урн, и т. д.)
|  |  | Звенигородское шоссе, 11 | ГКУ МО» Специальный центр Звенигород» | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, Звенигородское ш, 11 | 55.706936, 36.877351 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Дорога (обе стороны до д/о "Звенигород", прилегающая территория до кольцевой дороги и правая сторона дороги от моста до поворота
|  |  | мкр. Супонево, к.14 | ООО « Гефест-Инжиниринг» | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | г.Звенигород, мкрн.Супонево, к.14 | 55.743154, 36.872573 | дворовая | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | ЛЕС "Супонево"
|  |  | ул. Московская, д.11 | Культурный центр Любови Орловой | 1 | 5 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 105 | г.Звенигород, ул.Московская, 11 | 55.730359, 36.854942 | общественная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая территория в радиусе 30 м.
|  |  | В. Посадское шоссе, д.1 | ДГЦ « Кузнечик» | 1 | 5 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 105 | г.Звенигород, Верхнепосадсткое ш, 1 | 55.717164, 36.824654 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая территория в радиусе 30 м.
|  |  | ул. Московская, д.47 | СК «Звезда» | 1 | 5 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 105 | г.Звенигород, ул.Московская, д.47 | 55.728180, 36.867381 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая территория в радиусе 30 м.
|  |  |  | Звенигородский филиал ГКУ МО «Мособллес» | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | на местах |  | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Прилегающая территория ул. Почтовая от ул. Парковой, лесопосадки вдоль Луцинского шоссе, Ершовского шоссе, шоссе до сан..«Поречье», лесопосадки по обе стороны Звенигородского шоссе ( между ж/д станцией и сан. «Звенигород» МК)
|  |  | ул. Почтовая, д. 12 | МособлЕИРЦ | 1 | 5 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 105 | г.Звенигород, ул.Почтовая, д.12 | 55.731992, 36.855245 | общественная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | ул. Почтовая от ул. Ленина до ул. Пролетарская
|  |  |  | СНТ, ДНП | 1 | 30 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 130 | на местах |  | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00
|  |  |  | Гаражные кооперативы (ГСК) | 1 | 10 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 110 | на местах |  | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00
|  |  | ул. Ленина | АО Мосэнергосбыт | 1 | 5 |  |  | Грабли Метла Мешки Перчатки | 105 | г.Звенигород, ул.Комарова, 17 | 55.730890, 36.855984 | иная | Комракова Светлана Сергеевна 89036678310 Жогин Андрей Вячеславович 89264906166 Карпеев Николай Владимирович 89261205439 | 10:00 | Дороги, тротуары, газоны