АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2022 № 3341

Об организации и проведении фестиваля «Традиция»

в дер. Захарово Одинцовского городского округа Московской области

В соответствии с планом организационно-массовых мероприятий Одинцовского городского округа Московской области на 2022 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 20 августа 2022 года фестиваль «Традиция» (далее – Фестиваль) в дер. Захарово Одинцовского городского округа Московской области.

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению Фестиваля (прилагается).

3. Утвердить план организации и проведения Фестиваля (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Переверзеву В.В.

И.о. Главы Одинцовского городского округа М.А. Пайсов

 Утвержден

 постановлением

 Администрации Одинцовского

 городского округа Московской области

 от 22.07.2022 № 3341

СОСТАВ

рабочей группы по организации и проведению

фестиваля «Традиция» в дер. Захарово 20 августа 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
| Тесля Александр Александрович | Заместитель Главы Администрации |
| Ширманов Максим Викторович  | Заместитель Главы Администрации |
| Григорьев Станислав Юрьевич  | Заместитель Главы Администрации |
| Неретин Роман Викторович | Заместитель Главы Администрации |
| Переверзева Валентина Викторовна | Заместитель Главы Администрации |
| Ватрунина Ирина Евгеньевна  | Председатель Комитета по культуре |
| Шмелева Наталья Васильевна  | Начальник отдела туризма  |
| Лопатин Игорь Петрович  | Начальник МУ МВД России «Одинцовское» полковник полиции (по согласованию) |
| Егоров Владимир Николаевич  | Начальник ОГИБДД по Одинцовскому городскому округу полковник полиции (по согласованию) |
| Крылов Роман Александрович | Директор Одинцовского филиала АО «Мособлэнерго» (по согласованию) |
| Мотылева Мария Алексеевна | Начальник Территориального управления Захаровское |
| Рязанов Александр Михайлович | Директор Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина (по согласованию) |
| Соловей Александр Давидович (уточнить) | Генеральный директор ОАО «Одинцовское КХиБ» (по согласованию) |
| Кубланова Мария Михайловна | Соорганизатор фестиваля (по согласованию) |

 Заместитель Главы Администрации В.В. Переверзева

Утвержден

 постановлением

 Администрации Одинцовского

 городского округа Московской области

 от 22.07.2022 № 3341

ПЛАН

организации и проведения фестиваля «Традиция»

в дер. Захарово 20 августа 2022 года

1. План и порядок подготовки.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата,время | Мероприятие | Место проведения | Ответственные |
| до 10 августа | Рекламные растяжки, билборды  | г. Одинцово, Можайское шоссе, Рублево-Успенское шоссе | Тесля А.А. |
| до 20 августа | Информирование населения о проведении мероприятия | СМИ  | Неретин Р.В. |
| до 20 августа | Взаимодействие с организациями народных художественных промыслов | дер. ЗахаровоПушкинская поляна, «Парк Захарово», Музей-заповедник А.С. Пушкина | Шмелева Н.В.  |
| до 15 августа | Подготовка сценарного плана, организация концертной программы | дер. ЗахаровоПушкинская поляна | Кубланова М.М. (по согласованию)  |
| до 20 августа | Определение парковочных мест, количества мест и порядка работы парковки.  | дер. Захарово | Мотылева М.А.Егоров В.Н. (по согласованию)  |
| до 20 августа  | Монтаж сцен, звукового, светового, видео-оборудования, проверка электросилового оборудования | дер. ЗахаровоПушкинская поляна, «Парк Захарово», Музей-заповедник А.С. Пушкина | Кубланова М.М. (по согласованию) |
| до 20 августа | Благоустройство территории  | дер. ЗахаровоПушкинская поляна | Григорьев С.Ю.  |
| 20 августа | Обеспечение территории мусорными баками | дер. ЗахаровоПушкинская поляна  | Коротаев М.В. |
| 20 августа | Организация торговых точек | дер. ЗахаровоПушкинская поляна,малая поляна | Кубланова М.М. (по согласованию)  |
| до 20 августа | Монтаж сценической «одежды»  | дер. ЗахаровоПушкинская поляна | Мотылева М.А. |
| 20 августа | Обеспечение биотуалетами территории проведения мероприятия. Доставка, установка, уборка, демонтаж. | дер. ЗахаровоПушкинская поляна | Переверзева В.В. |
| 2.План проведения мероприятия |
| 20 августа 2022 года |
| 06.00  | Настройка звукового, светового, видео-оборудования | дер. ЗахаровоПушкинская поляна, Парк «Захарово», Музей-заповедник А.С. Пушкина | Кубланова М.М. (по согласованию)  |
|  9.00  | Обеспечение пропускного режима, безопасности во время проведения мероприятия. Обеспечение дежурства экстренных служб, силового блока. Установка рамок с металлодетекторами  | дер. ЗахаровоПушкинская поляна, Парк «Захарово» | Ширманов М.В.Переверзева В.В. Лопатин И.П. (по согласованию) |
| 10.00 -до окончания мероприятия | Медицинское обслуживание(дежурство кареты скорой помощи) | дер. ЗахаровоПушкинская поляна | Кубланова М.М. (по согласованию) |
| 09.00 - до окончания мероприятия | Подготовка и уборка территории.Обеспечение ситуационной уборки территории | дер. ЗахаровоПушкинская поляна, Парк «Захарово», Музей-заповедник А.С. Пушкина | Григорьев С.Ю. |
| 08.00 | Сбор участников фестиваля  | дер. ЗахаровоПушкинская поляна, Парк «Захарово», Музей-заповедник А.С. Пушкина | Кубланова М.М. (по согласованию) |
| 11.00-21.00 | Программа фестиваля: концерты, лекции, творческие встречи, спектакли, интерактивные программы | дер. ЗахаровоПушкинская поляна, Парк «Захарово», Музей-заповедник А.С. Пушкина | Кубланова М.М. (по согласованию) |
| 11.00 | Торжественное открытие мероприятия | дер. ЗахаровоМузей-заповедник А.С.Пушкина(площадка «Усадьба») | Кубланова М.М. (по согласованию) |
| 13.00  | Организация питания экстренных служб, силового блока | дер. ЗахаровоПушкинская поляна | Кубланова М.М. (по согласованию) |
| 21.30 | Демонтаж оборудования  | дер. ЗахаровоПушкинская поляна,Парк Захарово, Музей-заповедник А.С. Пушкина | Кубланова М.М. (по согласованию) |

И.о. Председателя Комитета по культуре Л.Ф. Захарова