## Перечень мероприятий
Приложение 7 к муниципальной программе
Адресный перечень объектов благоустройства в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»
№ п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. рублей)
[10 empty] | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма "Комфортная городская среда"
1. | Мероприятие 01.22. "Улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов"
1.1. | Благоустройство прилегающих территорий на Рублево-Успенском шоссе Московской области Адрес: Московская область, Рублево-Успенское шоссе | 6 км | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.01.2022-30.08.2022 | 2022-08-30 |  | 137189.52 | Итого | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 85743.45 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 51446.07 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Благоустройство прилегающих территорий на Рублево-Успенском шоссе Московской области за счет средст местного бюджета Адрес: Московская область, Рублево-Успенское шоссе | 6 км | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.01.2022-30.08.2022 | 2022-08-30 |  | 0 | Итого | 403100 | 403100 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 403100 | 403100 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию | [7 empty] | Итого | 473100 | 473100 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 473100 | 473100 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 01.30. "Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
2.1 | Одинцовский городской округ, п. Покровский городок | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2022-30.09.2022 | 2022-10-01 | 2500 | 0 | Итого | 8188.48 | 8188.48 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 6438.48 | 6438.48 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Триумфальная в районе д. 14 (Магнит) | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2022-30.09.2022 | 2022-10-01 | 1097.8 | 0 | Итого | 1631.96 | 1631.96 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 863.5 | 863.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 768.46 | 768.46 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Одинцовский городской округ, деревня Сальково | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 3900 | 0 | Итого | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1170 | 0 | 0 | 1170 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2730 | 0 | 0 | 2730 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Одинцовский городской округ, г. Звенигород, пер. Земляничный | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 504.48 | 0 | Итого | 504.48 | 0 | 0 | 504.48 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 151.34 | 0 | 0 | 151.34 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 353.14 | 0 | 0 | 353.14 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 1, 2, 4, 5 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 650 | 0 | Итого | 650 | 0 | 0 | 650 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 195 | 0 | 0 | 195 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 455 | 0 | 0 | 455 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Одинцовский городской округ, с. Каринское | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 3550 | 0 | Итого | 3550 | 0 | 0 | 3550 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1065 | 0 | 0 | 1065 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2485 | 0 | 0 | 2485 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Одинцовский городской округ, г. Звенигород, пер. Оранжевый | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 556.59 | 0 | Итого | 556.59 | 0 | 0 | 556.59 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 166.97 | 0 | 0 | 166.97 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 389.62 | 0 | 0 | 389.62 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Одинцовский городской округ, деревня Папушево, ГП-2 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 11600 | 0 | Итого | 11600 | 0 | 0 | 11600 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 3480 | 0 | 0 | 3480 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8120 | 0 | 0 | 8120 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Одинцовский городской округ, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17, вдоль автомобильных дорог пленка лес, лес-база отдыха | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 5960 | 0 | Итого | 5960 | 0 | 0 | 5960 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1788 | 0 | 0 | 1788 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4172 | 0 | 0 | 4172 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Одинцовский городской округ, пос. Барвиха, вдоль пешеходной дорожки от дома №7 до дома №28 (парковое освещение) | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 1914.23 | 0 | Итого | 1914.23 | 0 | 0 | 1914.23 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 574.26 | 0 | 0 | 574.26 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1339.97 | 0 | 0 | 1339.97 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Одинцовский городской округ, пос. Усово-Тупик, от ж/д переезда до платформы "Усово" | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 1261.72 | 0 | Итого | 1261.72 | 0 | 0 | 1261.72 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 378.51 | 0 | 0 | 378.51 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 883.21 | 0 | 0 | 883.21 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, д/о Озера | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 2700.58 | 0 | Итого | 2700.58 | 0 | 0 | 2700.58 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 810.17 | 0 | 0 | 810.17 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1890.41 | 0 | 0 | 1890.41 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Комсомольская, дд. 2,4,6 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 1637.79 | 0 | Итого | 1637.79 | 0 | 0 | 1637.79 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 491.33 | 0 | 0 | 491.33 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1146.46 | 0 | 0 | 1146.46 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Одинцовский городской округ, д. Супонево | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 4620 | 0 | Итого | 4620 | 0 | 0 | 4620 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1386 | 0 | 0 | 1386 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3234 | 0 | 0 | 3234 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Одинцовский городской округ, п. Горки-10, д. 18 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 767.35 | 0 | Итого | 767.35 | 0 | 0 | 767.35 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 230.2 | 0 | 0 | 230.2 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 537.15 | 0 | 0 | 537.15 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Одинцовский городской округ, пос. ПХ МК КПСС | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 1500 | 0 | Итого | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 450 | 0 | 0 | 450 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Одинцовский городской округ, деревня Горышкино | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 4420 | 0 | Итого | 4420 | 0 | 0 | 4420 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1326 | 0 | 0 | 1326 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3094 | 0 | 0 | 3094 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Одинцовский городской округ, с. Саввинская Слобода, ул. Макарова | 1 ед. | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 2024-10-01 | 880 | 0 | Итого | 880 | 0 | 0 | 880 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 264 | 0 | 0 | 264 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 616 | 0 | 0 | 616 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию | [7 empty] | Итого | 56243.18 | 9820.44 | 0 | 46422.74 | 0
[8 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 21228.76 | 7301.98 | 0 | 13926.78 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 35014.42 | 2518.46 | 0 | 32495.96 | 0
[8 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Мероприятие 01.38 "Обустройство пляжей"
3.1. | пляж «У моста с. Успенское» | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.05.2022-15.07.2022 | 2022-06-15 |  | 0 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию | [7 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 01.39. "Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области"
4.1 | Одинцовский городской округ, р. п. Заречье , ул. Университетская, дд. 3,4 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2022-15.10.2022 | 2022-10-16 |  | 0 | Итого | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3710 | 3710 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Одинцовский городской округ, д. Бородки, ул. Слободка |  | Работы по благоустройству | 01.02.2022-15.10.2022 | 2022-10-16 |  | 0 | Итого | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3710 | 3710 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Триумфальная, д.4 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2022-15.10.2022 | 2022-10-16 |  | 0 | Итого | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3710 | 3710 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Одинцовский городской округ, г. Звенигород, м-н Супонево, д. 4,5,6 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2022-15.10.2022 | 2022-10-16 |  | 0 | Итого | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3710 | 3710 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Чистяковой, дд. 58,62 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2022-15.10.2022 | 2022-10-16 |  | 0 | Итого | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3710 | 3710 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, Новоспортивная, д. 16,18 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2022-15.10.2022 | 2022-10-16 |  | 0 | Итого | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3710 | 3710 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Маковского, д. 10 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2022-15.10.2022 | 2022-10-16 |  | 0 | Итого | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3710 | 3710 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию | [6 empty] | 0 | Итого | 37100 | 37100 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 11130 | 11130 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25970 | 25970 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие F2.03. "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий"
5.1 | Благоустройство парка Малевича, 3 очередь |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022-15.10.2022 | 2022-10-18 |  | 0 | Итого | 148671.03 | 148671.03 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 105928.1 | 105928.1 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 35309.37 | 35309.37 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7433.56 | 7433.56 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (ул. Почтовая, ул. Чехова) и Городского парка (Этап 3) |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022-15.10.2022 | 2022-10-18 |  | 0 | Итого | 329731.28 | 329731.28 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 155056.13 | 155056.13 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 51685.38 | 51685.38 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 122989.77 | 122989.77 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Центральная историческая часть Звенигорода по ул. Московская (второй этап) |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022-15.10.2022 | 2022-10-18 |  | 0 | Итого | 87593.23 | 87593.23 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 41190.71 | 41190.71 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 13730.24 | 13730.24 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32672.28 | 32672.28 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Живописная бухта, по адресу: Мякининское шоссе, д. 3 |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022-15.10.2022 | 2022-10-18 |  | 0 | Итого | 271243.26 | 271243.26 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 127552.14 | 127552.14 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 42517.38 | 42517.38 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 101173.74 | 101173.74 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию | [6 empty] | 0 | Итого | 837238.8 | 837238.8 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 429727.08 | 429727.08 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 143242.37 | 143242.37 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 264269.35 | 264269.35 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие F2.07. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий"
6.1 | Живописная бухта, по адресу: Мякининское шоссе, д. 3 |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022-15.10.2022 | 2022-10-18 |  | 0 | Итого | 16291.96 | 16291.96 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 10215.05 | 10215.05 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6076.91 | 6076.91 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Липовая роща, по адресу: ул. Липовой рощи 2к2 |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. Проектные работы) | 01.07.2022-15.10.2023 | 2023-10-18 |  | 0 | Итого | 300000 | 88128.78 | 211871.22 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 188099.99 | 55256.74 | 132843.25 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 111900.01 | 32872.04 | 79027.97 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Сквер в рп Большие Вяземы возле музея-заповедника А.С. Пушкина, по адресу: ул. Институт, д. 10 |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022-15.10.2022 | 2022-10-18 |  | 0 | Итого | 48762.29 | 48762.29 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 30573.95 | 30573.95 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18188.34 | 18188.34 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Сквер в г. Кубинка с памятником "Павшим войнам", по адресу: городок Кубинка-8, д.2 |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022-15.10.2022 | 2022-10-18 |  | 0 | Итого | 53184.36 | 53184.36 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 33346.59 | 33346.59 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19837.77 | 19837.77 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Центральная историческая часть Звенигорода по ул. Московская (второй этап) |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022-15.10.2022 | 2022-10-18 |  | 0 | Итого | 252243.82 | 252243.82 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 158156.87 | 158156.87 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 94086.95 | 94086.95 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Парк Малевича, 3 очередь |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2022-15.10.2022 | 2022-10-18 |  | 0 | Итого | 36208.4 | 36208.4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 34397.98 | 34397.98 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1810.42 | 1810.42 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию | [6 empty] | 0 | Итого | 706690.83 | 494819.61 | 211871.22 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 454790.43 | 321947.18 | 132843.25 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 251900.4 | 172872.43 | 79027.97 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Благоустройство территорий"
7 | Мероприятие 01.21"Создание и ремонт пешеходных коммуникаций"
7.1 | Пешеходная дорожка г. Кубинка от ул. Колхозной до ж/д станции «Кубинка-1» |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 1478.78 | 1478.78 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 927.19 | 927.19 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 551.59 | 551.59 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Пешеходная дорожка г. Одинцово от д. 22А по ул. Садовая до детского сада № 40 детского сада №65 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 964.42 | 964.42 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 604.69 | 604.69 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 359.73 | 359.73 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Пешеходная дорожка г. Одинцово от д. 26 по ул. Сосновая до автобусной остановки «Сосновая 30» |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 707.24 | 707.24 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 443.44 | 443.44 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 263.8 | 263.8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Пешеходная дорожка г. Одинцово от д. 34 по Можайскому шоссе до школы №5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 2378.9 | 2378.9 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1491.57 | 1491.57 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 887.33 | 887.33 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Пешеходная дорожка г. Одинцово от д. 51 по ул. Вокзальной до детского сада №68 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 450.07 | 450.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 282.19 | 282.19 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 167.88 | 167.88 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Пешеходная дорожка г. Одинцово от д. 5Б по ул. Триумфальная до автобусной остановки «Акулово» |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 835.83 | 835.83 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 524.06 | 524.06 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 311.77 | 311.77 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Пешеходная дорожка г. Одинцово от д. 9 по ул. Молодёжная до детского сада № 54 и школы №13 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 3870.53 | 3870.53 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 2426.82 | 2426.82 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1443.71 | 1443.71 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Пешеходная дорожка г. Одинцово от д. 9 по ул. Солнечная до Поликлиники №3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 372.91 | 372.91 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 233.81 | 233.81 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 139.1 | 139.1 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Пешеходная дорожка г. Одинцово от дома 9 б-р Любы Новосёловой до школы №11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 707.24 | 707.24 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 443.44 | 443.44 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 263.8 | 263.8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Пешеходная дорожка д.п. Лесной городок от д. 6 по ул. Фасадная до детского сада №24 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 1543.07 | 1543.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 967.5 | 967.5 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 575.57 | 575.57 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Пешеходная дорожка д.п. Лесной городок от д.8 по ул. Лесная до автобусной остановки «Лесной городок» |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 758.68 | 758.68 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 475.69 | 475.69 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 282.99 | 282.99 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Пешеходная дорожка дворовой территории г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 5,6,7,11,12 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 1285.89 | 1285.89 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 806.25 | 806.25 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 479.64 | 479.64 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | Пешеходная дорожка дворовой территории г. Звенигород, кв. Маяковского, д.17А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 578.65 | 578.65 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 362.81 | 362.81 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 215.84 | 215.84 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | Пешеходная дорожка дворовой территории г. Звенигород, п-д Ветеранов,д.6а,8 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 996.57 | 996.57 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 624.84 | 624.84 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 371.73 | 371.73 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | Пешеходная дорожка дворовой территории г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 14, ул. Комарова, д.17 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 160.74 | 160.74 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 100.78 | 100.78 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 59.96 | 59.96 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | Пешеходная дорожка дворовой территории г. Звенигород, ул. Пролетарская, д.53, ул.Нахабинское шоссе,д.6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 964.42 | 964.42 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 604.69 | 604.69 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 359.73 | 359.73 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | Пешеходная дорожка дворовой территории г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 1, 1к.1, 3, 3к2, 5, 7, 9, 11; ул. Садовая, д. 2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 2391.76 | 2391.76 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1499.63 | 1499.63 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 892.13 | 892.13 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | Пешеходная дорожка дворовой территории г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.д. 7, 9, 11; Можайское ш., д.д. 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ,42 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 694.38 | 694.38 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 435.37 | 435.37 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 259.01 | 259.01 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | Пешеходная дорожка дворовой территории г. Одинцово, ул. Комсомольская, д.18; ул. Сосновая, д.20,22,24,26 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 1915.98 | 1915.98 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1201.31 | 1201.31 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 714.67 | 714.67 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.20 | Пешеходная дорожка дворовой территории г. Одинцово, ул. Солнечная, д.3,5,7,9,11; ул. Союзная, д.30,32 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 1401.62 | 1401.62 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 878.81 | 878.81 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 522.81 | 522.81 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.21 | Пешеходная дорожка дворовой территории г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76 (участок 1) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 1607.41 | 1607.41 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1007.84 | 1007.84 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 599.57 | 599.57 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.22 | Пешеходная дорожка дворовой территории г. Одинцово, ул. Толубко, д.д. 3к.1, 3к.2, д.3к.3, 3к.4; ул. Баковская, д.д. 2, 4, 8; ул. Вокзальная , д.д. 33, 35, 37, 37к.1; Можайское ш., д.76 (участок 2) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 964.42 | 964.42 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 604.69 | 604.69 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 359.73 | 359.73 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.23 | Пешеходная дорожка дворовой территории р.п. Большие вяземы, ул. Городок-17, д. 21,17,19,1(3042) |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 347.19 | 347.19 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 217.68 | 217.68 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 129.51 | 129.51 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.24 | Пешеходная дорожка от д. Пронское до автобусной остановки «Пронское» |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 2250.31 | 2250.31 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1410.94 | 1410.94 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 839.37 | 839.37 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.25 | Пешеходная дорожка пос. ВНИИССОК от д. 1 по ул. Березовая до надземного пешеходного перехода и автобусной остановки «Дубки» |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 2224.59 | 2224.59 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1394.81 | 1394.81 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 829.78 | 829.78 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.26 | Пешеходная дорожка пос. Летний Отдых от ул. Горького до ул. Чехова |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 771.54 | 771.54 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 483.75 | 483.75 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 287.79 | 287.79 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.27 | Пешеходная дорожка пос.сан.им. Герцена от д. 15 до автобусной остановки «Санаторий имени Герцена» |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 6249.42 | 6249.42 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 3918.38 | 3918.38 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2331.04 | 2331.04 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.28 | Пешеходная дорожка р.п. Большие Вяземы от д. 5 поселок Школьный до МБОУ Большевязёмская гимназия |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 1324.47 | 1324.47 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 830.44 | 830.44 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 494.03 | 494.03 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.29 | Пешеходная дорожка с. Введенское от автобусной остановки Введенское до Введенской школы |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 2571.78 | 2571.78 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 1612.5 | 1612.5 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 959.28 | 959.28 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
7.30 | Пешеходная дорожка с. Сидоровское от д. 60А по ул. Восточная до школы «Светоч» |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 4500.61 | 4500.61 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 2821.88 | 2821.88 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1678.73 | 1678.73 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию | [7 empty] | Итого | 47269.42 | 47269.42 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 29637.8 | 29637.8 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17631.62 | 17631.62 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие F2.01. "Ремонт дворовых территорий"
8.1 | Одинцовский г.о., пос.Летний Отдых, ул.Зеленая, д.д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10а, 11а, 12а |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 37980.05 | 37980.05 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 23813.49 | 23813.49 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14166.56 | 14166.56 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д.1, 2, 3, 5, 6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 26459.51 | 26459.51 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 16590.11 | 16590.11 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9869.4 | 9869.4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Одинцовский г.о., р.п.Большие Вяземы, ул. Городок-17, д.10, 11, 12,13, 14, 15 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 24497.58 | 24497.58 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 15359.98 | 15359.98 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9137.6 | 9137.6 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Одинцовский г.о., р.п.Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д.9, Можайское шоссе, д.3, 2, 2/1 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 13596.72 | 13596.72 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 8525.14 | 8525.14 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5071.58 | 5071.58 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Одинцовский г.о., с.Жаворонки ул.30 лет Октября д.1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 1Б |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 2022-10-15 |  | 0 | Итого | 20750.98 | 20750.98 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 13010.86 | 13010.86 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7740.12 | 7740.12 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 24, 27, 28, 30, 31 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 16136.11 | 0 | 16136.11 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 10117.34 | 0 | 10117.34 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6018.77 | 0 | 6018.77 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 99, 100 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 4509.84 | 0 | 4509.84 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 2827.66 | 0 | 2827.66 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1682.18 | 0 | 1682.18 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Одинцовский г.о., г. Голицыно, пр-т, Керамиков, д. 103 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 3788.85 | 0 | 3788.85 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 2375.6 | 0 | 2375.6 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1413.25 | 0 | 1413.25 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 29, 37 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 7847.35 | 0 | 7847.35 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 4920.28 | 0 | 4920.28 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2927.07 | 0 | 2927.07 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкр.Супонево д.11, 12 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 14718.38 | 0 | 14718.38 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 9228.42 | 0 | 9228.42 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5489.96 | 0 | 5489.96 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское ш., д.д. 143, 145, 153, 155, 157, 161; б-р Маршала Крылова, д.д. 14, 16, 18 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 42315.76 | 0 | 42315.76 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 26531.98 | 0 | 26531.98 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15783.78 | 0 | 15783.78 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Верхне- Пролетарская, д.д. 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул. Глазынинская, д.д. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Сосновая, д.д. 28, 28А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 37765.74 | 0 | 37765.74 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 23679.11 | 0 | 23679.11 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14086.63 | 0 | 14086.63 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Комсомольская, д.2, 4, 6, 8; ул. Верхне- Пролетарская, д.16; ул. Маковского, д.16, 20, 22, 24 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 43903.86 | 0 | 43903.86 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 27527.72 | 0 | 27527.72 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16376.14 | 0 | 16376.14 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.д. 6, 8, 8А, 10, ул.Молодёжная, д.д. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 29001.4 | 0 | 29001.4 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 18183.87 | 0 | 18183.87 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10817.53 | 0 | 10817.53 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.15 | Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.д. 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44; б-р Любы Новосёловой, д.д. 2к.1, 2к.2, 2А, 4к.1, 4к.2, 4А |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 45002.26 | 0 | 45002.26 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 28216.41 | 0 | 28216.41 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16785.85 | 0 | 16785.85 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.16 | Одинцовский г.о., г.Кубинка, городок Кубинка-10, д. 7-11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 20287.13 | 0 | 20287.13 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 12720.03 | 0 | 12720.03 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7567.1 | 0 | 7567.1 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.17 | Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Вокзальная, д.51 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 14369.57 | 0 | 14369.57 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 9009.72 | 0 | 9009.72 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5359.85 | 0 | 5359.85 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.18 | Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Маковского, д.6, 10, 12, ул.Комсомольская, д.3, 5 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 13338.97 | 0 | 13338.97 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 8363.53 | 0 | 8363.53 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4975.44 | 0 | 4975.44 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.19 | Одинцовский г.о., п. Новый городок, д. 14- 17 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 16464.88 | 0 | 16464.88 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 10323.47 | 0 | 10323.47 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6141.41 | 0 | 6141.41 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.20 | Одинцовский г.о., п. Новый городок, д. 21, 22, 23, 24, 25 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 21442.28 | 0 | 21442.28 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 13444.3 | 0 | 13444.3 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7997.98 | 0 | 7997.98 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.21 | Одинцовский г.о., п. Старый городок, ул. Почтовая, д.3 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 7914.25 | 0 | 7914.25 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 4962.23 | 0 | 4962.23 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2952.02 | 0 | 2952.02 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.22 | Одинцовский г.о., п.ВНИИССОК, ул.Берёзовая, д. 7, 9, 11 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 19665.47 | 0 | 19665.47 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 12330.24 | 0 | 12330.24 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7335.23 | 0 | 7335.23 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.23 | Одинцовский г.о., п.сан.им.Герцена д.23, 24, 25, 47-51 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 25966.53 | 0 | 25966.53 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 16281.01 | 0 | 16281.01 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9685.52 | 0 | 9685.52 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.24 | Одинцовский г.о., пос. Покровский городок, д.а 5, 11, 12, 14 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 23433.37 | 0 | 23433.37 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 14692.72 | 0 | 14692.72 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8740.65 | 0 | 8740.65 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.25 | Одинцовский г.о., пос.Барвиха. д.7, 29, 30, 31 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2023-14.10.2023 | 2023-10-15 |  | 0 | Итого | 32590.02 | 0 | 32590.02 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 20433.94 | 0 | 20433.94 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12156.08 | 0 | 12156.08 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию | [6 empty] | 0 | Итого | 563746.86 | 123284.84 | 440462.02 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 353469.16 | 77299.58 | 276169.58 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 210277.7 | 45985.26 | 164292.44 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления благоустройства | [12 empty] | А.А. Журавлев