Приложение

к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_

План мероприятий по реорганизации МБУ «Благоустройство» в форме присоединения к МБУ «ГХ «Голицыно»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Уведомление в письменной форме налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации | Директор МБУ «Благоустройство» (Потапенко А.Н.) | В течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации |
|  | Дважды, с периодичностью один раз в месяц, после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, опубликование уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» и размещение на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области  | Директор МБУ «Благоустройство» (Потапенко А.Н.) | Первая публикация – после внесения в ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры реорганизации, вторая публикация – через месяц после первой публикации |
|  | Утверждение нового штатного расписания МБУ «ГХ «Голицыно» и направление уведомления директору МБУ «Благоустройство» о количестве и наименовании должностей, предоставляемых работникам МБУ «Благоустройство» | Администрации Одинцовского городского округа (Григорьев С.Ю., Бажанова М.А.),директор МБУ «ГХ «Голицыно» (Котляров Д.Ю.) | Не позднее пяти рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации |
|  | Уведомление в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации директора МБУ «Благоустройство» о предстоящем увольнении в связи с реорганизацией  | Администрации Одинцовского городского округа (Бажанова М.А.) | Не позднее, чем за два месяца до даты реорганизации |
|  | Уведомление в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации работников МБУ «Благоустройство» и службы занятости о предстоящем увольнении или изменении условий трудовых договоров в связи с реорганизацией  | Директор МБУ «Благоустройство» (Потапенко А.Н.) | Не позднее, чем за два месяца до даты реорганизации |
|  | Уведомление в письменной форме всех известных кредиторов о начале реорганизации | Директор МБУ «Благоустройство» (Потапенко А.Н.) | Не позднее пяти рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации |
|  | Уведомление в письменной форме единого Социального фонда  | Директор МБУ «Благоустройство» (Потапенко А.Н.) | Не позднее пяти рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации |
|  | Проведение инвентаризации имущества, обязательств, всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам, прочим платежам в бюджетные и внебюджетные фонды МБУ «Благоустройство» | Директор МБУ «Благоустройство» (Потапенко А.Н.), инвентаризационная комиссия | Не позднее 14календарных дней содня принятиярешения ореорганизации |
|  | Оформление передаточного акта с указанием правопреемства, составленного в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, установленных Минфином России в Инструкции 33н от 25.03.2011. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами и быть согласованным с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Директор МБУ «Благоустройство» (Потапенко А.Н.), директор МБУ «ГХ «Голицыно» (Котляров Д,Ю.)  | По истечении 30 календарных дней после второй публикации в СМИ |
|  | Утверждение учредителем передаточного акта и изменений (новой редакции) в Устав МБУ «ГХ «Голицыно» | Администрация Одинцовского городского округа(Григорьев С.Ю.) | По истечении 30 календарных дней после второй публикации в СМИ  |
|  | Внесение изменений в муниципальное задание, нормативные затраты МБУ «ГХ «Голицыно» на 2023 г. с учетом реорганизации, прекращение действия муниципального задания МБУ «Благоустройство» на 2023 г. | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (Журавлев А.А.) | До 15.07.2023, но не позднее дня прекращения деятельности МБУ «Благоустройство» |
|  | Закрытие лицевых счетов МБУ «Благоустройство» | Директор МБУ «Благоустройство» (Потапенко А.Н.) | После внесения соответствующих изменений в сводный реестр и передачи показателей, отраженных на закрываемом лицевом счете |
|  | Передача МБУ «ГХ «Голицыно» по актамприема-передачи от МБУ «Благоустройство» всей документации, в том числе кадровой,включая трудовые книжки работников  | Директор МБУ «Благоустройство» (Потапенко А.Н.) | До 15.07.2023, но не позднее дня прекращения деятельности МБУ «Благоустройство» |
|  | Предоставление в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вместе с необходимым пакетом документов Устава МБУ «ГХ «Голицыно» и изменений (новой редакции) в него, передаточного акта для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ и учредительные документы в связи с завершением реорганизации МБУ «Благоустройство» в форме присоединения к МБУ «ГХ «Голицыно»  | Директор МБУ «ГХ «Голицыно» (Котляров Д.Ю.) | По истечении 30 календарных дней после второй публикации в СМИ, а также трёх месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 1.
 | Получение выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации прекращения деятельности МБУ «Благоустройство», реорганизации МБУ «Благоустройство» в форме присоединения к МБУ «ГХ «Голицыно», листа записи о внесении изменений в учредительные документы МБУ «ГХ «Голицыно» | Директор МБУ «ГХ «Голицыно» (Котляров Д.Ю.) | В порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
|  | Увольнение в связи с реорганизацией директора МБУ «Благоустройство» | Администрации Одинцовского городского округа (Бажанова М.А.) | Со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБУ «Благоустройство» |
|  | Оформление трудовых правоотношенийс работниками МБУ «Благоустройство»,продолжающими работу в МБУ «ГХ «Голицыно» | Директор МБУ «ГХ «Голицыно» (Котляров Д.Ю.) | Не позднее одногорабочего дня со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБУ «Благоустройство» |

Заместитель Главы Администрации С.Ю. Григорьев