Приложение

к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_

План мероприятий по реорганизации МБУ «КХиБ Ершовское» в форме присоединения к МБУ «ЗРЭС»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Уведомление в письменной форме налогового органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации | Директор МБУ «КХиБ Ершовское»  (Гавриленко А.И.) | В течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации |
|  | Дважды, с периодичностью один раз в месяц, после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, опубликование уведомления о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» и размещение на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области | Директор МБУ «КХиБ Ершовское»  (Гавриленко А.И.) | Первая публикация – после внесения в ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры реорганизации, вторая публикация – через месяц после первой публикации |
|  | Утверждение нового штатного расписания МБУ «ЗРЭС» и направление уведомления директору МБУ «КХиБ Ершовское» о количестве и наименовании должностей, предоставляемых работникам МБУ «КХиБ Ершовское» | Администрации Одинцовского городского округа (Григорьев С.Ю., Бажанова М.А.),  директор МБУ «ЗРЭС»  (Александров Д.И.) | Не позднее пяти рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации |
|  | Уведомление в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации директора МБУ «КХиБ Ершовское» о предстоящем увольнении в связи с реорганизацией | Администрации Одинцовского городского округа (Бажанова М.А.) | Не позднее, чем за два месяца до даты реорганизации |
|  | Уведомление в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации работников МБУ «КХиБ Ершовское» и службы занятости о предстоящем увольнении или изменении условий трудовых договоров в связи с реорганизацией | Директор МБУ «КХиБ Ершовское»  (Гавриленко А.И.) | Не позднее, чем за два месяца до даты реорганизации |
|  | Уведомление в письменной форме всех известных кредиторов о начале реорганизации | Директор МБУ «КХиБ Ершовское»  (Гавриленко А.И.) | Не позднее пяти рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации |
|  | Уведомление в письменной форме единого Социального фонда | Директор МБУ «КХиБ Ершовское»  (Гавриленко А.И.) | Не позднее пяти рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации |
|  | Проведение инвентаризации имущества, обязательств, всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам, прочим платежам в бюджетные и внебюджетные фонды МБУ «КХиБ Ершовское» | Директор МБУ «КХиБ Ершовское»  (Гавриленко А.И.), инвентаризационная комиссия | Не позднее 14  календарных дней со  дня принятия  решения о  реорганизации |
|  | Оформление передаточного акта с указанием правопреемства, составленного в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, установленных Минфином России в Инструкции 33н от 25.03.2011. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами и быть согласованным с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Директор МБУ «КХиБ Ершовское»  (Гавриленко А.И.), директор МБУ «ЗРЭС»  (Александров Д.И.) | По истечении 30 календарных дней после второй публикации в СМИ |
|  | Утверждение учредителем передаточного акта и изменений (новой редакции) в Устав МБУ «ЗРЭС» | Администрация Одинцовского городского округа  (Григорьев С.Ю.) | По истечении 30 календарных дней после второй публикации в СМИ |
|  | Внесение изменений в муниципальное задание, нормативные затраты МБУ «ЗРЭС» на 2023 г. с учетом реорганизации, прекращение действия муниципального задания МБУ «КХиБ Ершовское» на 2023 г. | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа (Журавлев А.А.) | До 15.07.2023, но не позднее дня прекращения деятельности МБУ «КХиБ Ершовское» |
|  | Закрытие лицевых счетов МБУ «КХиБ Ершовское» | Директор МБУ «КХиБ Ершовское»  (Гавриленко А.И.) | После внесения соответствующих изменений в сводный реестр и передачи показателей, отраженных на закрываемом лицевом счете |
|  | Передача МБУ «ЗРЭС» по актам  приема-передачи от МБУ «КХиБ Ершовское» всей документации, в том числе кадровой,  включая трудовые книжки работников | Директор МБУ «КХиБ Ершовское»  (Гавриленко А.И.) | До 15.07.2023, но не позднее дня прекращения деятельности МБУ «КХиБ Ершовское» |
|  | Предоставление в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вместе с необходимым пакетом документов Устава МБУ «ЗРЭС» и изменений (новой редакции) в него, передаточного акта для государственной  регистрации изменений в ЕГРЮЛ и учредительные документы в связи с завершением реорганизации МБУ «КХиБ Ершовское» в форме присоединения к МБУ «ЗРЭС» | Директор МБУ «ЗРЭС»  (Александров Д.И.) | По истечении 30 календарных дней после второй публикации в СМИ, а также трёх месяцев после внесения в  ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
|  | Получение выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации прекращения деятельности МБУ «КХиБ Ершовское», реорганизации МБУ «КХиБ Ершовское» в форме присоединения к МБУ «ЗРЭС», листа записи о внесении изменений в учредительные документы МБУ «ЗРЭС» | Директор МБУ «ЗРЭС»  (Александров Д.И.) | В порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
|  | Увольнение в связи с реорганизацией директора МБУ «КХиБ Ершовское» | Администрации Одинцовского городского округа (Бажанова М.А.) | Со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБУ «КХиБ Ершовское» |
|  | Оформление трудовых правоотношений  с работниками МБУ «КХиБ Ершовское»,  продолжающими работу в МБУ «ЗРЭС» | Директор МБУ «ЗРЭС»  (Александров Д.И.) | Не позднее одного  рабочего дня со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБУ «КХиБ Ершовское» |

Заместитель Главы Администрации С.Ю. Григорьев