АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2023 № 5272

О внесении изменений в постановление Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 21.07.2023 № 4765 «Об изменении существенных условий муниципального контракта»

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень изменений существенных условий муниципального контракта, являющийся приложением к постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 21.07.2023 № 4765 «Об изменении существенных условий муниципального контракта» изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта, указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу даты его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Дмитриева О.В.

Глава Одинцовского городского округа

Московской области А.Р. Иванов

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Одинцовского городского округа

 Московской области

 от \_08.08.2023 № \_5272

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер муниципального контракта/наименование объекта | Дата заключения муниципального контракта  | Цена муниципального контракта | Новая цена муниципального контракта | Размер аванса по муниципальному контракту (руб.) | Новый размер аванса по муниципальному контракту (руб.) |
| № 895/2023 (ЕИС № 3503200419823000012) Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства по объекту: МБОУ Кубинская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П., Московская обл., Одинцовский г.о., п. Кубинка-1 строен. 1 | 16.02.2023 | 296 866 431 (двести девяносто шесть миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать один) рубль 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов. | 443 530 333 (четыреста сорок три миллиона пятьсот тридцать тысяч триста тридцать три) рубля 35 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов. | 62 472 688 руб. 94 коп., что составляет 22,63% стоимости работ по капитальному ремонту и поставки оборудования. | 62 472 688 руб. 94 коп., что составляет 14,914398555% стоимости работ по капитальному ремонту и поставки оборудования. |