АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2023 № 5527

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 12.07.2021 № 86 на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская»

(ИКЗ-21-35032004222503201001-0126-001-4120-414)

 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «АСГ Техно Строй» (далее – ООО «АСГ Техно Строй») от 16.08.2023 № 2-16/08, Положительное заключение повторной государственной экспертизы Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» проектной документации на строительство дошкольного образовательного учреждения на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская от 16.08.2023 № 50-1-1-3-048122-2023, постановление Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.08.2023 № 5525 «Об утверждении изменений в проектную документацию объекта капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 12.07.2021 № 86 на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская» (ИКЗ-21-35032004222503201001-0126-001-4120-414) (далее – Контракт):

1.1. Пункт 2.1 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных контрактом и действующим законодательством Российской Федерации. Цена контракта включает в себя стоимость проектно-изыскательских работ, работ по строительству Объекта, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации Объекта, прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 932 865 256 (девятьсот тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 18 копеек, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Стоимость проектно-изыскательских работ с НДС составляет: 34 349 849,72 руб.

Стоимость работ по строительству с НДС составляет: 749 241 678,30 руб.

Стоимость поставки оборудования с НДС составляет: 149 273 728,15 руб.

Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в соответствии с порядком исполнения бюджета Московской области по расходам, утвержденным распоряжением Министерства финансов Московской области от 31.12.2015 № 23РВ-97, порядком исполнения бюджета Одинцовского городского округа Московской области.

Финансирование работ, указанных в п. 1.1 Контракта, осуществляется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа Московской области:

КБК 070-0701-18301S4440-414

1. – 390 906 428,32

 Бюджет Московской области: 244 479 911,61 руб.

 Бюджет Одинцовского городского округа: 146 426 516,71 руб.

2023 – 541 958 827,86 руб.

КБК 070-0701-183Р252329-414;

1. 225 477,86 руб., в том числе:

 Бюджет Московской области: 231 390 923,66 руб.

 Бюджет Одинцовского городского округа: 138 834 554,20 руб.

КБК 070-0701-183Р252320-414;

171 733 350,00 руб., в том числе:

Бюджет Российской Федерации:80 500 000,00 руб.

Бюджет Московской области: 26 833 340,00 руб.

Бюджет Одинцовского городского округа: 64 400 010,00 руб.»

1.2. Установить аванс в размере ранее выплаченного к Контракту.

1.3. Приложение 1 «Сведения об объектах закупки» к Контракту изложить в новой редакции.

1.4. Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» к Контракту изложить в новой редакции.

1.5. Приложение 15 «Смета Контракта» к Контракту изложить в новой редакции.

2. Внести изменения в Контракт путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Верно