## Лист1
Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от _________________№ ________ «Приложение 1 к муниципальной программе
Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | [7 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
[5 empty] | 2023 | 2024 |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 12
Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры"
1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | 2023-2027 годы | Итого: | 8413.471 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8413.471
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8413.471 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8413.471
1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство (реконструкция) объектов культуры муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8413.471 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8413.471 | Управление капитального строительства
| Введены в эксплуатацию объекты культуры муниципальной собственности, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | 1
| Итого по подпрограмме 2: | 2023-2027 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8413.471 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8413.471
Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования"
1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023 год | Итого: | 535087.6792 | 449835.1392 | 85252.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 465032.1 | 391772.89 | 73259.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70055.5792 | 58062.2492 | 11993.33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023 год | Итого: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023 год | Итого: | 534746.39 | 449493.85 | 85252.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 465032.1 | 391772.89 | 73259.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 69714.29 | 57720.96 | 11993.33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Мероприятие 01.05. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023 год | Итого: | 341.2892 | 341.2892 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 341.2892 | 341.2892 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единиц |  |  | Всего |  | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[5 empty] | 2023 год |  | I | II | III | IV
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2025 годы | Итого: | 7787955.1624 | 3439462.7401 | 3554926.154 |  |  |  |  | 793147.91 | 0 | 418.3583
|  |  | Средства бюджета Московской области | 5424309.38 | 2460674.44 | 2242644.43 |  |  |  |  | 720990.51 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2363645.7824 | 978788.3001 | 1312281.724 |  |  |  |  | 72157.4 | 0 | 418.3583
2.1. | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2023-2025 годы | Итого: | 173626.7539 | 173208.3956 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 418.3583 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173626.7539 | 173208.3956 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 418.3583
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2. | Мероприятие 02.03. Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023 год | Итого: | 3950762.3245 | 1531144.7845 | 2319617.54 |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2468639.35 | 1316405.47 | 1089733.88 |  |  |  |  | 62500 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1482122.9745 | 214739.3145 | 1229883.66 |  |  |  |  | 37500 | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | -
2.3. | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023 год | Итого: | 1557884.85 | 1557884.85 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 973658.16 | 973658.16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 584226.69 | 584226.69 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4. | Мероприятие 02.05. Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023-2024 годы | Итого: | 2105681.234 | 177224.71 | 1235308.614 |  |  |  |  | 693147.91 | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1982011.87 | 170610.81 | 1152910.55 |  |  |  |  | 658490.51 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 123669.364 | 6613.9 | 82398.064 |  |  |  |  | 34657.4 | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -
3. | Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2023-2025 годы | Итого: | 301406.336 | 100549.54 | 200856.796 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 186430.361 | 61536.318 | 124894.043 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 114975.975 | 39013.222 | 75962.753 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2023 год | Итого: | 184546.536 | 100549.54 | 184546.536 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление образования
|  |  | Средства бюджета Московской области | 114716.441 | 61536.318 | 114716.441 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 69830.095 | 39013.222 | 69830.095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | -
3.2. | Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтирован-ных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 2023-2024 годы | Итого: | 16310.26 | 0 | 16310.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление образования
|  |  | Средства бюджета Московской области | 10177.602 | 0 | 10177.602 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6132.658 | 0 | 6132.658 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 |  | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | -
4. | Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2023-2025 годы | Итого: | 1054531.7345 | 221072.5977 | 833459.1368 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 896285.6544 | 188195.0222 | 708090.6323 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 158246.0801 | 32877.5756 | 125368.5045 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2023 год | Итого: | 763290.956 | 182404.828 | 580886.128 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление образования
|  |  | Средства бюджета Московской области | 677599.3854 | 164164.3452 | 513435.0403 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 85691.5706 | 18240.4828 | 67451.0878 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразователь-ных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | -
4.2. | Мероприятие 07.02. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 2023 год | Итого: | 101175.4135 | 35305.0068 | 65870.4067 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление образования
|  |  | Средства бюджета Московской области | 66037.374 | 21004.191 | 45033.183 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 35138.0395 | 14300.8157 | 20837.2238 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | -
4.3. | Мероприятие 07.03. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 2023 год | Итого: | 33782.972 | 0 | 33782.972 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление образования
|  |  | Средства бюджета Московской области | 30404.674 | 0 | 30404.674 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3378.298 | 0 | 3378.298 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 2 |  | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | -
4.4. | Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 2023 год | Итого: | 76098.393 | 3362.763 | 72735.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление образования
|  |  | Средства бюджета Московской области | 50078.621 | 3026.486 | 47052.135 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 26019.772 | 336.277 | 25683.495 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | -
4.5. | Мероприятие 07.05. Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | 2023 год | Итого: | 80184 | 0 | 80184 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление образования
|  |  | Средства бюджета Московской области | 72165.6 | 0 | 72165.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8018.4 | 0 | 8018.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | -
5. | Основное мероприятие Е1. «Современная школа» | 2023-2024 годы | Итого: | 10652533.785 | 8783481.391 | 1869052.394 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 2133323.78 | 1886296.1 | 247027.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 6670908.434 | 5610992.31 | 1059916.124 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1848301.571 | 1286192.981 | 562108.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1. | Мероприятие Е1.02. Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2023 год | Итого: | 5933694.946 | 5296479.676 | 637215.27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 1401293 | 1401293 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 4459493.886 | 3828650.756 | 630843.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72908.06 | 66535.92 | 6372.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2. | Мероприятие Е1.04. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2024 годы | Итого: | 4718838.839 | 3487001.715 | 1231837.124 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 732030.78 | 485003.1 | 247027.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2211414.548 | 1782341.554 | 429072.994 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1775393.511 | 1219657.061 | 555736.45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -
6. | Основное мероприятие Р2. "Содействие занятости" | 2023 год | Итого: | 1145658.957 | 1145658.957 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 131801.1 | 131801.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 584291.587 | 584291.587 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429566.27 | 429566.27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1. | Мероприятие Р2.01. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023 год | Итого: | 1145658.957 | 1145658.957 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 131801.1 | 131801.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 584291.587 | 584291.587 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429566.27 | 429566.27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год
[7 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого по подпрограмме 3: | 2023-2027 годы | Итого: | 21477173.654 | 14140060.365 | 6543547.0208 |  |  |  |  | 793147.91 | 0 | 418.3583
|  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 2265124.88 | 2018097.2 | 247027.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 14227257.5164 | 9297462.5672 | 4208804.4392 |  |  |  |  | 720990.51 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4984791.2576 | 2824500.5978 | 2087714.9015 |  |  |  |  | 72157.4 | 0 | 418.3583
Итого по муниципальной программе |  |  | Итого: | 21485587.125 | 14140060.365 | 6543547.0208 |  |  |  |  | 793147.91 | 0 | 8831.8293
|  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 2265124.88 | 2018097.2 | 247027.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 14227257.5164 | 9297462.5672 | 4208804.4392 |  |  |  |  | 720990.51 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4993204.7286 | 2824500.5978 | 2087714.9015 |  |  |  |  | 72157.4 | 0 | 8831.8293
».
|  | Заместитель начальника Управления капитального строительства | [9 empty] | Н.В. Хворостьянова
Согласовано:
|  | Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности | [9 empty] | Н.А. Стародубова
Администрации Одинцовского городского округа,
Главный бухгалтер