Приложение №1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОДИНЦОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Срок исполнен ия** | **Объем финансиров ания мероприяти я в 2016 году (тыс. руб.)** | **Всего (тыс.****руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятия** | **Результаты выполнения мероприятия** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды"** |
| 1. | **Задача 1 Мониторинг окружающей среды Одинцовского муниципального района** | **Итого:** | **-** | **543,59** | **6750** | **1350** | **1350** | **1350** | **1350** | **1350** |  |  |
|  | **Средства бюджета Одинцовского муниципального района** | **2017-****2021 гг.** | **543,59** | **6750** | **1350** | **1350** | **1350** | **1350** | **1350** |
| **Средства бюджетов городских (сельских) поселений Одинцовского муниципального района** | **2017-2021****гг.** |  | **-** | **В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских (сельских) поселений** |  |  |
| 1.1. | Проведение экологического мониторинга воздушного бассейна, почв, поверхностных вод и донных отложений рек, родников | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 2017 -2021 гг. | 543,59 | 6750 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы | Кол.-во контр. точек по исследованию: атмосферного воздуха - 15, почв - 23,поверх. вод - 48, донн. отлож.-15 родников-12 Кол-во исследуемых компонентов: почва, воздух, родники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Срок исполнен ия** | **Объем финансиров ания мероприяти я в 2016 году (тыс. руб.)** | **Всего (тыс.****руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятия** | **Результаты выполнения мероприятия** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| 1.2. | Мониторинг состояния гидротехнических сооружений и постановки их на учет | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 2017-2021гг. |  | - | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя | Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы | Доведение доли гидротехнических сооружений занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных до 100%.  |
| Средства бюджетов городских (сельских) поселений Одинцовского муниципального района | 2017-2021гг. |  | - | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских (сельских) поселений | Администрации городских (сельских) поселений Одинцовского муниципального района |
| 1.3. | Мониторинг по снижению сброса загрязняющих веществ в стоках и повышению качества очистки сточных вод | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 2017-2021гг. |  | **-** | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя | Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы | Увеличение доли очищенных сточных вод ежегодно.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Срок исполнен ия** | **Объем финансиров ания мероприяти я в 2016 году (тыс. руб.)** | **Всего (тыс.****руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятия** | **Результаты выполнения мероприятия** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| 2. | **Задача 2 Экологическое образование, формирование экологической культуры населения** | **Итого:** | **-** | **300** | **1823** | **395** | **297,8** | **330,2** | **400** | **400** |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского муниципального района |  | **300** | **1823** | 395 | 297,8 | 330,2 | 400 | 400 |
| 2.1. | Участие в проведении ежегодного районного экологического праздника «День Земли», экологических конкурсов, акций, фестивалей, праздников среди обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 2017 -2021 гг. | 200 | 1178 | 250 | 197,8 | 230,2 | 250 | 250 | Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы | Увеличение количестваучастников экологических мероприятий к 2021 году до 34,5 тыс. человек;* мероприятий по экологическому воспитанию к 2021 году до 140 ед.
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Срок исполнен ия** | **Объем финансиров ания мероприяти я в 2016 году (тыс. руб.)** | **Всего (тыс.****руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятия** | **Результаты выполнения мероприятия** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| 2.2. | Участие в проведении Новогодней ёлки Природолюбия | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 2017 -2021 гг. | 100 | 645 | 145 | 100 | 100 | 150 | 150 | Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы | Увеличение количества обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования к 2021 году до 2 тыс. человек |
| **Итого по Подпрограмме 1:** | **Средства бюджета Одинцовского муниципального района** | **2017 -****2021 гг.** | **843,59** | **8573** | **1745** | **1647,8** | **1680,2** | **1750** | **1750** |  |  |
| **Средства бюджетов городских (сельских) поселений Одинцовского муниципального района** | **2017-2021****гг.** |  | **-** | **В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских (сельских) поселений** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Срок исполнен ия** | **Объем финансиров ания мероприяти я в 2016 году (тыс. руб.)** | **Всего (тыс.****руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятия** | **Результаты выполнения мероприятия** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| **Подпрограмма 2 "Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения, лесопарковых зон и зон озеленения на территории Одинцовского муниципального района"** |
| 1. | **Задача 1 Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения в Одинцовском муниципальном районе** | **Итого:** | **-** | **1325,25** | **7800** | **1400** | **1400** | **1400** | **1800** | **1800** |  |  |
| **Средства бюджета Одинцовского муниципального района** | **2017-2021****гг.** | **1325,25** | **7800** | **1400** | **1400** | **1400** | **1800** | **1800** |
| **Средства бюджетов городских (сельских) поселений Одинцовского муниципального района** | **2017-2021****гг.** |  |  | **В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских (сельских) поселений** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Срок исполнен ия** | **Объем финансиров ания мероприяти я в 2016 году (тыс. руб.)** | **Всего (тыс.****руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятия** | **Результаты выполнения мероприятия** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| 1.1. | Обустройство ООПТ местного значения (в том числе изготовление и установка информационных щитов) | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 2017 -2021 гг. | 380 | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы | Установка 20 аншлагов (информационных щитов) |
| 1.2. | Санитарная очистка территорий ООПТ местного значения от ТБО | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 2017 –2021 гг. | 945,25 | 5800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы | Ликвидация несанкционированных свалок на территории ООПТ, в общем числе выявленных несанкционированных свалок – 100 % |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Срок исполнен ия** | **Объем финансиров ания мероприяти я в 2016 году (тыс. руб.)** | **Всего (тыс.****Руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятия** | **Результаты выполнения мероприятия** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| 1.3. | Разработка генеральных территориальных схем санитарной очистки территорий городских (сельских) поселений | Средства бюджетов городских (сельских) поселений Одинцовского муниципального района | 2017-2021гг. |  |  | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских (сельских) поселений | Администрации городских (сельских) поселений Одинцовского муниципального района | Актуализация данных генеральных территориальных схем санитарной очистки территорий городских (сельских) поселений (один раз в три года). |
| 2.  | **Задача 2 Комплексное экологическое обследование памятников живой природы местного значения и зелёных насаждений**  | **Итого:** |  | **356,25** | **2500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |  |  |
| **Средства бюджета Одинцовского муниципального района** | **2017-2021****гг.** | 356,25 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **Средства бюджетов городских (сельских) поселений Одинцовского муниципального района** | **2017-2021****гг.** |  |  | **В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских (сельских) поселений** |
| 2.1. | Мероприятия по озеленению территорий Одинцовского муниципального района | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 2017-2021гг. | - | - | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя | Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы | Доведение соответствия фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий до 96 % |
| **N****п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Срок исполнен ия** | **Объем финансиров ания мероприяти я в 2016 году (тыс. руб.)** | **Всего (тыс.****руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятия** | **Результаты выполнения мероприятия** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
|  |  | Средства бюджетов городских (сельских) поселений Одинцовского муниципального района | 2017-2021гг. | - | - | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских (сельских) поселений | Администрации городских (сельских) поселений Одинцовского муниципального района |  |
| 2.2. | Проведение санитарных мероприятий по оздоровлению деревьев категории ООПТ местного значения«Памятник живой природы» | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 2017-2021гг. | 356,25 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Отдел муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы | Количество оздоровленных деревьев |
| **Итого по Подпрограмме 2:** | **Средства бюджета Одинцовского муниципального района** | **2017 -****2021 гг.** | **2156,5** | **10300** | **1900** | **1900** | **1900** | **2300** | **2300** |  |  |
| **Средства бюджетов городских (сельских) поселений Одинцовского муниципального района** | **2017-2021****гг.** | **-** | **-** | **В пределах средств предусмотренных в бюджетах городских (сельских) поселений** |  |  |
| **Итого по Программе:** | **Средства бюджета Одинцовского муниципального района** | **2017 -****2021 гг.** | **2525,09** | **18873** | **3645** | **3547,8** | **3580,2** | **4050** | **4050** |  |  |
| **Итого по Программе:** | **Средства бюджетов городских (сельских) поселений Одинцовского муниципального** | **2017-2021****гг.** | **-** | **-** | **В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских (сельских) поселений** |  |  |

 Начальник отдела муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы Е.О. Новосёлов

**Согласовано:**

Начальник Управления по бухгалтерскому учету и отчетности,

главный бухгалтер Н.А. Стародубова