## благ район (hidden)
ПРОЕКТ
СОГЛАСОВАНО | [20 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [20 empty] | Глава Ногинского муниципального района
__________________А.А. Беловодов | [20 empty] | __________________ В.К. Рейтер
"_________" ______________ 2016 г. | [25 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
работ по комплексному благоустройству 10% дворовых территорий Ногинского района Московской области в 2016 году
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Площадь дворовой территории кв.м. | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Виды работ | [19 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Ремонт асфальтовых покрытий(кв.м.) | Замена бортового камня(п.м.) | Контейнерные площадки |  | Детские площадки |  | Спортивные площадки |  | Площадки для выгула собак |  | Ремонт газона (кв.м.) | Посадка деревьев (шт.) | Посадка кустарников (шт.) | Удаление сухостоя (шт.) | Устройство цветников (кв.м.) | Ремонт ограждений (п.м.) | Устройство новых ограждений (п.м.) | Устройство автостоянок (маш/мест) | Освещение дворовых территорий (ед.) | Прочие работы
[10 empty] | Ремонт (шт.) | Устройство новых (шт.) | Ремонт (шт.) | Устройство новых (шт.) | Ремонт (шт.) | Устройство новых (шт.) | Ремонт (шт.) | Устройство новых (шт.)
1 | Ногинский | Ул. Юрина дом 1 | объем работ | 3793 | 2016-04-01 | 2016-04-25 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 158 | [5 empty] | 220 |  |  | 78
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 586.8507 | [5 empty] | 75.3473 | [5 empty] | 264.3282 |  |  | 638.7196 | 1565.2458
2 | Ногинский | проезд Поляковой дом 7 | объем работ | 5117 | 2016-04-02 | 2016-04-26 |  |  | 107 | 1 | [13 empty] | 290
|  |  | тыс.руб | [5 empty] | 94.7615 | 132.2954 | [13 empty] | 367.9643 |  |  |  | 595.0213
3 | Ногинский | Куликовский проспект 1 | объем работ | 5117 | 2016-04-03 | 2016-04-27 |  | 1691 |  | 1 |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 94 |  | 1691 |  |  | 290
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 880.3692 |  | 132.2954 |  |  |  | 94.7615 |  |  |  |  | 107 |  | 880.3692 |  |  | 367.9643 |  |  |  | 2462.7597
ИТОГО: |  |  | объем работ | 14027 |  |  |  | 1691 | 107 | 2 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 158 | 94 | 0 | 1691 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 78
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 880.3692 | 94.7615 | 264.5908 | 0 | 586.8507 | 0 | 94.7615 | 0 | 0 | 0 | 75.3473 | 107 | 0 | 880.3692 | 0 | 0 | 1000.2568 | 0 | 0 | 638.7196 | 4623.0268
Заместитель главы Ногинского мунициапльного района по ЖКХ Н.Ф. Мылова

## животные беловодов (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области
__________________А.А. Беловодов
"_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
работ по отлову вакцинации безнадзорных животных на территории муниципальных образований Московской области в 2016 году
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Площадь дворовой территории кв.м. | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Виды работ | [6 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
1 | Ногинский | Ул. Юрина дом 1 | объем работ | 789
|  |  | тыс.руб | [11 empty] | 0
2 | Ногинский | проезд Поляковой дом 7 | объем работ | 345
|  |  | тыс.руб | [11 empty] | 0
3 | Ногинский | Куликовский проспект 1 | объем работ | 5117
|  |  | тыс.руб | [11 empty] | 0
4 | Красногорский | ул им Романова дом 5 | объем работ | 8655
|  |  | тыс.руб | [11 empty] | 0
5 | Красногорский | Пулиевский тупик дом 7 | объем работ | 5898
|  |  | тыс.руб | [11 empty] | 0
6 | Талдомский | ул Рубцовская дом 4 | объем работ | 467
|  |  | тыс.руб | [11 empty] | 0
7 | Реутов | проспект Запрягаева 1 | объем работ | 5117
|  |  | тыс.руб | [11 empty] | 0
8 | Реутов | ул. Академика Шеина дом 6 | объем работ | 2106
|  |  | тыс.руб | [11 empty] | 0
9 | Реутов | ул. Смирнова дом 9 | объем работ | 546
|  |  | тыс.руб | [11 empty] | 0
10 | Щелковский | проезд Кульковой 7 | объем работ | 7490
|  |  | тыс.руб | [11 empty] | 0
ИТОГО: |  |  | объем работ | 36530
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления благоустройства И.А. Полякова

## ВГ Лаптев (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области
__________________А.А. Лаптев
"_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов инженерной инфраструктуры военных городков подлежащих капитальному ремонту в 2016 году
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Площадь дворовой территории кв.м. | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Виды работ | [16 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[10 empty] | Котлы |  | Газовое оборудование |  | Задвижки |  | Конструктив
[10 empty] | Ремонт (шт.) | установка новых (шт) | Ремонт (шт.) | установка новых (шт) | Ремонт (шт.) | установка новых (шт) | ремонт фасада | ремонт кровли | замена оконных блоков
1 | Ногинский | Ул. Юрина дом 1 | объем работ | 789 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 158 |  |  | 220 |  |  | 78
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 586.8507 | [5 empty] | 75.3473 |  |  | 264.3282 |  |  | 638.7196 | 1565.2458
2 | Ногинский | проезд Поляковой дом 7 | объем работ | 345 |  |  |  |  | 107 | 1 | [10 empty] | 290
|  |  | тыс.руб | [5 empty] | 94.7615 | 132.2954 | [10 empty] | 367.9643 |  |  |  | 595.0213
3 | Ногинский | Куликовский проспект 1 | объем работ | 5117 |  |  |  | 1691 |  | 1 |  |  |  | 107 | [6 empty] | 290
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 880.3692 |  | 132.2954 |  |  |  | 94.7615 | [6 empty] | 367.9643 |  |  |  | 1475.3905
4 | Красногорский | ул им Романова дом 5 | объем работ | 8655 |  |  |  |  | 107 | 1 | [10 empty] | 290
|  |  | тыс.руб | [5 empty] | 94.7615 | 132.2954 | [10 empty] | 367.9643 |  |  |  | 595.0213
5 | Красногорский | Пулиевский тупик дом 7 | объем работ | 5898 |  |  |  |  | 107 | 1 | [7 empty] | 16 |  |  | 290
|  |  | тыс.руб | [5 empty] | 1254 | 132.2954 | [7 empty] | 880.3692 |  |  | 367.9643 |  |  |  | 2634.629
6 | Талдомский | ул Рубцовская дом 4 | объем работ | 467 |  |  |  | 1691 | [12 empty] | 290
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 865 | [12 empty] | 367.9643 |  |  |  | 1232.9643
7 | Реутов | проспект Запрягаева 1 | объем работ | 5117 |  |  |  |  | 32 | 1 | [6 empty] | 205 |  | 10 |  | 290
|  |  | тыс.руб | [5 empty] | 94.7615 | 132.2954 | [6 empty] | 1691 |  | 1691 |  | 367.9643 |  |  |  | 3977.0213
8 | Реутов | ул. Академика Шеина дом 6 | объем работ | 2106 |  |  |  | 3 | 107 |  |  | 1 | [8 empty] | 290
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 205.8622 |  |  |  | 132.2954 | [8 empty] | 367.9643 |  |  |  | 706.1219
9 | Реутов | ул. Смирнова дом 9 | объем работ | 546 |  |  |  | 1698 |  | 1 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 290
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 896 | 94.7615 | 132.2954 |  |  |  |  | 1691 | [5 empty] | 367.9643 |  |  |  | 3182.0213
10 | Щелковский | проезд Кульковой 7 | объем работ | 7490 |  |  |  | 8 | 107 | 1 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 290 |  |  | 78
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 880.3692 | 94.7615 | 132.2954 | [6 empty] | 94.7615 |  |  |  | 367.9643 |  |  | 61.0502 | 1631.2022
ИТОГО: |  |  | объем работ | 36530 |  |  |  | 5091 | 567 | 7 | 0 | 2 | 0 | 107 | 8 | 0 | 209 | 174 | 10 | 0 | 2830 | 0 | 0 | 156
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 3727.6006 | 1727.8077 | 926.0679 | 0 | 719.1462 | 0 | 94.7615 | 1691 | 0 | 1785.7615 | 955.7165 | 1691 | 0 | 3576.0071 | 0 | 0 | 699.7698 | 17594.6388
Начальник управления благоустройства А.Е. Рубцов

## ВГ районы (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [10 empty] | СОГЛАСОВАНО | [8 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [10 empty] | Глава Ногинского муниципального района | [7 empty] | Глава городского посления Монино
__________________А.А. Беловодов | [10 empty] | __________________ | [7 empty] | __________________ И.И. Иванов
"_________" ______________ 2016 г. | [10 empty] | "_________" ______________ 2016 г. | [11 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов инженерной инфраструктуры военных городков подлежащих капитальному ремонту в 2016 году на территории городского поселения Монино Щелковского муниципального района
№ п/п | Район | Адрес и наименование обьекта |  |  | общий обьем | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Виды работ | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[11 empty] | Котлы |  | Газовое оборудование |  | Задвижки |  | конструктив
[11 empty] | Ремонт (шт.) | установка новых (шт) | Ремонт (шт.) | установка новых (шт) | Ремонт (шт.) | установка новых (шт) | ремонт фасада | ремонт кровли | замена оконных блоков
1 | Щелковский, гп Монино | ул. Авиационная дом 1 | Котельная № 1 | объем работ |  | 2016-04-01 | 2016-04-25
тыс.руб
2 | Щелковский, гп Монино | проезд Запрягаева дом 7 | Наружные сети ГВС | объем работ |  | 2016-04-02 | 2016-04-26
тыс.руб
3 | Щелковский, гп Монино | ул. Академика Шеина дом 8 | Наружные сети ХВС | объем работ |  | 2016-04-03 | 2016-04-27
тыс.руб
ИТОГО: |  |  |  | объем работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель главы Щелковского мунициапльного района по ЖКХ П.П. Петров

## стройка Лаптев (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области
_________________________А.А. Лаптев
"_________"_________________ 2015 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет средст бюджета Московской области в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Коломенский | проспект Запрягаева 1 | объем работ | [6 empty] | 5 | 5
|  |  | тыс.руб | [6 empty] | 48000 | 89000 | [12 empty] | 137000
2 | Волоколамский | ул. Академика Шеина дом 6 | объем работ | [8 empty] | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 14000 | 100000 | [10 empty] | 114000
3 | Ногинский | Куликовский проспект 1 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
4 | Красногорский | ул им Романова дом 5 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
5 | Красногорский | Пулиевский тупик дом 7 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
6 | Талдомский | ул Рубцовская дом 4 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
7 | Реутов | проспект Запрягаева 1 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
8 | Реутов | ул поляковой дом 1 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
9 | Реутов | ул. Смирнова дом 9 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
10 | Щелковский | проезд Кульковой 7 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 48000 | 89000 | 14000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251000
Начальник управления А.Е. Рубцов

## стройка Лаптев Районы (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава муниципального района
__________________А.А. Лаптев | [18 empty] | __________________
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет средст бюджета Московской области в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Коломенский | проспект Запрягаева 1 | объем работ | [6 empty] | 5 | 5
|  |  | тыс.руб | [6 empty] | 48000 | 89000 | [12 empty] | 137000
2 | Волоколамский | ул. Академика Шеина дом 6 | объем работ | [8 empty] | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 14000 | 100000 | [10 empty] | 114000
3 | Ногинский | Куликовский проспект 1 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
4 | Красногорский | ул им Романова дом 5 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
5 | Красногорский | Пулиевский тупик дом 7 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
6 | Талдомский | ул Рубцовская дом 4 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
7 | Реутов | проспект Запрягаева 1 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
8 | Реутов | ул поляковой дом 1 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
9 | Реутов | ул. Смирнова дом 9 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
10 | Щелковский | проезд Кульковой 7 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 48000 | 89000 | 14000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251000
Начальник управления А.Е. Рубцов

## 1 (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области
__________________В.Г. Мельник
"_________" ______________ 2015 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Коломенский | проспект Запрягаева 1 | объем работ | [6 empty] | 5 | 5
|  |  | тыс.руб | [6 empty] | 48000 | 89000 | [12 empty] | 137000
2 | Волоколамский | ул. Академика Шеина дом 6 | объем работ | [8 empty] | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 14000 | 100000 | [10 empty] | 114000
3 | Ногинский | Куликовский проспект 1 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
4 | Красногорский | ул им Романова дом 5 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
5 | Красногорский | Пулиевский тупик дом 7 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
6 | Талдомский | ул Рубцовская дом 4 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
7 | Реутов | проспект Запрягаева 1 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
8 | Реутов | ул поляковой дом 1 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
9 | Реутов | ул. Смирнова дом 9 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
10 | Щелковский | проезд Кульковой 7 | объем работ
|  |  | тыс.руб | [20 empty] | 0
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 48000 | 89000 | 14000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251000
Начальник управления А.И. Юрин

## внебюджетка
Перечень ВЗУ и станций водоподготовки строящихся (реконструируемых) в 2016 году по состоянию на 01.11.2016
№ п/п | Район | Адрес объекта (наименование объекта) |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Планируемый срок окончания работ |  |  | Информация о дате окончания работ и дате мероприятия по открытию объекта, стадия готовности, процент выполнения работ | Стоимость в т.р. |  |  |  | Процент выполнения, % | Примечания
ВЗУ, единицы
[8 empty] | ПИР | СМР |  | Всего | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета муниципальных образований | Средства внебюджетных источников
7 | Талдомский м.р. | с.п. Квашенковское, д. Кошелево |  | 25 м3/час. |  |  | 20 декабря 2016 г. |  |  |  | 8891.86 | 6386.56 | 2505.3 | 1795.68
8 | Талдомский м.р. | с.п. Квашенковское, с. Квашенки |  | 50 м3/час. |  |  | 20 декабря 2016 г. |  |  |  | 12946.39 | 10010.39 | 2936 | 1823.52
9 | Талдомский м.р. | г.п. Квашенковское, пос.Северный |  | 130 м3/час. |  |  | 20 декабря 2016 г. |  |  |  | 29465 | 25514 | 3951 | 1000
18 | Ногинский м.р. | д. Б. Буньково, ул. Ленинская, ВЗУ "БЗКИ" | объем работ | 8800 м3/сут. |  |  | Введена 29 января 2016 г. | 1 | 1 |  | 5539.49 | 0 | 0 | 5539.49 | 100 | Информация в соответсвии с письмом администрации Ногинского м.р. МСЭД № 154-01Исх-616 от 27.01.2016 и № 154-01Исх-2238 от 21.03.2016
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 5539.49
14 | Одинцовский м.р. | г.п. Заречье, ВЗУ | объем работ | 7752 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 15 октября 2016 г. | 1 | 1 | Срок завершения работ 15 феврала 2017 года | 98900 | 0 | 0 | 98900
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 620 | 11780 | Готовность на 01.11.2016 г. – 70%.
15 | Одинцовский м.р. | с.п. Успенское, пос. Успенское | объем работ | 1500 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 30 сентября 2016 г. | 1 | 1 | Работы завершены. 01.11.2016 г. | 12400 | 0 | 0 | 12400 | 10
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 620 | 11780 | 100% готовности
16 | Одинцовский м.р. | г.п. Кубинка, г. Кубинка, ул. Колхозная, ВЗУ № 2 | объем работ | 1300 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 30 сентября 2016 г. | 1 | 1 | Закупка доставка и монтаж насосной группы ВНС 2-го подъема. Выполнено согласно ТУ. Монтаж завершен. Работы выполнены на 100%. | 700 | 0 | 0 | 700
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 620 | 11780
23 | Орехово-Зуевский м.р. | д. Новое, ул. Советская | объем работ | 65 м3/час. | 2 квартал 2016 г. | 2 квартал 2016 г. | 15 сентября 2016 г. | 1 | 1 |  | 6105 | 0 | 6105 | 0 | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 305.25 | 5799.75
18 | Орехово-Зуевский м.р. | пос. Верея, ул. Почтовая | объем работ | 30 м3/час. | 2 квартал 2016 г. | 2 квартал 2016 г. | 30 сентября 2016 г. | 1 | 1 |  | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 325 | 6175
25 | Павло-Посадский м.р. | с.Казанское | объем работ | 168 м3/сут. |  |  | 13 сентября 2016 г. | 1 | 1 |  |  |  |  | Средства инвестиционной программы МУП "Энергетик"
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Павло-Посадский м.р. | д. Ново-Загарье | объем работ | 36 м3/сут. |  |  | март 2016 г. | 1 | 1 |  |  |  |  | Средства инвестиционной программы МУП "Энергетик"
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Пушкинский м.р | г.п. Зеленоградский, ул. Шоссейная, ВЗУ ООО "Крыша" | объем работ | 2500 м3/сут. |  |  | 30 сентября 2016 г. | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Информация в соответсвии с письмом администрации Пушкинского м.р. МСЭД № 4558-2Вх-2 от 22.01.2016 и № 501-2Вх от 25.03.2016
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0
28 | Рузский м.р. | д. Сытьково, микрорайон, д.73 | объем работ | 16 м3/час. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 09 сентября 2016 г. | 1 | 1 |  | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 10
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 105 | 3395
20 | Солнечногорский м.р. | г.п. Андреевка, д. Голубое | объем работ | 3000 м3/сут. |  |  | сентябрь 2016 г. |  | 1 |  | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 70
|  |  | тыс.руб | [5 empty] | 25000
21 | Ступинский м.р. | г.п. Михнево, пос. Михнево, ул. Якиматовская, ВЗУ-Южный | объем работ | 75 м3/час. | 2 квартал 2016 г. | 2 квартал 2016 г. | 15 декабря 2016 г. | 1 | 1 |  | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 5
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 450 | 8550
22 | Ступинский м.р. | г.п. Михнево, пос. Михнево, ул. Фрунзе, ВЗУ-РМЗ | объем работ | 25 м3/час. | 2 квартал 2016 г. | 2 квартал 2016 г. | 15 декабря 2016 г. | 1 | 1 |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 5
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 60 | 1940
23 | Домодедово г.о. | с. Растуново, ВЗУ № 16 | объем работ | 2000 м3/сут. | 2 квартал 2016 г. | 2 квартал 2016 г. | 15 декабря 2016 г. | 1 | 1 |  | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 5
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 350 | 6650
24 | Егорьевск г.о. | г. Егорьеквск, ул. Набережная, д. 12, ВЗУ № 1 | объем работ | 4000 м3/сут. | 2 квартал 2016 г. | 2 квартал 2016 г. | 30 сентября 2016 г. | 1 | 1 |  | 9500 | 0 | 9050 | 450 | 0 | Информация в соответсвии с письмом администрации г.о. Егорьевск № 140-01Исх-1243 от 29.03.2016
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 200 | 9300
34 | Егорьевск г.о. | д. Поповская, д. 90, ВЗУ № 2 | объем работ | 600 м3/сут. |  |  | Введена 3 февраля 2016 г. | 1 | 1 |  | 3199 | 0 | 3100 | 99 | 100 | Информация в соответсвии с письмом администрации г.о. Егорьевск № 140-01Исх-1243 от 29.03.2016
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 99 | 3100
35 | Мытищи г.о. | г. Мытищи, ул.3-я Новая, ВЗУ "Челюскинский" | объем работ | 200 м3/час. |  |  | 15 сентября 2016 г. |  | 1 |  | 2510 | 0 | 0 | 2510 | 10
|  |  | тыс.руб | [5 empty] | 2510
36 | Серпухов г.о. | г. Серпухов, ул. Ленинского Комсомола, д. 89 а, ВЗУ № 10 | объем работ | 416,7 м3/час. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 12 сентября 2016 г. | 1 | 1 |  | 2459.47 | 0 | 0 | 2459.47 | 15
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 73.78 | 2533.25
Дополнительные объекты, строящиеся за счет средств областного бюджета
25 | Можайский м.р. | п. Дзержинского, ВЗУ | объем работ | 2200 м3/сут. |  |  | 1 декабря 2016 г. |  | 1
|  |  | тыс.руб | [5 empty] | 7000
26 | Можайский м.р. | п. МИЗ, ВЗУ | объем работ | 300 м3/сут. |  |  | 1 декабря 2016 г. |  | 1
|  |  | тыс.руб | [5 empty] | 7000
27 | Талдомский м.р. | с.п. Темповое, д. В. Двор | объем работ | 240 м3/сут. |  |  | 20 декабря 2016 г. |  | 1
|  |  | тыс.руб | [5 empty] | 7000
40 | Ногинский м.р. | г.п. Старая Купавна, НС № 9 | объем работ | 25000 м3/сут. |  |  | Введена 14 сентября 2016 г. | 1 | 1 |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 5539.49

## Красногорский м.р. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава Красногорского муниципального района
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | __________________ М.В. Сапунов
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Красногорский м.р. | пос. Нахабино, ул. Инженерная | объем работ |  |  |  | 4 квартал 2016 г. | [5 empty] | 1
|  |  | тыс.руб | [9 empty] | 9000 | [10 empty] | 9000
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000
Начальник управления А.И. Юрин

## Ногинский м.р. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава Ногинского муниципального района
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________В.М. Рейтер
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Ногинский м.р. | г. Ногинск, ВЗУ "Аэроклубная" | объем работ |  |  |  | 2 квартал 2016 г. | [5 empty] | 1
|  |  | тыс.руб | [9 empty] | 26070.97 | [10 empty] | 26070.97
2 | Ногинский м.р. | д. Б. Буньково, ул. Ленинская, ВЗУ "БЗКИ" | объем работ | 1920 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 4 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 110 | 5390 | [10 empty] | 5500
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 31460.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31570.97
Начальник управления А.И. Юрин

## Одинцовский м.р. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава Одинцовского муниципального района
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________ А.Р. Иванов
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Одинцовский м.р. | г.п. Кубинка, д. Дубки | объем работ |  |  |  | 4 квартал 2016 г. | [5 empty] | 1
|  |  | тыс.руб | [9 empty] | 2800 | [10 empty] | 2800
2 | Одинцовский м.р. | с.п. Успенское, пос. Успенское | объем работ | 1500 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 3 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 620 | 11780 | [10 empty] | 12400
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 14580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200
Начальник управления А.И. Юрин

## Дмитровский м.р. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава Дмитровского муниципального района
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________ В.В. Гаврилов
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Дмитровский м.р. | . Дмитров, ул. Инженерная, ВЗУ № 2 | объем работ | 700 м3/сут. |  |  | 2 квартал 2016 г. | [5 empty] | 1
|  |  | тыс.руб | [9 empty] | 15000 | [10 empty] | 15000
2 | Дмитровский м.р. | пос. Икша, ул. Рабочая, д. 25 | объем работ | 65 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 4 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 400 | 7600 | [10 empty] | 8000
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 22600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000
Начальник управления А.И. Юрин

## Истринский м.р. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава Истринского муниципального района
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________А.Г. Скворцов
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Истринский м.р. | с. Павловская Слобода | объем работ | 1580 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 4 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 2098.6 | 27881.4 | [10 empty] | 29980
2 | Истринский м.р. | д. Аносино | объем работ | 1440 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 4 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 1400 | 18600 | [10 empty] | 20000
3 | Истринский м.р. | д. Павловское | объем работ | 1500 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 4 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 1050 | 13950 | [10 empty] | 15000
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548.6 | 60431.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64980
Начальник управления А.И. Юрин

## Клинский м.р. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава Клинского муниципального района
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________ А.Д. Сокольская
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Клинский м.р. | г. Клин, ул. Дачная ( пос. 31 Октября) | объем работ | 4000 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 3 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 603 | 9447 | [10 empty] | 10050
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050
Начальник управления А.И. Юрин

## Люберецкий м.р. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава Люберецкого муниципального района
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________В.П. Ружицкий
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Люберецкий м.р. | г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4а, ВЗУ № 15 | объем работ | 4000 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 3 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 1440 | 16560 | [10 empty] | 18000
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 16560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000
Начальник управления А.И. Юрин

## Орехово-Зуевский м.р. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава Орехово-Зуевского муниципального района
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________Б.В. Егоров
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Орехово-Зуевский м.р. | д. Новое, ул. Советская | объем работ | 55 м3/час. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 4 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 109.9 | 3553.1 | [10 empty] | 3663
2 | Орехово-Зуевский м.р. | пос. Верея, ул. Почтовая | объем работ | 30 м3/час. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 4 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 73.3 | 2368.7 | [10 empty] | 2442
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 5921.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6105
Начальник управления А.И. Юрин

## Павло-Посадский м.р. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава Павло-Посадского муниципального района
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________ О.Б. Соковиков
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Павло-Посадский м.р. | с. Казанское, д. 58/1 | объем работ | 130 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 4 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 54 | 1746 | [10 empty] | 1800
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
Начальник управления А.И. Юрин

## Пушкинский м.р. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава Пушкинского муниципального района
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________С.М. Грибинюченко
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Пушкинский м.р | г.п. Зеленоградский, ул. Шоссейная, ВЗУ ООО "Крыша" | объем работ | 2500 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 3 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [9 empty] | - | [10 empty] | 0
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления А.И. Юрин

## Рузский м.р. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава Рузского муниципального района
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________ С.Б. Макаревич
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Рузский м.р. | д. Сытьково, микрорайон, д.73 | объем работ | 16 м3/час. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 4 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 105 | 3395 | [10 empty] | 3500
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500
Начальник управления А.И. Юрин

## Солнечногорский м.р. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава Солнечногорского муниципального района
___________________ В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________ А.В. Якунин
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Солнечногорский м.р. | г.п. Андреевка, д. Голубое | объем работ |  |  |  | 2 квартал 2016 г. | [5 empty] | 1
|  |  | тыс.руб | [9 empty] | 25000 | [10 empty] | 25000
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
Начальник управления А.И. Юрин

## Ступинский м.р. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава Ступинского муниципального района
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________ П.И. Челпан
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Ступинский м.р. | г.п. Михнево, пос. Михнево, ул. Якиматовская, ВЗУ-Южный | объем работ | 75 м3/час. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 4 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 450 | 8550 | [10 empty] | 9000
2 | Ступинский м.р. | г.п. Михнево, пос. Михнево, ул. Фрунзе, ВЗУ-РМЗ | объем работ | 25 м3/час. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 4 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 60 | 1940 | [10 empty] | 2000
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 10490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
Начальник управления А.И. Юрин

## Домодедово г.о. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава городского округа Домодедово
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________ Л.П. Ковалевский
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Домодедово г.о. | с. Растуново | объем работ | 4000 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 4 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 350 | 6650 | [10 empty] | 7000
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
Начальник управления А.И. Юрин

## Егорьевск г.о. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава городского округа Егорьевск
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________ А.В. Никитин
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Егорьевск г.о. | г. Егорьеквск, ул. Набережная, д. 12, ВЗУ № 1 | объем работ | 4000 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 3 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 1260 | 16740 | [10 empty] | 18000
2 | Егорьевск г.о. | д. Поповская, д. 90, ВЗУ № 2 | объем работ | 600 м3/сут. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 93 | 3007 | [10 empty] | 3100
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 19747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21100
Начальник управления А.И. Юрин

## Мытищи г.о. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава городского округа Мытищи
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________В.С. Азаров
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Мытищи г.о. | г. Мытищи, ул.3-я Новая, ВЗУ "Челюскинский" | объем работ | 200 м3/час. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 3 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 599.5 | 11390.5 | [10 empty] | 11990
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.5 | 11390.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11990
Начальник управления А.И. Юрин

## Серпухов г.о. (hidden)
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области | [18 empty] | Глава городского округа Серпухов
___________________В.Г. Мельник | [18 empty] | ___________________Д.В. Жариков
"_________" ______________ 2016 г. | [18 empty] | "_________" ______________ 2016 г.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
обьектов строительства (в том числе установки) инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и средств бюджетов муниципальных образований в рамках Государственной програмы "Развитие жилищно-коммунального-хозяйства Московской области на 2016 год
№ п/п | Район | Адрес дворовой территории |  | Мощность | Дата аукциона | Дата заключения контракта | Дата окончания работ | Котельные | [15 empty] | Всего стоимость, тыс. руб.
[8 empty] | Капитальные |  | БМК |  | ВЗУ, единицы |  | Очистные сооружения |  | Теплосеть |  | сети ГВС |  | сети ХВС
[8 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1 | Серпухов г.о. | г. Серпухов, ул. Ленинского Комсомола, д. 89 а, ВЗУ № 10 | объем работ | 416,7 м3/час. | 1 квартал 2016 г. | 1 квартал 2016 г. | 3 квартал 2016 г. |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | тыс.руб | [8 empty] | 73.77 | 2425.7 | [10 empty] | 2499.47
ИТОГО: |  |  | объем работ | 0
|  |  | тыс.руб |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.77 | 2425.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499.47
Начальник управления А.И. Юрин