## Приложение 1
Приложение № 1 к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 08.11.2017 № 6135
Приложение №1
к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского муниципального района Московской области "
N п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы
[6 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Задача 1 |  | Итого | 537871.6 | 2689358 | 537871.6 | 537871.6 | 537871.6 | 537871.6 | 537871.6
| Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с региональной программой Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
|  |  | Внебюджетные источники | 537871.6 | 2689358 | 537871.6 | 537871.6 | 537871.6 | 537871.6 | 537871.6
1.1. | Мероприятие 1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Одинцовского муниципального района в соответствии с региональной программой Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | 2017-2021 | Итого | 537871.6 | 2689358 | 537871.6 | 537871.6 | 537871.6 | 537871.6 | 537871.6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений | Выполнение капитального ремонта в 2017 году на 82 МКД
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
|  |  | Внебюджетные источники | 537871.6 | 2689358 | 537871.6 | 537871.6 | 537871.6 | 537871.6 | 537871.6
2. | Задача 2 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализация проекта "Единый Информационно-Расчетный Центр" на территории Одинцовского муниципального района |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
2.1 | Мероприятие 1. Реализация проекта "Единый Информационно-Расчетный Центр" на территории Одинцовского муниципального района | 2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений | Создание в Одинцовском муниципальном районе единой системы расчетов, начисления и сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
3. | Задача 3 |  | Итого | 1236313.151 | 3366061.2686 | 1642799.7886 | 570246.48 | 382745 | 384285 | 385985
| Выполнение работ капитального характера на объектах коммунального хозяйства |  | Средства бюджета Московской области | 558000 | 50149.35 | 50149.35 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 301705.981 | 289192.1686 | 289192.1686 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений* | 185 | 10618.99 | 9878.99 | 185 | 185 | 185 | 185
|  |  | Средства бюджета городских поселений | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 0 | 5686.67 | 5686.67 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 376422.17 | 2967414.09 | 1244892.61 | 570061.48 | 382560 | 384100 | 385800
3.1. | Мероприятие 1. Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального хозяйства | ежегодно | Итого | 28312 | 168928.4 | 34718.4 | 31195 | 32745 | 34285 | 35985
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 185 | 925 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185
|  |  | Внебюджетные источники | 28127 | 168003.4 | 34533.4 | 31010 | 32560 | 34100 | 35800
3.1.1. | Выполнение работ по текущему ремонту на объектах коммунального хозяйства | ежегодно | Внебюджетные источники | 28127 | 168003.4 | 34533.4 | 31010 | 32560 | 34100 | 35800 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Увеличение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения к 2021 году до 14,5 %
3.1.2. | Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения | 2017 | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 185 | 925 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Качественное предоставление коммунальных услуг, с применением мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.2. | Мероприятие 2. Реализация инвестиционных программ организаций коммунального хозяйства | 2017-2021 | Итого | 89327.17 | 179410.69 | 90359.21 | 89051.48 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 89327.17 | 179410.69 | 90359.21 | 89051.48 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Реализация инвестиционной программы АО "Одинцовская теплосеть" "Развитие коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению Одинцовского муниципального района на 2014-2018 годы | 2017-2018 | Внебюджетные источники | 81601.59 | 168696.69 | 83216.21 | 85480.48 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовска теплосеть" | Увеличение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы, в 2021 году до 19,0 %
3.2.2. | Реализация инвестиционной программы технического перевооружения котельной ОАО "121 авиационный ремонтный завод" | 2017-2018 | Внебюджетные источники | 7725.58 | 10714 | 7143 | 3571 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ОАО "121 АРЗ"
3.3. | Мероприятие 3. Выполнение работ капитального характера на объектах теплоснабжения |  | Внебюджетные источники | 100000 | 170000 | 70000 | 100000 | 0 | 0 | 0
3.3.1. | Реконструкция котельной №4 г. Одинцово | 2017-2018 | Внебюджетные источники | 100000 | 170000 | 70000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовская теплосеть" | Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла до в 2021 году до 10%
3.4. | Мероприятие 4. Выполнение работ капитального характера на объектах водоснабжения и водоотведения |  | Итого | 898673.981 | 332092.1686 | 332092.1686 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 301705.981 | 289092.1686 | 289092.1686 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 38968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1. | Строительство станции обезжелезивания на территории ВЗУ №1 г. Одинцово Московской области | 2017 | Итого | 38968 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой в 2021 году до 89,7%
|  |  | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 38968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2. | Строительство очистных сооружений мощностью 30 тыс. куб.м/сутки в с. Лайково | 2017 | Итого | 859705.981 | 289092.1686 | 289092.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры | Рост доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
|  |  | Средства бюджета Московской области | 558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 301705.981 | 289092.1686 | 289092.1686 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Мероприятие 5. Выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду |  | Итого | 120000 | 2450000 | 1050000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
|  |  | Внебюджетные источники | 120000 | 2450000 | 1050000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000
3.5.1. | Разработка и утверждение нормативной документации по подготовке Одинцовского муниципального района к работе в осенне-зимний период (постановление о подготовке к ОЗП, комплексный план мероприятий, план-график остановки котельных на ППР и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, подготовка отчетов в соответствии с постановлением Московской области). | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений | Достижение уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 100% ежегодно
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
3.5.2. | Сбор и анализ информации для подготовки и направления отчетов в соответствии с постановлением Правительства Московской области " О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к ОЗП" | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
3.5.3. | Контроль взаиморасчетов предприятий ЖКХ с поставщиками услуг с целью недопущения образования задолженности за топливно-энергетические ресурсы | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
3.5.4. | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 120000 | 1850000 | 1050000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений | Достижение уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 100%, снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, ежегодно
3.6. | Мероприятие 6. Создание на территории Одинцовского муниципального района единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения | 2017-2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений, руководители муниципальных предприятий, акционерных обществ | Переход к единым тарифам на услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
3.7. | Мероприятие 7. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ № 4,сельское поселение Захаровское, п. Летний Отдых | 2017 | Итого | 0 | 8876.67 | 8876.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрация сельского поселения Захаровское | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой в 2021 году до 89,7%
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 7101.34 | 7101.34 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений поселений * | 0 | 1775.33 | 1775.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Мероприятие 8. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ в с. Перхушково, сельское поселение Жаворонковское | 2017 | Итого | 0 | 8876.67 | 8876.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрация сельского поселения Жавороковское
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 7101.34 | 7101.34 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений поселений | 0 | 1775.33 | 1775.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Мероприятие 9. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ в с. Жаворонки, сельское поселение Жаворонковское | 2017 | Итого | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрация сельского поселения Жавороковское
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений поселений | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Мероприятие 10. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки водозаборном узле №3, гп Большие Вяземы, п. Большие Вяземы | 2017 | Итого | 0 | 28533.34 | 28533.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрация городского поселения Большие Вяземы
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 22746.67 | 22746.67 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского поселения Большие Вяземы, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 0 | 5686.67 | 5686.67 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | Мероприятие 11. Обеспечение уровня софинансирования на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки водозаборном узле №3, гп Большие Вяземы | 2017 | Итого | 0 | 2843.33 | 2843.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрация городского поселения Большие Вяземы
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений | 0 | 2843.33 | 2843.33 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Задача 4. |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по обустройству дворовых территорий |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
4.1. | Мероприятие 1. Обустройство дворовых территорий, включая ремонт асфальтового покрытия на внутридворовых территориях, межквартальных проездах, установку и модернизацию детских игровых площадок и других элементов благоустройства | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений | Ежегодное обустройство 10% дворовых территорий
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
5 | Задача 5 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проведение проверок выполнения норм и требований, установленных Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области" |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
5.1 | Мероприятие 1. Проведение проверок выполнения норм и требований, установленных Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области" | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственный административно-технический надзор Московской области, администрации городских и сельских поселений | Снижение нарушений норм и требований, установленных Законом Московской области щт 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области"
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
5.2. | Мероприятие 2. Мониторинг санитарного состояния территорий городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района, организация и проведение работ по ликвидации свалок вдоль дорог, вблизи садовых некоммерческих товариществ, частных домовладений | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений | Улучшение санитарного состояния территорий городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района, ликвидация свалок вдоль дорог, вблизи садовых некоммерческих товариществ
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Мероприятие 3. Организация и проведение работ по заключению договоров на вывоз и утилизацию ТБО садовыми некоммерческими товариществами, владельцами частных домов | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений | Снижение доли садовых некоммерческих товариществ, не заключивших договор на вывоз и утилизацию ТБО, с 2016 года по 2021 год с 9% до 4 %.
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Задача 6. |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
6.1 | Мероприятие 1. Актуализация схем теплоснабжения городских и сельских поселений | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселениий Одинцовского муниципального района
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
6.2 | Мероприятие 2. Актуализация схем водоснабжения, водоотведения городских и сельских поселений | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
7 | Задача 7 |  | Итого | 47878.3692 | 80317.4397 | 80317.4397 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ капитального характера по восстановлению инфраструктуры военных городков, переданных в собственность муниципальных образований Одинцовского муниципального района Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 42619.71 | 75244.5393 | 75244.5393 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 340.8982 | 1012.5654 | 1012.5654 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 4715.361 | 3627.135 | 3627.135 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов поселений, передаваемых в бюджет Одинцовского муниципального района | 202.4 | 433.2 | 433.2 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Мероприятие 1. Капитальный ремонт котельной, сельское поселение Никольское, пос. Новый городок, военный городок Кубинка-7 | 2017 | Итого | 21096.695 | 18790.7378 | 18790.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовская теплосеть" | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
|  |  | Средства бюджета Московской области | 18739.35 | 18177.1724 | 18177.1724 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 513.5654 | 513.5654 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 2357.345 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Капитальный ремонт котельной с.п. Никольское, пос. Новый городок, военный городок Кубинка-7 (бюджетные ассигнования 2016 г.) | 2017 | Итого | 0 | 14440.3324 | 14440.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовская теплосеть"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 14340.3324 | 14340.3324 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2. | Капитальный ремонт котельной с.п. Никольское, пос. Новый городок, военный городок Кубинка-7 (бюджетные ассигнования 2017 г.) | 2017 | Итого | 0 | 4350.4054 | 4350.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовская теплосеть"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 3836.84 | 3836.84 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 513.5654 | 513.5654 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Мероприятие 2. Капитальный ремонт системы водоснабжения, сельское поселение Никольское, пос. Новый городок, военный городок Кубинка-7 | 2017 | Итого | 21231.32 | 17772.1182 | 17772.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, сельское поселение Никольское
|  |  | Средства бюджета Московской области | 19012.49 | 17422.4682 | 17422.4682 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 2218.83 | 349.65 | 349.65 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Капитальный ремонт системы водоснабжения с.п. Никольское, пос. Новый городок, военный городок Кубинка-7 (бюджетные ассигнования 2016 г.) | 2017 | Итого | 21231.32 | 15275.6482 | 15275.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, сельское поселение Никольское
|  |  | Средства бюджета Московской области | 19012.49 | 15175.6482 | 15175.6482 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 2218.83 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2. | Капитальный ремонт системы водоснабжения с.п. Никольское, пос. Новый городок, военный городок Кубинка-7 (бюджетные ассигнования 2017 г.) | 2017 | Итого | 0 | 2496.47 | 2496.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, сельское поселение Никольское
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 2246.82 | 2246.82 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 249.65 | 249.65 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Мероприятие 3. Капитальный ремонт канализационных сетей, сельское поселение Никольское, пос. Новый городок, военный городок Кубинка-7 | 2017 | Итого | 1338.256 | 16076.375 | 16076.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, сельское поселение Никольское
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1199.07 | 14570.39 | 14570.39 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 139.186 | 1505.985 | 1505.985 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1. | Капитальный ремонт канализационных сетей с.п. Никольское, пос. Новый городок, военный городок Кубинка-7 (бюджетные ассигнования 2016 г.) | 2017 | Итого | 1338.256 | 1076.045 | 1076.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, сельское поселение Никольское
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1199.07 | 1070.1 | 1070.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 139.186 | 5.945 | 5.945 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2. | Капитальный ремонт канализационных сетей с.п. Никольское, пос. Новый городок, военный городок Кубинка-7 (бюджетные ассигнования 2017 г.) | 2017 | Итого | 1338.256 | 15000.33 | 15000.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, сельское поселение Никольское
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1199.07 | 13500.29 | 13500.29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 139.186 | 1500.04 | 1500.04 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | Мероприятие 4. Капитальный ремонт котельной, городское поселение Голицыно, пос. Бутынь, военный городок №34, в/ч 92925 | 2016-2018 | Итого | 1072.84 | 874.4188 | 874.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовская теплосеть"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 920.44 | 874.4188 | 874.4188 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского поселения Голицыно, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | Мероприятие 5. Капитальный ремонт артскважины в ВЗУ, городское поселение Голицыно, пос. Бутынь, военный городок № 34, в/ч 92925 | 2016-2018 | Итого | 1005 | 895.5 | 895.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовская теплосеть"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 900 | 895.5 | 895.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского поселения Голицыно, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | Мероприятие 6. Капитальный ремонт котельной (в том числе на софинансирование выполненного, но не оплаченного (частично оплаченного) в предыдущем финансовом году, мероприятия - 867,58355 тыс. руб.), с.п. Захаровское, д. Кобяково, в/ч 51916 | 2017 | Итого | 1109.2982 | 867.59 | 867.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовская теплосеть"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 927.9 | 867.59 | 867.59 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 181.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | Мероприятие 7. Капитальный ремонт резервуара в насосной станции второго подъема и внутриплощадных сетей ВЗУ (в том числе на софинансирование выполненного, но не оплаченного (частично оплаченного) в предыдущем финансовом году, мероприятия - 895,5 тыс. руб.), с.п. Захаровское, д. Кобяково, в/ч 51916 | 2017 | Итого | 1024.96 | 895.5 | 895.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовская теплосеть"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 920.46 | 895.5 | 895.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | Мероприятие 8. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на водозаборном узле, сельское поселение Никольское, пос. Новый городок, военный городок Кубинка-7 | 2017 | Итого | 0 | 16715 | 16715 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, сельское поселение Никольское
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 15043.5 | 15043.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 1671.5 | 1671.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9. | Мероприятие 9. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на водозаборном узле № 5, с.п. Захаровское, д. Кобяково, в/ч 51916 | 2017 | Итого | 0 | 3680 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрация сельского поселения Захаровское
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 3249 | 3249 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10. | Мероприятие 10. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовкина водозаборном узле №8, гп Голицыно, п.Бутынь, военный городок №34, в/ч 92925 | 2017 | Итого | 0 | 3750.2 | 3750.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрация городского поселения Голицыно
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 3249 | 3249 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского поселения Голицыно, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 0 | 433.2 | 433.2 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Задача 8 |  | Итого | 0 | 60648 | 60648 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах в соответствии с приоритетным проектом «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области» на 2017-2021 годы (ПП МО от 27.06.2017 №522/22) |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 17803 | 17803 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 11005 | 11005 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 31840 | 31840 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | Мероприятие 1. Текущий ремонт подъездов в многоквартирных домах в соответствии с приоритетным проектом «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области» на 2017-2021 годы | 2017-2021 | Итого | 0 | 60648 | 60648 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений | Приведение в надлежащее состояние подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории сельских и городских поселений Одинцовского муниципального района, софинансируется из бюджета Московской области в бюджет Одинцовского муниципального района, а также напрямую в бюджеты городских поселений в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 27.06.2017 №522/22
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 17803 | 17803 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 11005 | 11005 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 31840 | 31840 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Задача 9 |  | Итого | 0 | 240000 | 20000 | 100000 | 120000 | 0 | 0
| Реализация мероприятий по поддержке предприятий ЖКХ Одинцовского муниципального района |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 140000 | 20000 | 0 | 120000 | 0 | 0
9.1. | Мероприятие 1. Субсидии в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе на погашение кредиторской задолженности | 2017-2021 | Итого | 0 | 240000 | 20000 | 100000 | 120000 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений | Выделение субсидий ОАО "Одинцовский Водоканал", АО "Одинцовская теплосеть", обеспечение бесперебойного тепло- и водоснабжения населения
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 140000 | 20000 | 0 | 120000 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО по программе | 1821860.7202 | 6436384.7083 | 2341636.8284 | 1208118.08 | 1040616.6 | 922156.6 | 923856.6
|  |  | Средства бюджета Московской области | 600619.71 | 243196.8893 | 143196.8893 | 100000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района Московской области | 302046.8792 | 430204.734 | 310204.734 | 0 | 120000 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений * | 4900.361 | 25251.125 | 24511.125 | 185 | 185 | 185 | 185
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области | 0 | 43000 | 43000 | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселелний
|  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 0 | 6119.87 | 6119.87 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 914293.77 | 5688612.09 | 1814604.21 | 1107933.08 | 920431.6 | 921971.6 | 923671.6
*- в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, перечисляемых в бюджет Одинцовского муниципального района в соответствии с заключенными с поселениями соглашениями
| Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства | [9 empty] | Ю.Н. Сусалев
| Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер | [9 empty] | Н.А. Стародубова

## Лист1
34627.45 | 34119.0894 |  | 9943.5
3421.19 | 205.945 |  | 639892.61
426.32
6043.33
3200