## отчет (hidden)
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2014-2016 годы»
за январь - июнь 2014 года
Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского муниципального района
Источник финансирования: Субсидии из бюджета Московской области, средства бюджета Одинцовского муниципального района, средства бюджетов городских и сельских поселений
Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2014 год (тыс.руб.) |  | Выполнено (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к Порядку | Профинансировано (тыс.руб.)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1.2 Обеспечение МФЦ компьютерным, серверным оборудованием, программным обеспечением и оргтехникой | средства бюджета Московской области | 8 900,00 | 1837 | По результатам открытых аукционов в электронной форме были заключены муниципальные Контракты: 1) на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники на сумму 616 451.50 рублей; 2) на приобретение неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения - коммуникационной программы для ЭВМ на сумму 1 145 529.00 рублей. На остальную сумму заключены договоры без проведения торгов. Все муниципальные контракты и договора были исполнены в полном объеме и закрыты. | 1837
| средства бюджета Одинцовского муниципального района | 6 979,00
| средства бюджетов городских и сельских поселений | 1 921,00
1.3 Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения | средства бюджета Московской области | 3 525,00 | 49.7 | Заключены договора на покупку штампов, печатей, гербов, картриджей, опечатывающих устройств, питьевой воды и канцелярских товаров. Все договора были исполнены в полном объеме и закрыты. | 49.7
| средства бюджета Одинцовского муниципального района | 916
| средства бюджетов городских и сельских поселений | 2 609,00
1.7 Приобретение и эксплуатация транспорта, в том числе «Мобильных МФЦ», оснащенных необходимыми средствами для приема заявителей и обмена данными при работе в отдаленных малонаселенных пунктах | средства бюджета Московской области | 0 | 645.46 | По результатам открытого аукциона "Переоборудование двух автомобилей мобильных офисов МКУ МФЦ" от 09 апреля 2014 года, был заключен муниципальный Контракт с ООО "Нижегородский центр спецавтомобилей" на сумму 645 464.46 рублей. Муниципальный контракт был исполнен в полном объеме и закрыт. | 645.46
| средства бюджета Одинцовского муниципального района | 2 746,00
| средства бюджетов городских и сельских поселений | 0
1.8 Содержание деятельности МФЦ | средства бюджета Московской области | 0 | 9569 | Заключены договора и полностью исполнены: - услуги связи; - топливо для автомобилей; - страховки, мойка, машиноместо, шиномонтаж, хранение шин, технический осмотр автотранспортных средств; - запчастные части, товары и сервисные услуги; - аренда ячеек абонементных почтовых шкафов, курьерская деятельность. Фонд оплаты труда исполнен не в полном объеме. | 9569
| средства бюджета Одинцовского муниципального района | 63 999,00
| средства бюджетов городских и сельских поселений | 0
1.9 Аренда помещений для размещения Администрации МФЦ | средства бюджета Московской области | 0 | 1584 | Заключены дополнительные соглашения на продление срока действия договора аренды. | 1584
| средства бюджета Одинцовского муниципального района | 3 168,00
| средства бюджетов городских и сельских поселений | 0
2.5 Создание системы защиты персо-нальных данных МФЦ | средства бюджета Московской области | 1 088,00 | 918.6 | По результатам открытого аукциона "Создание системы защиты телекоммуникационных каналов связи МКУ МФЦ" от 31 марта 2014 года, был заключен муниципальный Контракт с ООО "Интелком" на сумму 918 596.80 рублей. Муниципальный контракт был исполнен в полном объеме и закрыт. | 918.6
| средства бюджета Одинцовского муниципального района | 931
| средства бюджетов городских и сельских поселений | Объём финансирования не определён
3.1 Организация разработки, согласования и заключения соглашений о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным МФЦ Московской области, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг на террито-рии Одинцовского муниципального района | средства бюджета Московской области | 0 | 0 | Заключены соглашения о взаимодействии: 1) между МФЦ и уполномоченным МФЦ Московской области; 2) между МФЦ и Администрацией Одинцовского муниципального района; 3) между МФЦ и Администрацией городского поселения Одинцово | 0
| средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0
| средства бюджетов городских и сельских поселений | 0
4.1 Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих порядок предоставления муниципальных услуг на территории Одинцовского муниципального района | средства бюджета Московской области | 0 | 0 | Приведены в соответствие с унифицированными административными регламентами, рекомендованными Мингосуправления МО и утверждены нормативными актами муниципальных образований района 66 регламентов по 28 видам муниципальных услуг и эта работа продолжается | 0
| средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0
| средства бюджетов городских и сельских поселений | 0
5.1 Обучение и повышение квалификации сотрудников МФЦ, в том числе стажировка в органах, услуги которых предоставляются с участием МФЦ | средства бюджета Московской области | 0 | 50.6 | Заключены договора об оказании образовательных услуг: 1) Обучение по курсу "1С: Бухгалтерия 8 для бюджетных учреждений" (НОЧУ ЦО "Филиппок"); 2) Обучение специалистов по электробезопасности (ГАОУ МО "УКК ЖКХ"). Все договора были исполнены в полном объеме и закрыты. | 50.6
| средства бюджета Одинцовского муниципального района | Объём финансирования не определён
| средства бюджетов городских и сельских поселений | 0
6.4 Организация работы информационно-справочной службы (контакт-центра) по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг | средства бюджета Московской области | 0 | 1049 | По результатам открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг контакт-центра по организации "горячей линии" Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, был заключен муниципальный Контракт с ООО "Контакт Центр Открытая линия" на сумму 1 049 225.00 рублей. Муниципальный контракт был исполнен в полном объеме и закрыт. | 1049
| средства бюджета Одинцовского муниципального района | 2 195,00
| средства бюджетов городских и сельских поселений | 0
Итого по муниципальной программе |  | 98977 | 15703 |  | 15703
СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ МФЦР.А. Мариненко |  |  |  |  | Р.А. Мариненко
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - Главный бухгалтерН.А. Стародубова |  |  |  |  | Н.А. Стародубова
И.о. начальника отдела организации предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  | Д.С. Захаров

## прил1 (hidden)
№ п/п | Мероприятия |  | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |  | Источники |  |  | Срок |  | Объем | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение | Результаты выполнения
| по |  |  |  | финансирования |  |  | исполнения |  | финансирования | [7 empty] | мероприятия | мероприятий
| реализации программы | [6 empty] | мероприятия |  | мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12
1 | Задача 1. |  |  |  | Всего |  |  | 2014-2016 гг. |  | 20 999,83 | 266 239,00 |  | 106 239,00 |  | 80000 | 80000
| Создание и развитие инфраструктуры для организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном районе за счет реализации принципа «одного окна». |  |  |  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 0 | 14 365,00 |  | 14 365,00 |  | Объём финансирования не определён
[5 empty] | средства бюджета Одинцовского муниципального района |  |  |  |  | 20 999,83 | 237 024,00 |  | 77 024,00 |  | 80000 | 80000
[5 empty] | средства бюджетов городских и сельских поселений |  |  |  |  | 0 | 14 850,00 |  | 14 850,00 |  | Объем
финансирования
не определен
[5 empty] | Инвестиции |  |  |  |  | 0 | Объём финансирования не определён
2014-01-01 | Проведение работ по ремонту, строительству зданий и помещений, предназначенных для размещения МФЦ в населенных пунктах Одинцовского муниципального района |  | Проведение аукционов на текущий ремонт и строительство, заключение муниципальных контрактов, выполнение ремонтных работ |  | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2014-2015 гг. |  | 0 | 23 901,00 |  | 23 901,00 | Объём финансирования не определён |  |  |  | - МФЦ; | Открытие 64 «окон» предоставления услуг, в т.ч. через МФЦ
|  |  | 2014-2015 г. |  | средства бюджета Московской области | [5 empty] | 6 470,00 |  | 6 470,00 | Объём финансирования не определён |  |  |  | - администрации городских и сельских поселений
[5 empty] | средства бюджета Одинцовского муниципального района | [5 empty] | 2 581,00 |  | 2 581,00 | Объём финансирования будет определен по итогам проведения конкурсов
[5 empty] | средства бюджетов городских и сельских поселений[1] | [5 empty] | 14850 |  | 14 850,00
2014-02-01 | Обеспечение МФЦ компьютерным, серверным оборудованием, программным обеспечением и оргтехникой |  | Проведение аукционов, заключение муниципальных контрактов, закупка оргтехники, компьютерной техникой, серверного оборудования, ПО, системами электронной очереди, и т.п. |  | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2014-2015 гг. |  | 0 | 8 900,00 |  | 8 900,00 | Объём финансирования не определён |  |  |  | - МФЦ; | 64 оборудаванных «окна» предоставления услуг, в т.ч. 40 в МФЦ
|  |  | 2014-2015г. |  | средства бюджета Московской области | [5 empty] | 6 979,00 |  | 6 979,00 | Объём финансирования не определён |  |  |  | - администрации городских и сельских поселений
[5 empty] | средства бюджета Одинцовского муниципального района | [5 empty] | 1 921,00 |  | 1 921,00 | Объём финансирования не определён
[5 empty] | средства бюджетов городских и сельских поселений | [5 empty] | Объём финансирования не определён
2014-03-01 | Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения |  | Проведение аукционов, заключение муниципальных контрактов и закупка мебели и предметов бытового назначения |  | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2014-2015 гг. |  | 0 | 3 525,00 |  | 3 525,00 | Объём финансирования не определён |  |  |  | - МФЦ; | 64 оснащенных «окна» предоставления услуг, в т.ч. 40 в МФЦ
|  |  | 2014-2015 г. |  | средства бюджета Московской области | [5 empty] | 916 |  | 916 | Объём финансирования не определён |  |  |  | - администрации городских и сельских поселений
[5 empty] | средства бюджета Одинцовского муниципального района | [5 empty] | 2 609,00 |  | 2 609,00 | Объём финансирования не определён
[5 empty] | средства бюджетов городских и сельских поселений | [5 empty] | Объём финансирования не определён
2014-04-01 | Проектирование, государственная экспертиза проекта основного здания МФЦ в г.п. Одинцово |  | Разработка конкурсной документации. Проведение конкурса. Разработка проекта. 2014 г. |  | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2014 г. |  | 0 | Объём финансирования не определён | [6 empty] | - Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры; | Проект прошедший государственную экспертизу
[5 empty] | средства бюджета Одинцовского муниципального района | [5 empty] | Объём финансирования будет определен по итогам проектно-сметной документации | [6 empty] | - инвесторы;
[5 empty] | инвестиции | [5 empty] | Объём финансирования будет определен по итогам проектно-сметной документации | [6 empty] | - МФЦ
2014-05-01 | Строительство основного здания МФЦ в г.п. Одинцово |  | Работа с инвесторами. Проведение аукциона, заключение муниципального контракта, строительство. До конца 2-го квартала 2016 года |  | ВСЕГО, в том числе: |  |  | 2016 г. |  | 0 | Объём финансирования не определён | [6 empty] | - Комитет по строительству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры; | Здание МФЦ в г.п. Одинцово
[5 empty] | средства бюджетов городских и сельских поселений | [5 empty] | Объём финансирования будет определен по решениям органов местного самоуправления | [6 empty] | - Администрация г.п. Одинцово;
[5 empty] | инвестиции | [5 empty] | Объём финансирования будет определен по итогам проектно-сметной документации | [6 empty] | - МФЦ
2014-06-01 |  | Организация деятельности администрации МФЦ и открытие 29 «окон» в основном здании МФЦ |  | Разработка технической документации. Проведение открытых аукционов. Конец 3-го квартала 2016 года ( по завершению строительства). |  | ВСЕГО, в том числе: | 2016 г. |  | 0 |  |  | Объём финансирования не определён | [5 empty] | МФЦ | Деятельность МФЦ в соответствии с действующим законодательством РФ и Московской области
[6 empty] | средства бюджета Одинцовского муниципального района | [5 empty] | Объём финансирования будет рассчитан по окончанию ввода в эксплуатацию основного здания МФЦ
2014-07-01 |  | Приобретение и эксплуатация транспорта, в том числе «Мобильных МФЦ», оснащенных необходимыми средствами для приема заявителей и обмена данными при работе в отдаленных малонаселенных пунктах |  | Разработка технического задания. Проведение аукционов. Заключение договоров. До конца 3-го квартала 2014. Приобретение транспорта по мере выделения средств. Эксплуатация при наличии транспорта в учреждении. |  | ВСЕГО, в том числе: | 2014 - 2016 гг. |  | 3 223,01 |  |  | 5 946,00 | 2 746,00 | 1 600,00 |  |  | 1 600,00 |  | Наличие транспорта МФЦ и «Мобильных МФЦ»
[6 empty] | средства бюджета Одинцовского муниципального района |  |  | 3 223,01 |  |  | 5 946,00 | 2 746,00 | 1 600,00 |  |  | 1 600,00 | МФЦ
1.8. |  | Содержание деятельности МФЦ |  | Заработная плата. Начисления. Прочие выплаты. |  | ВСЕГО, в том числе: | 2014 -2016 гг. |  | 15 899,52 |  |  | 208 499,00 | 63 999,00 | 72 400,00 |  |  | 72 100,00 | МФЦ | Своевременная оплата труда и осуществление прочих выплат в соответствии с действующим законодательством РФ и Московской области.
|  |  |  | Прочие расходы. |  | средства бюджета Одинцовского муниципального района |  |  | 15 899,52 |  |  | 208 499,00 | 63 999,00 | 72 400,00 |  |  | 72 100,00
2014-09-01 |  | Аренда помещений для размещения Администрации МФЦ |  | Договора аренды помещений. До конца 2-го квартала 2016 года |  | ВСЕГО, в том числе: | 2014 -2016 гг. |  | 1 877,30 |  |  | 15468 | 3 168,00 | 6 000,00 |  |  | 6 300,00 | МФЦ | Наличие помещений для размещения МФЦ
[6 empty] | средства бюджета Одинцовского муниципального района |  |  | 1 877,30 |  |  | 15 468,00 | 3 168,00 | 6 000,00 |  |  | 6 300,00
2 |  | Задача 2. |  |  |  | ВСЕГО, в том числе: | 2014 - 2016 гг. |  | 17 487,56 |  |  | 2 019,00 | 2 019,00 | Объём финансирования не определён
|  | Создание мультисервисной сети, центра обработки и хранения данных, организация работы информационно-справочной службы в Одинцовском муниципальном районе на основе внедрения информационных технологий |  |  |  | средства бюджета Московской области |  |  | 17 487,56 |  |  | 1 088,00 | 1 088,00 | Объём финансирования не определён
[6 empty] | средства бюджета Одинцовского муниципального района |  |  | 0 |  |  | 931 | 931 | Объём финансирования не определён
средства бюджетов городских и сельских поселений
2014-01-02 |  | Проектирование мультисервисной сети Одинцовского муниципального района |  | Разработка конкурсной документации. Проведение конкурса. До конца 1-го квартала 2014 года |  | ВСЕГО, в том числе: | 2014 г. |  | 0 |  |  | Объём финансирования не определён | [5 empty] | МФЦ | Рабочие проекты участков волоконно-оптических линий связи. Проекты узлов связи.
[6 empty] | средства бюджета Одинцовского муниципального района | [5 empty] | Объём финансирования будет определен по итогам проведения конкурсов
[1]В 2014 г. средства бюджета городского поселения Одинцово

## Приложение 1
Приложение № 1 к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 19.01.2018 № 177 Приложение № 1 к муниципальной программе
Перечень мероприятий муниципальной программы «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном районе Московской области на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг».
№ п/п | Мероприятия по реализации мун. программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2016г (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий
[6 empty] | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Задача. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг. | Итого | 2017-2021 гг. | 238669.947 | 1134914.042 | 237088.602 | 233890.61 | 221311.61 | 221311.61 | 221311.61 | МКУ МФЦ; Администрации городских и сельских поселений
|  | Ср-ва бюджета Московской обл. |  | 7145.977 | 14789 | 2816 | 11973 | 0 | 0 | 0
|  | Ср-ва бюджета Одинцовского мун. р-на |  | 139365 | 753167.5 | 169047.5 | 146484.5 | 145878.5 | 145878.5 | 145878.5
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района |  | 92158.97 | 366957.542 | 65225.102 | 75433.11 | 75433.11 | 75433.11 | 75433.11
1.1 | Основное мероприятие 1. Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории Одинцовского муниципального района Московской области. | Итого | 2017-2021 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ МФЦ; Администрации городских и сельских поселений. | Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ до 100 %
|  | Ср-ва бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ср-ва бюджета Одинцовского мун. р-на |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления по экстерриториальному принципу, по жизненным ситуациям. | Итого | 2017-2021 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ МФЦ; Администрации городских и сельских поселений. | Доведение доли государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных и перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства до 100%. Снижение доли случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) до 3%. Наличие информационных табло. Действующий с 2014 года официальный сайт МФЦ Одинцовского муниципального района в сети Интернет.
|  | Ср-ва бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ср-ва бюджета Одинцовского мун. р-на |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Оперативным мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна". | Итого | 2017-2021 гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ МФЦ; Администрации городских и сельских поселений | Снижение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления до 10 минут, в МФЦ до 11 минут для получения муниципальных (государственных) услуг. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в ОМСУ Одинцовского муниципального района Московской области для получения одной государственной/ муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности - 1,5.
|  | Ср-ва бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ср-ва бюджета Одинцовского мун. р-на |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Основное мероприятие 2. Организация деятельности МФЦ. | Итого | 2017-2021 гг. | 238669.947 | 1122335.042 | 237088.602 | 221311.61 | 221311.61 | 221311.61 | 221311.61 | МКУ МФЦ | Оплата труда и прочие выплаты осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ, Московской областью, нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального района.
|  | Ср-ва бюджета Московской обл. |  | 7145.977 | 2816 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ср-ва бюджета Одинцовского мун. р-на |  | 139365 | 752561.5 | 169047.5 | 145878.5 | 145878.5 | 145878.5 | 145878.5
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района |  | 92158.97 | 366957.542 | 65225.102 | 75433.11 | 75433.11 | 75433.11 | 75433.11
1.2.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. | Итого | 2017-2021 гг. | 186142.67 | 891957.341 | 188363.901 | 175815.11 | 175926.11 | 175926.11 | 175926.11 | МКУ МФЦ | Своевременная выплата заработной платы. Отсутствие кредиторской задолженности по заработной плате.
|  | Ср-ва бюджета Московской обл. |  | 3021 | 2816 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ср-ва бюджета Одинцовского мун. р-на |  | 95923.6 | 524783.799 | 122922.799 | 100382 | 100493 | 100493 | 100493
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района |  | 87198.07 | 364357.542 | 62625.102 | 75433.11 | 75433.11 | 75433.11 | 75433.11
1.2.2 | Материально-техническое обеспечение МФЦ. | Итого | 2017-2021 гг. | 52527.277 | 230266.701 | 48724.701 | 45385.5 | 45385.5 | 45385.5 | 45385.5 | МКУ МФЦ | Бесперебойное функционирование МФЦ. Оплата услуг связи, интернет, ГСМ, коммунальные платежи, концелярские товары, расходные материалы для компьютеров и оргтехники (ежемесячно), покупка курьерских автомобилей и прочее. Наличие помещения для размещения администрации и окон МКУ МФЦ.
|  | Ср-ва бюджета Московской обл. |  | 4124.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ср-ва бюджета Одинцовского мун. р-на |  | 43441.4 | 227666.701 | 46124.701 | 45385.5 | 45385.5 | 45385.5 | 45385.5
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района |  | 4960.9 | 2600 | 2600 | объем финансирования не определен
1.2.3 | Оказание услуг по техническому сопровождению Модуля МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (Модуля МФЦ ЕИСОУ). | Итого | 2017-2021 гг. | 0 | 0 | в пределах средств на обеспечение деятельности МФЦ |  |  |  |  | МКУ МФЦ
|  | Ср-ва бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | в пределах средств, выделяемых на обеспечение деятельности МФЦ
|  | Ср-ва бюджета Одинцовского мун. р-на |  | 0 | 0
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по приему и обработке заявлений о включении избирателей, участников референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии. | Итого | 2017-2021 гг. | 0 | 11090 | 0 | 11090 | 0 | 0 | 0 | МКУ МФЦ | Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.
|  | Ср-ва бюджета Московской обл. |  | 0 | 10979 | 0 | 10979 | 0 | 0 | 0
|  | Ср-ва бюджета Одинцовского мун. р-на |  | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мероприятие 3. Развитие МФЦ. | Итого | 2017-2021 гг. | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | МКУ МФЦ
|  | Ср-ва бюджета Московской обл. |  | 0 | 994 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0
|  | Ср-ва бюджета Одинцовского мун. р-на: |  | 0 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе иные МБТ в форме дотаций, передаваемые из бюджета Московской области |  | 0 | 606 | объем финансирования не определен | 606 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Дооснащение материально - техническими средствами - приобретение программно- технического комплекса для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ. | Итого | 2017-2021 гг. | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | МКУ МФЦ | Приобретение программного аппаратного комплекса для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ. Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.
|  | Ср-ва бюджета Московской обл. |  | 0 | 994 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0
|  | Ср-ва бюджета Одинцовского мун. р-на: |  | 0 | 606 | объем финансирования не определен | 606 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе иные МБТ в форме дотаций, передаваемые из бюджета Московской области |  | 0 | 606 | объем финансирования не определен | 606 | 0 | 0 | 0
| Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2016г (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
[6 empty] | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
| Итого |  | 2017-2021 гг. | 238669.947 | 1134914.042 | 237088.602 | 233890.61 | 221311.61 | 221311.61 | 221311.61
| Средства бюджета Московской области |  |  | 7145.977 | 14789 | 2816 | 11973 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Одинцовского муниципального района: |  |  | 139365 | 753167.5 | 169047.5 | 146484.5 | 145878.5 | 145878.5 | 145878.5
| в том числе иные МБТ в форме дотаций, передаваемые из бюджета Московской области |  |  | 0 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района |  |  | 92158.97 | 366957.542 | 65225.102 | 75433.11 | 75433.11 | 75433.11 | 75433.11
Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района | [11 empty] | П. В. Кондрацкий
Согласовано:
Начальник Управления по бухгалтерскому учету и отчетности, Главный бухгалтер | [11 empty] | Н.А. Стародубова

## Лист1 (hidden)
Расчёт размера субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ
по созданию многофункциональных центров в рамках подпрограммы
«Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
государственной программы Московской области «Эффективная власть»
в соответствии с территориальным размещением создаваемого МФЦ
на 2015 год
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области, в котором планируется создание МФЦ* | Численность населения по состоянию на 1 января 2013 года (тыс. чел.) | Количество окон в МФЦ**, (ед.) | Объем средств на реализацию мероприятий по созданию МФЦ на 2015 год - всего, (тыс. руб.) | Объем средств на реализацию мероприятий по созданию МФЦ на 2015 год - всего из бюджета муниципального образования | Объем средств на создание МФЦ из бюджетов муниципальных образований |  |  |  | Сумма субсидии из бюджета Московской области, всего на 2015 год | Субсидии из бюджета МО по статьям затрат
[6 empty] | (тыс. руб.) | Ремонт зданий, предназначенных для размещения многофункциона льных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (тыс. руб.) | Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональных центров (тыс. руб.) | Закупка компью-терного, сервер-ного оборудования, программного обеспечения, оргтех-ники (тыс. руб.) | Оснащение помещений многофункциональных центров предметами мебели и иными предметами бытового назначения (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | Ремонт зданий, предназначенных для размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (тыс. руб.) | Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональных центров (тыс. руб.) | Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники (тыс. руб.) | Оснащение помещений многофункциональных центров предметами мебели и иными предметами бытово го назначения (тыс. руб.)
Открытие новых МФЦ
| 14 | Одинцовский муниципальный район/Городское поселение Кубинка | 25607 | 6 | 10203 | 1020 | 187 | 74 | 714 | 45 | 9183 | 1685 | 665 | 6423 | 410
| 15 | Одинцовский муниципальный район/Сельское поселение Никольское | 21671 | 5 | 9765 | 1953 | 312 | 142 | 1414 | 85 | 7812 | 1248 | 570 | 5654 | 340
|  | ИТОГО: | 47278 | 11 | 19968 | 2973 | 499 | 216 | 2128 | 130 | 16995 | 2933 | 1235 | 12077 | 750

## Лист2 (hidden)
№ п/п | Наименование муниципального образования Московской области, в котором планируется создание МФЦ | Численность населения по состоянию на 1 января 2013 года (тыс. чел.) | Количество окон в МФЦ**, (ед.) | Объем средств на реализацию мероприятий по созданию МФЦ на 2014 год - всего (тыс. руб.) | Объем средств на реализацию мероприятий по созданию МФЦ на 2014 год - всего из бюджета муниципального образования (тыс. руб.) | Объем средств на создание МФЦ из бюджетов муниципальных образований |  |  | Сумма субсидии из бюджета Московской области на 2014 год, всего (тыс. руб.) | Субсидии на реализацию мероприятий по созданию МФЦ
[6 empty] | Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональных центров (тыс. руб.) | Закупка компью-терного, сервер-ного оборудования, программного обеспечения, оргтех-ники (тыс. руб.) | Оснащение помещений многофункциональных центров предметами мебели и иными предметами бытового назначения (тыс. руб.) |  | Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональных центров (тыс. руб.) | Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники (тыс. руб.) | Оснащение помещений многофункциональных центров предметами мебели и иными предметами бытово го назначения (тыс. руб.)
87 | Одинцовский муниципальный район/Городское поселение Большие Вязёмы | 14658 | 3 | 465 | 139 | 34 | 79 | 26 | 326 | 80 | 185 | 61
88 | Одинцовский муниципальный район/Городское поселение Голицыно | 18286 | 4 | 620 | 187 | 46 | 106 | 35 | 433 | 106 | 246 | 81
89 | Одинцовский муниципальный район/Городское поселение Заречье | 6170 | 1 | 155 | 46 | 11 | 26 | 9 | 109 | 27 | 62 | 20
90 | Одинцовский муниципальный район/Городское поселение Лесной Городок | 19300 | 3 | 465 | 139 | 34 | 79 | 26 | 326 | 80 | 185 | 61
91 | Одинцовский муниципальный район/Городское поселение Новоивановское | 6915 | 1 | 155 | 46 | 11 | 26 | 9 | 109 | 27 | 62 | 20
92 | Одинцовский муниципальный район/Сельское поселение Барвихинское | 7894 | 2 | 310 | 93 | 23 | 53 | 17 | 217 | 53 | 123 | 41
93 | Одинцовский муниципальный район/Сельское поселение Горское | 3861 | 1 | 155 | 46 | 11 | 26 | 9 | 109 | 27 | 62 | 20
94 | Одинцовский муниципальный район/Сельское поселение Ершовское | 9387 | 2 | 310 | 93 | 23 | 53 | 17 | 217 | 53 | 123 | 41
95 | Одинцовский муниципальный район/Сельское поселение Жаворонковское | 8706 | 2 | 310 | 93 | 23 | 53 | 17 | 217 | 53 | 123 | 41
96 | Одинцовский муниципальный район/Сельское поселение Захаровское | 6111 | 1 | 155 | 46 | 11 | 26 | 9 | 109 | 27 | 62 | 20
97 | Одинцовский муниципальный район/Сельское поселение Назарьевское | 4878 | 1 | 155 | 46 | 11 | 26 | 9 | 109 | 27 | 62 | 20
98 | Одинцовский муниципальный район/Сельское поселение Успенское | 11898 | 2 | 310 | 93 | 23 | 53 | 17 | 217 | 53 | 123 | 41
99 | Одинцовский муниципальный район/Сельское поселение Часцовское | 7804 | 1 | 155 | 46 | 11 | 26 | 9 | 109 | 27 | 62 | 20
|  |  | 24 | 3720 | 1113 | 272 | 632 | 209 | 2607 | 640 | 1480 | 487