## Приложение 1
Приложение № 1 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 26.08.2019 № 363
Приложение №1
к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории Одинцовского муниципального района Московской области " на 2018-2022 годы
N п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2017 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы
[6 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15
Подпрограмма I "Чистая вода"
| Задача 1. |  | Итого | 14563.34 | 30816.006 | 22746.4 | 8069.606 | 0 | 0 | 0
| Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |  | Средства бюджета Московской области | 7101.34 | 22746.4 | 22746.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений | 1775.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | 0 | 8069.606 | 0 | 8069.606 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 5686.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов воодснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории Одинцовского муниципального района |  | Итого | 14563.34 | 30816.006 | 22746.4 | 8069.606 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 7101.34 | 22746.4 | 22746.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений | 1775.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 5686.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района | 0 | 8069.606 | 0 | 8069.606 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Строительство станции обезжелезивания на территории ВЗУ №1 г. Одинцово Московской области | 2019 | Средства бюджета городского поселения Одинцово | 0 | 8069.606 | 0 | 8069.606 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений | Рост доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой в 2022 году до 100 %
1.2. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ в с. Перхушково, сельское поселение Жаворонковское | 2017-2018 | Средства бюджета Московской области | 7101.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений | 1775.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки водозаборном узле №3, гп Большие Вяземы, п. Большие Вяземы | 2017-2018 | Средства бюджета Московской области | 0 | 22746.4 | 22746.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. задолженность за 2017 г. за счет средств бюджета Московской области | 0 | 22746.4 | 22746.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского поселения Большие Вяземы, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 5686.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ д. Ликино | 2019-2022 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ №10 д. Глазынино | 2019-2022 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 6 г. Одинцово | 2019-2022 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 7 г. Одинцово | 2019-2022 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 8 г. Одинцово | 2019-2022 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 9 г. Одинцово | 2019-2022 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ "Верхнее Ромашково" | 2019-2022 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ "Нижнее Ромашково" | 2019-2022 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 2 п. ВНИИССОК | 2019-2022 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ п.ПМС-4 | 2019-2022 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 1, п. Городок-17 | 2019-2022 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Проектирование и строительство станции водоподготовки ВЗУ № 2, рп. Большие Вяземы, ул. Институт | 2019-2022 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО по подпрограмме I: | 14563.34 | 30816.006 | 22746.4 | 8069.606 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 7101.34 | 22746.4 | 22746.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений | 1775.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 5686.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | 0 | 8069.606 | 0 | 8069.606 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма II "Очистка сточных вод"
| Задача 1. |  | Итого | 0 | 44500 | 0 | 44500 | 0 | 0 | 0
| Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 21562 | 0 | 21562 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 12938 | 0 | 12938 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в целях сохранения и предотвращения загрязнения реки Волга на территории Одинцовского муниципального района |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 100 % к 2022 году
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории Одинцовского муниципального района |  | Итого | 0 | 44500 | 0 | 44500 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 21562 | 0 | 21562 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 12938 | 0 | 12938 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Реконструкция очистных сооружений пос. Горки -10 | 2019-2020 | Средства бюджета Московской области | 0 | 21562 | 0 | 21562 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 12938 | 0 | 12938 | 0 | 0 | 0
2.2. | Проектирование и строительство напорного коллектора Грибово с реконструкцией КНС Лесной городок и очистными сооружениями Осоргино | 2019-2021 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Проектирование и строительство самотечного коллектора от 121 АРЗ до КНС Старый городок, строительство напорной канализации до КНС №3, реконструкция КНС Старый городок и КНС №3, реконструкция очистных сооружений г.Кубинка с увеличением производительности очистных сооружений | 2019-2021 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Проектирование и реконструкция КНС Успенское с строительством напорного коллектора от КНС Успенское до КНС Молоденово-4, реконструкция КНС Молоденово-4, строительство напорного канализационного коллектора до очистных сооружений пос.Горки-10 | 2019-2021 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Проектирование и реконструкция КНС пос. Барвиха |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО по подпрограмме II: | 0 | 44500 | 0 | 44500 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 21562 | 0 | 21562 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 12938 | 0 | 12938 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"
| Задача 1. |  | Итого | 1277189.7825 | 2907975.2247 | 1066279.2247 | 685444 | 384284 | 385984 | 385984
| Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 24598.3125 | 24598.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 777009.07 | 474309.07 | 302700 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. за счет ИМБТ в форме дотаций, предоставляемых из бюджета Московской области | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 1869.9775 | 28046.3622 | 27310.3622 | 184 | 184 | 184 | 184
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 427.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 1274892.61 | 2078321.48 | 540061.48 | 382560 | 384100 | 385800 | 385800
1. | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Одинцовского муниципального района |  | Итого: | 100000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 100000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реконструкция котельной №4 г. Одинцово | 2018 | Внебюджетные источники | 100000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовская теплосеть" | Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла до в 2022 году до 10%
1.2. | Проектирование и строительство котельной д. Хлюпино | 2019-2020 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовская теплосеть"
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 2. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Одинцовского муниципального района, переданных из федеральной собственности |  | Итого: | 2297.1725 | 25102.2925 | 25102.2925 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 24598.3125 | 24598.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 1869.9775 | 503.98 | 503.98 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского поселения Голицыно, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 427.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Капитальный ремонт системы водоснабжения с.п. Никольское, пос. Новый городок, военный городок Кубинка-7 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 0 | 2162.385 | 2162.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовский Водоканал" | Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла до в 2022 году до 10%
|  |  | в т.ч. задолженность за 2017 г. за счет средств бюджета Московской области | 0 | 2162.385 | 2162.385 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 240.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на водозаборном узле, сельское поселение Никольское, пос. Новый городок, военный городок Кубинка-7 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 0 | 14667.4125 | 14667.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовский Водоканал" | Снижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла до в 2022 году до 10%
|  |  | в т.ч. задолженность за 2017 г. за счет средств бюджета Московской области | 0 | 14667.4125 | 14667.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 1629.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовкина водозаборном узле №8, гп Голицыно, п.Бутынь, военный городок №34, в/ч 92925 | 2018 | Средства бюджета Московской области | 0 | 3232.755 | 3232.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовский Водоканал"
|  |  | в т.ч. задолженность за 2017 г. за счет средств бюджета Московской области | 0 | 3232.755 | 3232.755 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского поселения Голицыно, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 427.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Капитальный ремонт канализационных сетей (в том числе на финансирование выполненного, но не оплаченного (частично оплаченного) в предыдущем финансовом году мероприятия - 5039,74 тыс. руб.) | 2018 | Средства бюджета Московской области | 0 | 4535.76 | 4535.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 503.98 | 503.98 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 3. Выполнение работ капитального характера на объектах коммунального хозяйства |  | Итого: | 1174892.61 | 2035863.8622 | 496867.8622 | 382744 | 384284 | 385984 | 385984
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 27542.3822 | 26806.3822 | 184 | 184 | 184 | 184
|  |  | Внебюджетные источники | 1174892.61 | 2008321.48 | 470061.48 | 382560 | 384100 | 385800 | 385800
3.1. | Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального хозяйства |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 27542.3822 | 26806.3822 | 184 | 184 | 184 | 184
|  |  | Внебюджетные источники | 34533.4 | 169270 | 31010 | 32560 | 34100 | 35800 | 35800
3.1.1. | Выполнение работ по текущему ремонту на объектах коммунального хозяйства | ежегодно | Внебюджетные источники | 34533.4 | 169270 | 31010 | 32560 | 34100 | 35800 | 35800 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Качественное предоставление коммунальных услуг, с применением мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Количество отремонтированных объектов инженерной инфрастуктуры в 2018 - 1 ед. в д.Фуньково сп Ершовское
|  | 2018 | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 2966.8393 | 2966.8393 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1. | Текущий ремонт угольной котельной | 2018 | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 2966.8393 | 2966.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
3.1.2. | Организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения | 2018 | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 185 | 921 | 185 | 184 | 184 | 184 | 184 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
3.1.3. | Приобретение, монтаж и наладочные работы объектов инженерной инфраструктуры | 2018 | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 23654.5429 | 23654.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрация сельского поселения Ершовское | Количество созданных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры в 2018 - 2 ед.
3.1.3.1. | Приобретение блочно-модульной станции очистных сооружений на ВЗУ | 2018 | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 8746.5429 | 8746.5429 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2. | Приобретение, монтаж и наладочные работы блочно-модульной водогрейной котельной | 2018 | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты сельских поселений | 0 | 14908 | 14908 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Реализация инвестиционных программ организаций коммунального хозяйства | 2018-2022 | Итого | 90359.21 | 89051.48 | 89051.48 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 90359.21 | 89051.48 | 89051.48 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Реализация инвестиционной программы АО "Одинцовская теплосеть" "Развитие коммунальной инфраструктуры по теплоснабжению Одинцовского муниципального района на 2014-2018 годы | 2018 | Внебюджетные источники | 83216.21 | 85480.48 | 85480.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, АО "Одинцовска теплосеть" | Увеличение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы, в 2022 году до 75 %
3.2.2. | Реализация инвестиционной программы технического перевооружения котельной ОАО "121 авиационный ремонтный завод" | 2017-2018 | Внебюджетные источники | 7143 | 3571 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, ОАО "121 АРЗ"
3.3. | Выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду |  | Итого | 1050000 | 1750000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
|  |  | Внебюджетные источники | 1050000 | 1750000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000
3.3.1. | Разработка и утверждение нормативной документации по подготовке Одинцовского муниципального района к работе в осенне-зимний период (постановление о подготовке к ОЗП, комплексный план мероприятий, план-график остановки котельных на ППР и проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, подготовка отчетов в соответствии с постановлением Московской области) | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений | Достижение уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 100% ежегодно
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на содержание ответственного исполнителя
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
3.3.2. | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. | 2018-2022 | Внебюджетные источники | 1050000 | 1750000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений | Достижение уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 100%, снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, ежегодно
4 | Основное мероприятие 4. Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 12950.07 | 12950.07 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
4.1. | Актуализация схем теплоснабжения городских и сельских поселений | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, администрации городских и сельских поселений | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городских и сельских поселениий и разработка единых схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Одинцовского муниципального района. Доля разработанных и актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории Одинцовского муниципального района до 100%.
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
4.2. | Актуализация схем водоснабжения, водоотведения городских и сельских поселений | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
4.3. | Проведение исследования перспектив развития инженерных систем теплосетей поселений Одинцовского муниципального района с созданием единой муниципальной геоинформационной системы инженерной инфраструктуры теплосетей на интерактивной карте Одинцовского муниципального района | 2018-2022 | Итого | 0 | 5830.66 | 5830.66 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 5830.66 | 5830.66 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Проведение исследования перспектив развития инженерных систем водоканалов поселений Одинцовского муниципального района с созданием единой муниципальной геоинформационной системы инженерной инфраструктуры водоканалов на интерактивной карте Одинцовского муниципального района | 2018-2022 | Итого | 0 | 7119.41 | 7119.41 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 7119.41 | 7119.41 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий по поддержке предприятий ЖКХ Одинцовского муниципального района |  | Итого | 0 | 764059 | 461359 | 302700 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниицпального раойна | 0 | 764059 | 461359 | 302700 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. за счет ИМБТ в форме дотаций, предоставляемых из бюджета Московской области | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Субсидия в виде вклада в имущество АО "Одинцовская Теплосеть", не увеличивающего его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе на погашение кредиторской задолженности, связанной с реорганизацией общества | 2018-2022 | Средства бюджета Одинцовского муниицпального раойна | 0 | 249470 | 249470 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойным теплоснабжением
|  |  | в т.ч. за счет ИМБТ в форме дотаций, предоставляемых из бюджета Московской области | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Субсидия в виде вклада в имущество ОАО "Одинцовский Водоканал", не увеличивающего его уставный капитал, в целях уменьшения непокрытого убытка на 31.12.2017 г., связанного с производством и оказанием коммунальных услуг | 2018-2022 | Средства бюджета Одинцовского муниицпального раойна | 0 | 43889 | 43889 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением
5.3. | Субсидия в качестве вклада в имущество АО «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство», не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения фактически недополученных доходов и финансового обеспечения затрат, связанных с производством и оказанием услуг | 2018-2022 | Средства бюджета Одинцовского муниицпального раойна | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойным оказанием жилищных услуг (вывоз и утилизация ТКО)
5.4. | Субсидия в виде вклада в имущество АО "УЖХ", не увеличивающего его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в том числе уменьшение непокрытого убытка на 31.12.2017 г., в связи с производством и оказанием услуг | 2018-2022 | Средства бюджета Одинцовского муниицпального раойна | 0 | 138000 | 88000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными жилищными и коммунальными услугами
5.4.1. | Субсидия в виде вклада в имущество АО "УЖХ", не увеличивающего его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в том числе уменьшение непокрытого убытка на 31.12.2017 г., в связи с производством и оказанием услуг | 2018-2022 | Средства бюджета Одинцовского муниицпального раойна | 0 | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2. | Субсидия в виде вклада в имущество АО "УЖХ", не увеличивающего его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в том числе уменьшение непокрытого убытка на 31.03.2019 г., в связи с производством и оказанием услуг | 2018-2022 | Средства бюджета Одинцовского муниицпального раойна | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0
5.5. | Субсидия в качестве вклада в имущество ОАО "Одинцовский Водоканал", не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения фактически недополученных в 2017 году доходов и финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с производством и оказанием коммунальных услуг, в том числе на погашение кредиторской задолженности | 2018-2022 | Средства бюджета Одинцовского муниицпального раойна | 0 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами водоснабжения и водоотведения
5.6. | Субсидия АО "Одинцовская Теплосеть" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и оказанием коммунальных услуг в виде вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал | 2018-2022 | Средства бюджета Одинцовского муниицпального раойна | 0 | 107000 | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами водоснабжения и водоотведения
5.7. | Субсидия АО "Одинцовская Теплосеть" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в том числе уменьшения непокрытого убытка в связи с производством и оказанием коммунальных услуг | 2018-2022 | Средства бюджета Одинцовского муниицпального раойна | 0 | 145700 | 0 | 145700 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами водоснабжения и водоотведения
5.7.1. | Субсидия АО "Одинцовская Теплосеть" в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, в том числе уменьшения непокрытого убытка на 31 декабря 2018 в связи с производством и оказанием коммунальных услуг | 2018-2022 | Средства бюджета Одинцовского муниицпального раойна | 0 | 89000 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами водоснабжения и водоотведения
5.7.2. | Субсидия АО "Одинцовская Теплосеть" в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, в том числе уменьшения непокрытого убытка на 30 июня 2019 в связи с производством и оказанием коммунальных услуг | 2018-2022 | Средства бюджета Одинцовского муниицпального раойна | 0 | 56700 | 0 | 56700 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение населения бесперебойными услугами водоснабжения и водоотведения
|  |  | ИТОГО по подпрограмме III: | 1277189.7825 | 2907975.2247 | 1066279.2247 | 685444 | 384284 | 385984 | 385984
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 24598.3125 | 24598.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 777009.07 | 474309.07 | 302700 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. за счет ИМБТ в форме дотаций, предоставляемых из бюджета Московской области | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений | 1869.9775 | 28046.3622 | 27310.3622 | 184 | 184 | 184 | 184
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 427.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 1274892.61 | 2078321.48 | 540061.48 | 382560 | 384100 | 385800 | 385800
Подпрограмма IV "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
| Задача 1. |  | Итого | 0 | 45248.68 | 7314.11 | 37934.57 | 0 | 0 | 0
| Повышение энергетической эффективности на территории Одинцовского муниципального района |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 44048.68 | 6114.11 | 37934.57 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. за счет ИМБТ в форме дотаций, предоставляемых из бюджета Московской области | 0 | 37934.57 | 0 | 37934.57 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Основное мероприятие 1. Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере |  | Итого | 0 | 40992.495 | 7314.11 | 33678.385 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 39792.495 | 6114.11 | 33678.385 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. за счет ИМБТ в форме дотаций, предоставляемых из бюджета Московской области | 0 | 33678.385 | 0 | 33678.385 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Установка приборов учета холодного водоснабжения в учреждениях Управления образования | 2018 | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 2816.004 | 2200 | 616.004 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации Одинцовского муниципального района | Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов к 2022 г. - 100%
|  |  | в т.ч. за счет ИМБТ в форме дотаций, предоставляемых из бюджета Московской области | 0 | 616.004 | 0 | 616.004 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 0 | 89.76 | 89.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Установка узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в учреждениях Управления образования | 2018 | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 36976.491 | 3914.11 | 33062.381 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации Одинцовского муниципального района
|  |  | в т.ч. за счет ИМБТ в форме дотаций, предоставляемых из бюджета Московской области | 0 | 33062.381 | 0 | 33062.381 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 0 | 1110.24 | 1110.24 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Замена приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2018-2022 | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений | [6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.4. | Поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2018-2022 | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений | [6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства
2. | Основное мероприятие 2. Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде | 2018-2022 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2018-2022 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управляющие компании | Увеличение доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов к 2022 г. - 100%
3. | Основное мероприятие 3. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | 2018-2022 | Итого | 0 | 4256.185 | 0 | 4256.185 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 4256.185 | 0 | 4256.185 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. за счет ИМБТ в форме дотаций, предоставляемых из бюджета Московской области | 0 | 4256.185 | 0 | 4256.185 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
3.1. | Установка (модернизация) ИПТ с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2018-2022 | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 4256.185 | 0 | 4256.185 | 0 | 0 | 0 | Администрации городских и сельских поселений | Увеличение доли зданий, строений, сооружений муниицпальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) к 2022 г. - 46,8%. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере
|  |  | в т.ч. за счет ИМБТ в форме дотаций, предоставляемых из бюджета Московской области | 0 | 4256.185 | 0 | 4256.185 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
3.2. | Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на тотпительных приборах | 2018-2022 | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений
3.3. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2018-2022 | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений
3.4. | Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2018-2022 | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений
3.5. | Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 2018-2022 | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений
3.6. | Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли | 2018-2022 | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений
3.7. | Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 2018-2022 | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений
3.8. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 2018-2022 | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений
3.9. | Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 2018-2022 | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений
|  |  | ИТОГО по подпрограмме IV: | 0 | 45248.68 | 7314.11 | 37934.57 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района | 0 | 44048.68 | 6114.11 | 37934.57 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. за счет ИМБТ в форме дотаций, предоставляемых из бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 37934.57 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 1291753.1225 | 3028539.9107 | 1096339.7347 | 775948.176 | 384284 | 385984 | 385984
|  |  | Средства бюджета Московской области | 7101.34 | 68906.7125 | 47344.7125 | 21562 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района Московской области | 0 | 833995.75 | 480423.18 | 353572.57 | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. за счет ИМБТ в форме дотаций, предоставляемых из бюджета Московской области | 0 | 137934.57 | 100000 | 37934.57 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского муниципального района, передаваемые в бюджеты городских и сельских поселений | 3645.3075 | 28046.3622 | 27310.3622 | 184 | 184 | 184 | 184
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района | 0 | 8069.606 | 0 | 8069.606 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений, передаваемые в бюджет Одинцовского муниципального района | 6113.865 | 11200 | 1200 | 10000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 1274892.61 | 2078321.48 | 540061.48 | 382560 | 384100 | 385800 | 385800
| Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства | [9 empty] | Т.Б. Тимошина
| Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер | [9 empty] | Н.А. Стародубова

## Лист1
34627.45 | 34119.0894 |  | 9943.5
3421.19 | 205.945 |  | 639892.61
426.32
6043.33
3200