АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2021 № 1060

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы |

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 20.08.2019 № 313, в целях приведения муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с актуализированными типовыми программами Московской области, в связи с изменением объемов финансирования мероприятий на 2021 – 2022 годы, изменением перечней мероприятий, показателей и их значений муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.10.2019 № 1266 (в редакции от 29.01.2021 № 176), следующие изменения и дополнения:

1) в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 47 353,94250 | 0,00000 | 40 424,68500 | 6 929,25750 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 86 637,04750 | 23 917,00000 | 16 575,89500 | 34 376,15250 | 5 884,00000 | 5 884,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского круга  | 2 193 535,04297 | 438814,08177 | 460325,42304 | 439774,21016 | 427310,66400 | 427310,66400 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 327 526,03297 | 462 731,08177 | 517 326,00304 | 481 079,62016 | 433 194,66400 | 433 194,66400 |

»;

2) подраздел 6.1 раздела 6 «Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в следующей редакции:

«6.1. Паспорт подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распоряди­тель бюджетных средств (далее – ГРБС) | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администра­ция Одинцов­ского городского округа Московской области | Всего, в том числе: | 364 405,01500 | 380 076,00000 | 379521,00000 | 379521,00000 | 379521,00000 | 1 883 044,01500 |
| средства бюджета Московской области | 11288,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 288,00000 |
| средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 353117,01500 | 380076,00000 | 379521,00000 | 379521,00000 | 379521,00000 | 1 871 756,01500 |

»;

3) подраздел 7.1 раздела 7 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» изложить в следующей редакции:

«7.1. Паспорт подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 98 326,06677 | 137250,00304 | 101 558,62016 | 53 673,66400 | 53 673,66400 | 444 482,01797 |
| Средства федерального бюджета |  0,00000 | 40 424,68500 | 6 929,25750 |  0,00000 |  0,00000 | 47 353,94250 |
| средства бюджета Московской области | 12 629,00000 | 16 575,89500 | 34 376,15250 | 5 884,00000 | 5 884,00000 | 75 349,04750 |
| средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 85 697,06677 | 80 249,42304 | 60 253,21016 | 47 789,66400 | 47 789,66400 | 321 779,02797 |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе: | 75 025,16477 | 66 432,76554 | 34 102,99600 | 34 102,99600 | 34 102,99600 | 243 766,91831 |
| средства бюджета Московской области | 4815,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 815,00000 |
| средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 70210,16477 | 66432,76554 | 34102,99600 | 34102,99600 | 34102,99600 | 238 951,91831 |
| Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе: | 23 300,90200 | 70 817,23750 | 67 455,62416 | 19 570,66800 | 19 570,66800 | 200 715,09966 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 40424,68500 | 6929,25750 | 0,00000 | 0,00000 | 47 353,94250 |
| средства бюджета Московской области | 7814,00000 | 16575,89500 | 34376,15250 | 5884,00000 | 5884,00000 | 70 534,04750 |
| средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 15486,90200 | 13816,65750 | 26150,21416 | 13686,66800 | 13686,66800 | 82 827,10966 |
| Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области | средства бюджета Одинцовского городского округа Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

4) Абзац одиннадцатый подраздела 7.2 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» раздела 7 «Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» изложить в следующей редакции:

«В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется выравнивание уровня оснащения школ современным компьютерным оборудованием (включая сервера, ноутбуки), многофункциональными устройствами, средствами работы с цифровым образовательным контентом (телевизор с функцией Smart TV, проектор или интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением), средствами для видеонаблюдения и обеспечения дистанционного обучения.»;

5) Раздел 8 «Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы» Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

6) приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

7) приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

П

Приложение 1

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 09.04.2021 № 1060

«8. Методика расчета значений показателей эффективности

 реализации муниципальной программы.

8.1. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Показатель 1.1 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ.

Единица измерения – процент.

Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138).

Данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического развития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ».

Показатель 1.2 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

Значение показателя определяется посредством СМС-опросов, переданных в информационно-аналитическую систему «Мониторинга качества государственных услуг» (ИАС МКГУ)

У\_смс=Н\_4,5/Н\_смс ×100%, где

Усмс - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;

Н 4,5 - количество оценок «4» и «5» по всем офисам МФЦ, полученных посредством СМС-опросов;

Нсмс - общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством СМС - опросов.

Данные ИАС МКГУ.

Показатель 1.3 Среднее время ожидания в очереди.

для получения государственных (муниципальных) услуг. Единица измерения – минута.

 Значение показателя по состоянию на конец отчетного месяца определяется по формуле:

$Т\_{m}=\frac{SUM\_{i=0}^{n}(Т\_{i})}{n}, где:$,

Тm – среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг за месяц;

Ti – время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг по каждому талону;

n – общее количество талонов, зафиксированное в информационной системе «Дистанционное управление, мониторинг и контроль очереди заявителей, обращающихся в МФЦ Московской области (АСУ «Очередь»)» (далее – АСУ «Очередь»).

Значение показателя по итогам за квартал, год определяется по следующей формуле:

$$T\_{g}=\frac{SUM\_{m=1}^{g}(T\_{m})}{g}, где:$$

Tg – среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг за отчетный период;

g – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год).

Данные АСУ «Очередь».

Показатель 1.4 Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут. Единица измерения – процент.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L = | *O* | x 100, где: |
| *T* |

L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут, процент;

O – количество заявителей ожидающих более 11 минут, человек;

T – общее количество заявителей обратившихся в МФЦ в отчетном периоде, человек.

Данные АСУ «Очередь».

При расчете показателя доля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут (L), учитываются талоны, обслуживание по которым составляет 10 минут и более и факт оказания услуги зарегистрирован в ЕИСОУ.

Показатель 1.5 Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ .

Единица измерения – процент.

 Показатель определяет выполнение муниципальным образованием требований комфортности и доступности МФЦ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» и распоряжением Мингосуправления Московской области от 21 июля 2016 г. № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области»

Ук = (К1376 х 0,7) + (КРС х 0,3), где:

0,7 и 0,3 – коэффициенты значимости показателя;

К1376 – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных постановлением Правительства Российской Федерации № 1376 во всех офисах МФЦ;

Крс – доля выполнения требований комфортности и доступности МФЦ, установленных в Региональном стандарте во всех офисах МФЦ.

 Данные Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области.

8.2. Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области».

Показатель 2.1. Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области.

 Единица измерения – процент.

Источник информации – данные органов местного самоуправления.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$n=\frac{\frac{R\_{1}}{K\_{1}}×100\%+\frac{R\_{2}}{K\_{2}}×100\%}{2}$, где:

$n$ – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;

$R\_{1}$ – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;

$K\_{1}$ – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;

$R\_{2}$ – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

$K\_{2}$ – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области.

Показатель 2.2. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения.

Единица измерения – процент.

Источник информации – данные органов местного самоуправления.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$n=\frac{R}{K}×100\%$, где:

n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;

R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;

 K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения.

Показатель 2.3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз.

Единица измерения – процент.

Источник информации – данные органов местного самоуправления.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$n=\frac{\frac{R\_{1}}{K\_{1}}×100\%+\frac{R\_{2}}{K\_{2}}×100\%}{2}$, где:

$n$ – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;

$R\_{1}$ – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;

$K\_{1}$ – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;

$R\_{2}$ – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;

$K\_{2}$ – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области.

 Показатель 2.4. Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями.

Единица измерения – процент.

Источник информации – данные органов местного самоуправления.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$n=\frac{R}{K}×100\%$, где:

n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;

R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;

K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи

Показатель 2.5. Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи

Единица измерения – процент.

Источник информации – данные органов местного самоуправления.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$n=\frac{R}{K}×100\%$, где:

$n $– доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;

R– количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;

К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения

Показатель 2.6. Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области.

Единица измерения – процент.

Источник информации – данные органов местного самоуправления и МКУ МФЦ.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$n=\frac{R}{K}×100\%$, где:

$n$ – процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области;

R – численность граждан, зарегистрированных в ЕСИА;

К – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 14 лет и старше.

Показатель 2.7. Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки.

Единица измерения – процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$n=\frac{R}{K}×100\% $где:

n – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки;

R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде с нарушением регламентного срока оказания услуг;

K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.

Источник информации – данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ).

2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами.

Показатель 2.8. Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Единица измерения – процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$n=\frac{R}{K}×100\%, $где:

$n$ – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг;

R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»;

К – общее количество муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.

Источник информации – данные ЕИС ОУ.

Показатель 2.9. Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения.

Единица измерения – процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$n=\frac{R}{K}×100\%$, где:

$n$ – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым поступили повторные обращения от заявителей;

R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа, по которым поступили повторные обращения от заявителей;

К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» и требующих ответа.

Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх).

Показатель 2.10. Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз).

Единица измерения – процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$n=\frac{R}{K}×100\%$, где:

n – доля зарегистрированных сообщений, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы с отложенным сроком решения (два или более раз);

R – количество сообщений, по которым зафиксирован факт отложенного решения два и более раз (факт отложенного решения считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года; количество отложенных решений по одному сообщению неограниченно, при подсчёте общего количества учитываются предыдущие периоды);

К – общее количество сообщений, требующих ответа, т.е. все новые сообщения, поступающие с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП, количество новых уникальных сообщений считается ежеквартально нарастающим итогом с 1 января 2020 года).

Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх).

Показатель 2.11. Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа.

Единица измерения – процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$n=\frac{R}{K}×100\%$, где:

n – доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа;

R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа;

К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел»\*.

Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх).

Показатель 2.12. Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:

для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с;

для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с.

Единица измерения – процент.

Источник информации – данные органов местного самоуправления.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$n=\frac{R}{K}×100\%, $где:

$n$ – доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;

R – количество муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;

K – общее количество муниципальных учреждений образования муниципального образования Московской области.

 Показатель 2.13. Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

Единица измерения – процент.

Источник информации – данные органов местного самоуправления.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$n=\frac{R}{K}×100\%$, где:

n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;

R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;

K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области.

Показатель 2.14. Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с.

Единица измерения – процент.

Источник информации – данные органов местного самоуправления.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$n=\frac{R}{K}×100\%$, где:

n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;

R – количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;

K – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области.

Показатель 2.15. Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Единица измерения – процент.

Значение показателя берется индивидуально для каждого муниципального образования Московской области из соглашения, заключенного между Министерством образования Московской области и муниципальным образованием Московской области на текущий финансовый год и плановый период.

n=(R\_i+R\_t)×100%)/K

где:

n – доля общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, оснащенных (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования;

R\_i – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, которые оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствующем году;

R\_t – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, которые оснастили (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в предыдущие годы, начиная с 2021 года;

K – общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области.

Показатель 2.16. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi.

Единица измерения – процент.

Разрабатывается в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».».

Начальник Управления
информационных технологий,

информационной безопасности и связи В.И. Терехин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской областиот 09.04.2021 № 1060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение 1к муниципальной программе«Цифровое муниципальное образование» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий муниципальной программы "Цифровое муниципальное образование" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| (годы) | (тыс. руб.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 1. | Основное мероприятие 01.Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования в Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | В пределах средств, выделенных на содержание МКУ МФЦ | МКУ МФЦ, Администрация Одинцовского ГО |   |
| Средства бюджета Московской области |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления без привязки к месту регистрации, по жизненным ситуациям | 2020-2024 | Итого, в том числе: | В пределах средств, выделенных на содержание МКУ МФЦ | МКУ МФЦ, Администрация Одинцовского ГО | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, 100% ежегодно |
| Средства бюджета Московской области |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»  | 2020-2024 | Итого, в том числе: | В пределах средств, выделенных на содержание МКУ МФЦ | МКУ МФЦ, Администрация Одинцовского ГО | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, 100% ежегодно |
| Средства бюджета Московской области |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа |
| 2 | Основное мероприятие 02. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 1 881 118,01500 | 362 479,01500 | 380 076,00000 | 379 521,00000 | 379 521,00000 | 379 521,00000 | МКУ МФЦ |   |
| Средства бюджета Московской области | 10 085,00000 | 10 085,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 871 033,01500 | 352 394,01500 | 380 076,00000 | 379 521,00000 | 379 521,00000 | 379 521,00000 |
| 2.1 | Мероприятия 02.02. Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 5 162,00000 | 5 162,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ МФЦ | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, 100% ежегодно.Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут, 0%. Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ. |
| Средства бюджета Московской области | 4 903,00000 | 4 903,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 259,00000 | 259,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2 | Мероприятие 02.03. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 1 593 766,04100 | 293 310,04100 | 325 114,00000 | 325 114,00000 | 325 114,00000 | 325 114,00000 | МКУ МФЦ |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 593 766,04100 | 293 310,04100 | 325 114,00000 | 325 114,00000 | 325 114,00000 | 325 114,00000 |
| 2.3 | Мероприятие 02.04. Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 276 734,97400 | 58 551,97400 | 54 962,00000 | 54 407,00000 | 54 407,00000 | 54 407,00000 | МКУ МФЦ |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 276 734,97400 | 58 551,97400 | 54 962,00000 | 54 407,00000 | 54 407,00000 | 54 407,00000 |
| 2.4 | Мероприятие 02.05. Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 5 455,00000 | 5 455,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ МФЦ |
| Средства бюджета Московской области | 5 182,00000 | 5 182,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 273,00000 | 273,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Основное мероприятие 03. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 1 926,00000 | 1 926,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ МФЦ |   |
| Средства бюджета Московской области | 1 203,00000 | 1 203,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 723,00000 | 723,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | Мероприятие 03.02. Дооснащение материально-техническими средствами – приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 1 926,00000 | 1 926,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ МФЦ | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, 100% ежегодно.Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут, 0%. Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ. |
| Средства бюджета Московской области | 1 203,00000 | 1 203,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 723,00000 | 723,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме | Итого: | 1 883 044,01500 | 364 405,01500 | 380 076,00000 | 379 521,00000 | 379 521,00000 | 379 521,00000 |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 11 288,00000 | 11 288,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |   |   |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 871 756,01500 | 353 117,01500 | 380 076,00000 | 379 521,00000 | 379 521,00000 | 379 521,00000 |   |   |
| Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Информационная инфраструктура» | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 124824,27322 | 45 467,63835 | 44 060,83387 | 11 765,26700 | 11 765,26700 | 11 765,26700 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи |   |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи | Повышение качества услуг проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15182,15062 | 3 621,51962 | 3 708,13100 | 2 617,50000 | 2 617,50000 | 2 617,50000 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи | Обеспечение услугами связи ОМСУ |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5040,00000 | 0,00000 | 1 260,00000 | 1 260,00000 | 1 260,00000 | 1 260,00000 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи | Подключение к ЕИМТС для доступа к информационным ресурсам ЦИОГВ Московской области |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 104602,12260 | 41 846,11873 | 39 092,70287 | 7 887,76700 | 7 887,76700 | 7 887,76700 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи | Увеличение доли рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи |
| 2 | Основное мероприятие 02. «Информационная безопасность» | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14683,30000 | 1 755,86800 | 3 231,85800 | 3 231,85800 | 3 231,85800 | 3 231,85800 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи |   |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14683,30000 | 1 755,86800 | 3 231,85800 | 3 231,85800 | 3 231,85800 | 3 231,85800 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи | Выполнение требований по информационной безопасности |
| 3 | Основное мероприятие 03. «Цифровое государственное управление» | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 96554,34509 | 20 096,65842 | 19 140,07367 | 19 105,87100 | 19 105,87100 | 19 105,87100 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи |   |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Обеспечение программными продуктами | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28652,50509 | 18 876,65842 | 2 469,61367 | 2 435,41100 | 2 435,41100 | 2 435,41100 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи | Снижение доли иностранного ПО |
| 3.2. | Мероприятие 03.02. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 53400,00000 | 0,00000 | 13 350,00000 | 13 350,00000 | 13 350,00000 | 13 350,00000 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи | Повышение качества оказанных услуг населению Повышение качества ответов на обращения граждан |
| 3.3. | Мероприятие 03.03. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14501,84000 | 1 220,00000 | 3 320,46000 | 3 320,46000 | 3 320,46000 | 3 320,46000 | Управление информационных технологий, информационной безопасности и связи | Использование МСЭД в качестве основной системы документооборота |
| 4 | Основное мероприятие 04. Цифровая культура | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре |   |
| 4.1. | Мероприятие 04.01. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре | Обеспечение доступом в Интернет учреждений культуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Основное мероприятие D2. «Информационная инфраструктура» | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 75307,04491 | 14 295,90200 | 15 570,16800 | 15 243,63891 | 15 098,66800 | 15 098,66800 | Управление образования |   |
| Средства бюджета Московской области | 14758,00000 | 2 187,00000 | 3 101,00000 | 3 122,00000 | 3 174,00000 | 3 174,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 60549,04491 | 12 108,90200 | 12 469,16800 | 12 121,63891 | 11 924,66800 | 11 924,66800 |
| 5.1. | Мероприятие D2.01. Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 75307,04491 | 14 295,90200 | 15 570,16800 | 15 243,63891 | 15 098,66800 | 15 098,66800 | Управление образования | Обеспечение доступом в Интернет организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования с заданной скоростью |
| Средства бюджета Московской области | 14758,00000 | 2 187,00000 | 3 101,00000 | 3 122,00000 | 3 174,00000 | 3 174,00000 |
|   | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 60549,04491 | 12 108,90200 | 12 469,16800 | 12 121,63891 | 11 924,66800 | 11 924,66800 |
| 5.2 | Мероприятие D2.10. ФормированиеИТ- инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет | 2021-2024 | Итого, в том числе: | - | - | В пределах средств,предусмотренных на расходы общеобразовательных учреждений, в рамках подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы «Образование» на 2020-2024 годы | Управление образования | Оснащение образовательных организаций ОМСУ муниципального образования Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой , а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами |
| Средства бюджета Московской области | - | - |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | - | - |
| 6 | Основное мероприятие D6. «Цифровое государственное управление» | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 7 705,00000 | 7 705,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |   |
| Средства бюджета Московской области | 4815,00000 | 4815,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2890,00000 | 2890,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1. | Мероприятие D6.01. Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 7705,00000 | 7705,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ | Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО |
| Средства бюджета Московской области | 4815,00000 | 4815,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2890,00000 | 2890,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Основное мероприятие E4. «Цифровая образовательная среда» | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 125408,05475 | 9 005,00000 | 55 247,06950 | 52 211,98525 | 4 472,00000 | 4 472,00000 | Управление образования |   |
| Средства Федерального бюджета  | 47353,94250 | 0,00000 | 40 424,68500 | 6 929,25750 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 55776,04750 | 5627,00000 | 13 474,89500 | 31 254,15250 | 2 710,00000 | 2 710,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 22278,06475 | 3378,00000 | 1 347,48950 | 14 028,57525 | 1 762,00000 | 1 762,00000 |
| 7.1 | Мероприятие E4.03. Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 27728,00000 | 9005,00000 | 0,00000 | 9 779,00000 | 4 472,00000 | 4 472,00000 | Управление образования |  Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций |
| Средства бюджета Московской области | 17158,00000 | 5627,00000 | 0,00000 | 6 111,00000 | 2 710,00000 | 2 710,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10570,00000 | 3378,00000 | 0,00000 | 3 668,00000 | 1 762,00000 | 1 762,00000 |
| 7.2 | Мероприятие E4.04. Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 24847,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 847,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |  Оснащение мультимедийными проекторами и экранами |
| Средства бюджета Московской области | 15529,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 529,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9318,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 318,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.3 | Мероприятие E4.15. Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 64717,05475 | 0,00000 | 55 247,06950 | 9 469,98525 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования | Использование компьютерного, мультимедийного, презентационного оборудования и программного обеспечения в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| Средства Федерального бюджета  | 47353,94250 | 0,00000 | 40 424,68500 | 6 929,25750 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 15784,64750 | 0,00000 | 13 474,89500 | 2 309,75250 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1578,46475 | 0,00000 | 1 347,48950 | 230,97525 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.4 | Мероприятие E4.16. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2020-2024 | Итого, в том числе: | 8116,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 116,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования | Использование компьютерного, мультимедийного, презентационного оборудования и программного обеспечения в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| Средства бюджета Московской области | 7304,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 304,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 811,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 811,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме | Итого: | 444 482,01797 | 98 326,06677 | 137 250,00304 | 101 558,62016 | 53 673,66400 | 53 673,66400 |   |   |
| Средства Федерального бюджета  | 47 353,94250 | 0,00000 | 40 424,68500 | 6 929,25750 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 75 349,04750 | 12 629,00000 | 16 575,89500 | 34 376,15250 | 5 884,00000 | 5 884,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 321 779,02797 | 85 697,06677 | 80 249,42304 | 60 253,21016 | 47 789,66400 | 47 789,66400 |
| Итого по программе | Итого: | 2 327 526,03297 | 462 731,08177 | 517 326,00304 | 481 079,62016 | 433 194,66400 | 433 194,66400 |   |   |
| Средства Федерального бюджета  | 47 353,94250 | 0,00000 | 40 424,68500 | 6 929,25750 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 86 637,04750 | 23 917,00000 | 16 575,89500 | 34 376,15250 | 5 884,00000 | 5 884,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 193 535,04297 | 438 814,08177 | 460 325,42304 | 439 774,21016 | 427 310,66400 | 427 310,66400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - Главный бухгалтер Н.А. Стародубова

"Начальник Управления информационных технологий,

информационной безопасности и связи" В.И. Терехин

Приложение 3

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 09.04.2021 № 1060

«Приложение 2 к муниципальной программе

«Цифровое муниципальное образование»

Показатели реализации муниципальной программы
«Цифровое муниципальное образование»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 1.1 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Указной | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 03 |
| 1.2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Указной | процент | 96,5 | 94,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 01, 02 |
| 1.3 | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Указной | минута | 8,1 | 11,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 02 |
| 1.4 | Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут | Отраслевой | процент | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |
| 1.5 | Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ | Отраслевой | процент | 99,2 | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» |
| 2.1 | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |
| 2.2 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Отраслевой | процент | - | - | 75 | - | - | - | 03 |
| 2.3 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Отраслевой | процент | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| 2.4 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| 2.5 | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 03 |
| 2.6 | Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области | Отраслевой | процент | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 03 |
| 2.7 | Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | Рейтинг-50 | процент | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 03 |
| 2.8 | Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | Отраслевой  | процент | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 03 |
| 2.9 | Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения | Рейтинг-50 | процент | 34,79 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 03 |
| 2.10 | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) | Рейтинг-50 | процент | 4,27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 03 |
| 2.11 | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Рейтинг-50 | процент | 2,7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 03 |
| 2.12 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | Показатель регионального проекта | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | D2 |
| 2.13 | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Обращение Губернатора Московской области | процент | 77 | 87 | 87,2 | 87,4 | 87,5 | 87,7 | 1 |
| 2.14 | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 |
| 2.15. | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | процент | 0 | - | 35,85 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | Е4 |
| 2.16. | Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии WiFi | Региональный проект «Информационная инфраструктура» | процент | 0 | - | 28,42 | 100 | 100 | 100 | D2 |

».

Начальник Управления информационных технологий,

информационной безопасности и связи В.И. Терехин