Утверждена

Постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

от ­­­­­­­­­­­­ 30.12.2020 № 3654

**Программа (план мероприятий)**

**«Укрепление общественного здоровья**

**на территории Одинцовского городского округа**

**Московской области» на 2021-2024 годы**

1. **Общие положения**

Программа (план мероприятий) «Укрепление общественного здоровья на территории Одинцовского городского округа Московской области» на 2021-2024 годы (далее – Программа) определяет цели, задачи и принципы, направленные на обеспечение интересов и реализацию стратегических национальных приоритетов в данной области, а также задачи, решение которых направлено на сохранение и укрепление здоровья граждан Одинцовского городского округа Московской области на основе обеспечения повышения доступности и качества медицинской помощи.

# Правовую основу Программы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1640, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.09.2015 №683-Н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях», Распоряжение Правительства Московской области от 03.04.2020 №184-РП «Об утверждении региональной программы «Укрепление общественного здоровья до 2024 года».

Основные программные мероприятия в целях укрепления общественного здоровья среди населения Одинцовского городского округа отражаются в муниципальных программах: «Здравоохранение», «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики», «Образование», «Спорт», «Социальная защита населения», «Безопасность и обеспечение жизнедеятельности».

 **II. Цели Программы**

Целями Программы являются:

- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (далее –ЗОЖ), включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

 - создание условий и возможностей для ведения ЗОЖ;

- формирование мотивации у жителей Одинцовского городского округа к отказу от вредных привычек сокращению уровня потребления алкоголя, наркотиков, табачной продукции;

- профилактика заболеваний путём проведения регулярного медицинского контроля;

- развитие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний и сохранения и укрепления своего здоровья.

**III. Сведения об Одинцовском городском округе Московской области**

Одинцовский городской округ Московской области расположенна западе Московской области. Площадь территории Одинцовского городского округа составляет 125 820 га.

Одинцовский городской округ граничит с городом Москва, городскими округами Власиха, Краснознаменск, [Красногорск](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29), [Истра](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD), [Рузск](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)им и [Наро-Фоминским](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) городскими округами. Численность населения Одинцовского городского округа на 01.01.2021 составляет 333 306 человек.

Одним из важнейших направлений деятельности системы здравоохранения в Одинцовском городском округе является реализация стратегии демографического развития, направленной на сокращение естественной убыли населения, повышение рождаемости, сокращение смертности, в том числе, младенческой, увеличение продолжительности жизни.

**IV. Задачи Программы**

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

1. формирование в Одинцовском городском округе среды, способствующей ведению ЗОЖ, направленной на укрепление общественного здоровья и создание условий, обеспечивающих возможность ведения здорового образа жизни;
2. совершенствование деятельности медицинских организаций и их структурных подразделений, осуществляющих профилактику неинфекционных заболеваний, включая внедрение новой модели центров общественного здоровья;
3. повышение ответственности работодателей за здоровье работников за счёт разработки и принятия корпоративных программ по укреплению здоровья;
4. повышение уровня профессиональной подготовки специалистов по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики н контроля неинфекционных заболеваний (общественного здоровья);
5. соблюдение требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», направленных на повышение защищенности граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
6. сокращение численности заболеваний и социальных последствий, связанных с потреблением алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
7. проведение информационных кампаний, направленных на повышение физической активности населения, ведению ЗОЖ;
8. снижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения;
9. повышение мотивации населения, в том числе детей и подростков, к ведению ЗОЖ, межведомственное взаимодействие с привлечением к реализации программ учреждений округа, общественных организаций, создание системы мотивации.

**V. Анализ рисков реализации Программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы, мониторинг и механизм реализации Программы**

Мониторинг реализации Программы осуществляется в соответствии с показателями эффективности и на основании механизма реализации Программы. Органы Администрации Одинцовского городского округа, ответственные за реализацию мероприятий Программы, предоставляют в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, в Управление социальной развития Администрации Одинцовского городского округа информацию о выполнении мероприятий в рамках Программы. Описание рисков Программы и механизмов управления ими представлено в таблице.

**Риски реализации Программы и меры управления рисками**

| **Вид рисков** | **Определение рисков** | **Меры управления рисками** | **Оценка уровня влияния риска** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Микроэкономические риски
 | Неэффективное расходование целевых средств исполнителями отдельных программных мероприятий | Меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формирование плана реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы с указанием сроков их выполнения | Средняя |
| 1. Социальные риски
 | Слабое участие общественности и средств массовой информации в реализации социальных проектов и пропагандистском сопровождении деятельности | Проведение комплекса мероприятий, направленных на вовлечение граждан вести ЗОЖ | Высокая |
| 1. Законодательные риски
 | Несвоевременное принятие или неполнота нормативных правовых актов федерального и регионального уровня по вопросам реализации мероприятий Программы в сфере здравоохранения на территории Одинцовского городского округа | Оперативное реагирование на изменение федерального и регионального законодательства | Низкая |

**VI. Мероприятия по достижению показателей Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Исполнитель** | **Результат исполнения** |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. **Внедрение направлений Программы**
 |
| 1.1. | Пропагандирование и внедрение Программы «Укрепление общественного здоровья на территории Одинцовского городского округа Московской области» на 2021-2024 годы | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Комитет по физической культуре и спорту, Управление образования, Комитет по культуре, Управление социального развития, Управление территориальной политики и социальных коммуникаций)Общественные организации Одинцовского городского округаГосударственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Реализация мероприятий по профилактике и раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний, снижению действия основных факторов риска их развития, приверженности к ЗОЖ |
| 1.2. | Организация информационного пространства в социальных сетях, ориентированного на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и др.) | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Комитет по физической культуре и спорту, Управление образования, Комитет по культуре, Управление социального развития, Управление территориальной политики и социальных коммуникаций)Общественные организации Одинцовского городского округаГосударственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Увеличение количества граждан, информированных о вопросах ведения ЗОЖ, профилактике неинфекционных заболеваний |
| 1.3. | Реализация плана мероприятий с участием волонтерских движений по проведению профилактических мероприятий, направленных на формирование приверженности населения к ЗОЖ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Комитет по физической культуре и спорту, Управление образования, Комитет по культуре, Управление социального развития, Управление территориальной политики и социальных коммуникаций)Общественные организации Одинцовского городского округаГосударственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Повышение информированности населения и мотивации к ведению ЗОЖ |
| 1.4. | Размещение социальной рекламы по вопросам формирования ЗОЖ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Комитет по физической культуре и спорту, Управление образования, Комитет по культуре, Управление социального развития, Управление территориальной политики и социальных коммуникаций, отдел контроля за рекламой и наружным оформлением зданий)Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Повышение информированности населения и мотивации к ведению ЗОЖ |
| 1. **Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя**
 |
| 2.1. | Повышение уровня информированности населения о вреде активного и пассивного потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Управление территориальной политики и социальных коммуникаций, Управление образования, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по культуре, Управление социального развития)Общественные организации Одинцовского городского округаГосударственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет, снижение распространенности курения. Снижение потребления алкогольной продукции  |
| 2.2. | Размещение в средствах массовой информации и в сети интернет информационных материалов, социальной рекламы о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Управление территориальной политики и социальных коммуникаций, Управление социального развития)Общественные организации Одинцовского городского округаГосударственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет, снижение распространенности курения. Снижение потребления алкогольной продукции |
| 2.3. | Проведение информационных кампаний, направленных на формирование ЗОЖ, на профилактику и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Управление территориальной политики и социальных коммуникаций, Управление социального развития, Комитет по физической культуре и спорту, Управление образования, Комитет по культуре, отдел контроля за рекламой и наружным оформлением зданий)Общественные организации Одинцовского городского округаГосударственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения, снижение розничных продаж табака и алкоголя. Снижение потребления алкогольной продукции |
| 2.4. | Организация и проведение семинаров для медицинских работников, сотрудников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики алкоголизации и наркотизации населения, табакокурения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округаАдминистрация Одинцовского городского округа Московской области (Комитет по физической культуре и спорту, Управление образования, Комитет по культуре, Управление социального развития, Управление территориальной политики и социальных коммуникаций)Общественные организации Одинцовского городского округа  | Повышение профессиональной компетенции сотрудников по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики зависимого поведения |
| 2.5. | Повышение эффективности работы кабинетов медпрофилактики по отказу от курения на базе государственных бюджетных учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории Одинцовского городского округа | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Оказание медицинской помощи в преодолении табачной зависимости |
| 2.6. | Разработка и тиражирование печатных раздаточных материалов (буклеты, брошюры, памятки) для населения по вопросам профилактики табачной зависимости | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Управление территориальной политики и социальных коммуникаций, Управление социального развития)Общественные организации Одинцовского городского округаГосударственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет |
|  | 1. **Формирование культуры здорового питания и образа жизни населения**
 |
| 3.1. | Разработка и тиражирование электронных и печатных материалов для населения (буклеты, брошюры, памятки) по различным аспектам здорового питания | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Управление территориальной политики и социальных коммуникаций, Управление социального развития)Общественные организации Одинцовского городского округаГосударственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Увеличение количества граждан, информированных о значении рационального питания в профилактике неинфекционных заболеваний |
| 3.2. | Ежемесячные публикации в средствах массовой информации, социальных сетях, размещение информации на сайтах государственных бюджетных учреждений здравоохранения, выступления на телевидении, направленные на формирование культуры здорового питания | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Управление территориальной политики и социальных коммуникаций,  Управление социального развития)Общественные организации Одинцовского городского округаГосударственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Увеличение публикаций в печатных средствах массовой информации, выступлений на телевидении, направленных на формирование культуры здорового питания |
| 1. **Информирование населения о факторах риска развития неинфекционных заболеваний и формирование приверженности к ведению ЗОЖ**
 |
| 4.1. | Периодические публикации в газетах, социальных сетях, размещение информации на сайтах государственных бюджетных учреждений здравоохранения, выступления на телевидении с целью информирования населения о проводимых мероприятиях, факторах риска, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и формировании ЗОЖ  | 01.01.2021 | 31.12.2024 |  Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Управление территориальной политики и социальных коммуникаций, Управление социального развития)Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Увеличение охвата населения, осведомленного о тревожных симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ. Формирование приверженности к ведению ЗОЖ  |
| 4.2. | Периодические публикации в средствах массовой информации, на сайтах государственных бюджетных учреждений здравоохранения, выступления телевидении с целью информирования населения о проводимых мероприятиях, факторах риска, профилактике злокачественных новообразований и формировании ЗОЖ | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Управление территориальной политики и социальных коммуникаций, Управление социального развития)Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Увеличение охвата населения, осведомленного о симптомах онкологических заболеваний. Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ. Формирование приверженности к ЗОЖ |
| 4.3. | Проведение акций, приуроченных к Всемирному дню здоровья, согласно календарю профилактических мероприятий Министерства здравоохранения Московской области  | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Управление социального развития, Комитет по физической культуре и спорту, Управление образования, Комитет по культуре, Управление территориальной политики и социальных коммуникаций)Общественные организации Одинцовского городского округаГосударственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Увеличение количества участников акций, приуроченных к Всемирному дню здоровья |
| 4.4. | Периодические публикации в средствах массовой информации, размещение информации на сайтах Одинцовского городского округа, государственных учреждений здравоохранения, выступления на телевидении, направленные на снижение потребления алкогольной продукции | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Управление территориальной политики и социальных коммуникаций, Управление социального развития)Общественные организации Одинцовского городского округаГосударственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Снижение потребления алкогольной продукции как фактора риска возникновения злокачественных новообразований |
| 4.5. | Периодические публикации в средствах массовой информации, размещение информации на сайтах Одинцовского городского округа, государственных учреждений здравоохранения, выступления на телевидении, направленные на повышение физической активности населения  | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Управление территориальной политики и социальных коммуникаций, Управление социального развития)Общественные организации Одинцовского городского округаГосударственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа |  Повышение физической активности населения Одинцовского городского округа Московской области |
| 4.6. | Проведение информационно-коммуникационной компании с целью повышения мотивации населения к своевременному прохождению профилактических медицинских осмотров и диспансеризации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Управление территориальной политики и социальных коммуникаций, Управление социального развития)Общественные организации Одинцовского городского округаГосударственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Увеличение охвата граждан, прошедших профилактические обследования |
| 4.7. | Тиражирование и распространение информационных материалов по профилактике и раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний среди населения | 01.01.2021 | 31.12.2024 |  Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Управление социального развития, Управление территориальной политики и социальных коммуникаций)Общественные организации Одинцовского городского округаМедицинские организации Одинцовского городского округа | Увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни  |
| 4.8. | Тиражирование и распространение информационных материалов по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний среди населения | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области (Управление территориальной политики и социальных коммуникаций,Управление социального развития)Общественные организации Одинцовского городского округаГосударственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни  |
| **5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения**  |
| 5.1. | Выявление распространенности факторов риска болезней системы кровообращения у населения среди лиц, прошедших профилактические обследования и диспансеризацию | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Увеличение охвата граждан, прошедших профилактические обследования, ранняя диагностика болезней системы кровообращения |
| 5.2. | Организация диспансерного наблюдения пациентов с высоким риском возникновения болезней системы кровообращения, выявленного по результатам профилактических обследований и диспансеризации | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Увеличение охвата пациентов с высоким риском возникновения болезней системы кровообращения, обратившихся в отделения/кабинеты медицинской профилактики направленных на коррекцию факторов риска |
| 5.3. | Совершенствование и упрощение для граждан, в том числе работающих на промышленных предприятиях, процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Государственные бюджетные учреждения здравоохранения Московской области, расположенные на территории Одинцовского городского округа | Увеличение охвата граждан, прошедших профилактические обследования и диспансеризацию |