АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2021 № 1840

О внесении изменений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

на 2020-2024 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 20.08.2019 № 313, письмом Министерства строительного комплекса Московской области от 22.03.2021 №21Исх-1974/4.1, в целях приведения муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с актуализированными типовыми муниципальными программами Московской области, в связи с изменением перечня мероприятий, перераспределением и изменением объемов финансирования мероприятий на 2020 – 2024 годы, изменением значений показателей реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.10.2019 № 1268 «Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы (в редакции от 07.12.2020 № 3298) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год |
| Средства бюджета Российской Федерации | 3 150 000,00000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 000 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 11 049 033,51571 | 1 060 093,22571 | 890 066,82000 | 3 503 639,36000 | 4 773 333,75 | 821 900, 36000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 631 228,62693 | 250 445,55578 | 400 357,12115 | 1 081 406,04000 | 1 414 297,73000 | 484 722, 18000 |
| Внебюджетные средства | 5 956 400,00000 | 667  000,00000 | 962 700,00000 | 2 394 200,00000 | 1 932 500,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО | 23 786 662,14264 | 2 427 538,78149 | 2 803 123,94115 | 7 979 245,40000 | 9 270 131,48000 | 1 306 622, 54000 |

»;

1. подраздел 5.1. раздела 5 «Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

« 5.1. Паспорт подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе: | 243 482,00000 | 282 759,04081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 526 241, 04081 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 243 482,00000 | 282 759,04081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 526 241, 04081 |
| Внебюджетные средства | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

1. подраздел 6.1. раздела 6 «Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

« 6.1. Паспорт подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе: | 2 164 102, 62251 | 2 520 364, 90034 | 7 979 245, 40000 | 9 270 131, 48000 | 1 306 622, 54000 | 23 240 466, 94285 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 450 000, 00000 | 550 000, 00000 | 1 000 000, 00000 | 1 150 000, 00000 | 0,00000 | 3 150 000 ,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 045 448, 00000 | 890 066, 82000 | 3 503 639, 36000 | 4 773 333, 75000 | 821 900, 36000 | 11 034 388, 29000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 654,62251 | 117 598, 08034 | 1 081 406, 04000 | 1 414 297, 73000 | 484 722, 18000 | 3 104 678, 65285 |
| Внебюджетные средства | 662 000, 0000 | 962 700, 00000 | 2 394 200, 00000 | 1 932 500, 00000 | 0, 00000 | 5 951 400, 00000 |

»;

1. в подразделе 6.3 раздела 6 «Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» Муниципальной программы слова:

«Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации»

заменить словами:

«Федеральный проект «Содействие занятости»

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации»;

1. приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. приложение 4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 28.05.2021 № 1840  «Приложение 1 к муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнений мероприятия подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов культуры" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 526 241,04081 | 243 482,00000 | 282 759,04081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.* Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 526 241,04081 | 243 482,00000 | 282 759,04081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет внебюджетных источников |
| 2.1 | *Мероприятие 02.01.* Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет внебюджетных источников |
| 3. | Основное мероприятие А1. Федеральный проект "Культурная среда" | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1 | *Мероприятие А1.01.* Строительство (реконструкция) объектов культуры | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры |
| 3.2 | *Мероприятие А1.04.* Строительство (реконструкция) школ искусств | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений сферы культуры |
|  | Итого по подпрограмме: | 2020-2024 годы | Итого: | 526 241,04081 | 243 482,00000 | 282 759,04081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 526 241,04081 | 243 482,00000 | 282 759,04081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов образования" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2020-2024 годы | Итого: | 1 959 736,40000 | 0,00000 | 95 146,91000 | 1 011 072,08000 | 853 517,41000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 337 894,80000 | 0,00000 | 56 966,82000 | 680 015,11000 | 600 912,87000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 621 841,60000 | 0,00000 | 38 180,09000 | 331 056,97000 | 252 604,54000 | 0,00000 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.* Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 1 007 413,07000 | 0,00000 | 56 966,82000 | 541 195,38000 | 409 250,87000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 604 447,60000 | 0,00000 | 38 180,09000 | 323 750,97000 | 242 516,54000 | 0,00000 |
| 1.2. | *Мероприятие 01.03.* Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 330 481,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 138 819,73000 | 191 662,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 394,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 306,00000 | 10 088,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | *Мероприятие 01.05.* Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2020 год | Итого: | 450 940,41251 | 450 940,41251 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 449 248,00000 | 449 248,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 692,41251 | 1 692,41251 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | *Мероприятие 02.01.*  Вынос газовых сетей с земельных участков, предусмотренных под строительство образовательных кластеров | 2020 год | Средства бюджета Московской области | 449 248,00000 | 449 248,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на вынос газовых сетей с земельных участков, предусмотренных под строительство образовательных кластеров |
| 2.2. | *Мероприятие 02.02.* Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Итого: | 1 692,41251 | 1 692,41251 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
| Средства бюджета Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 692,41251 | 1 692,41251 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Основное мероприятие 03. Организация строительства (реконструкции) объектов дополнительного образования | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 3.1 | *Мероприятие 03.01.* Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию учреждений дополнительного образования |
| 3.2 | *Мероприятие 03.03.* Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию учреждений дополнительного образования |
| 4. | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 1 829 400,00000 | 256 000,00000 | 421 700,00000 | 699 200,00000 | 452 500,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 4.1. | *Мероприятие 05.01.* Строительство (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 1 829 400,00000 | 256 000,00000 | 421 700,00000 | 699 200,00000 | 452 500,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 5. | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 4 122 000,00000 | 406 000,00000 | 541 000,00000 | 1 695 000,00000 | 1 480 000,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 5.1. | *Мероприятие 06.01.* Строительство (реконструкции) объектов общегообразования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 4 122 000,00000 | 406 000,00000 | 541 000,00000 | 1 695 000,00000 | 1 480 000,00000 | 0,00000 |  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| 6. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2020-2024 годы | Итого: | 14 878 390,13034 | 1 051 162,21000 | 1 462 517,99034 | 4 573 973,32000 | 6 484 114,07000 | 1 306 622,54000 | Управление капитального строительство |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 3 150 000,00000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 000 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 9 247 245,49000 | 596 200,00000 | 833 100,00000 | 2 823 624,25000 | 4 172 420,88000 | 821 900,36000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 481 144,64034 | 4 962,21000 | 79 417,99034 | 750 349,07000 | 1 161 693,19000 | 484 722,18000 |
| 6.1. | *Мероприятие Е1.01.* Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
| 6.2. | *Мероприятие Е1.02.* Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 3 388 703,72000 | 0,00000 | 90 625,00000 | 993 328,25000 | 1 482 850,11000 | 821 900,36000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 032 539,12034 | 0,00000 | 62 792,99034 | 595 996,75000 | 889 027,20000 | 484 722,18000 |
| 6.3. | *Мероприятие Е1.03. К*апитальные вложения в общеобразовантельные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 514 601,88000 | 0,00000 | 9 375,00000 | 187 500,00000 | 317 726,88000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308 761,12000 | 0,00000 | 5 625,00000 | 112 500,00000 | 190 636,12000 | 0,00000 |  |
| 6.4. | *Мероприятие Е1.04.* Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 1 263 065,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 493 096,00000 | 769 969,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 477,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 952,32000 | 40 524,95000 | 0,00000 |
| 6.5. | *Мероприятие Е1.06.* Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2020-2024 годы | Средства бюджета Российской Федерации | 3 150 000,00000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 000 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств |
| Средства бюджета Московской области | 4 080 874,89000 | 596 200,00000 | 733 100,00000 | 1 149 700,00000 | 1 601 874,89000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 73 367,13000 | 4 962,21000 | 11 000,00000 | 15 900,00000 | 41 504,92000 | 0,00000 |
| 7. | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект "Содействие занятости " | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 7.1. | *Мероприятие Р2.02*. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами |
|  | Итого по подпрограмме: | 2020-2024 годы | Итого: | 23 240 466,94285 | 2 164 102,62251 | 2 520 364,90034 | 7 979 245,40000 | 9 270 131,48000 | 1 306 622,54000 |  |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 3 150 000,00000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 000 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 11 034 388,29000 | 1 045 448,00000 | 890 066,82000 | 3 503 639,36000 | 4 773 333,75000 | 821 900,36000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 104 678,65285 | 6 654,62251 | 117 598,08034 | 1 081 406,04000 | 1 414 297,73000 | 484 722,18000 |
| Внебюджетные источники | 5 951 400,00000 | 662 000,00000 | 962 700,00000 | 2 394 200,00000 | 1 932 500,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 1.2. | *Мероприятие 01.02.* Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физ.культуры и спорта за счет бюджетов муниципальнх образований Московской области |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетых источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 2.1. | *Мероприятие 02.01.* Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет вбюджетов источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физ.культуры и спорта за счет внебюджетных источников |
| 3. | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 2020-2024 годы | Итого: | 14 954,15898 | 14 954,15898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| Средства бюджета Московской области | 14 645,22571 | 14 645,22571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308,93327 | 308,93327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | *Мероприятие Р5.01.* Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта |
| 3.2. | *Мероприятие Р5.02.* Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта на территории военных городков | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта |
| 3.3. | *Мероприятие Р5.03.* Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области "50 ФОКов" | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» |
| 3.4. | *Мероприятие Р5.04.* Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 14 654 158,98000 | 14 645,22571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308,93327 | 308,93327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого по подпрограмме: | 2020-2024 годы | Итого: | 19 954,15898 | 19 954,15898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 14 645,22571 | 14 645,22571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308,93327 | 308,93327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмм "Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 1.2. | *Мероприятие 01.02.* Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|
| Итого по муниципальной программе | | | Итого: | 23 786 662,14264 | 2 427 538,78149 | 2 803 123,94115 | 7 979 245,40000 | 9 270 131,48000 | 1 306 622,54000 |  |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 3 150 000,00000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 000 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 11 049 033,51571 | 1 060 093,22571 | 890 066,82000 | 3 503 639,36000 | 4 773 333,75000 | 821 900,36000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 631 228,62693 | 250 445,55578 | 400 357,12115 | 1 081 406,04000 | 1 414 297,73000 | 484 722,18000 |  |  |
| Внебюджетные источники | 5 956 400,00000 | 667 000,00000 | 962 700,00000 | 2 394 200,00000 | 1 932 500,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

|  |
| --- |
| Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева  Согласовано:  Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности  Администрации Одинцовского городского округа,  Главный бухгалтер Н.А. Стародубова |

Приложение 2

к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области

от 28.05.2021 № 1840

«Приложение 2 к муниципальной программе

Показатели реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»

| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Обращение Губернатора Московской области | | единица | - | - | 1 | - | - | - | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов культуры |
| 1.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет внебюджетных источников | Отраслевой показатель | | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры за счет внебюджетных источников |
| 1.3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Обращение Губернатора Московской области | | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие А1.  Федеральный проект «Культурная среда» |
| 1.4 | Количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений сферы культуры | Обращение Губернатора Московской области | | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие А1.  Федеральный проект «Культурная среда» |
| 2. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | | Обращение Губернатора Московской области | единица | 1 | - | - | 1 | 3 | - | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования |
| 2.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 1 | - | - | - | - | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |
| 2.3 | Количество введенных в эксплуатацию учреждений дополнительного образования | | Отраслевой показатель | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 03.  Организация строительства (реконструкции) объектов дополнительного образования |
| 2.4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | | Обращение Губернатора Московской области | единица | 1 | - | 4 | 2 | 5 | - | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 2.5 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | | Обращение Губернатора Московской области | единица | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| 2.6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | | Обращение Губернатора Московской области | единица | 1 | - | - | - | 4 | 3 | Основное мероприятие E1.  Федеральный проект «Современная школа» |
| 2.7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | | Обращение Губернатора Московской области1 | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие E1.  Федеральный проект «Современная школа» |
| 2.8 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами | | Соглашение с федеральным органом исполнитель-ной власти1 | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |
| 3. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Отраслевой показатель | | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта |
| 3.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | Отраслевой показатель | | единица | 1 | 1 | - | - | - | - | Основное мероприятие 02.  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников |
| 3.3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | Обращение Губернатора Московской области | | единица | 1 | 1 | - | - | - | - | Основное мероприятие Р5.  Федеральный проект «Спорт – норма жизни» |
| 3.4 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» | Обращение Губернатора Московской области | | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт-норма жизни» |
| 3.5 | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов | Обращение Губернатора Московской области | | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт-норма жизни» |
| 4. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | Отраслевой показатель | | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения |

Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению Администрации  Одинцовского городского округа от 28.05.2021 № 1840  «Приложение 4 к муниципальной программе | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | | | | | | |
| МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятия: Управление капитального строительства | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Проектная мощность(кв. метр, погонный метр, место, и т.д.) | Предельная стоимость объекта,тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. \* | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
|
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | 2018-2022 | 5,9 тыс. кв.м | 590 050,93000 | 61 794,67919 | Итого: | 526 241,04081 | 243 482,00000 | 282 759,04081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 526 241,04081 | 243 482,00000 | 282 759,04081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Новое здание Дома культуры в пос. Горки-10 сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, сельское поселние Успенское, пос. Горки-10 (в настоящее время Одинцовский городской округ) | 2018-2021 | 5,9 тыс. кв.м | 590 050,93000 | 61 794,67919 | Итого: | 526 241,04081 | 243 482,00000 | 282 759,04081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 526 241,04081 | 243 482,00000 | 282 759,04081 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2019-2023 | 1 430 мест | 1 843 042,70000 | 0,00000 | Итого: | 1 959 736,40000 | 0,00000 | 95 146,91000 | 1 011 072,08000 | 853 517,41000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 337 894,80000 | 0,00000 | 56 966,82000 | 680 015,11000 | 600 912,87000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 621 841,60000 | 0,00000 | 38 180,09000 | 331 056,97000 | 252 604,54000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.Кубинка (ПИР и строительство) | 2020-2022 | 330 | 460 916,32000 | 0,00000 | Итого: | 460 916,32000 | 0,00000 | 23 080,00000 | 437 836,32000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 288 072,83000 | 0,00000 | 13 175,00000 | 274 897,83000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 172 843,49000 | 0,00000 | 9 905,00000 | 162 938,49000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2 | Детский сад на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 2020-2023 | 400 | 613 667,36000 | 0,00000 | Итого: | 613 667,36000 | 0,00000 | 21 000,00000 | 189 427,36000 | 403 240,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 383 542,10000 | 0,00000 | 11 875,00000 | 117 745,88000 | 253 921,22000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 230 125,26000 | 0,00000 | 9 125,00000 | 71 681,48000 | 149 318,78000 | 0,00000 |  |
| 1.3 | Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская (ПИР и строительство) | 2021-2023 | 400 | 537 276,99000 | 0,00000 | Итого: | 537 276,99000 | 0,00000 | 51 066,91000 | 237 682,67000 | 248 527,41000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 335 798,14000 | 0,00000 | 31 916,82000 | 148 551,67000 | 155 329,65000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 201 478,85000 | 0,00000 | 19 150,09000 | 89 131,00000 | 93 197,76000 | 0,00000 |  |
| 1.4 | Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.п. Новоивановское | 2021-2023 | 300 | 347 875,73000 | 0,00000 | Итого: | 347 875,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 146 125,73000 | 201 750,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 330 481,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 138 819,73000 | 191 662,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 394,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 306,00000 | 10 088,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2018-2020 | 1350 | 987 351,41000 | 899 018,85929 | Итого: | 1 692,41251 | 1 692,41251 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 622 267,18041 | Средства бюджета Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 266 685,93571 | Седства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 10065,74317 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 692,41251 | 1 692,41251 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Детское образовательное учреждение на 1350 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Чистяковой | 2018-2020 | 1350 | 987 351,41000 | 899 018,85929 | Итого: | 1 692,41251 | 1 692,41251 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 622 267,18041 | Средства бюджета Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 266 685,93571 | Седства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 10065,74317 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 692,41251 | 1 692,41251 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2018-2023 | 2105 | 2 078 400,00000 | 249 000,00000 | Итого: | 1 829 400,00000 | 256 000,00000 | 421 700,00000 | 699 200,00000 | 452 500,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 1 829 400,00000 | 256 000,00000 | 421 700,00000 | 699 200,00000 | 452 500,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1 | Одинцовский городской округ, дер. Раздоры, тер. Мякинино (детский сад на 190 мест, 2018-2021 гг.) | 2018-2021 | 190 | 190 000,00000 | 38 000,00000 | Итого: | 152 000,00000 | 76 000,00000 | 76 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 152 000,00000 | 76 000,00000 | 76 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.2 | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (детский сад на 350 мест, 2018-2021 гг.) | 2018-2021 | 350 | 365 000,00000 | 146 000,00000 | Итого: | 219 000,00000 | 110 000,00000 | 109 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 219 000,00000 | 110 000,00000 | 109 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.3 | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (детский сад на 350 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 350 | 365 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 365 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 220 000,00000 | 145 000,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 365 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 220 000,00000 | 145 000,00000 | 0,00000 |  |
| 3.4 | Одинцовский городской округ, ул. Вокзальная (детский сад на 100 мест, 2019-2021 гг.) | 2019-2021 | 100 | 100 000,00000 | 65 000,00000 | Итого: | 35 000,00000 | 20 000,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 35 000,00000 | 20 000,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.5 | Одинцовский городской округ, ул. Вокзальная (детский сад на 100 мест, 2020-2021 гг.) | 2020-2021 | 100 | 100 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 100 000,00000 | 50 000,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 100 000,00000 | 50 000,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.6 | Одинцовский городской округ, ул. Вокзальная (детский сад на 190 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 190 | 190 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 190 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 95 000,00000 | 95 000,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 190 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 95 000,00000 | 95 000,00000 | 0,00000 |  |
| 3.7 | Одинцовский городской округ, ул. Вокзальная (детский сад на 50 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 50 | 50 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 |  |
| 3.8 | Одинцовский городской округ, ул. Вокзальная (детский сад на 100 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 100 | 100 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 |  |
| 3.9 | Одинцовский городской округ, ул. Вокзальная (детский сад на 120 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 120 | 275 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 275 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 137 500,00000 | 137 500,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 275 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 137 500,00000 | 137 500,00000 | 0,00000 |  |
| 3.10 | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (детский сад на 170 мест, 2021-202 гг.) | 2021-2022 | 170 | 170 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 170 000,00000 | 0,00000 | 85 000,00000 | 85 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 170 000,00000 | 0,00000 | 85 000,00000 | 85 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.11 | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (детский сад на 260 мест, 2021-202 гг.) | 2021-2022 | 260 | 173 400,00000 | 0,00000 | Итого: | 173 400,00000 | 0,00000 | 86 700,00000 | 86 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 173 400,00000 | 0,00000 | 86 700,00000 | 86 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4. | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2018-2023 | 5 070 | 4 470 000,00000 | 348 000,00000 | Итого: | 4 122 000,00000 | 406 000,00000 | 541 000,00000 | 1 695 000,00000 | 1 480 000,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 4 122 000,00000 | 406 000,00000 | 541 000,00000 | 1 695 000,00000 | 1 480 000,00000 | 0,00000 |  |
| 4.1 | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (общеобразовательная школа на 1160 мест, 2018-2021 гг.) | 2018-2021 | 1 160 | 1 160 000,00000 | 348 000,00000 | Итого: | 812 000,00000 | 406 000,00000 | 406 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 812 000,00000 | 406 000,00000 | 406 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.2 | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (общеобразовательная школа на 1160 мест, 2021-2023 гг.) | 2021-2023 | 1 160 | 1 160 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 1 160 000,00000 | 0,00000 | 85 000,00000 | 620 000,00000 | 455 000,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 1 160 000,00000 | 0,00000 | 85 000,00000 | 620 000,00000 | 455 000,00000 | 0,00000 |  |
| 4.3 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Вокзальная, пос. Железнодорожников (общеобразовательная школа на 100 мест, 2021-2022 гг.) | 2021-2022 | 100 | 100 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 100 000,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 100 000,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.4 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Вокзальная, пос. Железнодорожников (общеобразовательная школа на 300 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 300 | 300 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 300 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 300 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 | 150 000,00000 | 0,00000 |  |
| 4.5 | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Вокзальная, пос. Железнодорожников (общеобразовательная школа на 650 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 650 | 650 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 650 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 325 000,00000 | 325 000,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 650 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 325 000,00000 | 325 000,00000 | 0,00000 |  |
| 4.6 | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (общеобразовательная школа на 1100 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 1 100 | 1 100 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 550 000,00000 | 550 000,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 550 000,00000 | 550 000,00000 | 0,00000 |  |
| 5. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект "Современная школа" | 2019-2023 | 4 500 | 9 836 363,24000 | 0,00000 | Итого: | 14 878 390,13034 | 1 051 162,21000 | 1 462 517,99034 | 4 573 973,32000 | 6 484 114,07000 | 1 306 622,54000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Российской Федерации | 3 150 000,00000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 000 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 9 247 245,49000 | 596 200,00000 | 833 100,00000 | 2 823 624,25000 | 4 172 420,88000 | 821 900,36000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 481 144,64034 | 4 962,21000 | 79 417,99034 | 750 349,07000 | 1 161 693,19000 | 484 722,18000 |  |
| 5.1 | СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 2019-2023 | 2 200 | 2 532 432,22000 | 0,00000 | Итого: | 2 532 432,22000 | 0,00000 | 125 000,00000 | 1 388 875,00000 | 1 018 557,22000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 583 196,65000 | 0,00000 | 78 125,00000 | 868 047,00000 | 637 024,65000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 949 235,57000 | 0,00000 | 46 875,00000 | 520 828,00000 | 381 532,57000 | 0,00000 |  |
| 5.2 | "Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство) | 2019-2024 |  | 7 303 917,02000 | 0,00000 | Итого: | 7 304 242,02000 | 1 051 162,21000 | 1 294 100,00000 | 2 165 600,00000 | 2 793 379,81000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Российской Федерации | 3 150 000,00000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 000 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 4 080 874,89000 | 596 200,00000 | 733 100,00000 | 1 149 700,00000 | 1 601 874,89000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 73 367,13000 | 4 962,21000 | 11 000,00000 | 15 900,00000 | 41 504,92000 | 0,00000 |  |
| 5.3 | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство) | 2021-2024 |  | 915 489,00000 | 0,00000 | Итого: | 915 489,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 100 000,00000 | 580 000,00000 | 215 489,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 572 181,05000 | 0,00000 | 12 500,00000 | 62 500,00000 | 362 500,40000 | 134 680,65000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 343 307,95000 | 0,00000 | 7 500,00000 | 37 500,00000 | 217 499,60000 | 80 808,35000 |  |
| 5.4 | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство) | 2021-2025 |  | 1 138 248,75000 | 0,00000 | Итого: | 399 999,99034 | 0,00000 | 8 417,99034 | 0,00000 | 0,00000 | 391 582,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 250 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 250 000,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 149 999,99034 | 0,00000 | 8 417,99034 | 0,00000 | 0,00000 | 141 582,00000 |  |
| 5.5 | Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область,Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство) | 2020-2023 |  | 823 363,00000 | 0,00000 | Итого: | 823 363,00000 | 0,00000 | 15 000,00000 | 300 000,00000 | 508 363,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 514 601,88000 | 0,00000 | 9 375,00000 | 187 500,00000 | 317 726,88000 | 0,00000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308 761,12000 | 0,00000 | 5 625,00000 | 112 500,00000 | 190 636,12000 | 0,00000 |  |
| 5.6 | СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский (ПИР и строительство) | 2022-2024 | 1100 | 1 573 321,62000 | 0,00000 | Итого: | 1 573 321,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 450,00000 | 773 320,09000 | 699 551,54000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 983 326,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 781,25000 | 483 325,06000 | 437 219,71000 |  |
| 0,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 589 995,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 668,75000 | 289 995,03000 | 262 331,83000 |  |
| 5.7 | Пристройка на 950 мест к МБОУ "Немчиновский лицей" по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6 | 2022-2023 | 950 | 1 329 542,27000 | 0,00000 | Итого: | 1 329 542,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 519 048,32000 | 810 493,95000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 263 065,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 493 096,00000 | 769 969,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66 477,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 952,32000 | 40 524,95000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2013-2020 | 1 232 кв.м | 70 000,00000 | 65000,00000 | Итого: | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Северная, д.14А, Спортивный комплекс площадью 1 232 кв.м | 2017-2020 | 1 232 кв.м | 70 000,00000 | 65000,00000 | Итого: | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Внебюджетные средства | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 2013-2020 | 63 | 285 995,00000 | 285395,00000 | Итого: | 14 954,15898 | 14 954,15898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 228796,00000 | Средства бюджета Московской области | 14 645,22571 | 14 645,22571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 56599,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308,93327 | 308,93327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Реконструкция центрального стадиона (ПИР и реконструкция), Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 17, 19 | 2013-2020 | 63 | 285 995,00000 | 285395,00000 | Итого: | 14 954,15898 | 14 954,15898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 228796,00000 | Средства бюджета Московской области | 14 645,22571 | 14 645,22571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 56599,00000 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308,93327 | 308,93327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

|  |
| --- |
| Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева |