АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2021 № 3453

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 20.08.2019 №313, в связи с изменением перечня мероприятий, перераспределением и изменением объемов их финансирования на 2021-2023 годы муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.10.2019 № 1260 (в редакции от 22.07.2021 №2586) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения и дополнения:

1) в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам»: изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Средства бюджета Московской области | 2788452,51700 | 311819,000 | 1647099,60700 | 762392,11400 | 67141,79600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 928 036,64421 | 622 887,71076 | 946671,58545 | 793180,58400 | 759022,05400 | 602 091,570 | 602 091,570 | 602 091,570 |
| ВСЕГО, в том числе по годам: | 7716489,16121 | 934706,71076 | 2593771,19245 | 1555572,69800 | 826163,850000 | 602 091,570 | 602 091,570 | 602 091,570 |

»;

2) подраздел 5.1 раздела 5 «Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«5.1. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026  год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 143438,14076 | 148820,00000 | 191923,00000 | 196590,00000 | 3424,00000 | 3,424,00000 | 3424,00000 | 756717,14076 |
| Средства бюджета Московской области | 140803,00000 | 101021,000 | 47131,00000 | 40953,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 329908,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2635,14076 | 113473,00000 | 144792,00000 | 155637,00000 | 3424,00000 | 3424,00000 | 3424,00000 | 426809,14076 |

»;

3) подраздел 6.1 раздела 6 «Подпрограмма «Дороги Подмосковья» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6.1. Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026  год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 750866,88197 | 235565,70956 | 1326085,69800 | 592009,85000 | 560282,570 | 560282,  570 | 560282,  570 | 6685375,84953 |
| Средства бюджета Московской области | 171016,000 | 1546078,60700 | 715261,11400 | 26188,79600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2458544,51700 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 579850,88197 | 789487,10256 | 610824,58400 | 565821,05400 | 560282,57000 | 560282,57000 | 560282,57000 | 4226831,33253 |

»;

4) подраздел 7.1 раздела 7 «Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«7.1.Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026  год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 40401,68803 | 43711,48289 | 37564,00000 | 37564,00000 | 38385,00000 | 38385,00000 | 38385,00000 | 274396,17092 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40401,68803 | 43711,48289 | 37564,00000 | 37564,00000 | 38385,00000 | 38385,00000 | 38385,00000 | 274396,17092 |

»;

5) приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа от 24.09.2021 № 3453 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 1 к Муниципальной программе |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | | | | | | | |
| "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 02 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2026 годы | Итого: | 756 717,14076 | 143 438,14076 | 214 494,00000 | 191 923,000 | 196 590,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения |  |
| Средства бюджета Московской области | 329 908,000 | 140 803,000 | 101 021,00000 | 47 131,000 | 40 953,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 426 809,14076 | 2 635,14076 | 113 473,000 | 144 792,000 | 155 637,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2026 годы | Итого: | 669 316,000 | 142 255,000 | 145 396,000 | 188 499,000 | 193 166,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | Увеличение доли маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года |
| Средства бюджета Московской области | 264 234,000 | 140 803,00000 | 35 347,00000 | 47 131,00000 | 40 953,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 405 082,000 | 1 452,00000 | 110 049,00000 | 141 368,00000 | 152 213,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 02.03 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2020-2026 годы | Итого: | 21 727,14076 | 1 183,14076 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | Транспортное обеспечение участников мероприятий |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 727,14076 | 1 183,14076 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 | 3 424,00000 |
| 1.3 | Мероприятие 02.23 Финансовое обеспечение расходов, связанных с принятием решения о возмещении транспортным организациям недополученных доходов, возникающих при выполнении работ по перевозке на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в связи с предоставлением льгот населению и скидок при оплате проезда единой транспортной картой | 2021 год | Итого: | 65 674,00000 | 0,00000 | 65 674,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта , дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | Увеличение маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года |
| Средства бюджета Московской области | 65 674,00000 | 0,00000 | 65 674,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме: | | | | 756 717,14076 | 143 438,14076 | 214 494,000 | 191 923,000 | 196 590,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | 329 908,000 | 140 803,00000 | 101 021,000 | 47 131,000 | 40 953,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 426 809,14076 | 2 635,14076 | 113 473,000 | 144 792,000 | 155 637,000 | 3 424,000 | 3 424,000 | 3 424,000 |
| Подпрограмма «Дороги Подмосковья» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 02 Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2020-2026 годы | Итого: | 1 291 158,37457 | 0,000 | 613 562,15257 | 672 551,698 | 5 044,524 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения;  МКУ "Упрдоркапстрой" |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 200 286,517 | 0,000 | 569 993,607 | 626 404,114 | 3 888,796 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90 871,85757 | 0,000 | 43 568,54557 | 46 147,58400 | 1 155,72800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения. | 2020-2022 годы | Итого: | 1 263 459,82900 | 0,000 | 599 993,60700 | 659 372,75200 | 4 093,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "Упрдоркапстрой", Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, МКУ "Упрдоркапстрой" | Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 1 200 286,51700 | 0,000 | 569 993,60700 | 626 404,11400 | 3 888,796 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63 173,312 | 0,000 | 30 000,000 | 32 968,63800 | 204,674 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета. | 2020-2021 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 27 698,54557 | 0,000 | 13 568,54557 | 13 178,94600 | 951,05400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Разработка проектной документации на строительство объекта "Строительство подъезда к мкр.№9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область" |
| 2. | Основное мероприятие 05 Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2020-2026 годы | Итого: | 5 394 217,47496 | 750 866,88197 | 1 722 003,55699 | 653 534,000 | 586 965,326 | 560 282,570 | 560 282,570 | 560 282,570 | Управление благоустройства, МКУ "Упрдоркапстрой" |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 258 258,000 | 171 016,000 | 976 085,000 | 88 857,000 | 22 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 135 959,47496 | 579 850,88197 | 745 918,55699 | 564 677,00 | 564 665,33 | 560 282,570 | 560 282,570 | 560 282,570 |
| 2.1. | Меропрития 05.01 Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020-2026 годы | Итого: | 1 323 203,30700 | 175 041,04700 | 1 027 458,26000 | 93 534,00000 | 27 170,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства, МКУ "Упрдоркапстрой" | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Средства бюджета Московской области | 1 253 517,000 | 166 275,000 | 976 085,000 | 88 857,000 | 22 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 69 686,30700 | 8 766,04700 | 51 373,260 | 4 677,000 | 4 870,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Мероприятие 05.02 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31 470,47736 | 3 768,59000 | 26 137,62135 | 1 564,26601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, МКУ "Упрдоркапстрой" | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.3. | Мероприятие 05.03 Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2020-2026 годы | Итого: | 4 811,000 | 4 811,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог к садоводческим товариществам |
| Средства бюджета Московской области | 4 741,000 | 4 741,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70,000 | 70,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Мероприятие 05.04 Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям мадоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 122,53200 | 122,53200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог к садоводческим товариществам |
| 2.5. | Мероприятие 05.05 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 034 610,15860 | 567 123,71297 | 668 407,67564 | 558 435,73399 | 559 795,32600 | 560 282,57000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Соответствие объектов дорожного хозяйства нормативным требованиям |
| 2.6. | Мероприятие 05.06 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Снижение аварийности на автомобильных дорога местного значения |
| 2.7. | Мероприятие 05.07 Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Увеличение парковочных мест |
| Итого по подпрограмме: | | | | 6 685 375,84953 | 750 866,88197 | 2 335 565,70956 | 1 326 085,69800 | 592 009,85000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | 2 458 544,51700 | 171 016,00000 | 1 546 078,60700 | 715 261,11400 | 26 188,79600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 4 226 831,33253 | 579 850,88197 | 789 487,10256 | 610 824,58400 | 565 821,05400 | 560 282,57000 | 560 282,57000 | 560 282,57000 |
| Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 274 396,17092 | 40 401,68803 | 43 711,48289 | 37 564,00000 | 37 564,00000 | 38 385,00000 | 38 385,00000 | 38 385,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорого и осуществление дорожной деятельности | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Обеспечение сохранности муниципальных автомобильныъх дорог |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 274 396,17092 | 40 401,68803 | 43 711,48289 | 37 564,00000 | 37 564,00000 | 38 385,00000 | 38 385,00000 | 38 385,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ "Упрдоркапстрой"Одинцовского городского округа в сфере дорожного хозяйства. Осуществление функций муниципального заказчика по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства |
| Итого по подпрограмме: | | | | 274 396,17092 | 40 401,68803 | 43 711,48289 | 37 564,00000 | 37 564,00000 | 38 385,00000 | 38 385,00000 | 38 385,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 274 396,17092 | 40 401,68803 | 43 711,48289 | 37 564,00000 | 37 564,00000 | 38 385,00000 | 38 385,00000 | 38 385,00000 |
| Всего по муниципальной программе: | | | | 7 716 489,16121 | 934 706,71076 | 2 593 771,19245 | 1 555 572,69800 | 826 163,85000 | 602 091,57000 | 602 091,57000 | 602 091,57000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | 2 788 452,51700 | 311 819,00000 | 1 647 099,60700 | 762 392,11400 | 67 141,79600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 4 928 036,64421 | 622 887,71076 | 946 671,58545 | 793 180,58400 | 759 022,05400 | 602 091,57000 | 602 091,57000 | 602 091,57000 |

".

Начальник Управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения С.В. Жабина

Согласовано:

Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности

Администрации Одинцовского городского округа,

главный бухгалтер Н.А. Стародубова