АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2021 № 3056

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу

Одинцовского городского округа Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2020 – 2024 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313, в целях приведения муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с актуализированными типовыми муниципальными программами, в связи с перераспределением и изменением объемов финансирования мероприятий за счет средств бюджетов Московской области и Одинцовского городского округа Московской области на 2021, 2022 годы, изменением перечня и значений показателей реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 - 2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 31.10.2019 № 1283 (в редакции от 30.06.2021 № 2296) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения и дополнения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| год | год | год | год | год |
| Средства бюджета РФ | 752 650,46000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 463 896,27000 | 264 239,62000 | 1 352 570,09000 | 816 480,50000 | 30 606,06000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 194 539,58269 | 2 200 906,63562 | 3 528 678,12756 | 2 368 989,76300 | 2 184 144,26300 | 1 911 820,79351 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего | 15 463 754,39269 | 2 775 377,59562 | 5 099 267,23756 | 3 370 720,26300 | 2 306 568,50300 | 1 911 820,79351 |

»;

1. подраздел 9.1 «Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма «Комфортная городская среда» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Всего по подпрограмме | Всего, в том числе | 652 523,70721 | 2 607 431,04164 | 1 421 504,34200 | 348 021,75200 | 0,00000 | 5 029 480,84285 |
| Средства федерального бюджета | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 | 752 650,46000 |
| Средства бюджета Московской области | 262 608,57000 | 1 322 787,55000 | 816 480,50000 | 30 606,06000 | 0,00000 | 2 432 482,68000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 79 683,79721 | 1 119 292,55164 | 419 773,84200 | 225 597,51200 | 0,00000 | 1 844 347,70285 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе | 123 650,21686 | 1 974 271,03164 | 859 454,34200 | 146 001,54200 | 0,00000 | 3 103 377,13250 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 127 850,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 127 850,94000 |
| Средства бюджета Московской области | 70 410,10000 | 804 450,11000 | 467 783,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 342 643,21000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 53 240,11686 | 1 041 969,98164 | 391 671,34200 | 146 001,54200 | 0,00000 | 1 632 882,98250 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Всего, в том числе | 528 873,49035 | 633 160,01000 | 562 050,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 | 1 926 103,71035 |
| Средства федерального бюджета | 310 231,34000 | 37 500,00000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 | 624 799,52000 |
| Средства бюджета Московской области | 192 198,47000 | 518 337,44000 | 348 697,50000 | 30 606,06000 | 0,00000 | 1 089 839,47000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 26 443,68035 | 77 322,57000 | 28 102,50000 | 79 595,97000 | 0,00000 | 211 464,72035 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

1. подраздел 10.1 «Паспорт Подпрограммы «Благоустройство территорий» раздела 10 «Подпрограмма «Благоустройство территорий» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Всего по подпрограмме | Итого | 2 118 600,20841 | 2 391 516,04592 | 1 949 215,92100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 | 10 329 699,71984 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 118 600,20841 | 2 391 516,04592 | 1 949 215,92100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 | 10 329 699,71984 |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Итого | 1 876 529,02790 | 2 186 819,91192 | 1 816 705,22600 | 1 816 705,22600 | 1 669 749,61300 | 9 366 509,00482 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 876 529,02790 | 2 186 819,91192 | 1 816 705,22600 | 1 816 705,22600 | 1 669 749,61300 | 9 366 509,00482 |
| Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Итого | 242 071,18051 | 204 696,13400 | 132 510,69500 | 141 841,52500 | 242 071,18051 | 963 190,71502 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 242 071,18051 | 204 696,13400 | 132 510,69500 | 141 841,52500 | 242 071,18051 | 963 190,71502 |

»;

1. раздел 6 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы» Муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. приложение 4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4. приложение 5 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
5. приложение 6 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 25.08.2021 № 3056

«6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Комфортная городская среда» | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования  на реализацию программ формирования современной городской по благоустройству общественных территорий (в том числе создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха) | Министерство благоустройства Московской области | Ежеквартальная |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области;  Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.3. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области;  Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.4. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | единица | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области;  Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.5. | Количество установленных детских игровых площадок | единица | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт где:  Кплан – это количество детских игровых площадок, запланированных к установке в рамках реализации мероприятия Программы. Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями  Кфакт - это количество установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Программы.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.6. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога). | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 1.7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | Dn = Ny / N x 100%,    где:  Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;  N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс.чел., согласно официальным данным Росстата;  Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области;  Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 1.8. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | единица | Рассчитывается по формуле:  Рплан = Р факт, где:  Рплан – это проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, единица;  Рфакт – это реализованные проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, единица. | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.9. | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единица | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт где:  Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон и прочих территорий на которых в рамках Программы запланированы мероприятия по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения, единиц;  Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон и прочих территорий на которых в рамках Программы проведены мероприятия по устройству и капитальному ремонту систем наружного освещения, единиц. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах. | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 1.10. | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единица | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт, где:  Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество зданий, памятников и прочих объектов на которых в рамках Программы запланированы мероприятия по устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественной подсветки, единиц;  Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество зданий, памятников и прочих объектов на которых в рамках Программы проведены мероприятия по устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественной подсветки, единиц. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах. | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 1.11. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. | процент | Рассчитывается по формуле:  Но= Фо/Нп\*100, где:  Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Нп - нормативная потребность;  Фо — фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 1.12. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. | процент | Рассчитывается по формуле:  Кпп%=Ко/Кп\*100%, где:  Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;  Ко- количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;  Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел. | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.13. | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | единица | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа (в том числе в соответствие с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии на благоустройство парков культуры и отдыха) | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 1.14. | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | единица | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 1.15. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.16. | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | баллов | Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области, утвержденной Министром благоустройства Московской области | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 1.17. | Количество благоустроенных территорий муниципальных образований, не входящих в состав городов | единица | Значение показателя определяется в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством благоустройства Московской области | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 1.18. | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий | единица | Значение показателя определяется суммой единиц техники, приобретенной в отчетном году для нужд благоустройства территорий | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 1.19. | Количество территорий общего пользования, связанных с функционированием МЦД | единица | Значение показателя определяется в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством благоустройства Московской области | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 1.20. | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | штука | Значение показателя определяется в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством благоустройства Московской области | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Ежеквартальная |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территорий» | | | | |
| 2.1. | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа | процент | Значение показателя рассчитывается как отношение количества всех поступивших в Управление благоустройства обращений к количеству обращений, которые получен обоснованный ответ | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 2.2. | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством | процент | Значение показателя определяется как отношение количества муниципальных бюджетных учреждений, по которым было утверждено муниципальное задание на начало отчетного года к количеству муниципальных бюджетных учреждений, подавших отчет об успешном исполнении утвержденного муниципального задания | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 2.3. | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, находящегося в нормативном состоянии | метр квадратный | Значение показателя определяется площадью асфальтового покрытия дворовых территорий приведенных в надлежащее состояние | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 2.4. | Доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах Одинцовского городского округа Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | процент | Показатель определяется как отношение общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей на территории муниципального образования, соответствующей установленным нормативам, к общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей на территории муниципального образования, умноженное на 100% | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа Московской области | Годовая |
| 3 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | единица | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт, где:  Кплан – это количество подъездов, в которых планируется проведение ремонтных работ в рамках реализации мероприятия Программы. Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО  Кфакт - это количество подъездов, в которых проведены ремонтные работы в рамках реализации мероприятия Программы. Значение показателя определяется на основании актов выполненных работ. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Годовая |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единица | Количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Годовая |
| 3.3. | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в соответствующих муниципальных образований Московской области | метр квадратный | Рассчитывается по формуле: Кплан=Кфакт, где:  Кплан – это плановое количество площадей общего пользования в МКД, подлежащих дезинфекционной обработке в рамках реализации мероприятия Программы. Плановое значение показателя определяется в соответствии с гос.программой ФСКГС МО  Кфакт - это количество площадей общего пользования в МКД, на которых проведены работы по дезинфекционной обработке в рамках реализации мероприятия Программы. Значение показателя определяется на основании актов выполненных работ. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Годовая |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 25.08.2021 № 3056

«Приложение 2

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий Одинцовского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации и голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) | Год  реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Благоустройство парка Малевича | 2019 - 2022 гг. |
| 2 | Общественная территория в мкр.2 (Рантект) между 9 и 10 гимназией, ул. Северная | 2020 – 2021 гг. |
| 3 | Пешеходно-рекреационная зона «Набережная» (Звенигород) | 2020 – 2021 гг. |
| 4 | Береговая территория деревни Жуковка, расположенная вдоль Москва-реки | 2020 - 2021 гг. |
| 5 | Благоустройство парка в поселении Немчиновка по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Немчиновка | 2021 г |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение «Парк Захарово», парк «Захарово», Адрес: п. Летний отдых, ул. Зеленая, д.1А | 2021 г. |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха», Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Адрес: г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1б | 2021 г. |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция парков Одинцовского городского округа», парк у воды (Виражи). Адрес: г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 30 | 2021 г. |
| 9 | Благоустройство общественных территорий центральной исторической части Звенигорода по ул. Московская по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | 2021 -2022 гг. |
| 10 | Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (ул. Почтовая, ул. Чехова) и парка | 2021-2022 гг. |
| 11 | Благоустройство общественной территории: г. Одинцово, территория возле Комсомольского пруда | 2022 г. |
| 12 | Звенигород, Парк Супонево (юбиляр) | 2023 г. |

».

Начальник Управления благоустройства А. А. Журавлев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 25.08.2021 № 3056 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 4 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2020-2024 | Итого | 1 125 830,34250 | 10 994,04686 | 822 833,21164 | 146 001,54200 | 146 001,54200 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 284 247,68000 | 0,00000 | 262 372,68000 | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 841 582,66250 | 10 994,04686 | 560 460,53164 | 124 126,54200 | 146 001,54200 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.04.Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 3 179,36000 | 0,00000 | 3 179,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий; Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 987,10000 | 0,00000 | 1 987,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 192,26000 | 0,00000 | 1 192,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.05. Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Мероприятие 01.06. Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого | 7 809,30437 | 0,00000 | 7 809,30437 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 809,30437 | 0,00000 | 7 809,30437 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Мероприятие 01.07. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020-2024 | Итого | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; МКУ "ЖКХ "Барвихинское" | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Мероприятие 01.08. Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 415,00000 | 2 415,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; муниципальные учреждения сферы благоустройства | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий |
| 1.6. | Мероприятие 01.09.Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| 1.7. | Мероприятие 01.10. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41 365,36671 | 0,00000 | 21 876,03071 | 9 744,66800 | 9 744,66800 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| 1.8. | Мероприятие 01.11. Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| 1.9. | Мероприятие 01.12. Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 646,56741 | 0,00000 | 12 646,56741 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| 1.10. | Мероприятие 01.13. Обустройство и установку детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| 1.11. | Мероприятие 01.14. Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 641,70365 | 3 641,70365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.12. | Мероприятие 01.15.Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 59 552,50544 | 4 758,52997 | 54 793,97547 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области.Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 59 552,50544 | 4 758,52997 | 54 793,97547 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.13. | Мероприятие 01.16. Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 372 879,20321 | 0,00000 | 140 365,45521 | 96 256,87400 | 136 256,87400 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 372 879,20321 | 0,00000 | 140 365,45521 | 96 256,87400 | 136 256,87400 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.14. | Мероприятие 01.17.Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2020-2024 | Итого | 21 098,34153 | 0,00000 | 21 098,34153 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 098,34153 | 0,00000 | 21 098,34153 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.15. | Мероприятие 01.20. Реализация мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к железнодорожным станциям | 2021-2024 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.16. | Мероприятие 01.21. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 105 202,13000 | 0,00000 | 105 202,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 65 751,32000 | 0,00000 | 65 751,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 450,81000 | 0,00000 | 39 450,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.17. | Мероприятие 01.22. Улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов | 2021-2024 | Итого | 345 025,43700 | 0,00000 | 305 025,43700 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных территорий муниципальных образований, не входящих в состав городов (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 146 878,00000 | 0,00000 | 125 003,00000 | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 198 147,43700 | 0,00000 | 180 022,43700 | 18 125,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.18. | Мероприятие 01.23. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием Московских центральных диаметров | 2021-2024 | Итого | 5 780,96000 | 0,00000 | 5 780,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество территорий общего пользования, связанных с функционированием МЦД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 613,10000 | 0,00000 | 3 613,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 167,86000 | 0,00000 | 2 167,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.19. | Мероприятие 01.24.Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов | 2021-2024 | Итого | 80 000,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 50 000,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 000,00000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.20. | Мероприятие 01.25. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2021-2024 | Итого | 25 629,07000 | 0,00000 | 25 629,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 16 018,16000 | 0,00000 | 16 018,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 610,91000 | 0,00000 | 9 610,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Основное мероприятие F2 «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2024 | Итого | 3 903 650,50035 | 641 529,66035 | 1 784 597,83000 | 1 275 502,80000 | 202 020,21000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 752 650,46000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 148 235,00000 | 262 608,57000 | 1 060 414,87000 | 794 605,50000 | 30 606,06000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 002 765,04035 | 68 689,75035 | 558 832,02000 | 295 647,30000 | 79 595,97000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие F2.03.Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 1 100 847,97035 | 435 412,41035 | 203 415,35000 | 260 000,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа;Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 682 650,46000 | 310 231,34000 | 95 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 227 550,16000 | 103 410,45000 | 31 783,65000 | 61 750,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190 647,35035 | 21 770,62035 | 76 280,76000 | 13 000,00000 | 79 595,97000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие F2.06. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2021-2022 | Итого | 490 471,39000 | 0,00000 | 490 471,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 215 937,50000 | 0,00000 | 215 937,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 274 533,89000 | 0,00000 | 274 533,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Мероприятие F2.07.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 1 922 580,73000 | 93 461,08000 | 813 616,85000 | 1 015 502,80000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа;Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий; Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 496 993,76000 | 88 788,02000 | 675 350,24000 | 732 855,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 425 586,97000 | 4 673,06000 | 138 266,61000 | 282 647,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Мероприятие F2.08. Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 217 389,74000 | 112 656,17000 | 104 733,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий  (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 135 868,58000 | 70 410,10000 | 65 458,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81 521,16000 | 42 246,07000 | 39 275,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Мероприятие F2.10.Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2020-2024 | Итого | 22 452,64000 | 0,00000 | 22 452,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 032,90000 | 0,00000 | 14 032,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 419,74000 | 0,00000 | 8 419,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.7. | Мероприятие F2.15. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 40 101,02000 | 0,00000 | 40 101,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 39 700,00000 | 0,00000 | 39 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 401,02000 | 0,00000 | 401,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8. | Мероприятие F2.19.Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2021 | Итого | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.9. | Мероприятие F2.22. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха) | 2021-2024 | Итого | 30 807,01000 | 0,00000 | 30 807,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий; Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории муниципального образования; Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 9 242,10000 | 0,00000 | 9 242,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 564,91000 | 0,00000 | 21 564,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.10. | Мероприятие F2.28.Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2021-2024 | Итого | 9 000,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения(Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 910,00000 | 0,00000 | 8 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90,00000 | 0,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по подпрограмме "Комфортная городская среда" | | | Итого | 5 029 480,84285 | 652 523,70721 | 2 607 431,04164 | 1 421 504,34200 | 348 021,75200 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 752 650,46000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 432 482,68000 | 262 608,57000 | 1 322 787,55000 | 816 480,50000 | 30 606,06000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 844 347,70285 | 79 683,79721 | 1 119 292,55164 | 419 773,84200 | 225 597,51200 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Подпрограмма "Благоустройство территорий" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | Итого | 10 329 699,71984 | 2 118 600,20841 | 2 391 516,04592 | 1 949 215,92100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа; |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 329 699,71984 | 2 118 600,20841 | 2 391 516,04592 | 1 949 215,92100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | Итого | 1 179 690,99051 | 257 003,08151 | 339 902,67142 | 166 201,13600 | 166 201,13600 | 250 382,96558 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 179 690,99051 | 257 003,08151 | 339 902,67142 | 166 201,13600 | 166 201,13600 | 250 382,96558 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 444 169,11711 | 303 741,80387 | 310 807,87315 | 279 868,52400 | 279 868,52400 | 269 882,39209 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах Одинцовского городского округа Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 26 045,74405 | 1 781,57784 | 10 050,07491 | 0,00000 | 0,00000 | 14 214,09130 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, нахо-дящегося в нормативном состоянии |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 596 406,94143 | 1 513 216,63475 | 1 697 217,57814 | 1 499 650,27700 | 1 508 981,10700 | 1 377 341,34454 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа; Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| 1.5. | Мероприятие 01.05.  Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| 1.6. | Мероприятие 01.06. Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24 487,49700 | 10 000,00000 | 7 495,52900 | 3 495,98400 | 3 495,98400 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| 1.7. | Мероприятие 01.57. Организация подъездных внутриквартальных путей к земельным участкам, выданным многодетным семьям | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 58 899,42974 | 32 857,11044 | 26 042,31930 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа |
| ИТОГО по подпрограмме "Благоустройство территории" | | | Итого | 10 329 699,71984 | 2 118 600,20841 | 2 391 516,04592 | 1 949 215,92100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 329 699,71984 | 2 118 600,20841 | 2 391 516,04592 | 1 949 215,92100 | 1 958 546,75100 | 1 911 820,79351 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 100 320,15000 | 0,00000 | 100 320,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 29 782,54000 | 0,00000 | 29 782,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 869,53000 | 0,00000 | 17 869,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 100 320,15000 | 0,00000 | 100 320,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество отремонтированных подъездов МКД (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 29 782,54000 | 0,00000 | 29 782,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 869,53000 | 0,00000 | 17 869,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД |
| 2. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 4 253,68000 | 4 253,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 631,05000 | 1 631,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 622,63000 | 2 622,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы (Приложение 6 к муниципальной программе) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие 02.03.Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020-2024 | Итого | 2 609,68000 | 2 609,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в соответствующих муниципальных образований Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 631,05000 | 1 631,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 978,63000 | 978,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ИТОГО по подпрограмме "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов" | | | Итого | 104 573,83000 | 4 253,68000 | 100 320,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 31 413,59000 | 1 631,05000 | 29 782,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 492,16000 | 2 622,63000 | 17 869,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | | | Итого | 15 463 754,39269 | 2 775 377,59562 | 5 099 267,23756 | 3 370 720,26300 | 2 306 568,50300 | 1 911 820,79351 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 752 650,46000 | 310 231,34000 | 165 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 463 896,27000 | 264 239,62000 | 1 352 570,09000 | 816 480,50000 | 30 606,06000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 194 539,58269 | 2 200 906,63562 | 3 528 678,12756 | 2 368 989,76300 | 2 184 144,26300 | 1 911 820,79351 |  |  |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев

Председатель Комитета по культуре И.Е. Ватрунина

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина

Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, Главный бухгалтер Н.А. Стародубова

|  |
| --- |
| Приложение 4 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 25.08.2021 № 3056 |
| "Приложение 5 к муниципальной программе |

Показатели реализации муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы) (показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма «Комфортная городская среда» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | F2 |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 01 |
| 1.3. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единица | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.4. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | единица | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.5. | Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области | единица | 22 | 0 | 10 | 2 | 2 | 5 | F2, 01 |
| 1.6. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение Губернатора Московской области | единица | 75 | 23 | 22 | 26 | 30 | 40 | F2, 01 |
| 1.7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | процент | 93 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | F2, 01 |
| 1.8. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F2 |
| 1.9. | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | единица | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.10. | Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.11. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Отраслевой показатель | процент | 45,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | F2, 01 |
| 1.12. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области | процент | 107 | 109 | 128 | 133 | 133 | 133 | F2, 01 |
| 1.13. | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Обращение Губернатора Московской области | единица | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 01 |
| 1.14. | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | F2, 01 |
| 1.15. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | кв.м. | 23000 | не менее 72234,64 | 108000 | 49000 | 51000 | 53000 | 01 |
| 1.16. | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Рейтинг - 45 | баллов | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 1.17. | Количество благоустроенных территорий муниципальных образований, не входящих в состав городов | показатель муниципальной программы | единица | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 01 |
| 1.18. | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий | показатель муниципальной программы | единица | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 1.19. | Количество территорий общего пользования, связанных с функционированием МЦД | показатель муниципальной программы | единица | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 1.20. | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | показатель муниципальной программы | штука | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территорий» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля не отработанных обращений жителей по вопросам связанным с содержанием территории Одинцовского городского округа | показатель муниципальной программы | процент | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 01 |
| 2.2. | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством | показатель муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |
| 2.3. | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, нахо-дящегося в нормативном состоянии | показатель муниципальной программы | кв.м. | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 16699,5 | 01 |
| 2.4. | Доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах Одинцовского городского округа Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | Отраслевой показатель | процент | 88,2 | 89,00 | 90,00 | 92,00 | 94,00 | 100,00 | 01 |
| 3 | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | Обращение Губернатора Московской области | единица | 149 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 01 |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение Губернатора Московской области | единица | 64 | 79 | 155 | 55 | 55 | 55 | 02 |
| 3.3. | Выполнение в 2020 году работ по дезинфекционной обработке планового количества площадей общего пользования в МКД в соответствующих муниципальных образований Московской области | показатель муниципальной программы | кв.м. | 0 | 1 313 999,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 |

".

|  |
| --- |
| Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев  Председатель Комитета по культуре И.Е. Ватрунина  Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Т.Б. Тимошина |

|  |
| --- |
| Приложение 5 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 25.08.2021 № 3056 |
| "Приложение 6 к муниципальной программе |

Адресный перечень объектов, предусмотренных в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма "Комфортная городская среда" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 01.07. "Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Береговая территория деревни Жуковка, расположенная вдоль Москва-реки | 2020-2021 | Итого | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "ЖКХ "Барвихинское" | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 605,39318 | 178,81324 | 39 426,57994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Мероприятие 01.15. "Благоустройство общественных территорий" | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Общественная территория в мкр.2 (Рантект) между 9 и 10 гимназией, ул. Северная | 2020-2021 | Итого | 21 890,11265 | 0,00000 | 21 890,11265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 890,11265 | В пределах средств на финансовое обеспечение деятельности МБУ "Одинцовское городское хозяйство" | 21 890,11265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Пешеходно-рекреационная зона "Набережная" (Звенигород) | 2020-2021 | Итого | 4 997,13212 | 0,00000 | 4 997,13212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 997,13212 | В пределах средств на финансовое обеспечение деятельности МБУ "ЗРЭС" | 4 997,13212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | ПИР по благоустройству центральной исторической части Звенигорода по ул. Московской | 2020 | Итого | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий; Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Благоустройство общественной территории прилегающей к МЦД | 2020 | Итого | 4 158,52997 | 4 158,52997 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 158,52997 | 4 158,52997 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | ПИР по благоустройству исторического центра г. Звенигород (ул. Почтовая, ул. Чехова) и парка | 2021 | Итого | 16 459,90000 | 0,00000 | 16 459,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий;Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 459,90000 | 0,00000 | 16 459,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Благоустройство общественной территорий центральной исторической части Звенигорода по ул. Московская (строительный контроль и авторский надзор) | 2021 | Итого | 1 446,83070 | 0,00000 | 1 446,83070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 446,83070 | 0,00000 | 1 446,83070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.7. | ПИР по благоустройству общественной территории "Саввинская Слобода" | 2021 | Итого | 10 000,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 000,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8. | Благоустройство общественной территории: г. Одинцово, территория возле Комсомольского пруда | 2022 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 59 552,50544 | 4 758,52997 | 54 793,97547 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 59 552,50544 | 4 758,52997 | 54 793,97547 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Мероприятие 01.22. "Улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов" | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Благоустройство прилегающих территорий на Рублево-Успенском шоссе Московской области Адрес: Московская область, Рублево-Успенское шоссе | 2021-2022 | Итого | 235 004,08000 | 0,00000 | 200 004,08000 | 35 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных территорий муниципальных образований, не входящих в состав городов |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 146 878,00000 | 0,00000 | 125 003,00000 | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 88 126,08000 | 0,00000 | 75 001,08000 | 13 125,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | Благоустройство прилегающих территорий на Рублево-Успенском шоссе Московской области за счет средст местного бюджета  Адрес: Московская область, Рублево-Успенское шоссе | 2021-2022 | Итого | 110 021,35700 | 0,00000 | 105 021,35700 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных территорий муниципальных образований, не входящих в состав городов |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 110 021,35700 | 0,00000 | 105 021,35700 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 345 025,43700 | 0,00000 | 305 025,43700 | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 146 878,00000 | 0,00000 | 125 003,00000 | 21 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 198 147,43700 | 0,00000 | 180 022,43700 | 18 125,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Мероприятие 01.24. "Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов" | | | | | | | | | | |
| 4.1. | г.Звенигород, ул. Фрунзе, ул. Пролетарская, ул. Ленина, ул. Игнатьевская | 2021 | Итого | 80 000,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 50 000,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 000,00000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | Одинцовский городской округ, г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе за счет средств местного бюджета | 2021 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 80 000,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 50 000,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 000,00000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Мероприятие 01.25. "Создание и ремонт пешеходных коммуникаций" | | | | | | | | | | |
| 5.1. | 1. Пешеходная дорожка от ул. Маршала Жукова, д.д. 34, 34А до КСЦ «Мечта»;2. Пешеходная дорожка от ул. Ново-Спортивная, д.4,6 до ДС № 11;3. Пешеходная дорожка от м-н Восточный д. 10,15 до ДС № 1;4. Пешеходная дорожка к ДС № 40 и № 65;5. Пешеходная дорожка от ул. Садовая, д.д. 6,8А до ДС № 18;6. Пешеходная дорожка от г. Звенигород, мкр-н Введенское, д.1Б до ЖД станции Звенигород;7. Пешеходная дорожка от Можайское ш., д.136 к автобусной остановке;8. Пешеходная дорожка г. Звенигород, от м-н Пронина,д.10 до ДС № 6;9. Пешеходная дорожка от Можайское ш., д.д. 117 до Школы №4 и ДС № 71;10. Пешеходная дорожка от ул. Ново-Спортивная, д.д. 16к.1, 16к.2, 18к.1, д.18к.2, 20к.1, 20к.2 до Школы №6 и ДС № 80;11. Пешеходная дорожка от м-н 3 р-он Восточный, д.26 до СК «Звезда»;12. Пешеходная дорожка от Можайское ш., д. 37 до ДС № 35 и ИФНС;13. Пешеходная дорожка от б-р Маршала Крылова, д.7 до Школы № 14;14. Пешеходная дорожка от Автобусной остановки до Почты и ДС;15. Пешеходная дорожка от ул. Кутузовская, д.74А до Церкви;16. Пешеходная дорожка от автобусной остановки к ДС № 40;17. Пешеходная дорожка от д. Кобяково, ул. Лесная, д. 26 до Школы «Светоч». | 2021 | Итого | 25 629,07000 | 0,00000 | 25 629,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 16 018,16000 | 0,00000 | 16 018,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 610,91000 | 0,00000 | 9 610,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 25 629,07000 | 0,00000 | 25 629,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 16 018,16000 | 0,00000 | 16 018,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 610,91000 | 0,00000 | 9 610,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | Мероприятие F2.03. "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Благоустройство парка Малевича | 2020 | Итого | 435 412,42000 | 435 412,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 310 231,34000 | 310 231,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 103 410,45000 | 103 410,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 770,63000 | 21 770,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.2. | Благоустройство парка в поселении Немчиновка по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, село Немчиновка | 2021 | Итого | 80 000,00000 | 0,00000 | 80 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 37 500,00000 | 0,00000 | 37 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 12 500,00000 | 0,00000 | 12 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30 000,00000 | 0,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.3. | Благоустройство общественных территорий центральной исторической части Звенигорода по ул. Московская по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | 2021 | Итого | 123 415,35000 | 0,00000 | 123 415,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 57 850,94000 | 0,00000 | 57 850,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 19 283,65000 | 0,00000 | 19 283,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 46 280,76000 | 0,00000 | 46 280,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.4. | Благоустройство общественных территорий парка Малевича (ландшафтный парк с водопадом) | 2022 | Итого | 260 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 260 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 185 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 185 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 61 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 750,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.5. | Звенигород, Парк Супонево (юбиляр) | 2023 | Итого | 202 020,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 91 818,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 30 606,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 79 595,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 79 595,97000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 1 100 847,98000 | 435 412,42000 | 203 415,35000 | 260 000,00000 | 202 020,21000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 682 650,46000 | 310 231,34000 | 95 350,94000 | 185 250,00000 | 91 818,18000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 227 550,16000 | 103 410,45000 | 31 783,65000 | 61 750,00000 | 30 606,06000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190 647,36000 | 21 770,63000 | 76 280,76000 | 13 000,00000 | 79 595,97000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | Мероприятие F2.06. "Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (ул. Почтовая, ул. Чехова) и парка | 2021-2022 | Итого | 345 500,00000 | 0,00000 | 345 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 215 937,50000 | 0,00000 | 215 937,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 129 562,50000 | 0,00000 | 129 562,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.2. | Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (ул. Почтовая, ул. Чехова) и парка для нужд Одинцовского городского округа. (Этап 1) | 2021 | Итого | 144 971,39000 | 0,00000 | 144 971,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 144 971,39000 | 0,00000 | 144 971,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 490 471,39000 | 0,00000 | 490 471,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 215 937,50000 | 0,00000 | 215 937,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 274 533,89000 | 0,00000 | 274 533,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. | Мероприятие F2.07. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий" | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Парк Малевича (проектирование 3 очереди) | 2020 | Итого | 31 578,95000 | 31 578,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 578,95000 | 1 578,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.2. | Благоустройство парка Малевича | 2020 | Итого | 61 882,13000 | 61 882,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 58 788,02000 | 58 788,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 094,11000 | 3 094,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.3. | Благоустройство общественных территорий парка Малевича (ландшафтный парк с водопадом) | 2021-2022 | Итого | 804 100,00000 | 0,00000 | 502 050,00000 | 302 050,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 763 895,00000 | 0,00000 | 476 947,50000 | 286 947,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 205,00000 | 0,00000 | 25 102,50000 | 15 102,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.4. | Проект благоустройства общественных территорий в парке Малевича (ландшафтного парка с водопадом) с созданием паркового павильона для рекреационных целей, предусматривающих обеспечение общественным питанием (ПИР) | 2021 | Итого | 11 303,00000 | 0,00000 | 11 303,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 10 737,84000 | 0,00000 | 10 737,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 565,16000 | 0,00000 | 565,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.5. | Благоустройство общественных территорий центральной исторической части Звенигорода по ул. Московская по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | 2021-2022 | Итого | 1 013 716,65000 | 0,00000 | 300 263,85000 | 713 452,80000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 633 572,90000 | 0,00000 | 187 664,90000 | 445 908,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 380 143,75000 | 0,00000 | 112 598,95000 | 267 544,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 1 922 580,73000 | 93 461,08000 | 813 616,85000 | 1 015 502,80000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 496 993,76000 | 88 788,02000 | 675 350,24000 | 732 855,50000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 425 586,97000 | 4 673,06000 | 138 266,61000 | 282 647,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | Мероприятие F2.08. "Ремонт дворовых территорий" | | | | | | | | | | |
| 9.1. | 1. Одинцовский г.о., т.у. Никольское,пос.сан.им. Герцена, д. 10-17 2. Одинцовский г.о., т.у. Одинцово,г. Одинцово, ул. Сосновая, д.30, 32, 34 3. Одинцовский г.о., т.у. Одинцово,г. Одинцово, ул. Свободы, д.2, 4; Можайское ш., д.22; ул. Вокзальная, д.1, 3 4. Одинцовский г.о., т.у. Одинцово,г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.2, 2А,4,6,8; ул. Северная, д.54,62к.1,62к.2,64 5. Одинцовский г.о., т.у. Жаворонковское, с. Юдино, ул. Красная, д.д.20,21,22 | 2020 | Итого | 45 457,65000 | 45 457,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий  (в соответствии с соглашением от 28.02.2020 № 35-РДТ/2020) |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 28 411,03000 | 28 411,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 046,62000 | 17 046,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.2. | 1. Одинцовский г.о., г.Звенигород, ул. Маяковского, д.9; 2. Одинцовский г.о., г. Кубинка,ул. Городок Кубинка-10, д. 13-24 - 1; 3. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, д.46, 48,50,52; б-р Любы Новосёловой, д.1к.1,1к.2,3к.1,3к.2; 4. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Садовая, д.12, 14; ул. Молодёжная, д.1, 3; 5. Одинцовский г.о., г.Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.5, 7, 7А, 9, 13, 15; 6. Одинцовский г.о., г.Звенигород, мкрн. Супонево, д.7; 7. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Толубко, д.1; ул. Вокзальная, д.39,39Б; Можайское ш., д.80, 82, 84, 86, 88, 90; 8. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.д. 10к.1, 10к.2, 12, 14, 16, 18, 20, 24к.1, 24к.2; 9. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ст. Дютьково, д. 4, 6 (МПС). | 2021 | Итого | 104 733,57000 | 0,00000 | 104 733,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 65 458,48000 | 0,00000 | 65 458,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39 275,09000 | 0,00000 | 39 275,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 150 191,22000 | 45 457,65000 | 104 733,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 93 869,51000 | 28 411,03000 | 65 458,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 56 321,71000 | 17 046,62000 | 39 275,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10. | Мероприятие F2.10. "Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | | | | | | | | | | |
| 10.1. | 1. д. Малые Вяземы; 2. г. Одинцово, ул. Триумфальная от КПП до Можайского ш.; 3. п. Заречье; 4. г. Голицыно, Петровское шоссе; 5. г. Одинцово, ул. Глазынинская, д.д. 20, 22,24, 26, 28 | 2021 | Итого | 22 452,64000 | 0,00000 | 22 452,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество объектов систем наружного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 032,90000 | 0,00000 | 14 032,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 419,74000 | 0,00000 | 8 419,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 22 452,64000 | 0,00000 | 22 452,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 032,90000 | 0,00000 | 14 032,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 419,74000 | 0,00000 | 8 419,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11. | Мероприятие F2.15. "Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области" | | | | | | | | | | |
| 11.1. | 1. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д.8; 2. Одинцовский г.о., г. Одинцово, Можайское шоссе, 104,110;  3. Одинцовский г.о., д. Марьино;  4. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 4;  5. Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39;  6. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Радужная, д. 6;  7. Одинцовский г.о., г. Звенигород, мкрн. Восточный, д. 16;  8. Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Калинина, дд. 67,69,71;  9. Одинцовский г.о., г. Звенигород, м-н Пронина, д. 7;  10. Одинцовский г.о., г. Звенигород, стадион "Спартак", ул. Ивана Шнырёва. | 2021 | Итого | 40 101,02000 | 0,00000 | 40 101,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Количество установленных детских игровых площадок |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 39 700,00000 | 0,00000 | 39 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 401,02000 | 0,00000 | 401,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 40 101,02000 | 0,00000 | 40 101,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 39 700,00000 | 0,00000 | 39 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 401,02000 | 0,00000 | 401,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12. | Мероприятие F2.19. "Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Благоустройство комплекса улиц исторического центра Звенигорода (ул. Почтовая, ул. Чехова) и парка | 2021-2022 | Итого | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 70 000,00000 | 0,00000 | 70 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13. | Мероприятие F2.22. "Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха)" | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Парк Захарово", парк "Захарово", Адрес: п.Летний отдых, ул. Зеленая, д.1А | 2021 | Итого | 17 406,97000 | 0,00000 | 17 406,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий; Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории муниципального образования; Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 222,09000 | 0,00000 | 5 222,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12 184,88000 | 0,00000 | 12 184,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13.2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха", Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Адрес: г.Одинцово, ул.Молодежная, д. 1б | 2021 | Итого | 13 400,04000 | 0,00000 | 13 400,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество благоустроенных общественных территорий; Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории муниципального образования; Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 020,01000 | 0,00000 | 4 020,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9 380,03000 | 0,00000 | 9 380,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 30 807,01000 | 0,00000 | 30 807,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 9 242,10000 | 0,00000 | 9 242,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21 564,91000 | 0,00000 | 21 564,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | Мероприятие F2.28. "Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха" | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция парков Одинцовского городского округа", парк у воды (Виражи). Адрес: г.Одинцово, ул.М.Бирюзова, д. 30 | 2021 | Итого | 9 000,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 910,00000 | 0,00000 | 8 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90,00000 | 0,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 9 000,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 910,00000 | 0,00000 | 8 910,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90,00000 | 0,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма "Благоустройство территорий" | | | | | | | | | | | |
| 15. | Мероприятие 01.04. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства" | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Комбинат по благоустройству и ресурсо-снабжающему хозяйству" (МБУ "КБРХ") Большие Вяземы | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 36 502,21798 | 36 502,21798 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.2. | Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство "Голицыно" (МБУ "ГХ "Голицыно") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 443 702,64039 | 56 439,16759 | 116 322,29103 | 92 573,25009 | 92 573,25009 | 85 794,68159 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.3. | Муниципальное бюджетное учреждение Одинцовского городского округа Московской области «Жилищно-коммунальное хозяйство «Кубинка»(МБУ «ЖКХ «Кубинка») | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 194 609,98901 | 37 371,08700 | 47 437,56401 | 37 371,08700 | 37 371,08700 | 35 059,16400 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.4. | Муниципальное бюджетное учреждение "Одинцовское городское хозяйство" Одинцовского городского округа (МБУ «ОГХ») | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 759 637,18165 | 477 423,98308 | 633 587,54417 | 610 962,21119 | 610 962,21119 | 426 701,23202 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.5. | Муниципальное казенное учреждение "Жилищно-коммунальное хозяйство Барвихинское" (МКУ "ЖКХ Барвихинское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 876 358,00016 | 181 431,19040 | 176 491,75106 | 174 024,00000 | 174 024,00000 | 170 387,05870 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.6. | Муниципальное бюджетное учреждение Одинцовского городского округа Московской области "Благоустройство и озеленение "Горки-2" (МБУ "Благоустройство и озеленение "Горки-2" ) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 258 933,23730 | 54 113,85948 | 52 417,70082 | 51 441,93600 | 51 441,93600 | 49 517,80500 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.7. | Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальное хозяйство и благоустройство Ершовское" (МБУ "КХИБ Ершовское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 414 043,50540 | 81 993,93946 | 89 305,27246 | 81 924,94946 | 81 924,94946 | 78 894,39456 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.8. | Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство и развитие Одинцовского городского округа Московской области"(МБУ "Благоустройство" Жаворонки) | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 218 767,72348 | 46 878,81351 | 50 218,42757 | 42 487,88270 | 42 487,88270 | 36 694,71700 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.9. | Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство и озеленение" (МБУ "Благоустройство и озеленение") Захаровское | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 148 761,93482 | 30 440,01079 | 38 990,67403 | 29 220,46700 | 29 220,46700 | 20 890,31600 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.10. | Муниципальное бюджетное учреждение "Назарьевское" (МБУ "Назарьевское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 321 787,84800 | 62 361,50000 | 69 820,84800 | 62 301,50000 | 62 301,50000 | 65 002,50000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.11. | Муниципальное бюджетное учреждение - специализированная служба "Успенское" (МБУ Спецслужба "Успенское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 431 497,86357 | 86 799,12487 | 90 256,49290 | 88 656,49290 | 88 656,49290 | 77 129,26000 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.12. | Муниципальное бюджетное учреждение "Коммунальное хозяйство и благоустройство "Часцовское"( МБУ "КХИБ "Часцовское") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 126 193,64769 | 25 727,35743 | 27 036,15826 | 25 727,35750 | 25 727,35750 | 21 975,41700 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.13. | Муниципальное бюджетное учреждение "Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба" (МБУ "ЗРЭС") | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 402 420,43696 | 93 663,20265 | 100 636,71983 | 70 448,44816 | 70 448,44816 | 67 223,61816 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.14. | Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция парков Одинцовского городского округа" | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 555 602,81300 | 136 890,35400 | 118 954,05100 | 76 768,61200 | 86 099,44200 | 136 890,35400 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| 15.15. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» Одинцовского городского округа Московской области | 2020-2024 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 407 587,90202 | 105 180,82651 | 85 742,08300 | 55 742,08300 | 55 742,08300 | 105 180,82651 | Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа | Доля муниципальных учреждений в сфере благоустройства осуществляющих работу с надлежащим качеством |
| Итого по мероприятию | | | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 596 406,94143 | 1 513 216,63475 | 1 697 217,57814 | 1 499 650,27700 | 1 508 981,10700 | 1 377 341,34454 |  |  |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов" | | | | | | | | | | | |
| 16. | Мероприятие 01.01. "Ремонт подъездов в многоквартирных домах" | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2021 | Итого | 91 420,00000 | 0,00000 | 91 420,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество отремонтированных подъездов МКД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 27 140,31000 | 0,00000 | 27 140,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16 284,19000 | 0,00000 | 16 284,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 47 995,50000 | 0,00000 | 47 995,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16.2. | возмещение части затрат, связанных с выполненными в 2020 г. работами по ремонту подъездов | 2021 | Итого | 8 900,15000 | 0,00000 | 8 900,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество отремонтированных подъездов МКД |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 642,23000 | 0,00000 | 2 642,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 585,34000 | 0,00000 | 1 585,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 4 672,58000 | 0,00000 | 4 672,58000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 100 320,15000 | 0,00000 | 100 320,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 29 782,54000 | 0,00000 | 29 782,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 869,53000 | 0,00000 | 17 869,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 52 668,08000 | 0,00000 | 52 668,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17. | Мероприятие 02.01. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области" | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Выполнение отдельных разделов проектно-сметной документации на капитальный ремонт лифтового оборудования и инженерных систем (отопления, вентиляции, связи, автоматизации) 15-ти этажного жилого дома общей площадью 6 600 м2, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Маяковского д. 19А, с предварительным выполнением их инструментально-технического обследования | 2020 | Итого | 525,00000 | 525,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 525,00000 | 525,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.2. | Выполнение инструментально-технического обследования строительных конструкций с выдачей проектно-сметной документации на капитальный ремонт строительных конструкций 15-ти этажного жилого дома общей площадью 6 600 м2, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Маяковского д. 19А | 2020 | Итого | 596,00000 | 596,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 596,00000 | 596,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17.3. | Выполнение инструментально-технического обследования инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения) с выдачей проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения) 15-ти этажного жилого дома общей площадью 6 600 м2, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород, ул. Маяковского д. 19А | 2020 | Итого | 523,00000 | 523,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 523,00000 | 523,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по мероприятию | | | Итого | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 644,00000 | 1 644,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |

|  |
| --- |
| Начальник Управления благоустройства  А.А. Журавлев  Председатель Комитета по культуре  И.Е. Ватрунина  Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства  Т.Б. Тимошина |