АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2021 № 4327

Об организации и проведении

фестиваля событийного туризма «Звенящая струна» в городе Звенигороде

Во исполнение Плана мероприятий отдела по туризму Администрации Одинцовского городского округа Московской области в сфере туризма на 2021 год, утвержденного постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 04.10.2021 № 3594, руководствуясь Уставом Одинцовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие в организации и проведении 4 декабря 2021 года на территории г. Звенигорода Одинцовского городского округа фестиваля событийного туризма «Звенящая струна» (далее – Мероприятие).
2. Утвердить Состав организационного комитета по организации и проведению фестиваля событийного туризма «Звенящая струна» в городе Звенигороде (прилагается).
3. Утвердить План подготовки и проведения фестиваля событийного туризма «Звенящая струна» в городе Звенигороде (прилагается).
4. Рекомендовать УМВД России по Одинцовскому городскому округу (Школкин А.В.):
5. провести комплекс мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения Мероприятия;
6. организовать обеспечение дорожной безопасности на время проведения Мероприятия.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Переверзеву В.В.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Утвержден

 постановлением

 Администрации Одинцовского

 городского округа

 от «30» 11.2021 № 4327

СОСТАВ

организационного комитета по организации и проведению фестиваля событийного туризма «Звенящая струна» в городе Звенигороде

|  |  |
| --- | --- |
| Переверзева Валентина Викторовна | Председатель рабочей группы, Заместитель Главы Администрации |
| Тесля Александр Александрович | Заместитель Главы Администрации - начальник Управления правового обеспечения |
| Коротаев Михаил Владимирович | Заместитель Главы Администрации |
| Кондрацкий Павел Вячеславович | Заместитель Главы Администрации |
| Неретин Роман Викторович | Заместитель Главы Администрации |
| Григорьев Станислав Юрьевич  | Заместитель Главы Администрации |
| Шмелева Наталья Васильевна  | Начальник отдела по туризму |
| Мангушев Ринат Хайдарович | Начальник территориального управления Звенигород |
| Школкин Алексей Васильевич  | Начальник УМВД России по Одинцовскому городскому округу, полковник полиции (по согласованию) |
| Егоров Владимир Николаевич  | Начальник ОГИБДД по Одинцовскому городскому округу (по согласованию) |
| Тлупова Вера Владимировна  |  ИП Тлупова Вера Владимировна  |

Заместитель Главы Администрации В.В. Переверзева

Утвержден

 постановлением

 Администрации Одинцовского

городского округа

от «30» 11.2021 № 4327

ПЛАН

подготовки и проведения фестиваля событийного туризма

«Звенящая струна» в городе Звенигороде

|  |
| --- |
| 1. План и порядок подготовки.
 |
| № п/п | Дата,время | Мероприятие | Место проведения | Ответственные |
| 1.1 | до 04.12.2021 | Приведение в порядок территорий проведения мероприятия, благоустройство территории | г. Звенигород, ул. Московская 11, 18А | Григорьев С.Ю.Мангушев Р.Х |
| 1.2 | до 04.12.2021 | Информирование населения о проведении мероприятия | СМИ  | Неретин Р.В.Шиков Д.А. |
| 1.3 | до 04.12.2021 | Схема размещения точек питания | г. Звенигород,ул. Московская 11 | Конрацкий П.В. |
| 1.4 | до 04.12.2021 | Подготовка схемы размещения интерактивных и концертных площадок | г. Звенигород,ул. Московская 11, 18А | Тлупова В.В.Шмелева Н.В. |
| 1.5 | с 04.12.2021 | Проверка электросилового оборудования | г. Звенигород, ул. Московская 11, 18А | Мангушев Р.Х.Крылов Р.А. (директор филиала АО «Одинцовская электросеть») |
| 1.6 | с 04.12.2021 | Обеспечение территории мусорными баками | г. Звенигород,ул. Московская 11, 18А | Александров Д.И.Мангушев Р.Х. |
|  | 2. План проведения мероприятия |
|  | 4 декабря 2021 года |
| 2.1 | 04.12.2021 12:00-14:00 | Монтаж оборудования | г. Звенигород,ул. Московская 11, 18А | Шмелева Н.В.Тлупова В.В. |
| 2.2 | 04.12.2021 12:00-14:00 | Установка точек питания  | г. Звенигород,ул. Московская 11 | Кондрацкий П.В. |
| 2.3 | 04.12.2021 12:00-14:00 | Установка фотозоны и монтаж звукового оборудования | г. Звенигород,ул. Московская 11, 18А  | Тлупова В.В.Шмелева Н.В. |
| 2.4 | 04.12.202114:00-20:00 | Торжественное открытие с выступлением анимационной группы и творческих коллективов | г. Звенигород,ул. Московская 11, 18А | Тлупова В.В.Шмелева Н.В.  |
| 2.5 | 04.12.202120:00-21:00 | Демонтаж оборудования, фотозоны  | г. Звенигород, ул. Московская 11, 18А | Тлупова В.В.Шмелева Н.В. |
| 2.6 | 04.12.202120:00-21:00 | Демонтаж точек питания | г. Звенигород, ул. Московская 11  | Кондрацкий П.В. |

Заместитель Главы Администрации В.В. Переверзева