Приложение

 к постановлению

 Администрации Одинцовского

 городского округа

 Московской области

 от 28.07.2022 № 3524

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер муниципального контракта/наименование объекта | Дата заключения муниципального контракта | Цена муниципального контракта (руб.) | Размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.) | Новый размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.) | Новый порядок выплаты аванса по муниципальному контракту |
| Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 20.06.2022 № 2022.000311 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Одинцовского городского округа (Капитальный ремонт автомобильной дороги «д. Кобяково») | 20.06.2022 | 61837234 руб. 16 коп.  | Авансирование не предусмотрено | 18 551 170 руб. 25 коп., что составляет 30 % от цены муниципального контракта, не превышает объема финансового обеспечения на текущий финансовый год 3 191, | Выплата аванса производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня выставления Подрядчиком счета на перечисление авансового платежа, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год |