АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2022 № 5299

О внесении изменений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

на 2020-2024 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.08.2019 № 313, в связи с изменением объемов финансирования мероприятий на 2022-2024 годы, значений показателей реализации подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования» муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.10.2019 № 1268 «Об утверждении муниципальной программы Одинцовского городского Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы (в редакции от 19.09.2022 № 4875) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год |
| Средства бюджета Российской Федерации | 4 166 693,20000 | 450 000,  00000 | 550 000,  00000 | 1 205 913,  80000 | 1 686 304,  20000 | 274 475, 20000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 506 159,99571 | 1 060 093,  22571 | 1 328 031,  68000 | 5 327 378,  87000 | 5 663 279,  93000 | 1 127 376, 29000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 655 311,39564 | 250 445,  55578 | 479 075,  88886 | 2 365 371,  54100 | 2 035 738,  92000 | 524 679, 49000 |
| Внебюджетные средства | 2 932 000,00000 | 351 000, 00000 | 2 211 000, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 370 000, 00000 |
| ИТОГО | 27 260 164,59135 | 2 111 538,  78149 | 4 568 107,  56886 | 8 898 664,  21100 | 9 385 323,  05000 | 2 296 530, 98000 |

»;

1. подраздел 6.1 раздела 6 «Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

« 6.1. Паспорт подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация Одинцовского городского округа Московской области | Всего, в том числе: | 1 848 102, 62251 | 4 285 495, 82140 | 8 890 250, 74000 | 9 385 323, 05000 | 2 296 530, 98000 | 26 705 703, 21391 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 450 000, 00000 | 550 000, 00000 | 1 205 913, 80000 | 1 686 304, 20000 | 274 475, 20000 | 4 166 693, 20000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 045 448, 00000 | 1 328 031, 68000 | 5 327 378, 87000 | 5 663 279, 93000 | 1 127 376, 29000 | 14 491514 , 77000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 654,  62251 | 196 464, 14140 | 2 356 958, 07000 | 2 035 738, 92000 | 524 679, 49000 | 5 120 495, 24391 |
| Внебюджетные средства | 346 000, 00000 | 2 211 000,00000 | 0,00000 | 0, 00000 | 370 000, 00000 | 2 927 000, 00000 |

»;

1. приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. приложение 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. приложение 4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | Приложение 1 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.09.2022 № 5299 «Приложение 1 к муниципальной программе | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнений мероприятия подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов культуры" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 534 507,21846 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.*  Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 534 507,21846 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области |
| 2. | Основное мероприятие А1.  Федеральный проект "Культурная среда" | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | *Мероприятие А1.01.*  Строительство (реконструкция) объектов культуры | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры |
| 2.2. | *Мероприятие А1.04.*  Строительство (реконструкция) школ искусств | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию образовательных организаций сферы культуры |
| 2.3. | *Мероприятие А1.06.*  Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 2022-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию учреждений культурно- досугового типа |
|  | Итого по подпрограмме: | 2020-2024 годы | Итого: | 534 507,21846 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 534 507,21846 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов образования" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2020-2024 годы | Итого: | 2 461 189,14000 | 0,00000 | 22 724,95000 | 1 553 649,38000 | 884 814,81000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 798 243,35000 | 0,00000 | 12 975,95000 | 1 105 251,76000 | 680 015,64000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 662 945,79000 | 0,00000 | 9 749,00000 | 448 397,62000 | 204 799,17000 | 0,00000 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.* Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 1 038 243,35000 | 0,00000 | 12 975,95000 | 716 501,76000 | 308 765,64000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 622 945,79000 | 0,00000 | 9 749,00000 | 427 937,42000 | 185 259,37000 | 0,00000 |
| 1.2. | *Мероприятие 01.03.*  Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 760 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 388 750,00000 | 371 250,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 460,20000 | 19 539,80000 | 0,00000 |
| 1.3. | *Мероприятие 01.05.* Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств |
| 2. | Основное мероприятие 02.  Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2020 год | Итого: | 6 856 658,40285 | 450 940,41251 | 73 200,16034 | 1 519 492,46000 | 3 106 269,28000 | 1 706 756,09000 | Управление капитального строительство |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 294 629,20000 | 449 248,00000 | 12 205,73000 | 712 182,79000 | 2 087 927,85000 | 1 033 064,83000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 192 029,20285 | 1 692,41251 | 60 994,43034 | 807 309,67000 | 1 018 341,43000 | 303 691,26000 |
| Внебюджетные источники | 370 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 |
| 2.1. | *Мероприятие 02.01.* Вынос газовых сетей с земельных участков, предусмотренных под строительство образовательных кластеров | 2020 год | Средства бюджета Московской области | 449 248,00000 | 449 248,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на вынос газовых сетей с земельных участков, предусмотренных под строительство образовательных кластеров |
| 2.2. | *Мероприятие 02.02.* Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
|
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 555 856,01251 | 1 692,41251 | 45 253,00000 | 380 000,00000 | 118 910,60000 | 10 000,00000 |
| Внебюджетные средства | 370 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 |
| 2.3. | *Мероприятие 02.08.* Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2022-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 1 241 340,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 645 495,16000 | 595 845,120 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой |
|
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 65 333,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 974,43000 | 31 359,430 |
| 2.4. | *Мероприятие 02.10.* Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2021-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 765 497,63000 | 0,00000 | 5 043,46000 | 221 206,54000 | 539 247,63000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения |
|
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 459 298,37000 | 0,00000 | 3 026,08000 | 132 723,92000 | 323 548,37000 | 0,00000 |
| 2.5. | *Мероприятие 02.11.* Капитальные вложения в объекты общего образования | 2021-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 1 838 543,29000 | 0,00000 | 7 162,27000 | 490 976,25000 | 903 185,06000 | 437 219,71000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
|
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 111 540,96034 | 0,00000 | 12 715,35034 | 294 585,75000 | 541 908,03000 | 262 331,83000 |
| 3. | Основное мероприятие 03.  Организация строительства (реконструкции) объектов дополнительного образования | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 3.1 | *Мероприятие 03.01.*  Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию организаций дополнительного образования |
| 3.2 | *Мероприятие 03.03.*  Строительство (реконструкция) объектов дополнительного образования за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию организаций дополнительного образования |
| 4. | Основное мероприятие 05.  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 604 000,00000 | 138 000,00000 | 466 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 4.1. | *Мероприятие 05.01.*  Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 604 000,00000 | 138 000,00000 | 466 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 5. | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 1 953 000,00000 | 208 000,00000 | 1 745 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 5.1. | *Мероприятие 06.01.* Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 1 953 000,00000 | 208 000,00000 | 1 745 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| 6. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2020-2024 годы | Итого: | 13 988 188,31000 | 1 051 162,21000 | 1 964 100,00000 | 5 098 354,59700 | 5 284 796,61300 | 589 774,89000 | Управление капитального строительство |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 4 075 540,20000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 166 061,90000 | 1 635 003,10000 | 274 475,20000 |
| Средства бюджета Московской области | 7 963 128,12000 | 596 200,00000 | 1 297 850,00000 | 3 096 530,58700 | 2 878 236,07300 | 94 311,46000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 949 519,99000 | 4 962,21000 | 116 250,00000 | 835 762,11000 | 771 557,44000 | 220 988,23000 |
| 6.1. | *Мероприятие Е1.06.*  Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2020-2024 годы | Средства бюджета Российской Федерации | 3 150 000,00000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 000 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации |
| Средства бюджета Московской области | 5 788 493,89000 | 596 200,00000 | 1 129 100,00000 | 1 908 404,00000 | 2 154 789,89000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90 287,82000 | 4 962,21000 | 15 000,00000 | 23 235,69000 | 47 089,92000 | 0,00000 |
| 6.2. | *Мероприятие Е1.08.* Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2021-2024 годы | Средства бюджета Российской Федерации | 925 540,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 166 061,90000 | 485 003,10000 | 274 475,20000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором |
| Средства бюджета Московской области | 2 174 634,23000 | 0,00000 | 168 750,00000 | 1 188 126,58700 | 723 446,18300 | 94 311,46000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 859 232,17000 | 0,00000 | 101 250,00000 | 812 526,42000 | 724 467,52000 | 220 988,23000 |
| 7. | Основное мероприятие Р2.  Федеральный проект "Содействие занятости " | 2020-2024 годы | Итого: | 842 667,36106 | 0,00000 | 14 470,71106 | 718 754,30300 | 109 442,34700 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 91 153,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 851,90000 | 51 301,10000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 435 514,10000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 413 413,73300 | 17 100,36700 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 316 000,26106 | 0,00000 | 9 470,71106 | 265 488,67000 | 41 040,88000 | 0,00000 |
| 7.1 | *Мероприятие Р2.02*.  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2020-2024 годы | Средства бюджета Российской Федерации | 91 153,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 851,90000 | 51 301,10000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами |
| Средства бюджета Московской области | 435 514,10000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 413 413,73300 | 17 100,36700 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 316 000,26106 | 0,00000 | 9 470,71106 | 265 488,67000 | 41 040,88000 | 0,00000 |
|  | Итого по подпрограмме: | 2020-2024 годы | Итого: | 26 705 703,21391 | 1 848 102,62251 | 4 285 495,82140 | 8 890 250,74000 | 9 385 323,05000 | 2 296 530,98000 |  |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 4 166 693,20000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 205 913,80000 | 1 686 304,20000 | 274 475,20000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 491 514,77000 | 1 045 448,00000 | 1 328 031,68000 | 5 327 378,87000 | 5 663 279,93000 | 1 127 376,29000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 120 495,24391 | 6 654,62251 | 196 464,14140 | 2 356 958,07000 | 2 035 738,92000 | 524 679,49000 |
| Внебюджетные источники | 2 927 000,00000 | 346 000,00000 | 2 211 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 |
|  | Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта" | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 1.2. | *Мероприятие 01.02.*  Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физ.культуры и спорта за счет бюджетов муниципальнх образований Московской области |
| 2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетых источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 2.1. | *Мероприятие 02.01.* Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет вбюджетов источников | 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физ.культуры и спорта за счет внебюджетных источников |
| 2. | Основное мероприятие Р5.  Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | 2020-2024 годы | Итого: | 14 954,15898 | 14 954,15898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| Средства бюджета Московской области | 14 645,22571 | 14 645,22571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308,93327 | 308,93327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | *Мероприятие Р5.01.*  Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта |
| 2.2. | *Мероприятие Р5.02.*  Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта на территории военных городков | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта |
| 2.3. | *Мероприятие Р5.03.* Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области "50 ФОКов" | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» |
| 2.4. | *Мероприятие Р5.04.* Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов | 2020-2024 годы | Средства бюджета Московской области | 14 645,22571 | 14 645,22571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308,93327 | 308,93327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого по подпрограмме: | 2020-2024 годы | Итого: | 19 954,15898 | 19 954,15898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 14 645,22571 | 14 645,22571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308,93327 | 308,93327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительство |  |
| 1.2. | *Мероприятие 01.02.*  Строительство (реконструкция) объектов административного назначения за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения |
|  | Итого по подпрограмме: | 2020-2024 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Итого по муниципальной программе | | | Итого: | 27 260 164,59135 | 2 111 538,78149 | 4 568 107,56886 | 8 898 664,21100 | 9 385 323,05000 | 2 296 530,98000 |  |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 4 166 693,20000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 205 913,80000 | 1 686 304,20000 | 274 475,20000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 506 159,99571 | 1 060 093,22571 | 1 328 031,68000 | 5 327 378,87000 | 5 663 279,93000 | 1 127 376,29000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 655 311,39564 | 250 445,55578 | 479 075,88886 | 2 365 371,54100 | 2 035 738,92000 | 524 679,49000 |
| Внебюджетные источники | 2 932 000,00000 | 351 000,00000 | 2 211 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева  Согласовано:  Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности  Администрации Одинцовского городского округа,  Главный бухгалтер Н.А. Стародубова  Приложение 2  к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области  от 30.09.2022 № 5299  «Приложение 2 к муниципальной программе  Показатели реализации муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области  «Строительство объектов социальной инфраструктуры»   | №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы/ подпрограммы | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | 1. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | | | | | | | | 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | единица | - | - | 1 | - | - | 1 | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | | 1.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие А1.  Федеральный проект «Культурная среда» | | 1.3 | Количество введенных в эксплуатацию образовательных организаций сферы культуры | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие А1.  Федеральный проект «Культурная среда» | | 1.4 | Количество введенных в эксплуатацию учреждений культурно-  досугового типа | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья»  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие А1.  Федеральный проект «Культурная среда» | | 2. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | | | 2.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | единица | 1 | - | - | 1 | 2 | - | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | | 2.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | единица | - | 1 | - | - | 1 | 1 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | | 2.3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | 1 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | | 2.4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | единица | - | - | - | - | 1 | - | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | | 2.5 | Количество введенных в эксплуатацию организаций дополнительного образования | Отраслевой показатель  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 03.  Организация строительства (реконструкции) объектов дополнительного образования | | 2.6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | Обращение Губернатора Московской области | единица | 1 | - | 2 | - | - | - | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | | 2.7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | Обращение Губернатора Московской области | единица | 2 | - | 1 | - | - | - | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | | 2.8 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | Региональный проект «Современная школа»  Приоритетный | единица | 1 | - | - | - | - | - | Основное мероприятие E1.  Федеральный проект «Современная школа» | | 2.9 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами | Соглашение с федеральным органом исполнитель-ной власти  Приоритетный | единица | - | - | - | - | 1 | - | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости женщин» | | 2.10 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Региональный проект «Современная школа»  Приоритетный | единица | - | - | - | - | 1 | 1 | Основное мероприятие E1.  Федеральный проект «Современная школа» | | 2.11 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | Соглашение с федеральным органом исполнитель-ной власти  Приоритетный | единица | - | - | - | - | 1 | - | Основное мероприятие E1.  Федеральный проект «Современная школа» | | 3. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | 3.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Отраслевой показатель  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | | 3.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | единица | 1 | 1 | - | - | - | - | Основное мероприятие Р5.  Федеральный проект «Спорт – норма жизни» | | 3.3 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов» | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт-норма жизни» | | 3.4 | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт-норма жизни» | | 4. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» | | | | | | | | | | | 4.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов административного назначения | Отраслевой показатель  Приоритетный | единица | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов административного назначения |   ».  Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению Администрации  Одинцовского городского округа от 30.09.2022 № 5299  «Приложение 4 к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | | | | | | |
| МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятия: Управление капитального строительства | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Проектная мощность(кв. метр, погонный метр, место, и т.д.) | Предельная стоимость объекта,тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2022, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |  |
|
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 01.01.  Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2018-2022 | 5,9 тыс. кв.м | 598 464,40100 | 583 546,43159 | Итого: | 534 507,21846 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 534 507,21846 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| 1.1 | Новое здание Дома культуры в пос. Горки-10 сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, сельское поселние Успенское, пос. Горки-10 (в настоящее время Одинцовский городской округ) | 2018-2021 | 5,9 тыс. кв.м | 590 050,93000 | 583 546,43159 | Итого: | 526 093,74746 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 526 093,74746 | 243 482,00000 | 282 611,74746 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| 1.2 | Культурно-досуговый центр по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Усово-Тупик | 2021-2024 |  | 8 413,47100 | 0,00000 | Итого: | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 8 413,47100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2019-2023 | 1 430 мест | 1 661 189,14000 | 67 977,94172 | Итого: | 1 661 189,14000 | 0,00000 | 22 724,95000 | 1 144 439,18000 | 494 025,01000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 038 243,35000 | 0,00000 | 12 975,95000 | 716 501,76000 | 308 765,64000 | 0,00000 | 0,000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 622 945,79000 | 0,00000 | 9 749,00000 | 427 937,42000 | 185 259,37000 | 0,00000 | 0,000 |
| 1.1 | Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.Кубинка (ПИР и строительство) | 2020-2022 | 330 | 741 790,32000 | 22 724,94172 | Итого: | 741 790,32000 | 0,00000 | 22 724,95000 | 719 065,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 463 619,08000 | 0,00000 | 12 975,95000 | 450 643,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 278 171,24000 | 0,00000 | 9 749,00000 | 268 422,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| 1.2 | Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская (ПИР и строительство) | 2021-2023 | 400 | 919 398,82000 | 0,00000 | Итого: | 919 398,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 425 373,81000 | 494 025,01000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 574 624,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 265 858,63000 | 308 765,64000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 344 774,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 159 515,18000 | 185 259,37000 | 0,00000 | 0,000 |
| 2. | Мероприятие 01.03. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2019-2023 | 1 430 мест | 800 000,00000 | 45 253,00000 | Итого: | 800 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 409 210,20000 | 390 789,80000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 760 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 388 750,00000 | 371 250,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 460,20000 | 19 539,80000 | 0,00000 | 0,000 |
| 2.1. | Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.п. Новоивановское | 2021-2023 | 300 | 800 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 800 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 409 210,20000 | 390 789,80000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 760 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 388 750,00000 | 371 250,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 460,20000 | 19 539,80000 | 0,00000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие 02.02.  Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2018-2025 | 6 250 | 7 304 709,92251 | 45 253,00000 | Итого: | 925 856,01251 | 1 692,41251 | 45 253,00000 | 380 000,00000 | 118 910,60000 | 380 000,00000 | 730 000,000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 555 856,01251 | 1 692,41251 | 45 253,00000 | 380 000,00000 | 118 910,60000 | 10 000,00000 | 0,000 |
| Внебюджетные средства | 370 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 730 000,000 |
| 3.1. | Детское образовательное учреждение на 1350 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Чистяковой | 2018-2020 | 1350 | 1 692,41251 | объект введен в эксплуатацию | Итого: | 1 692,41251 | 1 692,41251 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Седства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 692,41251 | 1 692,41251 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| 3.2. | Пристрой к Средней общеобразовательной школе №8 по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а. Новое строительство | 2021-2023 | 200 | 478 910,60000 | 0,00000 | Итого: | 478 910,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 380 000,00000 | 98 910,60000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 478 910,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 380 000,00000 | 98 910,60000 | 0,00000 | 0,000 |
| 3.3. | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. западная (общеобразовательная школа на 1100 мест, 2024-2025 гг., ООО "Просторная долина" (ГК "Инград")) | 2024-2025 | 1 100 | 1 100 000,00000 | 0,00000 | Внебюджетные средства | 370 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 730 000,000 |
| 3.4. | СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, Одинцовский г.о. (изъятие земельного участка для строительства объекта) | 2021 |  | 45 253,00000 | 45 253,00000 | Итого: | 45 253,00000 | 0,00000 | 45 253,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45 253,00000 | 0,00000 | 45 253,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| 3.5. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково (ПИР и строительство) на земельных участках с к.н. 50:20:0040508:1484, 50:20:0040508:1023 | 2023-2025 | 550 | 20 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| 3.6. | СОШ на 2150 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Северная, ЖК «Одинбург» | 2023-2025 | 2150 | 10 000,00000 | 0,00000 | Итого: | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,000 |
| 4. | Мероприятие 02.08. Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2022-2023 | 950 | 1 306 674,14000 | 0,00000 | Итого: | 1 306 674,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 679 469,59000 | 627 204,55000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 241 340,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 645 495,16000 | 595 845,12000 | 0,000 |
| кроме того: строительный контроль | 34 759,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 976,72000 | 11 891,41000 | 11 891,41000 | 0,000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 65 333,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 974,43000 | 31 359,43000 | 0,000 |
| 4.1. | Пристройка на 950 мест к МБОУ "Немчиновский лицей" по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6 | 2022-2023 | 950 | 1 306 674,14000 | 0,00000 | Итого: | 1 306 674,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 679 469,59000 | 627 204,55000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 241 340,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 645 495,16000 | 595 845,12000 | 0,000 |
| кроме того: строительный контроль | 22 868,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 891,41000 | 10 976,72000 | 0,000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 65 333,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 974,43000 | 31 359,43000 | 0,000 |
| 5. | Мероприятие 02.10.  Капитальные вложения в ощеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2020-2023 | 500 | 1 224 796,00000 | 8 069,54165 | Итого: | 1 224 796,00000 | 0,00000 | 8 069,54000 | 353 930,46000 | 862 796,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Седства бюджета Московской области | 765 497,63000 | 0,00000 | 5 043,46000 | 221 206,54000 | 539 247,63000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 459 298,37000 | 0,00000 | 3 026,08000 | 132 723,92000 | 323 548,37000 | 0,00000 | 0,000 |
| 5.1. | Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область,Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство) | 2020-2023 | 500 | 1 224 796,00000 | 8 069,54165 | Итого: | 1 224 796,00000 | 0,00000 | 8 069,54000 | 353 930,46000 | 862 796,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 765 497,63000 | 0,00000 | 5 043,46000 | 221 206,54000 | 539 247,63000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 459 298,37000 | 0,00000 | 3 026,08000 | 132 723,92000 | 323 548,37000 | 0,00000 | 0,000 |
| 6. | Мероприятие 02.11.  Капитальные вложения в объекты общего образования | 2022-2024 | 2 201 | 2 950 084,25034 | 11 459,63000 | Итого: | 2 950 084,25034 | 0,00000 | 19 877,62034 | 785 562,00000 | 1 445 093,09000 | 699 551,54000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 838 543,29000 | 0,00000 | 7 162,27000 | 490 976,25000 | 903 185,06000 | 437 219,71000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 111 540,96034 | 0,00000 | 12 715,35034 | 294 585,75000 | 541 908,03000 | 262 331,83000 | 0,000 |
| 6.1. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство) | 2021-2023 | 550 | 1 365 302,99034 | 0,00000 | Итого: | 1 365 302,99034 | 0,00000 | 0,00000 | 685 112,00000 | 671 773,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 848 055,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 428 195,00000 | 419 860,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 517 247,99034 | 0,00000 | 8 417,99034 | 256 917,00000 | 251 913,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| 6.2. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство) | 2021-2024 | 551 | 11 459,63000 | 11 459,63000 | Итого: | 11 459,63000 | 0,00000 | 11 459,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 7 162,27000 | 0,00000 | 7 162,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 297,36000 | 0,00000 | 4 297,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| 6.3. | СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский (ПИР и строительство) | 2022-2024 | 1100 | 1 573 321,63000 | 0,00000 | Итого: | 1 573 321,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 450,00000 | 773 320,09000 | 699 551,54000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 983 326,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 62 781,25000 | 483 325,06000 | 437 219,71000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 589 995,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 668,75000 | 289 995,03000 | 262 331,83000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Мероприятие 05.01.  Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2018-2025 | 2175 | 2 294 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 604 000,00000 | 138 000,00000 | 466 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| 7.1. | Одинцовский городской округ, г.п. Новоивановское (детский сад на 185 мест, 2022-2023 гг., ООО "Гранель-М" (ГК "Гранель")) | 2022-2023 | 185 | 205 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.2. | Одинцовский городской округ, дер. Раздоры, тер. Мякинино (детский сад на 190 мест, 2018-2021 гг., ООО "СЗ "Бухта Лэнд" (ГК "Самолет")) | 2018-2021 | 190 | 190 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 156 000,00000 | 55 000,00000 | 101 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.3. | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (детский сад на 350 мест, 2017-2021 гг., АО "ПИК-Регион") | 2018-2021 | 350 | 365 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 302 000,00000 | 83 000,00000 | 219 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.4. | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (детский сад на 350 мест, 2022-2023 гг., АО "ПИК-Регион") | 2022-2023 | 350 | 365 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.5. | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье(детский сад на 210 мест, 2023-2025 гг., ООО "СЗ "Самолет-Заречье" (ГК "Самолет")) | 2023-2025 | 210 | 210 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.6. | Одинцовский городской округ, мкр. 7-7А (детский сад на 190 мест, 2023-2025 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2023-2025 | 190 | 190 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.7. | Одинцовский городской округ, мкр. 7-7А (детский сад на 50 мест, 2022-2024 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2022-2024 | 50 | 50 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.8. | Одинцовский городской округ, ул. Вокзальная (детский сад на 100 мест, 2023-2025 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2023-2025 | 100 | 100 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.9. | Одинцовский городской округ, мкр. 7-7А (детский сад на 120 мест, 2023-2024 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2023-2024 | 120 | 275 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.10. | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (детский сад на 170 мест, 2021-2023 гг.) | 2021-2023 | 170 | 170 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 60 000,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.11. | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (детский сад на 130 мест, 2021-2022 гг., ООО Просторная долина" (ГК "Инград")) | 2021-2022 | 130 | 87 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 43 000,00000 | 0,00000 | 43 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.12. | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (детский сад на 130 мест, 2021-2022 гг., ООО Просторная долина" (ГК "Инград")) | 2021-2022 | 130 | 87 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 43 000,00000 | 0,00000 | 43 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Мероприятие 06.01.  Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2018-2023 | 4 760 | 4 795 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 1 953 000,00000 | 208 000,00000 | 1 745 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.1. | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (общеобразовательная школа на 1160 мест, 2018-2021 гг., АО "ПИК-Регион" (ГК "ПИК")) | 2018-2021 | 1 160 | 1 160 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 848 000,00000 | 208 000,00000 | 640 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.2. | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (общеобразовательная школа на 1160 мест, 2021-2023 гг., АО "ПИК-Регион" (ГК "ПИК")) | 2021-2023 | 1 160 | 1 160 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 385 000,00000 | 0,00000 | 385 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.3. | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье(общеобразовательная школа на 750 мест, 2021-2023 гг., ООО "СЗ "Резиденция Сколково") | 2021-2023 | 750 | 785 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 250 000,00000 | 0,00000 | 250 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.4. | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье(общеобразовательная школа на 600 мест, 2022-2024 гг., ООО "СЗ "Самолет-Заречье" (ГК "Самолет")) | 2022-2024 | 600 | 600 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.5. | Одинцовский г.о., мкр. 7-7А (общеобразовательная школа на 200 мест, 2021-2022 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2021-2022 | 200 | 200 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 100 000,00000 | 0,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.6. | Одинцовский г.о., мкр. 7-7А (общеобразовательная школа на 300 мест, 2024-2025 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2024-2025 | 300 | 300 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.7. | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Вокзальная, пос. Железнодорожников (общеобразовательная школа на 650 мест, 2024-2025 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2024-2025 | 650 | 650 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.8. | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (общеобразовательная школа на 1100 мест, 2021-2023 гг., ООО "Просторная долина" (ГК "Инград")) | 2021-2023 | 1 100 | 1 100 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 370 000,00000 | 0,00000 | 370 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие Е1. Федеральный проект "Современная школа" | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Мероприятие Е1.06. Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2020-2024 |  | 9 028 781,71000 | 3 200 788,54607 | Итого: | 9 028 781,71000 | 1 051 162,21000 | 1 694 100,00000 | 2 931 639,69000 | 3 351 879,81000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 3 150 000,00000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 000 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 788 493,89000 | 596 200,00000 | 1 129 100,00000 | 1 908 404,00000 | 2 154 789,89000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90 287,82000 | 4 962,21000 | 15 000,00000 | 23 235,69000 | 47 089,92000 | 0,00000 | 0,000 |
| 9.1. | "Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство) | 2019-2023 |  | 9 028 781,71000 | 3 200 788,54607 | Итого: | 9 028 781,71000 | 1 051 162,21000 | 1 694 100,00000 | 2 931 639,69000 | 3 351 879,81000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 3 150 000,00000 | 450 000,00000 | 550 000,00000 | 1 000 000,00000 | 1 150 000,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 788 493,89000 | 596 200,00000 | 1 129 100,00000 | 1 908 404,00000 | 2 154 789,89000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90 287,82000 | 4 962,21000 | 15 000,00000 | 23 235,69000 | 47 089,92000 | 0,00000 | 0,000 |
| 10. | Мероприятие Е1.08. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2020-2024 | 2 200 | 3 737 934,22000 | 270 000,00000 | Итого: | 4 959 406,60000 | 0,00000 | 270 000,00000 | 2 166 714,90700 | 1 932 916,80300 | 589 774,89000 | 0,000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 925 540,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 166 061,90000 | 485 003,10000 | 274 475,20000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 174 634,23000 | 0,00000 | 168 750,00000 | 1 188 126,58700 | 723 446,18300 | 94 311,46000 | 0,000 |
| кроме того: строительный контроль | 21 377,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 866,89000 | 9 976,00000 | 9 534,11000 | 0,000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 859 232,17000 | 0,00000 | 101 250,00000 | 812 526,42000 | 724 467,52000 | 220 988,23000 | 0,000 |
| 10.1. | СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 2019-2023 | 2 200 | 3 737 934,22000 | 270 000,00000 | Итого: | 3 737 934,22000 | 0,00000 | 270 000,00000 | 2 060 041,41700 | 1 407 892,80300 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 608 712,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 166 061,90000 | 442 650,50000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 727 923,25000 | 0,00000 | 168 750,00000 | 1 121 464,98700 | 437 708,26300 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 401 298,57000 | 0,00000 | 101 250,00000 | 772 514,53000 | 527 534,04000 | 0,00000 | 0,000 |
| 10.2. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство) | 2022-2024 | 550 | 1 232 932,01000 | 0,00000 | Итого: | 1 221 472,38000 | 0,00000 | 0,00000 | 106 673,49000 | 525 024,00000 | 589 774,89000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 316 827,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 352,60000 | 274 475,20000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 446 710,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 661,60000 | 285 737,92000 | 94 311,46000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 21 377,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 866,89000 | 9 976,00000 | 9 534,11000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 457 933,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 011,89000 | 196 933,48000 | 220 988,23000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие P2. Федеральный проект "Содействие занятости женщин" | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Мероприятие Р2.02.  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2022-2023 | 400 | 842 667,36106 | 14 470,71106 | Итого: | 842 667,36106 | 0,00000 | 14 470,71106 | 718 754,30300 | 109 442,34700 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 91 153,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 851,90000 | 51 301,10000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 435 514,10000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 413 413,73300 | 17 100,36700 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 316 000,26106 | 0,00000 | 9 470,71106 | 265 488,67000 | 41 040,88000 | 0,00000 | 0,000 |
| 11.1. | Детский сад на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 2020-2023 | 400 | 842 667,36106 | 14 470,71106 | Итого: | 842 667,36106 | 0,00000 | 14 470,71106 | 718 754,30300 | 109 442,34700 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 91 153,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 851,90000 | 51 301,10000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 435 514,10000 | 0,00000 | 5 000,00000 | 413 413,73300 | 17 100,36700 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 316 000,26106 | 0,00000 | 9 470,71106 | 265 488,67000 | 41 040,88000 | 0,00000 | 0,000 |
| Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта" | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетых источников | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 02.01.  Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2013-2020 | 1 232 кв.м | 5 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| 1.1. | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Северная, д.14А, Спортивный комплекс площадью 1 232 кв.м | 2017-2020 | 1 232 кв.м | 5 000,00000 | - | Внебюджетные средства | 5 000,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Основное мероприятие Р5. Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие Р5.04.  Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов | 2013-2020 | 63 | 285 995,00000 | объект введен в эксплуатацию | Итого: | 14 954,15898 | 14 954,15898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 645,22571 | 14 645,22571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308,93327 | 308,93327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| 2.1. | Реконструкция центрального стадиона (ПИР и реконструкция), Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 17, 19 | 2013-2020 | 63 | 285 995,00000 | объект введен в эксплуатацию | Итого: | 14 954,15898 | 14 954,15898 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 14 645,22571 | 14 645,22571 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308,93327 | 308,93327 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
| ».  Начальник Управления капитального строительства Е.А. Дедушева | | | | | | | | | | | | | | |