## Лист1
Приложение 3 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа от _______________№_________ «Приложение 4 к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области
Ответственный за выполнение мероприятия: Управление капитального строительства
N п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Проектная мощность(кв. метр, погонный метр, место, и т.д.) | Предельная стоимость объекта,тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. * | Профинансировано на 01.01.2022, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | [5 empty] | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.
[8 empty] | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры
1 | Мероприятие 01.01. Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2018-2022 | 5,9 тыс. кв.м | 598464.401 | 61794.6792 | 583546.4316 | Итого: | 534507.2185 | 243482 | 282611.7475 | 8413.471 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 534507.2185 | 243482 | 282611.7475 | 8413.471 | 0 | 0 | 0
1.1 | Новое здание Дома культуры в пос. Горки-10 сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, сельское поселние Успенское, пос. Горки-10 (в настоящее время Одинцовский городской округ) | 2018-2021 | 5,9 тыс. кв.м | 590050.93 |  | 583546.4316 | Итого: | 526093.7475 | 243482 | 282611.7475 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 526093.7475 | 243482 | 282611.7475 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Культурно-досуговый центр по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Усово-Тупик | 2021-2024 |  | 8413.471 | 61794.6792 | 0 | Итого: | 8413.471 | 0 | 0 | 8413.471 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8413.471 | 0 | 0 | 8413.471 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов образования»
Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования
1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2019-2023 | 1 430 мест | 1661189.14 | 0 | 67977.9417 | Итого: | 1661189.14 | 0 | 22724.95 | 1144439.18 | 494025.01 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Московской области | 1038243.35 | 0 | 12975.95 | 716501.76 | 308765.64 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 622945.79 | 0 | 9749 | 427937.42 | 185259.37 | 0 | 0
1.1 | Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.Кубинка (ПИР и строительство) | 2020-2022 | 330 | 741790.32 | 0 | 22724.9417 | Итого: | 741790.32 | 0 | 22724.95 | 719065.37 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Московской области | 463619.08 | 0 | 12975.95 | 450643.13 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 278171.24 | 0 | 9749 | 268422.24 | 0 | 0 | 0
1.2 | Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская (ПИР и строительство) | 2021-2023 | 400 | 919398.82 | 0 | 0 | Итого: | 919398.82 | 0 | 0 | 425373.81 | 494025.01 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Московской области | 574624.27 | 0 | 0 | 265858.63 | 308765.64 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 344774.55 | 0 | 0 | 159515.18 | 185259.37 | 0 | 0
2. | Мероприятие 01.03. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2019-2023 | 1 430 мест | 800000 | 0 | 45253 | Итого: | 800000 | 0 | 0 | 409210.2 | 390789.8 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Московской области | 760000 | 0 | 0 | 388750 | 371250 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40000 | 0 | 0 | 20460.2 | 19539.8 | 0 | 0
2.1. | Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г.п. Новоивановское | 2021-2023 | 300 | 800000 | 0 | 0 | Итого: | 800000 | 0 | 0 | 409210.2 | 390789.8 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Московской области | 760000 | 0 | 0 | 388750 | 371250 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40000 | 0 | 0 | 20460.2 | 19539.8 | 0 | 0
Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования
3. | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2018-2025 | 6250 | 7304709.9225 | 899018.8593 | 45253 | Итого: | 925856.0125 | 1692.4125 | 45253 | 380000 | 118910.6 | 380000 | 730000
[5 empty] | 266685.9357 |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10065.7432 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 555856.0125 | 1692.4125 | 45253 | 380000 | 118910.6 | 10000 | 0
[7 empty] | Внебюджетные средства | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 730000
3.1. | Детское образовательное учреждение на 1350 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул. Чистяковой | 2018-2020 | 1350 | 1692.4125 | 899018.8593 | объект введен в эксплуатацию | Итого: | 1692.4125 | 1692.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 266685.9357 |  | Седства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10065.7432 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1692.4125 | 1692.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Пристрой к Средней общеобразовательной школе №8 по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а. Новое строительство | 2021-2023 | 200 | 478910.6 | 0 | 0 | Итого: | 478910.6 | 0 | 0 | 380000 | 98910.6 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 478910.6 | 0 | 0 | 380000 | 98910.6 | 0 | 0
3.3. | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. западная (общеобразовательная школа на 1100 мест, 2024-2025 гг., ООО "Просторная долина" (ГК "Инград")) | 2024-2025 | 1100 | 1100000 | 0 | 0 | Внебюджетные средства | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 730000
3.4. | СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, Одинцовский г.о. (изъятие земельного участка для строительства объекта) | 2021 |  | 45253 |  | 45253 | Итого: | 45253 | 0 | 45253 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45253 | 0 | 45253 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково (ПИР и строительство) на земельных участках с к.н. 50:20:0040508:1484, 50:20:0040508:1023 | 2023-2025 | 550 | 20000 |  | 0 | Итого: | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
3.6. | СОШ на 2150 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Северная, ЖК «Одинбург» | 2023-2025 | 2150 | 10000 |  | 0 | Итого: | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
4. | Мероприятие 02.08. Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2022-2023 | 950 | 1306674.14 | 899018.8593 | 0 | Итого: | 1306674.14 | 0 | 0 | 0 | 679469.59 | 627204.55 | 0
[5 empty] | 266685.9357 |  | Средства бюджета Московской области | 1241340.28 | 0 | 0 | 0 | 645495.16 | 595845.12 | 0
| кроме того: строительный контроль | [6 empty] | 34759.54 | 0 | 0 | 10976.72 | 11891.41 | 11891.41 | 0
[5 empty] | 10065.7432 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 65333.86 | 0 | 0 | 0 | 33974.43 | 31359.43 | 0
4.1. | Пристройка на 950 мест к МБОУ "Немчиновский лицей" по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6 | 2022-2023 | 950 | 1306674.14 | 0 | 0 | Итого: | 1306674.14 | 0 | 0 | 0 | 679469.59 | 627204.55 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Московской области | 1241340.28 | 0 | 0 | 0 | 645495.16 | 595845.12 | 0
| кроме того: строительный контроль | [6 empty] | 22868.13 | 0 | 0 | 0 | 11891.41 | 10976.72 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 65333.86 | 0 | 0 | 0 | 33974.43 | 31359.43 | 0
5. | Мероприятие 02.10. Капитальные вложения в ощеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2020-2023 | 500 | 1224796 | 899018.8593 | 8069.5417 | Итого: | 1224796 | 0 | 8069.54 | 353930.46 | 862796 | 0 | 0
[5 empty] | 266685.9357 |  | Седства бюджета Московской области | 765497.63 | 0 | 5043.46 | 221206.54 | 539247.63 | 0 | 0
[5 empty] | 10065.7432 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 459298.37 | 0 | 3026.08 | 132723.92 | 323548.37 | 0 | 0
5.1. | Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область,Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство) | 2020-2023 | 500 | 1224796 | 0 | 8069.5417 | Итого: | 1224796 | 0 | 8069.54 | 353930.46 | 862796 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 765497.63 | 0 | 5043.46 | 221206.54 | 539247.63 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 459298.37 | 0 | 3026.08 | 132723.92 | 323548.37 | 0 | 0
6. | Мероприятие 02.11. Капитальные вложения в объекты общего образования | 2022-2024 | 2201 | 2950084.2503 | 899018.8593 | 11459.63 | Итого: | 2950084.2503 | 0 | 19877.6203 | 785562 | 1445093.09 | 699551.54 | 0
[5 empty] | 266685.9357 |  | Средства бюджета Московской области | 1838543.29 | 0 | 7162.27 | 490976.25 | 903185.06 | 437219.71 | 0
[5 empty] | 10065.7432 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1111540.9603 | 0 | 12715.3503 | 294585.75 | 541908.03 | 262331.83 | 0
6.1. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство) | 2021-2023 | 550 | 1365302.9903 | 0 | 0 | Итого: | 1365302.9903 | 0 | 0 | 685112 | 671773 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 848055 | 0 | 0 | 428195 | 419860 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 517247.9903 | 0 | 8417.9903 | 256917 | 251913 | 0 | 0
6.2. | СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 2021-2024 | 551 | 11459.63 |  | 11459.63 | Итого: | 11459.63 | 0 | 11459.63 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Московской области | 7162.27 | 0 | 7162.27 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4297.36 | 0 | 4297.36 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский (ПИР и строительство) | 2022-2024 | 1100 | 1573321.63 | 0 | 0 | Итого: | 1573321.63 | 0 | 0 | 100450 | 773320.09 | 699551.54 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 983326.02 | 0 | 0 | 62781.25 | 483325.06 | 437219.71 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 589995.61 | 0 | 0 | 37668.75 | 289995.03 | 262331.83 | 0
Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников
7. | Мероприятие 05.01. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2018-2025 | 2175 | 2294000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 604000 | 138000 | 466000 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Одинцовский городской округ, г.п. Новоивановское (детский сад на 185 мест, 2022-2023 гг., ООО "Гранель-М" (ГК "Гранель")) | 2022-2023 | 185 | 205000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Одинцовский городской округ, дер. Раздоры, тер. Мякинино (детский сад на 190 мест, 2018-2021 гг., ООО "СЗ "Бухта Лэнд" (ГК "Самолет")) | 2018-2021 | 190 | 190000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 156000 | 55000 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (детский сад на 350 мест, 2017-2021 гг., АО "ПИК-Регион") | 2018-2021 | 350 | 365000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 302000 | 83000 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (детский сад на 350 мест, 2022-2023 гг., АО "ПИК-Регион") | 2022-2023 | 350 | 365000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье(детский сад на 210 мест, 2023-2025 гг., ООО "СЗ "Самолет-Заречье" (ГК "Самолет")) | 2023-2025 | 210 | 210000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6. | Одинцовский городской округ, мкр. 7-7А (детский сад на 190 мест, 2023-2025 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2023-2025 | 190 | 190000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7. | Одинцовский городской округ, мкр. 7-7А (детский сад на 50 мест, 2022-2024 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2022-2024 | 50 | 50000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8. | Одинцовский городской округ, ул. Вокзальная (детский сад на 100 мест, 2023-2025 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2023-2025 | 100 | 100000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9. | Одинцовский городской округ, мкр. 7-7А (детский сад на 120 мест, 2023-2024 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2023-2024 | 120 | 275000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10. | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (детский сад на 170 мест, 2021-2023 гг.) | 2021-2023 | 170 | 170000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11. | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (детский сад на 130 мест, 2021-2022 гг., ООО Просторная долина" (ГК "Инград")) | 2021-2022 | 130 | 87000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 43000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12. | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (детский сад на 130 мест, 2021-2022 гг., ООО Просторная долина" (ГК "Инград")) | 2021-2022 | 130 | 87000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 43000 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников
8. | Мероприятие 06.01. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2018-2023 | 4760 | 4795000 | 1 | - | Внебюджетные средства | 1953000 | 208000 | 1745000 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (общеобразовательная школа на 1160 мест, 2018-2021 гг., АО "ПИК-Регион" (ГК "ПИК")) | 2018-2021 | 1160 | 1160000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 848000 | 208000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | Одинцовский городской округ, мкр. Одинцово-1 (общеобразовательная школа на 1160 мест, 2021-2023 гг., АО "ПИК-Регион" (ГК "ПИК")) | 2021-2023 | 1160 | 1160000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье(общеобразовательная школа на 750 мест, 2021-2023 гг., ООО "СЗ "Резиденция Сколково") | 2021-2023 | 750 | 785000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4. | Одинцовский городской округ, р.п. Заречье(общеобразовательная школа на 600 мест, 2022-2024 гг., ООО "СЗ "Самолет-Заречье" (ГК "Самолет")) | 2022-2024 | 600 | 600000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5. | Одинцовский г.о., мкр. 7-7А (общеобразовательная школа на 200 мест, 2021-2022 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2021-2022 | 200 | 200000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6. | Одинцовский г.о., мкр. 7-7А (общеобразовательная школа на 300 мест, 2024-2025 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2024-2025 | 300 | 300000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7. | Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Вокзальная, пос. Железнодорожников (общеобразовательная школа на 650 мест, 2024-2025 гг., ООО "Стройтехинвест") | 2024-2025 | 650 | 650000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8. | Одинцовский городской округ, ул. Маршала Бирюзова, ул. Северная, ул. Западная (общеобразовательная школа на 1100 мест, 2021-2023 гг., ООО "Просторная долина" (ГК "Инград")) | 2021-2023 | 1100 | 1100000 | 0 | - | Внебюджетные средства | 370000 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие Е1. Федеральный проект "Современная школа"
9. | Мероприятие Е1.06. Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2020-2024 |  | 9028781.71 | 0 | 3200788.5461 | Итого: | 9028781.71 | 1051162.21 | 1694100 | 2931639.69 | 3351879.81 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Российской Федерации | 3821478 | 450000 | 550000 | 1671478 | 1150000 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 5117015.89 | 596200 | 1129100 | 1236926 | 2154789.89 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90287.82 | 4962.21 | 15000 | 23235.69 | 47089.92 | 0 | 0
9.1. | "Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство) | 2019-2023 |  | 9028781.71 | 0 | 3200788.5461 | Итого: | 9028781.71 | 1051162.21 | 1694100 | 2931639.69 | 3351879.81 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Российской Федерации | 3821478 | 450000 | 550000 | 1671478 | 1150000 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 5117015.89 | 596200 | 1129100 | 1236926 | 2154789.89 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90287.82 | 4962.21 | 15000 | 23235.69 | 47089.92 | 0 | 0
10. | Мероприятие Е1.08. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2020-2024 | 2200 | 3737934.22 | 0 | 270000 | Итого: | 4959406.6 | 0 | 270000 | 2166714.907 | 1932916.803 | 589774.89 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Российской Федерации | 1365143.1 | 0 | 0 | 605664.8 | 485003.1 | 274475.2 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 1735031.33 | 0 | 168750 | 748523.687 | 723446.183 | 94311.46 | 0
| кроме того: строительный контроль | [6 empty] | 21377 | 0 | 0 | 1866.89 | 9976 | 9534.11 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1859232.17 | 0 | 101250 | 812526.42 | 724467.52 | 220988.23 | 0
10.1. | СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 2019-2023 | 2200 | 3737934.22 | 0 | 270000 | Итого: | 3737934.22 | 0 | 270000 | 2060041.417 | 1407892.803 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Российской Федерации | 1048315.3 | 0 | 0 | 605664.8 | 442650.5 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Московской области | 1288320.35 | 0 | 168750 | 681862.087 | 437708.263 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1401298.57 | 0 | 101250 | 772514.53 | 527534.04 | 0 | 0
10.2. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство) | 2022-2024 | 550 | 1232932.01 | 0 | 0 | Итого: | 1221472.38 | 0 | 0 | 106673.49 | 525024 | 589774.89 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Российской Федерации | 316827.8 | 0 | 0 | 0 | 42352.6 | 274475.2 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 446710.98 | 0 | 0 | 66661.6 | 285737.92 | 94311.46 | 0
| кроме того: строительный контроль | [6 empty] | 21377 | 0 | 0 | 1866.89 | 9976 | 9534.11 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 457933.6 | 0 | 0 | 40011.89 | 196933.48 | 220988.23 | 0
11. | Мероприятие Р2.02. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2022-2023 | 400 | 842667.3611 | 0 | 14470.7111 | Итого: | 842667.3611 | 0 | 14470.7111 | 718754.303 | 109442.347 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Российской Федерации | 111448 | 0 | 0 | 60146.9 | 51301.1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 415219.1 | 0 | 5000 | 393118.733 | 17100.367 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 316000.2611 | 0 | 9470.7111 | 265488.67 | 41040.88 | 0 | 0
11.1. | Детский сад на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 2020-2023 | 400 | 842667.3611 | 0 | 14470.7111 | Итого: | 842667.3611 | 0 | 14470.7111 | 718754.303 | 109442.347 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Российской Федерации | 111448 | 0 | 0 | 60146.9 | 51301.1 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Московской области | 415219.1 | 0 | 5000 | 393118.733 | 17100.367 | 0 | 0
[7 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 316000.2611 | 0 | 9470.7111 | 265488.67 | 41040.88 | 0 | 0
Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта"
Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетых источников
1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2013-2020 | 1 232 кв.м | 5000 | 285395 | - | Внебюджетные средства | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Северная, д.14А, Спортивный комплекс площадью 1 232 кв.м | 2017-2020 | 1 232 кв.м | 5000 | 285395 | - | Внебюджетные средства | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие Р5. Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
2. | Мероприятие Р5.04. Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов | 2013-2020 | 63 | 285995 | 285395 | объект введен в эксплуатацию | Итого: | 14954.159 | 14954.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 228796 |  | Средства бюджета Московской области | 14645.2257 | 14645.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56599 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308.9333 | 308.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Реконструкция центрального стадиона (ПИР и реконструкция), Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 17, 19 | 2013-2020 | 63 | 285995 | 285395 | объект введен в эксплуатацию | Итого: | 14954.159 | 14954.159 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 228796 |  | Средства бюджета Московской области | 14645.2257 | 14645.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 56599 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 308.9333 | 308.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
».
| Начальник Управления капитального строительства | [10 empty] | Е.А. Дедушева