## Рек МТДИ
[11 empty] | Приложение 1 к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа от_____________ № __________ |  |  | приложение 2 к МП
"Приложение 1 к Муниципальной программе
Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области
"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
№ п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | [6 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий
[5 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год
Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования»
1. | Основное мероприятие 02 Организация транспортного обслуживания населения | 2020-2026 годы | Итого: | 1144159.0228 | 143438.1408 | 200490.05 | 234725.832 | 271895 | 286762 | 3424 | 3424 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения
|  |  | Средства бюджета Московской области | 427854 | 140803 | 88483 | 58400 | 68194 | 71974 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 716305.0228 | 2635.1408 | 112007.05 | 176325.832 | 203701 | 214788 | 3424 | 3424
1.1. | Мероприятие 02.01 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2026 годы | Итого: | 1069379 | 142255 | 145396 | 229919 | 268471 | 283338 | 0 | 0 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | Увеличение доли маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года
|  |  | Средства бюджета Московской области | 374718 | 140803 | 35347 | 58400 | 68194 | 71974 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 694661 | 1452 | 110049 | 171519 | 200277 | 211364 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 02.03 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21644.0228 | 1183.1408 | 1958.05 | 4806.832 | 3424 | 3424 | 3424 | 3424 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | Транспортное обеспечение участников мероприятий
1.3 | Мероприятие 02.23 Финансовое обеспечение расходов, связанных с принятием решения о возмещении транспортным организациям недополученных доходов, возникающих при выполнении работ по перевозке на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в связи с предоставлением льгот населению и скидок при оплате проезда единой транспортной картой | 2021 год | Средства бюджета Московской области | 53136 | 0 | 53136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление транспорта , дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | Увеличение маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года
Итого по подпрограмме: |  |  |  | 1144159.0228 | 143438.1408 | 200490.05 | 234725.832 | 271895 | 286762 | 3424 | 3424
Средства бюджета Московской области |  |  |  | 427854 | 140803 | 88483 | 58400 | 68194 | 71974 | 0 | 0
Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  |  | 716305.0228 | 2635.1408 | 112007.05 | 176325.832 | 203701 | 214788 | 3424 | 3424
Подпрограмма «Дороги Подмосковья»
1. | Основное мероприятие 02 Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2020-2026 годы | Итого: | 2608590.0921 | 0 | 613372.1526 | 1767397.7796 | 227820.16 | 0 | 0 | 0 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения; МКУ "Упрдоркапстрой"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2404689.431 | 0 | 569803.607 | 1652408.522 | 182477.302 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 203900.6611 | 0 | 43568.5456 | 114989.2576 | 45342.858 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 02.01 Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения. | 2020-2022 годы | Итого: | 2531263.001 | 0 | 599803.607 | 1739377.234 | 192082.16 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Упрдоркапстрой", Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, МКУ "Упрдоркапстрой" | Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения Одинцовского городского округа
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2404689.431 | 0 | 569803.607 | 1652408.522 | 182477.302 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 126573.57 | 0 | 30000 | 86968.712 | 9604.858 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета. | 2020-2021 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 77327.0911 | 0 | 13568.5456 | 28020.5456 | 35738 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Разработка проектной документации на строительство объектов "Строительство подъезда к мкр.№9 от ул.Сосновой в г.Одинцово, Московская область", "Строительство автомобильной дороги Можайское шоссе-Покровское-Ястребки до СНИ "Клин", "Строительство дополнительного выезда из ЖК "Гусарская баллада"
2. | Основное мероприятие 05 Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2020-2026 годы | Итого: | 6997124.5331 | 750866.882 | 1720728.297 | 1890366.1542 | 747455.06 | 767143 | 560282.57 | 560282.57 | МКУ "Упрдоркапстрой"
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2390378 | 171016 | 974873 | 1076189 | 76597 | 91703 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4606746.5331 | 579850.882 | 745855.297 | 814177.1542 | 670858.06 | 675440 | 560282.57 | 560282.57
2.1. | Меропрития 05.01 Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020-2026 годы | Итого: | 2602477.047 | 175041.047 | 1026183 | 1132831 | 122165 | 146257 | 0 | 0 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2385637 | 166275 | 974873 | 1076189 | 76597 | 91703 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 216840.047 | 8766.047 | 51310 | 56642 | 45568 | 54554 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 05.02 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 36114.7404 | 3768.59 | 22884.2013 | 9461.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, МКУ "Упрдоркапстрой" | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.3. | Мероприятие 05.03 Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2020-2026 годы | Итого: | 4811 | 4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог к садоводческим товариществам
|  |  | Средства бюджета Московской области | 4741 | 4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Мероприятие 05.04 Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям мадоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 122.532 | 122.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог к садоводческим товариществам
2.5. | Мероприятие 05.05 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4352771.8805 | 567123.713 | 671661.0956 | 747245.8718 | 625290.06 | 620886 | 560282.57 | 560282.57 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Соответствие объектов дорожного хозяйства нормативным требованиям
2.6. | Мероприятие 05.06 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 827.3333 | 0 | 0 | 827.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Снижение аварийности на автомобильных дорога местного значения
2.7. | Мероприятие 05.07 Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Увеличение парковочных мест
Итого по подпрограмме: |  |  |  | 9605714.6253 | 750866.882 | 2334100.4496 | 3657763.9338 | 975275.22 | 767143 | 560282.57 | 560282.57
Средства бюджета Московской области |  |  |  | 4795067.431 | 171016 | 1544676.607 | 2728597.522 | 259074.302 | 91703 | 0 | 0
Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  |  | 4810647.1943 | 579850.882 | 789423.8426 | 929166.4118 | 716200.918 | 675440 | 560282.57 | 560282.57
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 306481.6119 | 40401.688 | 46276.7429 | 47677.727 | 47677.727 | 47677.727 | 38385 | 38385 | МКУ "Упрдоркапстрой"
1.1. | Мероприятие 01.01 Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорого и осуществление дорожной деятельности | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Обеспечение сохранности муниципальных автомобильныъх дорог
1.2. | Мероприятие 01.02 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2020-2026 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 306481.6119 | 40401.688 | 46276.7429 | 47677.727 | 47677.727 | 47677.727 | 38385 | 38385 | МКУ "Упрдоркапстрой" | Обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ "Упрдоркапстрой"Одинцовского городского округа в сфере дорожного хозяйства. Осуществление функций муниципального заказчика по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства
Итого по подпрограмме: |  |  |  | 306481.6119 | 40401.688 | 46276.7429 | 47677.727 | 47677.727 | 47677.727 | 38385 | 38385
Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  |  | 306481.6119 | 40401.688 | 46276.7429 | 47677.727 | 47677.727 | 47677.727 | 38385 | 38385
Всего по муниципальной программе: |  |  |  | 11056355.26 | 934706.7108 | 2580867.2424 | 3940167.4928 | 1294847.947 | 1101582.727 | 602091.57 | 602091.57
Средства бюджета Московской области |  |  |  | 5222921.431 | 311819 | 1633159.607 | 2786997.522 | 327268.302 | 163677 | 0 | 0
Средства бюджета Одинцовского городского округа |  |  |  | 5833433.829 | 622887.7108 | 947707.6354 | 1153169.9708 | 967579.645 | 937905.727 | 602091.57 | 602091.57
".
Начальник Управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения
С.В.Жабина
Согласовано:
Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
Администрации Одинцовского городского округа,
главный бухгалтер | [12 empty] | Н.А. Стародубова