АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2022 № 7042

Об организации и проведении

фестиваля событийного туризма «Гостеприимный Звенигород» в городе Звенигороде Одинцовского городского округа Московской области

Во исполнение Плана мероприятий отдела по туризму Администрации Одинцовского городского округа Московской области в сфере туризма на 2022 год, утвержденного постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 15.12.2021 № 4586, руководствуясь Уставом Одинцовского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 3 декабря 2022 года на территории   
   г. Звенигорода Одинцовского городского округа Московской области фестиваль событийного туризма «Гостеприимный Звенигород» (далее – Мероприятие).
2. Утвердить Состав организационного комитета по организации и проведению Мероприятия (прилагается).
3. Утвердить План подготовки и проведения Мероприятия (прилагается).
4. Рекомендовать УМВД России по Одинцовскому городскому округу (Лопатин И.П.):
5. провести комплекс мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения Мероприятия;
6. организовать обеспечение дорожной безопасности на время проведения Мероприятия.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Переверзеву В.В.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Утвержден

постановлением

Администрации Одинцовского

городского округа от «25» 11.2022 № 7042

СОСТАВ

организационного комитета по организации и проведению фестиваля событийного туризма «Гостеприимный Звенигород» в городе Звенигороде Одинцовского городского округа Московской области

|  |  |
| --- | --- |
| Переверзева Валентина Викторовна | Председатель рабочей группы, Заместитель Главы Администрации |
| Пайсов Михаил Алексеевич | Первый заместитель Главы Администрации |
| Тесля Александр Александрович | Заместитель Главы Администрации - начальник Управления правового обеспечения |
| Коротаев Михаил Владимирович | Заместитель Главы Администрации |
| Неретин Роман Викторович | Заместитель Главы Администрации |
| Григорьев Станислав Юрьевич | Заместитель Главы Администрации |
| Шмелева Наталья Васильевна | Начальник отдела по туризму |
| Гончаревский Виталий Викторович | Начальник территориального управления Звенигород |
| Лопатин Игорь Петрович | Начальник УМВД России по Одинцовскому городскому округу полковник полиции  (по согласованию) |
| Егоров Владимир Николаевич | Начальник ОГИБДД по Одинцовскому городскому округу (по согласованию) |
| Фонд «Настоящее» | Кузьменков И.А. |

Заместитель Главы Администрации В.В. Переверзева

Утвержден

постановлением

Администрации Одинцовского

городского округа

от «25» 11.2022 № 7042

**ПЛАН**

подготовки и проведения фестиваля событийного туризма

«Гостеприимный Звенигород» в городе Звенигороде Одинцовского городского округа Московской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. План и порядок подготовки и проведения мероприятия. | | | | |
| № п/п | Дата,  время | Мероприятие | Место проведения | Ответственные |
| 1.1 | до 02.12.2022 | Приведение в порядок территорий проведения мероприятия, благоустройство территории | Московская область, Одинцовский городской округ,  г. Звенигород, ул. Московская (у Культурного центра им. Любови Орловой) | Григорьев С.Ю.  Александров Д.И.  Гончаревский В.В. |
| 1.2 | до 03.12.2022 | Информирование населения о проведении мероприятия | СМИ | Неретин Р.В.  Гончаревский В.В. |
| 1.3 | до 02.12.2022 | Подготовка схемы размещения точек питания | Московская область, Одинцовский городской округ,  г. Звенигород, ул. Московская (у Культурного центра им. Любови Орловой) | Шмелева Н.В.  Кузьменков И.А. |
| 1.4 | до 02.12.2022 | Подготовка схемы размещения интерактивных и концертных площадок, точек питания | Московская область, Одинцовский городской округ,  г. Звенигород, ул. Московская (у Культурного центра им. Любови Орловой) | Шмелева Н.В.  Кузьменков И.А. |
| 1.5 | до 02.12.2022 | Проверка электросилового оборудования | Московская область, Одинцовский городской округ,  г. Звенигород, ул. Московская (у Культурного центра им. Любови Орловой) | Крылов Р.А. (директор филиала АО «Одинцовская электросеть») |
| 1.6 | до 02.12.2022 | Обеспечение территории мусорными баками | Московская область, Одинцовский городской округ,  г. Звенигород, ул. Московская (у Культурного центра им. Любови Орловой) | Григорьев С.Ю.  Александров Д.И. |
| 1.7 | 01.12.2022 – 02.12.2022 | Монтаж оборудования | Московская область, Одинцовский городской округ,  г. Звенигород, ул. Московская (у Культурного центра им. Любови Орловой) | Шмелева Н.В.  Кузьменков И.А. |
| 1.8 | 01.12.2022 – 02.12.2022 | Установка шатров и декораций | Московская область, Одинцовский городской округ,  г. Звенигород, ул. Московская (у Культурного центра им. Любови Орловой) | Шмелева Н.В.  Кузьменков И.А. |
| 1.9 | 02.12.2022-03.12.2022 | Установка точек питания | Московская область, Одинцовский городской округ,  г. Звенигород, ул. Московская (у Культурного центра им. Любови Орловой) | Шмелева Н.В.  Кузьменков И.А. |
| 1.10 | 02.12.2022 | Установка фотозоны и монтаж звукового оборудования | Московская область, Одинцовский городской округ,  г. Звенигород, ул. Московская (у Культурного центра им. Любови Орловой) | Шмелева Н.В.  Кузьменков И.А. |
| 1.11 | 03.12.2022  13:00-17:00 | Торжественное открытие фестиваля с выступлением творческих коллективов | Московская область, Одинцовский городской округ,  г. Звенигород, ул. Московская (у Культурного центра им. Любови Орловой) | Шмелева Н.В.  Кузьменков И.А. |
| 1.12 | 03.12.2022 20:00-22:00 | Демонтаж оборудования | Московская область, Одинцовский городской округ,  г. Звенигород, ул. Московская (у Культурного центра им. Любови Орловой) | Шмелева Н.В.  Кузьменков И.А. |

Заместитель Главы Администрации В.В. Переверзева