АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2022 № 7073

Об изменении существенных условий контракта

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», положительным заключением повторной государственной экспертизы от 01.11.2022г. №50-1-1-2-076897-2022, проведенной Государственным автономным учреждением Московской области «Мособлгосэкспертиза», решением Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 12.08.2022 № 1/37 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 15.12.2021 № 1/31 «О бюджете Одинцовского городского округа Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ» (далее – ООО «МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ») от 22.11.2022 № 221122-1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 15.02.2022 № 1010/2022 (ЕИС № 3503200419822000010) Закупка в 2022 году по подготовке проектно-сметной документации и выполнению работ по капитальному ремонту здания муниципальной общеобразовательной организации, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, Звенигородское шоссе, д. 7, заключенного с ООО «МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ» (далее – муниципальный контракт) в части изменения цены муниципального контракта и изменения сроков окончания исполнения вида работ, указанных в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта в части изменения цены муниципального контракта и изменения срока окончания исполнения вида работ, указанных в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети Интернет.

1. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Дмитриева О.В.

Глава Одинцовского городского округа

Московской области А.Р. Иванов

Приложение

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 25.11.2022 № 7073

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер муниципального контракта/наименование объекта | Дата заключения муниципального контракта ЕН | Цена контракта | Срок окончания исполнения вида работ | Новая цена контракта | Новый срок окончания исполнения вида работ |
| 1 | № 1010/2022 (ЕИС № 3503200419822000010) по подготовке проектно-сметной документации и выполнению работ по капитальному ремонту здания муниципальной общеобразовательной организации, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, Звенигородское шоссе, д. 7 | 15.02.2022 21 | 171 656 832,52 (сто семьдесят один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать два) рубля 52 копейки, в том числе НДС 20% - 28 609 472,09 (двадцать восемь миллионов шестьсот девять тысяч четыреста семьдесят два) рубля 09 копеек | 24.08.2022 | 216 589 835,43 рублей (Двести шестнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 43 копейки, в том числе НДС 20% - 36 098 305 (тридцать шесть миллионов девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 91 копейка | 30.11.2022 |