## Приложение 2
[6 empty] | ПРОЕКТ | [6 empty] | Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от №
Приложение 3
к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о муниципальной регистрации права собственности | Годы проектирования/строительства /реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.19, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | [5 empty] | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа
[7 empty] | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма "Чистая вода"
Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения
1. | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2019-2021 | 6,50 тыс.куб.м/сутки | 232000 | 0 | Итого: | 232000 | 232000 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[6 empty] | Средствав федерального бюджета | 108750 | 108750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Средстава бюджета Московской области | 36250 | 36250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 87000 | 87000 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 600 м/куб. сут | 57875 | 0 | Итого: | 57875 | 0 | 0 | 9433.93 | 5000 | 43441.07 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[6 empty] | Средстава бюджета Московской области | 34375 | 0 | 0 | 5896.21 | 3125 | 25353.79 | 0
[6 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23500 | 0 | 0 | 3537.72 | 1875 | 18087.28 | 0
Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета
3. | Реконструкция насосной станции 2-ого подъема, расположенной по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 (ПИР) | 2022 | 1,4 тыс.куб.м/сутки | 16672.55 | 0 | Итого: | 16672.55 | 0 | 0 | 16672.55 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[6 empty] | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16672.55 | 0 | 0 | 16672.55 | 0 | 0 | 0
Мероприятие F5.01. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
4. | Реконструкция ВЗУ-1 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 2019-2021 | 6,50 тыс.куб.м/сутки | 65176.84 | 0 | Итого: | 65176.84 | 0 | 65176.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[6 empty] | Средствав федерального бюджета | 11907.6 | 0 | 11907.6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Средстава бюджета Московской области | 28827.98 | 0 | 28827.98 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24441.26 | 0 | 24441.26 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Системы водоотведения"
Мероприятие 01.02. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод
5. | Реконструкция очистных сооружений пос. Горки-10, Одинцовского г.о. | 2019-2022 | 7,00 тыс.куб.м/сутки | 632431.3297 | 0 | Итого: | 632431.3297 | 373104.77 | 167705.21 | 91621.3497 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[5 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 394819.76 | 233190.98 | 104660.85 | 56967.93 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 237611.5697 | 139913.79 | 63044.36 | 34653.4197 | 0 | 0 | 0
6. | Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 600 м/куб. сут | 200000 | 0 | Итого: | 200000 | 0 | 0 | 7554.99 | 60000 | 132445.01 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[5 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 125000 | 0 | 0 | 4721.87 | 37500 | 82778.13 | 0
[5 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 75000 | 0 | 0 | 2833.12 | 22500 | 49666.88 | 0
7. | Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР) | 2022-2023 | 9,5 тыс.куб.м/сутки | 780300 | 0 | Итого: | 780300 | 0 | 0 | 206180.81 | 574119.19 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[5 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 489248.1 | 0 | 0 | 129275.37 | 359972.73 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 291051.9 | 0 | 0 | 76905.44 | 214146.46 | 0 | 0
8. | Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР) | 2022-2024 | 12 425 м3/сут | 591866.02 | 0 | Итого: | 591866.02 | 0 | 0 | 0 | 273168.93 | 318697.09 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[5 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 591866.02 | 0 | 0 | 0 | 273168.93 | 318697.09 | 0
Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций
9. | Строительство напорного коллектора от КНС в с. Успенское до ввода в очистные сооружения в п. Горки 10 с реконструкцией КНС в с. Успенское Одинцовского городского округа (в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные работы, но не оплаченные в 2021 году в размере 1 232 460,49 руб. средства бюджета муниципального образования) | 2020-2023 | 2,00 тыс.куб.м/сутки | 430157.215 | 0 | Итого: | 430157.215 | 0 | 338583.225 | 91573.99 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[5 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 268804.3 | 0 | 213608.2 | 55196.1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 161352.915 | 0 | 124975.025 | 36377.89 | 0 | 0 | 0
10. | Строительство напорных канализационных коллекторов от КНС пос. Барвиха до очистных сооружений с. Лайково (ПИР) | 2020 | 4,90 тыс.куб.м/сутки | 9362.7863 | 0 | Итого: | 9362.7863 | 9362.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[5 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9362.7863 | 9362.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Мероприятие 02.02. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
11. | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в дер. Раздоры Одинцовского городского округа Московской области (в т.ч. тех. присоединение) | 2020-2021 | 950,92 тыс.куб.м/сутки | 446841.9921 | 0 | Итого: | 446841.9921 | 129204.8 | 316968.1 | 669.0921 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[5 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 278857.76 | 80753 | 198104.76 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 167984.2321 | 48451.8 | 118863.34 | 669.0921 | 0 | 0 | 0
12. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о. | 2023-2024 | 2500 пог.м. | 113894.21 | 0 | Итого: | 113894.21 | 0 | 0 | 0 | 21879.73 | 92014.48 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[5 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 71183.88 | 0 | 0 | 0 | 13674.83 | 57509.05 | 0
[5 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42710.33 | 0 | 0 | 0 | 8204.9 | 34505.43 | 0
13. | Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР). | 2023-2024 | 15 000 м. | 960193.21 | 0 | Итого: | 960193.21 | 0 | 0 | 0 | 53527 | 906666.21 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[5 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 602041.15 | 0 | 0 | 0 | 33561.43 | 568479.72 | 0
[5 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 358152.06 | 0 | 0 | 0 | 19965.57 | 338186.49 | 0
14. | Строительство сетей водоснабжения р.п.Новоивановское, г.о. Одинцовский, в т.ч. ПИР | 2022-2023 | 1194 п.м. | 83130.04 | 0 | Итого: | 83130.04 | 0 | 0 | 0 | 58191.03 | 24939.01 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[5 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 52122.54 | 0 | 0 | 0 | 36485.78 | 15636.76 | 0
[5 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31007.5 | 0 | 0 | 0 | 21705.25 | 9302.25 | 0
|  |  |  | 4619901.1932 | 0 | Итого: | 4619901.1932 | 743672.3563 | 888433.375 | 423706.7118 | 1045885.88 | 1518202.87 | 0
Заместитель Главы Администрации | [10 empty] | М.В. Коротаев