Приложение 2

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

 от 16.02.2023 № 730

ДОРОЖНАЯ КАРТА

оформления и направления заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные  |
| --- | --- | --- |
| Проведение очного заседания общественной комиссии в целях объявления начала приема предложений для определения общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе | до 17.02.2023 | Общественная комиссия, Территориальное Управление Одинцово |
| Сбор предложений от жителей города Одинцово Одинцовского городского округа Московской области по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе | с 20.02.2023 по 05.03.2023 | Территориальное Управление Одинцово |
| Проведение очного заседания общественной комиссии в целях подведения итогов приема предложений и определения общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе | 06.03.2023 | Общественная комиссия, Территориальное Управление Одинцово |
| Принятие решения (постановление) о начале приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях общественной территории и публикация информации о принятом решении в этот же срок в официальных средствах массовой информации Одинцовского городского округа и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». | до 10.03.2023 | Общественная комиссия, Территориальное Управление Одинцово |
| Сбор предложений от жителей города Одинцово Одинцовского городского округа Московской области о предлагаемых мероприятиях и функциях общественной территории, на которой будет реализовываться проект | с 10.03.2023 подо 24.03.2023 | Территориальное Управление Одинцово |
| Проведение очного заседания общественной комиссии в целях подведения итогов приема предложений и определения мероприятий создания комфортной городской среды и функций общественной территории, на которой будет реализовываться проект | 27.03.2023 | Общественная комиссия, Территориальное Управление Одинцово |
| Формирование конкурсной заявки с учетом решений общественной комиссии | до 20.05.2023 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Проведение очного заседания общественной комиссии в целях ознакомления с конкурсной заявкой и приема предложений по ее доработке | 20.05.2023 | Общественная комиссия, Территориальное Управление Одинцово, Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Завершение формирования конкурсной заявки с учетом решений общественной комиссии | до 25.05.2023 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Направление конкурсной заявки в адрес региональной межведомственной комиссии | до 01.06.2023 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |
| Направление конкурсной заявки в печатном формате в адрес региональной межведомственной комиссии | до 05.06.2023 | Управление благоустройства Администрации Одинцовского городского округа |

Начальник Управления благоустройства А.А. Журавлев