АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2023 № 2332

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту в части изменения порядка выплаты аванса

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 22.03.2022 № 269/11 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая письмо Министерства образования Московской области от 11.04.2023 № 18Исх-7469/10-03, обращение общества с ограниченной ответственностью «МТ-ГРУПП» (далее - ООО «МТ-ГРУПП») от 31.03.2023 № 5 об изменении существенных условий муниципального контракта в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия по муниципальному контракту от 16.11.2022 № 569/2022 (ЕИС № 3503200419822000122) Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: МКОУ РАООП «Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.» по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Старый городок, ул. Школьная, д.34, с ООО «МТ-ГРУПП» (далее- муниципальный контракт) в части изменения порядка выплаты аванса, указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что изменения существенных условий муниципального контракта осуществляется путем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий муниципального контракта.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу даты его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Дмитриева О.В.

Глава Одинцовского городского округа

Московской области А.Р. Иванов

Верно: начальник общего отдела Е.П. Кочеткова

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Одинцовского городского округа

 Московской области

 от 18.04.2023 № 2332

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер муниципального контракта/наименование объекта | Дата заключения муниципального контракта ЕН | Размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.) | Порядок выплаты аванса по муниципальному контракту | Новый порядок выплаты аванса по муниципальному контракту |
| 1 | № 569/2022 (ЕИС № 3503200419822000122) Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: МКОУ РАООП «Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.» по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Старый городок, ул. Школьная, д. 34. | 16.11.2022 21 | 47 784 252 руб. 00 коп., что составляет 25% от строительных работ. | Оплата аванса производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления Подрядчиком счета на выплату аванса, послеполучения положительного заключения государственной экспертизы.  | Оплата аванса производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления Подрядчиком счета на выплату аванса, после получения подтверждения принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы. |