АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2023 № 3515

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 25.08.2022 № 2022.000353 на выполнение проектно-изыскательских работ и получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: «Строительство автомобильной дороги Можайское шоссе -Покровское - Ястребки до п. Клин»

В соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола совещания о месте проектируемой автомобильной дороги местного значения Можайское шоссе – Покровское - Ястребки до п. Клин (далее – проектируемая автомобильная дорога) от 15.05.2023 и с учетом письма Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации от 12.05.2023 № 313/Х/343 в части изменения схемы расположения проектируемой автомобильной дороги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Муниципального казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского городского округа Московской области» (далее - МКУ «Упрдоркапстрой») об изменении существенных условий муниципального контракта от 25.08.2022 № 2022.000353 выполнение проектно-изыскательских работ и получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: «Строительство автомобильной дороги Можайское шоссе – Покровское - Ястребки до п. Клин» (далее - муниципальный контракт), заключенного с обществом с ограниченной ответственностью Проектный институт «Владимиравтодорпроект», в связи с изменением трассировки проектируемой автомобильной дороги.
2. МКУ «Упрдоркапстрой» изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта в части увеличения цены контракта и изменения сроков выполнения отдельных этапов работ, указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу даты его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Верно: начальник общего отдела Е.П. Кочеткова

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы Администрации М.А. Пайсов

Заместитель Главы Администрации –

начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля

Заместитель Главы Администрации –

начальник Финансово-казначейского управления

Администрации Л.В. Тарасова

Начальник юридического отдела Г.В. Варварина

РАЗОСЛАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Пайсов М.А.  Тарасова Л.В.  Общий отдел | - 1 экз.  - 1 экз.  - 3 экз. |
| МКУ «Упрдоркапстрой»  Сайт | - 1 экз.  - 1 экз. |
| Басыгина А.А.  8 495 246 01 66 (214) |  |