АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2023 № 5319

О внесении изменений в приложение к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 24.04.2023 № 2486

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Документом планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Одинцовского городского округа Московской области на 2022- 2024 годы, утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 20.12.2021 № 4673,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 24.04.2023 № 2486 «Об изменении существенных условий контрактов в части размера выплаты аванса по муниципальным контрактам», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу даты его подписания.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 09.08.2023 № 5319

«Приложение

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 24.04.2023 № 2486

(в редакции

постановления Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_\_)»

Перечень

изменений существенных условий муниципальных контрактов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер муниципального контракта/наименование объекта закупки | Дата заключения муниципального контракта | Цена муниципального контракта | Размер авансового платежа по муниципальному контракту (руб.) | Порядок выплаты аванса по муниципальному контракту | Общий размер авансового платежа по муниципальному контракту |
| 1 | 227 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок (Лот 12) | 20.12.2021 | 498 808 225 ,10 руб. | 94 825 730,63 руб., что составляет 90% от суммы цены этапов 2.2.7. – 2.2.12. исполнения муниципального контракта, не превышает объема финансового обеспечения на текущий финансовый год | Заказчик выплачивает аванс на 2022 год Подрядчику в следующем порядке:  Часть 1 – аванс в размере 30 процентов цены Контракта на 2022 год в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств выплачивается Заказчиком в течение 30 рабочих дней со дня заключения Контракта.  Часть 2 – аванс в размере 20 процентов от цены Контракта на 2022 год по истечении этапа 2.7.1 выплачивается на основании заявления Подрядчика (в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения заявления Заказчиком.  Часть 3 – аванс в размере 30 процентов цены Контракта на 2023 год в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств выплачивается Заказчиком в течение 30 рабочих дней со дня начала исполнения этапа 2.2.7.  Часть 4 – аванс в размере 60 процентов от цены Контракта на 2023 год выплачивается на основании счета представленного Подрядчиком (в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения счета Заказчиком.  Часть 5 – аванс в размере 10 процентов от цены Контракта за 2024 год выплачивается в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в течение 30 дней от начала соответствующего года.  Часть 6 – аванс в размере 10 процентов от цены Контракта за 2025 год выплачивается в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в течение 30 дней от начала соответствующего года.  Часть 7 – аванс в размере 9 процентов от цены Контракта за 2026 год выплачивается в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в течение 30 дней от начала соответствующего года. | Общий размер аванса не может превышать 50 % от цены муниципального контракта при условии, что общая сумма аванса не превышает размер обеспечения исполнения обязательства по контракту. |
| 2 | 234 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок  (Лот 26) | 11.01.2022 | 61 528 062,02 руб. | 10 910 828,03 руб., что составляет 90% от суммы цены этапов 2.2.7. – 2.2.12. исполнения муниципального контракта, не превышает объема финансового обеспечения на текущий финансовый год | Заказчик выплачивает аванс на 2022 год Подрядчику в следующем порядке:  Часть 1 – аванс в размере 30 процентов цены Контракта на 2022 год в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств выплачивается Заказчиком в течение 30 рабочих дней со дня заключения Контракта.  Часть 2 – аванс в размере 30 процентов цены Контракта на 2023 год в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств выплачивается Заказчиком в течение 30 рабочих дней со дня начала исполнения этапа 2.2.7.  Часть 3 – аванс в размере 60 процентов от цены Контракта на 2023 год выплачивается на основании счета представленного Подрядчиком (в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения счета Заказчиком.  Часть 4 – аванс в размере 30 процентов от цены Контракта за 2024 год выплачивается в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в течение 30 дней от начала соответствующего года.  Часть 5 – аванс в размере 30 процентов от цены Контракта за 2025 год выплачивается в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в течение 30 дней от начала соответствующего года.  Часть 6 – аванс в размере 30 процентов от цены Контракта за 2026 год выплачивается в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в течение 30 дней от начала соответствующего года. | Общий размер аванса не может превышать 50 % от цены муниципального контракта при условии, что общая сумма аванса не превышает размер обеспечения исполнения обязательства по контракту. |
| 3 | 238 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок  (Лот 27) | 24.12.2022 | 55 179 513,75 руб. | 9 676 945,33 руб., что составляет 90% от суммы цены этапов 2.2.7. – 2.2.12. исполнения муниципального контракта, не превышает объема финансового обеспечения на текущий финансовый год | Заказчик выплачивает аванс на 2022 год Подрядчику в следующем порядке:  Часть 1 – аванс в размере 30 процентов цены Контракта на 2022 год в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств выплачивается Заказчиком в течение 30 рабочих дней со дня заключения Контракта.  Часть 2 – аванс в размере 30 процентов цены Контракта на 2023 год в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств выплачивается Заказчиком в течение 30 рабочих дней со дня начала исполнения этапа 2.2.7.  Часть 3 – аванс в размере 60 процентов от цены Контракта на 2023 год выплачивается на основании счета представленного Подрядчиком (в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения счета Заказчиком.  Часть 4 – аванс в размере 30 процентов от цены Контракта за 2024 год выплачивается в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в течение 30 дней от начала соответствующего года.  Часть 5 – аванс в размере 30 процентов от цены Контракта за 2025 год выплачивается в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в течение 30 дней от начала соответствующего года.  Часть 6 – аванс в размере 30 процентов от цены Контракта за 2026 год выплачивается в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств в течение 30 дней от начала соответствующего года. | Общий размер аванса не может превышать 50 % от цены муниципального контракта при условии, что общая сумма аванса не превышает размер обеспечения исполнения обязательства по контракту. |