АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2023 № 8630

Об изменении существенных условий муниципального контракта

от 12.05.2022 № 116 на закупку на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область,

Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

(ИКЗ 223503200422250320100100890014120414)

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», положительным заключением повторной государственной экспертизы Государственного автономного учреждения Московской области «Московская областная государственная экспертиза» проектной документации объекта капитального строительства «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» от 27.11.2023 № 50-1-1-2-071880-2023, постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 06.12.2023 № 8279 «Об утверждении изменений в проектную документацию объекта капитального строительства «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «АСГ Техно Строй» от 28.11.2023 № 4-28/11,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 12.05.2022 № 116 на закупку на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (ИКЗ 223503200422250320100100890014120414) (далее – Контракт):

1) пункт 2.1 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 1 394 322 485 (один миллиард триста девяносто четыре миллиона триста двадцать две тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 01 копейка, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то Цена Контракта НДС не облагается.

Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.»;

2) пункт 2.3 Контракта изложить в следующей редакции:

«2.3. Финансирование работ, указанных в пункте 1.1 Контракта, осуществляется за счет бюджета Одинцовского городского округа, бюджета Московской области с использованием средств бюджета Российской Федерации. Оплата работ осуществляется в рублях Российской Федерации:

2022 год – 107 580 954,34в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет/вид бюджетных средств | КБК | Сумма, руб. | Лицевой счет |
| бюджет Одинцовского городского округа | 070-0702-183Е153059 414 | 40 342 856,63 | 03070J94760 |
| бюджет Московской области | 070-0702-183Е153059 414 | 67 238 097,71 | 03070J94760 |

2023 год – 451 127 175,16 в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет/вид бюджетных средств | КБК | Сумма, руб. | Лицевой счет |
| бюджет Российской Федерации | 070-0702-183Е153050 414 | 42 352 600,00 | 03070J94760 |
| бюджет Одинцовского городского округа | 070-0702-183Е153050 414  070-0702-183Е153059 414 | 33 882 080,00  56 869 329,16 | 03070J94760 |
| бюджет Московской области | 070-0702-183Е153050 414  070-0702-183Е153059 414 | 14 117 534,00  303 905 632,00 | 03070J94760 |

2024 год – 835 614 355,51 в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет/вид бюджетных средств | КБК | Сумма, руб. | Лицевой счет |
| бюджет Российской Федерации | 070-0702-183Е153050 414 | 274 475 200,00 | 03070J94760 |
| бюджет Одинцовского городского округа | 070-0702-183Е153050 414  070-0702-183Е153059 414 | 219 580 160,00  93 775 223,07 | 03070J94760 |
| бюджет Московской области | 070-0702-183Е153050 414  070-0702-183Е153059 414 | 91 491 734,000  156 292 038,44 | 03070J94760 |

Идентификатор муниципального контракта: Е12000107322SC30004830017

Аналитический код раздела: 22052293

Казначейское сопровождение Контракта осуществляется на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Правилами казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения».»;

3) установить аванс в размере ранее выплаченного к Контракту;

4) Приложение 1 «Сведения об объектах закупки» к Контракту изложить в новой редакции;

5) Приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» к Контракту изложить в новой редакции.

2. Внести изменения в Контракт путем заключения дополнительного соглашения к Контракту.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Верно: начальник общего отдела