## Лист2
Ямочный ремонт большими картами
№ п/п | Городской округ | Адрес | Площадь выполнения работ | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | Одинцовский | г. Звенигород, ул. Дзержинского,д.2,д.4,д.6 | 126 | 2024-05-10 | 2024-05-14
2 | Одинцовский | г. Звенигород, ул.Ленина,д.13, ул. Почтовая,д.12,ул. Комарова, д.13, ул.Пролетарская,д.14 | 225 | 2024-05-15 | 2024-05-19
3 | Одинцовский | г. Звенигород, ул. Почтовая , д. 14, Ул. Комарова,д.17 | 525 | 2024-05-20 | 2024-05-24
4 | Одинцовский | г. Звенигород, п-д Ветеранов,д.6а,8 | 135 | 2024-05-25 | 2024-05-29
5 | Одинцовский | г. Звенигород, д/о Поречье, д. 6 | 2665 | 2024-05-30 | 2024-06-03
6 | Одинцовский | г. Звенигород, сан Поречье,д.36, 35 | 2848 | 2024-06-04 | 2024-06-08
7 | Одинцовский | г. Звенигород, д/о Поречье д.1 | 970 | 2024-06-09 | 2024-06-13
8 | Одинцовский | г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 10 | 1025 | 2024-06-14 | 2024-06-18
9 | Одинцовский | г. Звенигород, д/о Поречье,д.7 | 500 | 2024-06-19 | 2024-06-23
10 | Одинцовский | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 4, 6, 8, 10. | 100 | 2024-06-24 | 2024-06-28
11 | Одинцовский | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 11. | 55 | 2024-06-29 | 2024-07-03
12 | Одинцовский | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 8, 10; Бородинская, д. 3. | 2175 | 2024-07-04 | 2024-07-08
13 | Одинцовский | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 19, 21, 23, 27; ул. Рябиновая, д. 6, 7, 8, 9, 10. | 185 | 2024-07-09 | 2024-07-13
14 | Одинцовский | ту Лесной городок, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 13, 15, 17: ул. Рябиновая, д. 4. | 235 | 2024-07-14 | 2024-07-18