АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2024 № 548

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 05.06.2023 № 105 «Выполнение проектно-изыскательских работ по мероприятию: «Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское» в 2023 году», в части продления срока исполнения обязательств и срока исполнения контракта

(ИКЗ: 23-35032004222503201001-0150-001-7112-414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИРС» (далее - ООО «ГК ПИРС») от 27.12.2023 № 748 о необходимости изменения существенных условий в связи с возникшими независящими от сторон обстоятельствами, влекущими невозможность их исполнения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия по муниципальному контракту от 05.06.2023 № 105 «Выполнение проектно-изыскательских работ по мероприятию: «Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское» в 2023 году», заключенному с ООО «ГК ПИРС» (далее – муниципальный контракт), указанные в Перечне изменений существенных условий муниципального контракта, в части продления срока исполнения обязательств и срока исполнения контракта, согласно приложению к настоящему постановлению, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации и Московской области.
2. Внести изменения в муниципальный контракт путем заключения дополнительного соглашения.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского

городского округа А.Р. Иванов

Приложение

к постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 02.02.2024 № 548

Перечень

изменений существенных условий муниципального контракта

**Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)**

1. **График выполнения работ**
   1. **Обязательства по выполнению работ**

Таблица 2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер** | **Наименование вида работ** | **Условия предоставления результатов** | **Сторона, исполняющая обязательство** | **Сторона, получающая исполнение** |
| 2. | Разработка проектной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** | | | |
| * Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Разработка рабочей документации)   Физический объем работ: согласно смете«Рабочая документация»  **Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен  **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен   * Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Выполнение инженерных изысканий)   Физический объем работ: согласно смете«Инженерные изыскания»  **Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен  **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен   * Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Разработка проектной документации)   Физический объем работ: согласно смете«Проектные работы»  **Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен  **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен | | | |
| **Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*:** 0 дн. от даты заключения контракта;  **Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*:** 360 дн. от даты заключения контракта; | | | |

\*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

* 1. **Иные обязательства**

Таблица 2.2

| **№** | **Наименование** | **Условия предоставления результатов** | **Сторона, исполняющая обязательство** | **Сторона, получающая исполнение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначить ответственных представителей сторон | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| **Срок начала исполнения обязательства:**0 дн. от даты заключения контракта;  **Срок окончания исполнения обязательства:**5 дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 3. | Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| **Срок начала исполнения обязательства:**0 дн. от даты заключения контракта;  **Срок окончания исполнения обязательства:**-50 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника «Разработка проектной документации»; | | | |
| 4. | Направление проектной документации на экспертизу | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| **Срок начала исполнения обязательства:**0 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи проектной документации» (Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта));  **Срок окончания исполнения обязательства:**10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт передачи проектной документации» (Направление проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу (подпункт 5.4.4 пункта 5.4 Контракта)); | | | |
| 5. | Предоставление отчета о ходе выполнения работ | каждые 14 дн. | Подрядчик | Заказчик |
| **Срок начала исполнения обязательства:**0 дн. от даты заключения контракта;  **Срок окончания исполнения обязательства:**360 дн. от даты заключения контракта; | | | |
| 1. | Согласование привлечения субподрядчика | По событию | Подрядчик |  |
| **Срок начала исполнения обязательства:**5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства;  **Срок окончания исполнения обязательства:**5 раб. дн. от даты события, инициирующего возникновение обязательства; | | | |

1. **Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов**

Таблица 2.3

| **Наименование обязательства** | **Порядок проведения приемки** | **Документ о приемке** | **Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком\*\*** | **Действие** | **Ответственная сторона** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектной документации | приёмку осуществляет заказчик | Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 8 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

**\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

**\*\*** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

**3. Порядок и сроки оплаты**

Таблица 2.4

| **№** | **Наименование** | **Аванс/Оплата** | **Учёт неустойки** | **Сумма, руб./%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата выполненных работ по разработке проектной документации | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\* | 100% По фактическому объёму |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт (ДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектной документации); | | | |

\* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

\*\* Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

**4.** **Место выполнения работ**

Таблица 2. 5

| **Получатель** | **Место выполнения работ** |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Московская область, Одинцовский г.о. |

**5.** **Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)**

**5.1.** **Срок исполнения контракта**

Таблица 2. 6

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала исполнения контракта | 05.06.2023 (МСК) |
| Дата окончания исполнения контракта | 27.06.2024 (МСК) |

**5.2.** **Срок исполнения отдельных этапов**

Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены

При