АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2024 № 2137

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 22.08.2022 № 153 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации: «Реконструкция водозаборного узла с инженерными коммуникациями (насосная станция 2-ого подъема), расположенного по адресу: Одинцовский городской округ,

п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1» (ПИР)», в части изменения срока исполнения контракта

(ИКЗ: 22-35032004222503201001-0272-001-7112-414)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 22.08.2022 № 153 «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации: «Реконструкция водозаборного узла с инженерными коммуникациями (насосная станция 2-ого подъема), расположенного по адресу: Одинцовский городской округ, п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1» (ПИР)», заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «ПрофиПроект Групп» (далее – Контракт):

1) пункт 2.3 Раздела 2 Контракта изложить в новой редакции:

«2.3. Источник финансирования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет/вид внебюджетных средств | КБК | Сумма, руб. | Лицевой счет | Год |
| бюджет Одинцовского городского округа  бюджет Одинцовского городского округа | 070 0502 1010272430 414  070 0502 1010272430 414 | 14 701 768,00  1 970 782,00 | 03070J94760  03070J94760 | 2022  2024 |

»;

2) абзац второй пункта 13.1 Раздела 13 Контракта изложить в новой редакции:

«Срок исполнения Контракта (срок исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом) – 30.04.2024.».

2. Приложение № 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)» к Контракту изложить в новой редакции.

3. Внести изменения в Контракт путем заключения дополнительного соглашения.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Коротаева М.В.

Глава Одинцовского

городского округа А.Р. Иванов