АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2024 № 3337

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 04.09.2023 № 2023.000508 выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области (ИКЗ: 233503221929950320100100240014211000)

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 62 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 09.01.2024 № 50-1-1-3-000091-2024,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Муниципального казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского городского округа Московской области» (далее - МКУ «Упрдоркапстрой») об изменении существенных условий муниципального контракта от 04.09.2023 № 2023.000508 выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области (далее - муниципальный контракт), заключенного с Акционерным обществом «Московский областной дорожный центр», в части изменения цены муниципального контракта и установить цену муниципального контракта в размере 698 675 114 (шестьсот девяносто восемь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч сто четырнадцать) рублей 06 копеек.

Размер аванса установить в размере ранее выплаченного, что составляет 160 027 157,21 рублей (22,9 % от цены муниципального контракта и 25,36 % от цены этапа «Основной объект / Выполнение проектно-изыскательских работ и работ по реконструкции проезда в д. Жуковка в Одинцовском городском округе Московской области»).

Подрядчиком внесено обеспечение исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере 199 186 700,30 рублей.

1. МКУ «Упрдоркапстрой» внести изменения в муниципальный контракт путем заключения дополнительного соглашения.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов