АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2024 № 4135

Об организации и проведении

фестиваля событийного туризма «Малиновый Джем» для нужд Одинцовского городского округа Московской области в 2024 году

Во исполнение Плана мероприятий отдела по туризму Администрации Одинцовского городского округа Московской области в сфере туризма на 2024 год, утвержденного постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 11.01.2024 № 46, руководствуясь Уставом Одинцовского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 20 июля 2024 года на территории г. Звенигорода Одинцовского городского округа Московской области фестиваль событийного туризма «Малиновый Джем» (далее – Мероприятие).
2. Утвердить Состав организационного комитета по организации и проведению Мероприятия (прилагается).
3. Утвердить План подготовки и проведения Мероприятия (прилагается).
4. Рекомендовать УМВД России по Одинцовскому городскому округу (Лопатин И.П.) провести комплекс мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения Мероприятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Утвержден

постановлением

Администрации Одинцовского

городского округа от «15» 07.2024 № 4135

СОСТАВ

организационного комитета по организации и проведению фестиваля событийного туризма «Малиновый Джем» для нужд Одинцовского городского округа Московской области в 2024 году

|  |  |
| --- | --- |
| Пайсов Михаил Алексеевич | Первый заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Тесля Александр Александрович | Заместитель Главы Одинцовского городского округа - начальник Управления правового обеспечения |
| Садетдинова Анна Александровна | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Неретин Роман Викторович | Заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Григорьев Станислав Юрьевич | Заместитель Одинцовского городского округа |
| Давыдов Александр Васильевич | Начальник Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
| Хворостьянова Елена Юрьевна | И.о. Председателя Комитета по культуре |
| Шмелева Наталья Васильевна | Начальник отдела по туризму |
| Гончаревский Виталий Викторович | Начальник территориального управления Звенигород |
| Лопатин Игорь Петрович | Начальник УМВД России по Одинцовскому городскому округу полковник полиции  (по согласованию) |
| Мансуров Олег Юрьевич | И.о. директора МБУ «ДПОТО» |
| Попов Николай Яковлевич | Фонд «Настоящее» |

Начальник отдела по туризму Н.В. Шмелева

Утвержден

постановлением

Администрации Одинцовского

городского округа

от «15» 07.2024 № 4135

ПЛАН

подготовки и проведения фестиваля событийного туризма «Малиновый Джем» для нужд Одинцовского городского округа Московской области в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. План и порядок подготовки. | | | | | |
| № п/п | Дата,  время | Мероприятие | Место проведения | Ответственные |
| 1.1 | до 19.07.2024 | Приведение в порядок территорий проведения мероприятия, благоустройство территории | Городской парк, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Григорьев С.Ю.  Корнева В.Ф. |
| 1.2 | до 20.07.2024 | Информирование населения о проведении мероприятия | СМИ | Неретин Р.В. |
| 1.3 | до 19.07.2024 | Подготовка схемы размещения точек питания | Городской парк, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Шмелева Н.В.  Попов Н.А. |
| 1.4 | до 19.07.2024 | Подготовка схемы размещения интерактивных и концертных площадок | Городской парк, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Шмелева Н.В.  Попов Н.А. |
| 1.5 | до 19.07.2022 | Проверка электросилового оборудования | Городской парк, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Корнева В.Ф. |
| 1.6 | до 19.07.2024 | Обеспечение территории мусорными баками | Городской парк, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Григорьев С.Ю. |
| 1.7 | 20.07.2024 | Монтаж оборудования | Городской парк, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Шмелева Н.В.  Попов Н.А. |
| 1.8 | 20.07.2024 | Установка декораций | Городской парк, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Шмелева Н.В.  Попов Н.А. |
| 1.9 | 19.07.2024-20.07.2024 | Установка точек питания | Городской парк, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Садетдинова А.А.  Корнева В.Ф. |
| 1.10 | 20.07.2024 | Установка фотозоны и монтаж звукового оборудования | Городской парк, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Шмелева Н.В.  Попов Н.А. |
|  | 2. План проведения мероприятия | | | |
|  | 20 июля 2024 года | | | |
| 2.1 | 20.07.2024  12:00-15:00 | Торжественное открытие фестиваля, гастрономическая программа | Городской парк, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Шмелева Н.В.  Попов Н.А. |
| 2.2 | 20.07.2024  15:00-20:00 | Джазовый концерт | Городской парк, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Шмелева Н.В.  Попов Н.А. |
| 2.3 | 20.07.2024  11:00-18:00 | Работа художественной выставки | Городской парк, Малиновый овраг, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Шмелева Н.В.  Попов Н.А. |
| 2.4 | 20.07.2024  12:00-20:00 | Работа фудкорта | Городской парк, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Садетдинова А.А. |
| 2.5 | 20.07.2024  12:00-20:00 | Ярмарка мастеров народного  художественного  промысла | Городской парк, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Шмелева Н.В.  Попов Н.А. |
| 2.6 | 20.07.2024  20:00-22:00 | Демонтаж оборудования | Городской парк, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Звенигород | Шмелева Н.В.  Попов Н.А. |

Начальник отдела по туризму Н.В. Шмелева