|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации Одинцовского городского округаМосковской области  от 08.07.2022 № 4009 |

Приложение 1 к контракту

от 12.05.2022 (МСК)г. № 116

# Сведения об объектах закупки

1. Объекты закупки

Таблица 1.1

| КОЗ 2 / КОЗ / ОКПД 2 / КТРУ | Наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком/контрактом | Цена единицы, руб.\* | Количество | Единицы измерения | Размер НДС | Общая стоимость без НДС, руб. | Размер НДС, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.204.04.01.13.01.001 / 03.24.01.01.02.11.13.01.01 **/** 41.20.40.900 | **Строительство объекта капитального строительства в сфере образования** / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | 525 024 000,0000000000 | 0,85925057739 | Условная единица | 20/120 | 375 939 312,6200000000 | 75 187 862,5300000000 | 451 127 175,15 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование видов работ** | **Наименование файла сметы** | **Общая стоимость по смете, руб.** |
|  | **Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации**  |  | 14 793 159,94  |
|  |  Разработка рабочей документации  | «2. Конструктивные решения14млн» |  14 793 159,94 |
|  | **Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)**  |  | 421 934 875,69  |
|  |  Основной объект  | «2. Конструктивные решения60», «9. Автоматизация и диспетчиризация», «17. Утилизация» |  74 636 533,14 |
|  |  Объекты энергетического хозяйства  | «12. НЭО», «13. Наружные сети связи» |  21 621 448,50 |
|  |  Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения  |  |  166 931 723,79 |
|  |  Система теплоснабжения | «15. Тепловые сети», «6. Отопление» |  25 783 675,86 |
|  |  Система электроснабжения и электроосвещения | «5. Электрооборудование» |  59 795 031,86 |
|  |  Система водоснабжения и канализации | «14. НВК», «4. Водопровод и канализация» |  34 967 200,93 |
|  |  Слаботочные сети | «8. Слаботочные сети» |  46 385 815,14 |
|  |  Благоустройство и озеленение территории  | «16. Благоустройство» |  158 745 170,26 |
|  | **Поставка оборудования**  |  | 14 399 139,52  |
|  |  Поставка и монтаж оборудования  | «11. Монтируемое технолог оборуд», «10. Вертикальный транспорт» |  14 399 139,52 |

 |
| 31.204.04.01.13.01.001 / 03.24.01.01.02.11.13.01.01 **/** 41.20.40.900 | **Строительство объекта капитального строительства в сфере образования** / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | 80 000 000,0000000000 | 1,34476192925 | Условная единица | 20/120 | 89 650 795,2800000000 | 17 930 159,0600000000 | 107 580 954,34 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование видов работ** | **Наименование файла сметы** | **Общая стоимость по смете, руб.** |
|  | **Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации**  |  | 14 793 159,94  |
|  |  Разработка рабочей документации  | «1. Раб. документация» |  14 793 159,94 |
|  | **Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)**  |  | 92 787 794,40  |
|  |  Основной объект  | «2. Конструктивные решения93» |  92 787 794,40 |

 |
| 31.204.04.01.13.01.001 / 03.24.01.01.02.11.13.01.01 **/** 41.20.40.900 | **Строительство объекта капитального строительства в сфере образования** / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | 560 024 407,3600000000 | 2,16943937921 | Условная единица | 20/120 | 1 012 449 168,8700000000 | 202 489 833,7800000000 | 1 214 939 002,65 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование видов работ** | **Наименование файла сметы** | **Общая стоимость по смете, руб.** |
|  | **Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту)**  |  | 1 214 939 002,65  |
|  |  Основной объект  | «Электрооборудование+», «Тепловые сети+», «Слаботочные сети+», «Отопление+», «НЭО+», «Наружные сети связи+», «НВК+», «Водопровод и канализация+», «Конструктивные решения(д)», «Вертикальный транспорт+», «2. Конструктивные решения117», «3. Архитектурные решения+», «Немонтируемое технолог оборудование», «Вынос сетей водоснабжения и канализации 2024», «Вентиляция (д)», «Конструктивные решения+», «2. Вынос сетей газоснабжения 2024», «1. Вынос ТП и сетей электроснабжения 2024», «17. ПНР 2024», «7. Вентиляция», «16. Разработка рабочей документации 2024», «Автоматизация и диспетчиризация+», «Архитектурные решения (д)», «Архитектурные решения 20 млн», «Благоустройство+» |  1 214 939 002,65 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Цена** **контракта** **без НДС:****НДС:****Цена** **контракта** **с НДС:** | **1 478 039 276,77****295 607 855,37**1 773 647 132,14 |

Таблица 1.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком / контрактом** | **УИН (код объекта)** | УИН (код потребности) |
| Строительство объекта капитального строительства в сфере образования / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | 4036567921 | 6145769971 |
| Строительство объекта капитального строительства в сфере образования / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | 4036567921 | 6145769971 |
| Строительство объекта капитального строительства в сфере образования / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | 4036567921 | 6145769971 |

## Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги

# 2. Смета контракта

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Разработка рабочей документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации)

**Наименование файла сметы:** 2. Конструктивные решения14млн

Таблица 1.2

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конструктивные решения (ЛС 02-01-01) | условная единица | 1 | 310 901 411,81 | 14 793 159,94 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** 17. Утилизация

Таблица 1.3

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утилизация (ЛС 09-01-01) | условная единица | 1 | 1 168 177,2 | 1 168 177,20 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** 9. Автоматизация и диспетчиризация

Таблица 1.4

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизация и деспетчеризация (ЛС 02-01-08) | условная единица | 1 | 8 445 192,684 | 8 445 192,68 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** 2. Конструктивные решения60

Таблица 1.5

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конструктивные решения (ЛС 02-01-01) | условная единица | 0,12384798268 | 525 024 000 | 65 023 163,26 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Объекты энергетического хозяйства (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** 12. НЭО

Таблица 1.6

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | НЭО (ЛС 04-01-01) | условная единица | 1 | 18 339 319,968 | 18 339 319,97 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Объекты энергетического хозяйства (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** 13. Наружные сети связи

Таблица 1.7

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наружние сети связи (ЛС 04-01-02) | условная единица | 0,20823930336 | 15 761 330,724 | 3 282 128,53 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Система теплоснабжения (Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения)

**Наименование файла сметы:** 15. Тепловые сети

Таблица 1.8

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловые сети (ЛС 06-01-02) | условная единица | 1 | 6 163 685,46 | 6 163 685,46 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Система теплоснабжения (Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения)

**Наименование файла сметы:** 6. Отопление

Таблица 1.9

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отопление (ЛС 02-01-05) | условная единица | 1 | 19 619 990,4 | 19 619 990,40 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Система электроснабжения и электроосвещения (Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения)

**Наименование файла сметы:** 5. Электрооборудование

Таблица 1.10

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрооборудование, электроосвещение ( ЛС 02-01-04) | условная единица | 1 | 59 795 031,864 | 59 795 031,86 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Система водоснабжения и канализации (Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения)

**Наименование файла сметы:** 14. НВК

Таблица 1.11

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | НВК (ЛС 06-01-01) | условная единица | 1 | 26 627 835,024 | 26 627 835,02 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Система водоснабжения и канализации (Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения)

**Наименование файла сметы:** 4. Водопровод и канализация

Таблица 1.12

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопровод и канализация (ЛС 02-01-03) | условная единица | 1 | 8 339 365,91 | 8 339 365,91 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Слаботочные сети (Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения)

**Наименование файла сметы:** 8. Слаботочные сети

Таблица 1.13

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слаботочные сети (ЛС 02-01-07) | условная единица | 1 | 46 385 815,14 | 46 385 815,14 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Благоустройство и озеленение территории (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** 16. Благоустройство

Таблица 1.14

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство ( ЛС 07-01-01) | условная единица | 1 | 158 745 170,262 | 158 745 170,26 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования)

**Наименование файла сметы:** 10. Вертикальный транспорт

Таблица 1.15

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вертикальный транспорт (ЛС 02-01-10) | условная единица | 1 | 1 645 018,38 | 1 645 018,38 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Поставка и монтаж оборудования (Поставка оборудования)

**Наименование файла сметы:** 11. Монтируемое технолог оборуд

Таблица 1.16

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтируемое технологическое оборудование (ЛС 02-01-11) | условная единица | 1 | 12 754 121,14 | 12 754 121,14 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Разработка рабочей документации (Работы по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации)

**Наименование файла сметы:** 1. Раб. документация

Таблица 1.17

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка рабочей документации (П. 24 ССР) | условная единица | 1 | 14 793 159,94 | 14 793 159,94 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **14 793 159,94** |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** 2. Конструктивные решения93

Таблица 1.18

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конструктивные решения (ЛС 02-01-01) | условная единица | 1,15984743 | 80 000 000 | 92 787 794,40 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **92 787 794,40** |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Вынос сетей водоснабжения и канализации 2024

Таблица 1.19

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вынос сетей водоснабжения и канализации (ЛС 01-01-03) | условная единица | 1 | 3 375 080,1 | 3 375 080,10 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Вентиляция (д)

Таблица 1.20

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вентиляция (ЛС 02-01-06д) | условная единица | 1 | 55 219 322,69 | 55 219 322,69 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** 3. Архитектурные решения+

Таблица 1.21

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Архитектурные решения ( ЛС 02-01-02) | условная единица | 0,45365101389 | 336 082 629,53999996 | 152 464 225,64 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Немонтируемое технолог оборудование

Таблица 1.22

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Немонтируемое технологическое оборудование | условная единица | 1 | 260 268 783,38 | 260 268 783,38 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** 1. Вынос ТП и сетей электроснабжения 2024

Таблица 1.23

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вынос ТП и сетей электроснабжения | Условная единица | 1 | 34 867 817,98 | 34 867 817,98 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** 17. ПНР 2024

Таблица 1.24

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПНР | Условная единица | 1 | 20 475 869,9 | 20 475 869,90 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Конструктивные решения+

Таблица 1.25

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конструктивные решения (ЛС 02-01-01д) | условная единица | 1 | 38 088 743,79 | 38 088 743,79 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** 2. Вынос сетей газоснабжения 2024

Таблица 1.26

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вынос сетей газоснабжения | Условная единица | 1 | 3 295 043,64 | 3 295 043,64 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Наружные сети связи+

Таблица 1.27

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наружние сети связи (ЛС 04-01-02) | условная единица | 1 | 4 258 779,11 | 4 258 779,11 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** НВК+

Таблица 1.28

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | НВК (ЛС 06-01-01) | условная единица | 1 | 43 095 543,656 | 43 095 543,66 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Отопление+

Таблица 1.29

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отопление (ЛС 02-01-05) | условная единица | 1 | 4 787 770,280000001 | 4 787 770,28 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** НЭО+

Таблица 1.30

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | НЭО (ЛС 04-01-01) | условная единица | 1 | 6 241 839,612 | 6 241 839,61 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Тепловые сети+

Таблица 1.31

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловые сети (ЛС 06-01-02) | условная единица | 1 | 1 637 630,9000000004 | 1 637 630,90 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Вертикальный транспорт+

Таблица 1.32

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вертикальный транспорт (ЛС 02-01-10) | условная единица | 1 | 6 639 678,68 | 6 639 678,68 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** 2. Конструктивные решения117

Таблица 1.33

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конструктивные решения (ЛС 02-01-01) | условная единица | 0,27899064465 | 560 024 407,36 | 156 241 570,43 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Водопровод и канализация+

Таблица 1.34

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопровод и канализация (ЛС 02-01-03) | условная единица | 1 | 10 508 577,52 | 10 508 577,52 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Электрооборудование+

Таблица 1.35

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрооборудование, электроосвещение ( ЛС 02-01-04) | условная единица | 1 | 18 670 733,776 | 18 670 733,78 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Конструктивные решения(д)

Таблица 1.36

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конструктивные решения (ЛС 02-01-01д) | условная единица | 1 | 45 793 740,61 | 45 793 740,61 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Архитектурные решения 20 млн

Таблица 1.37

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Архитектурные решения ( ЛС 02-01-02) | условная единица | 1 | 20 517 719,32 | 20 517 719,32 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Благоустройство+

Таблица 1.38

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство ( ЛС 07-01-01) | условная единица | 1 | 14 105 874,208000004 | 14 105 874,21 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Слаботочные сети+

Таблица 1.39

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слаботочные сети (ЛС 02-01-07) | условная единица | 1 | 3 680 188,3699999973 | 3 680 188,37 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Архитектурные решения (д)

Таблица 1.40

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Архитектурные решения ( ЛС 02-01-02д) | условная единица | 1 | 298 085 587,86 | 298 085 587,86 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** Автоматизация и диспетчиризация+

Таблица 1.41

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизация и деспетчеризация (ЛС 02-01-08) | условная единица | 1 | 3 689 407,6459999997 | 3 689 407,65 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** 7. Вентиляция

Таблица 1.42

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вентиляция (ЛС 02-01-06) | условная единица | 1 | 4 444 399,64 | 4 444 399,64 |

**Объект закупки:** Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»

**Вид работ:** Основной объект (Работы по строительству (работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту))

**Наименование файла сметы:** 16. Разработка рабочей документации 2024

Таблица 1.43

| Номер строки | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(объем работ) | Цена на единицу измерения,руб. | Цена всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка рабочей документации | Условная единица | 1 | 4 485 073,896 | 4 485 073,90 |

`

Приложение 2 к контракту

от 12.05.2022 (МСК)г. № 116

# Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)

## График выполнения строительно-монтажных работ

## Обязательства по выполнению работ

Таблица 2.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер | Наименование вида работ | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| 9. | Поставка и монтаж оборудования / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Поставка и монтаж оборудования)

 Физический объем работ: согласно сметам«11. Монтируемое технолог оборуд», «10. Вертикальный транспорт» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 630 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 760 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; |
| 10. | Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Благоустройство и озеленение территории)

 Физический объем работ: согласно смете«16. Благоустройство» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 670 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 760 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; |
| 11. | Слаботочные сети / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Слаботочные сети)

 Физический объем работ: согласно смете«8. Слаботочные сети» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 603 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 760 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; |
| 12. | Система водоснабжения и канализации / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Система водоснабжения и канализации)

 Физический объем работ: согласно сметам«14. НВК», «4. Водопровод и канализация» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 572 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 760 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; |
| 13. | Система электроснабжения и электроосвещения / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Система электроснабжения и электроосвещения)

 Физический объем работ: согласно смете«5. Электрооборудование» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 603 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 760 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; |
| 14. | Система теплоснабжения / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Система теплоснабжения)

 Физический объем работ: согласно сметам«15. Тепловые сети», «6. Отопление» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 603 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 760 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; |
| 15. | Объекты энергетического хозяйства (здания электроподстанций, трансформаторных подстанций и киосков, линий электроснабжения (наружные)) / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Объекты энергетического хозяйства)

 Физический объем работ: согласно сметам«12. НЭО», «13. Наружные сети связи» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 603 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 760 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; |
| 16. | Основной объект / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Основной объект)

 Физический объем работ: согласно сметам«2. Конструктивные решения60», «9. Автоматизация и диспетчиризация», «17. Утилизация» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен* Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Основной объект)

 Физический объем работ: согласно сметам«Электрооборудование+», «Тепловые сети+», «Слаботочные сети+», «Отопление+», «НЭО+», «Наружные сети связи+», «НВК+», «Водопровод и канализация+», «Конструктивные решения(д)», «Вертикальный транспорт+», «2. Конструктивные решения117», «3. Архитектурные решения+», «Немонтируемое технолог оборудование», «Вынос сетей водоснабжения и канализации 2024», «Вентиляция (д)», «Конструктивные решения+», «2. Вынос сетей газоснабжения 2024», «1. Вынос ТП и сетей электроснабжения 2024», «17. ПНР 2024», «7. Вентиляция», «16. Разработка рабочей документации 2024», «Автоматизация и диспетчиризация+», «Архитектурные решения (д)», «Архитектурные решения 20 млн», «Благоустройство+» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен* Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Основной объект)

 Физический объем работ: согласно смете«2. Конструктивные решения93» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 65 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 760 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; |
| 17. | Разработка рабочей документации / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | каждые 3 мес. (от начала) | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Разработка рабочей документации)

 Физический объем работ: согласно смете«1. Раб. документация» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен* Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Разработка рабочей документации)

 Физический объем работ: согласно смете«2. Конструктивные решения14млн» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 1 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»;Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 65 дн. от даты утверждения всех документов обязательства-предшественника«Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту»; |
| 27. | Авансовый платёж 2022 год (часть 2) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Основной объект)

 Физический объем работ: согласно смете«2. Конструктивные решения93» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 26.12.2022 (МСК);Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 28.12.2022 (МСК); |
| 28. | Авансовый платёж 2023 | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| **Объект закупки** |
| * Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Поставка и монтаж оборудования)

 Физический объем работ: согласно сметам«11. Монтируемое технолог оборуд», «10. Вертикальный транспорт» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен* Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Благоустройство и озеленение территории)

 Физический объем работ: согласно смете«16. Благоустройство» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен* Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Слаботочные сети)

 Физический объем работ: согласно смете«8. Слаботочные сети» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен* Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Система водоснабжения и канализации)

 Физический объем работ: согласно сметам«14. НВК», «4. Водопровод и канализация» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен* Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Система электроснабжения и электроосвещения)

 Физический объем работ: согласно смете«5. Электрооборудование» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен* Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Система теплоснабжения)

 Физический объем работ: согласно сметам«15. Тепловые сети», «6. Отопление» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен* Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Объекты энергетического хозяйства)

 Физический объем работ: согласно сметам«12. НЭО», «13. Наружные сети связи» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен* Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» (Основной объект)

 Физический объем работ: согласно сметам«2. Конструктивные решения60», «9. Автоматизация и диспетчиризация», «17. Утилизация» Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика: не установлен **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен |
| Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*: 02.01.2023 (МСК);Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*: 31.12.2023 (МСК); |

 \*Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

## Иные обязательства

Таблица 2.2

| № | Наименование | Условия предоставления результатов | Сторона, исполняющая обязательство | Сторона, получающая исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 2. | Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию) | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 3. | Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 30 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 4. | Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт приема-передачи документации по исполнению контракта» (Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию));Срок окончания исполнения обязательства: 785 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт приема-передачи документации по исполнению контракта» (Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию)); |
| 5. | Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 6. | Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта | Разово | Заказчик | Подрядчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 7. | Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте, составленного по форме согласно приложению 12 к Контракту | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта; |
| 8. | Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту);Срок окончания исполнения обязательства: 760 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт приемки строительной площадки» (Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту); |
| 19. | Сдача объекта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 810 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 815 дн. от даты заключения контракта; |
| 20. | Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 21. | Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;Срок окончания исполнения обязательства: 20 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; |
| 22. | Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 70 дн. от даты заключения контракта; |
| 23. | Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 810 дн. от даты заключения контракта; |
| 24. | Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 810 дн. от даты заключения контракта;Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события; |
| 25. | Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | По событию | Подрядчик | Заказчик |
| Период наступления события**:** начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 810 дн. от даты заключения контракта;Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события;Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события; |
| 26. | Авансовый платёж | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта;Срок окончания исполнения обязательства: 20 раб. дн. от даты заключения контракта; |
| 29. | Авансовый платёж 2023год (часть 2) | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 07.04.2023 (МСК);Срок окончания исполнения обязательства: 20.12.2023 (МСК); |
| 30. | Авансовый платёж 2024год | Разово | Подрядчик | Заказчик |
| Срок начала исполнения обязательства: 15.04.2024 (МСК);Срок окончания исполнения обязательства: 30.06.2024 (МСК); |

## Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов

Таблица 2.3

| Наименование обязательства | Порядок проведения приемки | Документ о приемке | Срок предоставления документа о приемке Подрядчиком, срок осуществления приемки и оформления результатов Заказчиком\*\* | Действие | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | приёмку осуществляет заказчик | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Объекты энергетического хозяйства (здания электроподстанций, трансформаторных подстанций и киосков, линий электроснабжения (наружные)) / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | приёмку осуществляет заказчик | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Основной объект / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | приёмку осуществляет заказчик | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Поставка и монтаж оборудования / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | приёмку осуществляет заказчик | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Разработка рабочей документации / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | приёмку осуществляет заказчик | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Система водоснабжения и канализации / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | приёмку осуществляет заказчик | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Система теплоснабжения / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | приёмку осуществляет заказчик | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Система электроснабжения и электроосвещения / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | приёмку осуществляет заказчик | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |
| Слаботочные сети / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | приёмку осуществляет заказчик | Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подписание | Подрядчик |
| 20 раб. дн. от даты получения документа | Подписание | Заказчик |

**\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

**\*\***  Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

## 3. Порядок и сроки оплаты

## 3.1. Порядок и сроки оплаты

Таблица 2.4

| № | Наименование | Аванс/Оплата | Учёт неустойки | **Сумма, руб./%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата выполненных работ | Оплата | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | 100% По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России» (Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2», Объекты энергетического хозяйства (здания электроподстанций, трансформаторных подстанций и киосков, линий электроснабжения (наружные)) / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2», Основной объект / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2», Поставка и монтаж оборудования / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2», Разработка рабочей документации / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2», Система водоснабжения и канализации / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2», Система теплоснабжения / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2», Система электроснабжения и электроосвещения / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2», Слаботочные сети / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2»); |
| 2. | Авансовый платёж | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Авансовый платёж); |
| 3. | Авансовый платёж №02 | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 2 часть» (Авансовый платёж 2022 год (часть 2)); |
| 4. | Авансовый платёж 2023 | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Авансовый платёж 2023); |
| 5. | Авансовый платёж 2023год (часть 2) | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 2 часть 2023год» (Авансовый платёж 2023год (часть 2)); |
| 6. | Авансовый платёж 2024год | Аванс **\*** | Оплата за вычетом неустойки\*\*  | По фактическому объёму  |
| **Срок исполнения обязательства Заказчиком\*\*\*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 2024 год» (Авансовый платёж 2024год); |

\* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта не допускается.

\*\* Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

 \*\*\* Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.

## 3.2. Размер аванса

Размер аванса от цены контракта: 30,00 % (532 094 139,64 руб.).

Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту.

## 4. Место выполнения работ

Таблица 2. 5

| Получатель | Место выполнения работ  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | КН: 50:20:0040710:1539 |
| Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 |

## 5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)

## 5.1. Срок исполнения контракта

Таблица 2. 6

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала исполнения контракта | 12.05.2022 (МСК) |
| Дата окончания исполнения контракта | 31.12.2024 (МСК) |

## 5.2. Срок исполнения отдельных этапов

Таблица 2. 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. |
| 1 |  | 12.05.2022 (МСК) | 31.12.2022 (МСК) | 107 580 954,34 | 100,00 | 107 580 954,34 |
| 2 |  | 02.01.2023 (МСК) | 31.12.2024 (МСК) | 1 666 066 177,80 | 25,48 | 424 513 185,30 |

Приложение 3 к контракту

от 12.05.2022 (МСК)г. № 116

# Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта

## Оформление при исполнении обязательств

Таблица 3.1

| Обязательство по контракту | Наименование документа | Действие сторон | Срок направления и подписания документов | Ответственная сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансовый платёж | Платёжное поручение с отметкой банка | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Авансовый платёж | Счёт на оплату аванса | Подписание | 15 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Авансовый платёж 2022 год (часть 2) | Счёт на оплату аванса 2 часть | Подписание | 5 дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 5 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Авансовый платёж 2023 | Платёжное поручение с отметкой банка | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Авансовый платёж 2023 | Счёт на оплату аванса | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Авансовый платёж 2023год (часть 2) | Платёжное поручение с отметкой банка | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Авансовый платёж 2023год (часть 2) | Счёт на оплату аванса 2 часть 2023год | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 0 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Авансовый платёж 2024год | Платёжное поручение с отметкой банка | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Авансовый платёж 2024год | Счёт на оплату аванса 2024 год | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Авансовый платёж №02 | Платёжное поручение с отметкой банка | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Заключение по результатам экспертизы | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект производства работ | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта | Отчет о выполнении самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта видов и объемов работ, указанных в Контракте | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 15 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте, составленного по форме согласно приложению 12 к Контракту | Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте | Подписание | 5 дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 5 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области | Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Объекты энергетического хозяйства (здания электроподстанций, трансформаторных подстанций и киосков, линий электроснабжения (наружные)) / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Заключение по результатам экспертизы | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект производства работ | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Оплата выполненных работ | Платёжное поручение с отметкой банка | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Заказчик |
| Основной объект / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Заключение по результатам экспертизы | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект производства работ | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта | Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта | Подписание | 15 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Заказчик |
| Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Копии документов, подтверждающих согласование производство отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача строительной площадки по Акту приемки строительной площадки, составленному по форме согласно приложению 5 к контракту | Акт приемки строительной площадки | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений, копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с ПОС, проектную и рабочую документацию) | Акт приема-передачи документации по исполнению контракта | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией | Копия акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объект | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО» | Отчет о выполнении обязательства | Подписание | 3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов) | Акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта | Подписание | 20 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта | Акт о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта | Подписание | 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Заказчик |
| Подписание | 5 раб. дн. от даты получения документа | Подрядчик |
| Поставка и монтаж оборудования / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Заключение по результатам экспертизы | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект производства работ | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО | Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком | Подписание | 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Разработка рабочей документации / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Заключение по результатам экспертизы | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект производства работ | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Сдача объекта | Акт о результатах реализации Контракта | Подписание | 35 дн. от даты подписания документа-основания "Акт приёмки объекта капитального строительства" | Подрядчик |
| Подписание | 60 дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Акт приёмки объекта капитального строительства | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Документ, подтверждающий обеспечение гарантийных обязательств по контракту | Подписание | 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Исполнительная документация согласно подпункту 5.4.8 пункта 5.4 Контракта | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной) | Заказчик |
| Отчет о привлеченных субподрядчиках | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 25 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ | Подписание | -7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 3 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Система водоснабжения и канализации / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Заключение по результатам экспертизы | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект производства работ | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Система теплоснабжения / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Заключение по результатам экспертизы | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект производства работ | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Система электроснабжения и электроосвещения / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Заключение по результатам экспертизы | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект производства работ | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Слаботочные сети / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Заключение по результатам экспертизы | Подписание | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" | Заказчик |
| Исполнительная документация (с отметкой организации по проведению строительного контроля на предъявляемые к приемке работы) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 15 раб. дн. от даты получения документа | Третья сторона |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной) | Заказчик |
| Материалы фотофиксации | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Проект производства работ | Подписание | -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Счёт на оплату | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России\* | Подписание | 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Подписание | 20 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |
| Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Уведомление об установке приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации | Подписание | 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства | Подрядчик |
| Согласование (без подписания) | 10 раб. дн. от даты получения документа | Заказчик |

**\* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок**

## Порядок и сроки проведения экспертизы

Таблица 3.2

| Наименование обязательства | Порядок проведения экспертизы | Документ, оформляемый по результатам экспертизы | Срок проведения экспертизы и оформления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство и озеленение территории (озеленение; МАФ и ограждения; вертикальная планировка; дороги и покрытия; наружное освещение) / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Силами заказчика | Заключение по результатам экспертизы | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" |
| Объекты энергетического хозяйства (здания электроподстанций, трансформаторных подстанций и киосков, линий электроснабжения (наружные)) / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Силами заказчика | Заключение по результатам экспертизы | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" |
| Основной объект / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Силами заказчика | Заключение по результатам экспертизы | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" |
| Поставка и монтаж оборудования / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Силами заказчика | Заключение по результатам экспертизы | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" |
| Разработка рабочей документации / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Силами заказчика | Заключение по результатам экспертизы | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" |
| Система водоснабжения и канализации / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Силами заказчика | Заключение по результатам экспертизы | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" |
| Система теплоснабжения / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Силами заказчика | Заключение по результатам экспертизы | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" |
| Система электроснабжения и электроосвещения / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Силами заказчика | Заключение по результатам экспертизы | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" |
| Слаботочные сети / Закупка на разработку рабочей документации и выполнение полного комплекса работ по строительству объекта: «СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2» | Силами заказчика | Заключение по результатам экспертизы | 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Универсальный передаточный документ (СЧФДОП), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России" |

## Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара

Отсутствуют

Приложение 4 к контракту

от 12.05.2022 (МСК)г. № 116

# Регламент электронного документооборотаПортала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области

* 1. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между Сторонами Контракта посредством обмена электронными документами при исполнении Контракта через Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).
	2. Настоящий Регламент является приложением к государственному контракту (муниципальному контракту, контракту), заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Контракт).
	3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:

Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными документами в ходе исполнения контрактов, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по контракту.

Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.

Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее составленные на бумажных носителях информации).

Личный кабинет – рабочая область Стороны Контракта в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ пользователям - сотрудникам заказчика, подрядчика.

Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.

* 1. Обмен электронными документами между Сторонами Контракта в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.
	2. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в целях осуществления электронного документооборота для Сторон Контракта осуществляется безвозмездно.
	3. Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Контракта при использовании ПИК ЕАСУЗ, в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное казенное учреждение Московской области «Центр развития цифровых технологий».
	4. При формировании и обмене электронными документами Стороны Контракта должны руководствоваться положениями настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru.

2. Обязательными требованиями к Сторонам Контракта для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ являются:

- наличие у Стороны Контракта сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;

- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);

- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);

- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте <http://pik.mosreg.ru>);

- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Контракта с соблюдением требований законодательства.

Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности информации по 2 классу защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа.

В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.

3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Контракта несёт следующие обязанности:

3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.

3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Контракта.

3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Контракта документов и сведений через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.

3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный доступ к ним третьих лиц.

4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:

4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями контракта , направляемые Сторонами Контракта между собой в ПИК ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов.

4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Контракта, должны быть подписаны в ЭДО ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Контракта.

4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Контракта через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус «Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.

4.5. Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного кабинета Стороны по контракту соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.

Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ. Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе «Зарегистрированные заказчики и исполнители».

4.6. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:

4.6.1. Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.

4.6.2. Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ.

4.6.3. Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.

4.7. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:

4.7.1. Структурированный электронный документ формируется Стороной Контракта в ПИК ЕАСУЗ посредством:

4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.

4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.

4.7.1 .3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.

4.8. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:

4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.

4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.

4.9. Правила передачи файлов:

4.9.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта самостоятельно несет ответственность за содержание такого документа.

4.9.2. В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования такого документа. При этом Сторона Контракта обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл, который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.

4.9.3. Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЕАСУЗ.

4.10. Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:

- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.

5. Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, в следующем порядке:

- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве электронного документа;

- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то направить уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;

- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа.

Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена.

6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица) и при этом выполнены следующие условия:

а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;

б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;

в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения заявки. При этом:

- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявки;

- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;

- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;

- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня.

Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ

Таблица 4

| № п/п | Описание ситуации/проблемы | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 2 | Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 3 | Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 4 | Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа (файла) | 240 мин. |
| 5 | Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 6 | Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ | 240 мин. |
| 7 | Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении контракта либо об изменении статуса контракта | 240 мин. |