## Лист1
Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от _________________№ ________ «Приложение 3 к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области
Ответственный за выполнение мероприятия: Управление капитального строительства
N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов (дд.мм.гг - дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. * | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | Финансирование (тыс. руб.) | [5 empty] | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа
[11 empty] | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»
Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры
1 | Мероприятие 01.01. Строительство (реконструкция) объектов культуры муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 61794.6792 | Х | Итого: | 8413.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8413.471 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8413.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8413.471 | 0
1.2 | Культурно-досуговый центр по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Усово-Тупик | 2,5 тыс. кв.м | Московская область, Одинцовский городской округ, п. Усово-Тупик | строительство(в том числе ПИР) | 01.03.2022-06.06.2027 | 2027-09-01 | 0 | 61794.6792 | 0 | Итого: | 8413.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8413.471 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8413.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8413.471 | 0
Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»
Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования
1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | #REF! | Х | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[10 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | 330 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка | строительство (в том числе ПИР) | 31.03.2020-22.12.2022 | 2023-02-13 | 811164.04 |  | 811164.04 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | Итого: | 534746.39 | 449493.85 | 85252.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[10 empty] | Средства бюджета Московской области | 465032.1 | 391772.89 | 73259.21 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 69714.29 | 57720.96 | 11993.33 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское | 300 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское | строительство | 31.03.2022-14.09.2023 | 2023-10-10 | 841395.46 | 0 | 317843.26 | Итого: | 534746.39 | 449493.85 | 85252.54 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Московской области | 465032.1 | 391772.89 | 73259.21 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 69714.29 | 57720.96 | 11993.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Мероприятие 01.05. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | Итого: | 226341.2892 | 341.2892 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[10 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 226341.2892 | 341.2892 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Технологическое присоединение к инженерным сетям за счет муниципальных средств |  |  |  | 31.03.2023-06.06.2023 |  | 341289.17 | 0 | 0 | Итого: | 341.2892 | 341.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 341.2892 | 341.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Дошкольное образовательное учреждение с объектами инженерной инфраструктуры по адресу: Московсая область, г.о.Одинцовский, п.ВНИИССОК на 110 мест | 110 мест | Московсая область, г.о.Одинцовский, п. ВНИИССОК | строительство (в том числе ПИР) | 01.07.2024-31.12.2024 | 2025-03-01 | 226000 | 0 | 0 | Итого: | 226000 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 226000 | 0 | 226000 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования
3. | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 899018.8593 | Х | Итого: | 173634.9823 | 173208.3956 | 8.2284 | 0 | 0 | 418.3583 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[8 empty] | 266685.9357 |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10065.7432 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173634.9823 | 173208.3956 | 8.2284 | 0 | 0 | 418.3583 | 0
3.1. | Пристрой к Средней общеобразовательной школе №8 по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а. Новое строительство | 200 мест | Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а | строительство | 31.03.2021-01.07.2024 | 2024-09-01 | 478910.6 | 0 | 88996.2553 | Итого: | 173216.624 | 173208.3956 | 8.2284 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173216.624 | 173208.3956 | 8.2284 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково (ПИР и строительство) на земельных участках с к.н. 50:20:0040508:1484, 50:20:0040508:1023 | 550 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2023-31.08.2023 | 2025-09-01 | 418.3583 |  | 0 | Итого: | 418.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.3583 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 418.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.3583 | 0
4. | Мероприятие 02.03. Капитальные вложения в объекты общего образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 899018.8593 | Х | Итого: | 3949817.48 | 1530199.93 | 2319617.55 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[8 empty] | 266685.9357 |  | Средства бюджета Московской области | 2468639.35 | 1316405.47 | 1089733.88 | 62500 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10065.7432 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1481178.13 | 213794.46 | 1229883.67 | 37500 | 0 | 0 | 0
4.1. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство) | 550 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-12.08.2024 | 2024-09-01 | 1935194.67 | 0 | 646483.74 | Итого: | 1297558.98 | 756879.84 | 540679.14 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 810977.78 | 618714.41 | 192263.37 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 486581.2 | 138165.43 | 348415.77 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский (ПИР и строительство) | 1100 мест | мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2022-06.06.2025 | 2025-09-01 | 2752708.5 | 0 | 100450 | Итого: | 2652258.5 | 773320.09 | 1778938.41 | 100000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 1657661.57 | 697691.06 | 897470.51 | 62500 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 994596.93 | 75629.03 | 881467.9 | 37500 | 0 | 0 | 0
5. | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в ощеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 899018.8593 | Х | Итого: | 1552321.95 | 1552321.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[8 empty] | 266685.9357 |  | Седства бюджета Московской области | 970181.48 | 970181.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10065.7432 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 582140.47 | 582140.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область,Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство) | 500 мест | Московская область,Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-03.10.2023 | 2023-12-04 | 1914290.15 | 0 | 361968.2 | Итого: | 1552321.95 | 1552321.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 970181.48 | 970181.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 582140.47 | 582140.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Мероприятие 02.05. Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 899018.8593 | Х | Итого: | 2105681.234 | 177224.7 | 1235308.624 | 693147.91 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[8 empty] | 266685.9357 |  | Средства бюджета Московской области | 1982011.87 | 170610.8 | 1152910.56 | 658490.51 | 0 | 0 | 0
| кроме того: строительный контроль | [9 empty] | 21289.26 | 2673.68 | 18615.58 | 1578.87 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10065.7432 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 123669.364 | 6613.9 | 82398.064 | 34657.4 | 0 | 0 | 0
6.1 | Реконструкция МБОУ «Немчиновский лицей» со строительством пристройки на 950 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6 | 950 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2022-06.06.2025 | 2025-09-01 | 2128549.364 | 0 | 0 | Итого: | 2105681.234 | 177224.7 | 1235308.624 | 693147.91 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Московской области | 1982011.87 | 170610.8 | 1152910.56 | 658490.51 | 0 | 0 | 0
| кроме того: строительный контроль | [9 empty] | 22868.13 | 2673.68 | 18615.58 | 1578.87 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 123669.364 | 6613.9 | 82398.064 | 34657.4 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие Е1. "Современная школа"
8. | Мероприятие Е1.02. Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | Итого: | 5933694.946 | 5296479.676 | 637215.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Российской Федерации | 1401293 | 1401293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 4459493.886 | 3828650.756 | 630843.13 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72908.06 | 66535.92 | 6372.14 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | "Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство) | 500 мест | Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-20.12.2023 | 2024-03-17 | 11631744.941 | 0 | 5698127.16 | Итого: | 5933694.946 | 5296479.676 | 637215.27 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Российской Федерации | 1401293 | 1401293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 4459493.886 | 3828650.756 | 630843.13 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72908.06 | 66535.92 | 6372.14 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Мероприятие Е1.04. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | Итого: | 4740275.84 | 3487001.715 | 1253274.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Российской Федерации | 732030.78 | 485003.1 | 247027.68 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 2224684.792 | 1782341.554 | 442343.238 | 0 | 0 | 0 | 0
| кроме того: строительный контроль | [9 empty] | 19510.11 | 8782.68 | 10727.43 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1783560.268 | 1219657.061 | 563903.207 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 2200 мест | Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-21.08.2023 | 2023-09-01 | 4953686.71 | 0 | 1623005.581 | Итого: | 3060681.129 | 3035689.469 | 24991.66 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Российской Федерации | 442650.5 | 442650.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Московской области | 1464318.388 | 1464318.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1153712.241 | 1128720.581 | 24991.66 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство) | 550 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-12.08.2024 | 2024-09-01 | 1837265.451 | 0 | 136293.74 | Итого: | 1679594.711 | 451312.246 | 1228282.465 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Российской Федерации | 289380.28 | 42352.6 | 247027.68 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 760366.404 | 318023.166 | 442343.238 | 0 | 0 | 0 | 0
| кроме того: строительный контроль | [9 empty] | 19510.11 | 8782.68 | 10727.43 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 629848.027 | 90936.48 | 538911.547 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие Р2. "Содействие занятости"
10. | Мероприятие Р2.01. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | Итого: | 1145658.954 | 1145658.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Российской Федерации | 131801.1 | 131801.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Московской области | 584291.584 | 584291.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429566.27 | 429566.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Детский сад на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 400 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-31.12.2022 | 2023-02-13 | 1201647.537 | 0 | 595192.537 | Итого: | 591984.287 | 591984.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Российской Федерации | 51301.1 | 51301.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Московской области | 318640.217 | 318640.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 222042.97 | 222042.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская (ПИР и строительство) | 400 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-07.11.2023 | 2023-11-27 | 959048.477 | 0 | 405373.81 | Итого: | 553674.667 | 553674.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Российской Федерации | 80500 | 80500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Московской области | 265651.367 | 265651.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 207523.3 | 207523.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
».
|  |  | Исполняющий обязанности начальника Управления капитального строительства | [9 empty] | Н.В. Хворостьянова