АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2024 № 5357

Об изменении существенных условий по муниципальному контракту от 12.03.2024 № 2024.000068 выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Одинцовского городского округа Московской области (Лот № 5)

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), учитывая обращения Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬПИК-М» (далее – ООО «АЛЬПИК-М») от 01.08.2024 №6.24/1198/1 и от 16.08.2024 №6.24/1325/1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Муниципального казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского городского округа Московской области» (далее - МКУ «Упрдоркапстрой») об изменении существенных условий муниципального контракта от 12.03.2024 № 2024.000068 выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории Одинцовского городского округа Московской области (Лот № 5) (далее - муниципальный контракт), заключенного с ООО «АЛЬПИК-М».
2. МКУ «Упрдоркапстрой» внести изменения в муниципальный контракт путем заключения дополнительного соглашения в части изменения срока окончания исполнения вида работ – 01.10.2024.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Одинцовского городского округа Московской области Пайсова М.А.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов