АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2024 № 5826

О внесении изменений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с изменением объемов финансирования за счет бюджета Одинцовского городского округа Московской области на 2024 год мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную [программу](#Par30) Одинцовского городского округа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6837 (в редакции от 28.08.2024 № 5265) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:
2. в паспорте Муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 3331596,85200 | 1809414,89000 | 1389512,72200 | 77252,24000 | 55417,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6584004,61758 | 1455701,13499 | 1735548,64222 | 1690773,46837 | 1701981,37200 | 0,00000 |
| ИТОГО | 9915601,46958 | 3265116,02499 | 3125061,36422 | 1768025,70837 | 1757398,37200 | 0,00000 |

»;

2) приложение 1 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение к Постановлению Администрации

Одинцовского городского округа

от 12.09.2024 № 5826  
 "Приложение 1 к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2023-2027 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | 2023 год | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | |
| 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Подпрограмма 1 "Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 02 Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 годы | Итого: | 919 253,66000 | 247 354,96000 | 232 324,70000 | | | | | 218 244,00000 | 221 330,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | |
| Средства бюджета Московской области | 228 990,00000 | 61 743,00000 | 57 204,00000 | | | | | 54 626,00000 | 55 417,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 690 263,66000 | 185 611,96000 | 175 120,70000 | | | | | 163 618,00000 | 165 913,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2023-2027 годы | Итого: | 17 763,66000 | 4 250,96000 | 7 138,70000 | | | | | 3 187,00000 | 3 187,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | |
|  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 17 763,66000 | 4 250,96000 | 7 138,70000 | | | | | 3 187,00000 | 3 187,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 02.04 Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 годы | Итого: | 901 490,00000 | 243 104,00000 | 225 186,00000 | | | | | 215 057,00000 | 218 143,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | |
|  | Средства бюджета Московской области | 228 990,00000 | 61 743,00000 | 57 204,00000 | | | | | 54 626,00000 | 55 417,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 672 500,00000 | 181 361,00000 | 167 982,00000 | | | | | 160 431,00000 | 162 726,00000 | 0,00000 |
|  | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| I | II | III | IV |  | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | |
| Итого по подпрограмме: | | | | 919 253,66000 | 247 354,96000 | 232 324,70000 | | | | | 218 244,00000 | 221 330,00000 | 0,00000 |  | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 228 990,00000 | 61 743,00000 | 57 204,00000 | | | | | 54 626,00000 | 55 417,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 690 263,66000 | 185 611,96000 | 175 120,70000 | | | | | 163 618,00000 | 165 913,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 02 Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2027 годы | Итого: | 3 125 545,84661 | 1 662 876,41837 | 1 462 669,42824 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения;  МКУ "Упрдоркапстрой" | |
| Средства бюджета Московской области | 2 885 472,65200 | 1 562 860,89000 | 1 322 611,76200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 240 073,19461 | 100 015,52837 | 140 057,66624 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2023-2027 годы | Итого: | 1 502 740,37530 | 1 001 847,37530 | 500 893,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, МКУ "Упрдоркапстрой" | |
| Средства бюджета Московской области | 1 414 301,12600 | 950 975,10100 | 463 326,02500 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 88 439,24930 | 50 872,27430 | 37 566,97500 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  |  | Всего | 2023 | Итого 2024год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| I | II | III | IV |
| 1,89000 | 1,89000 | 1,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 годы | Итого: | 56 453,86117 | 16 938,73707 | 39 515,12410 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 56 453,86117 | 16 938,73707 | 39 515,12410 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Мероприятие 02.03. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 годы | Итого: | 1 566 351,61014 | 644 090,30600 | 922 261,30414 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" , Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | |
| Средства бюджета Московской области | 1 471 171,52600 | 611 885,78900 | 859 285,73700 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95 180,08414 | 32 204,51700 | 62 975,56714 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Основное мероприятие 04 Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 годы | Итого: | 5 629 031,00597 | 1 294 531,50362 | 1 369 568,16598 | | | | | 1 489 322,33637 | 1 475 609,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | |
| Средства бюджета Московской области | 217 134,20000 | 184 811,00000 | 9 696,96000 | | | | | 22 626,24000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 411 896,80597 | 1 109 720,50362 | 1 359 871,20598 | | | | | 1 466 696,09637 | 1 475 609,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятия 04.01 Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 годы | Итого: | 1 494 981,00000 | 317 052,00000 | 346 607,00000 | | | | | 314 713,00000 | 516 609,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | |
| Средства бюджета Московской области | 184 811,00000 | 184 811,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 310 170,00000 | 132 241,00000 | 346 607,00000 | | | | | 314 713,00000 | 516 609,00000 | 0,00000 |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 | Итого 2024год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| I | II | III | IV |
| 194 556,21000 | 61 600,00000 | 132 956,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 000,00000 | 132 956,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Мероприятие 04.03 Мероприятие не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 годы | Итого: | 199 474,72621 | 12 708,00004 | 7 417,38980 | | | | | 179 349,33637 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, МКУ "Упрдоркапстрой" | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 199 474,72621 | 12 708,00004 | 7 417,38980 | | | | | 179 349,33637 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 | Итого 2024год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| I | II | III | IV |
| 5 529,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 529,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Мероприятие 04.05. Восстановлнение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023 | Итого: | 3 250,00000 | 3 250,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства Одинцовского городского округа | 3 250,00000 | 3 250,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Мероприятие 04.07. Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2024-2025 годы | Итого: | 51 800,00000 | 0,00000 | 15 540,00000 | | | | | 36 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | |
| Средства бюджета Московской области | 32 323,20000 | 0,00000 | 9 696,96000 | | | | | 22 626,24000 | 0,00000 | 0,00000 |  | |
| Средства Одинцовского городского округа | 19 476,80000 | 0,00000 | 5 843,04000 | | | | | 13 633,76000 | 0,00000 | 0,00000 |  | |
|  | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | 2023 | Итого 2024год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| I | II | III | IV |
| 3 534,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 534,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Мероприятие 04.08 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 годы | Итого: | 3 879 335,27976 | 961 331,50358 | 1 000 003,77618 | | | | | 959 000,00000 | 959 000,00000 | 0,00000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 879 335,27976 | 961 331,50358 | 1 000 003,77618 | | | | | 959 000,00000 | 959 000,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Мероприятие 04.09. Мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 годы | Итого: | 190,00000 | 190,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 190,00000 | 190,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме: | | | | 8 754 576,85258 | 2 957 407,92199 | 2 832 237,59422 | | | | | 1 489 322,33637 | 1 475 609,00000 | 0,00000 |  | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 3 102 606,85200 | 1 747 671,89000 | 1 332 308,72200 | | | | | 22 626,24000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 5 651 970,00058 | 1 209 736,03199 | 1 499 928,87222 | | | | | 1 466 696,09637 | 1 475 609,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 годы | Итого: | 241 770,95700 | 60 353,143000 | 60 499,070000 | | | | | 60 459,372000 | 60459,37200 | 0,000000000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 241 770,957000 | 60 353,143000 | 60 499,070000 | | | | | 60 459,372000 | 60 459,372000 | 0,000000 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | 2023-2027 годы | Итого: | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2023-2027 годы | Итого: | 241 770,957000 | 60 353,143000 | 60 499,070000 | | | | | 60 459,372000 | 60 459,372000 | 0,000000 | МКУ "Упрдоркапстрой" | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 241 770,957000 | 60 353,143000 | 60 499,07000 | | | | | 60 459,37200 | 60 459,37200 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме: | | | | 241 770,95700 | 60 353,14300 | 60 499,07000 | | | | | 60 459,37200 | 60 459,37200 | 0,00000 |  | |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 241 770,95700 | 60 353,14300 | 60 499,07000 | | | | | 60 459,37200 | 60 459,37200 | 0,00000 |
| Всего по муниципальной программе: | | | | 9 915 601,46958 | 3 265 116,02499 | 3 125 061,36422 | | | | | 1 768 025,70837 | 1 757 398,37200 | 0,00000 |  | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 3 331 596,85200 | 1 809 414,89000 | 1 389 512,72200 | | | | | 77 252,24000 | 55 417,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | | | | 6 584 004,61758 | 1 455 701,13499 | 1 735 548,64222 | | | | | 1 690 773,46837 | 1 701 981,37200 | 0,00000 |
| ".  Начальник Управления транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения С.В. Жабина  Согласовано: Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности главный бухгалтер Н.А. Стародубова | | | | | | | | | | | | | | |