## Лист1
Приложение 1 к муниципальной программе
Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»
№ п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | [9 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
[5 empty] | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования"
1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 535760.0229 | 449835.1392 | 85252.54 | 672.3438 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 465032.1 | 391772.89 | 73259.21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70727.9229 | 58062.2492 | 11993.33 | 672.3438 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023-2027 годы | Итого: | 534746.39 | 449493.85 | 85252.54 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 465032.1 | 391772.89 | 73259.21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 69714.29 | 57720.96 | 11993.33 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Мероприятие 01.05. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 341.2892 | 341.2892 | 0 | 672.3438 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 341.2892 | 341.2892 | 0 | 672.3438 |  |  |  |  | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единиц |  |  | Всего |  | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[5 empty] | 2023 год |  |  | I | II | III | IV
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2027 годы | Итого: | 7481797.144 | 3432954.9756 | 2198937.9384 | 1849904.23 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 5205917.3 | 2457197.75 | 1371285.1 | 1377434.45 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2275879.844 | 975757.2256 | 827652.8384 | 472469.78 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 173216.624 | 173208.3956 | 8.2284 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173216.624 | 173208.3956 | 8.2284 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2. | Мероприятие 02.03. Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2027 годы | Итого: | 4113827.02 | 1530199.93 | 1448172.12 | 1135454.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2677423.95 | 1316405.47 | 662271.45 | 698747.03 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1436403.07 | 213794.46 | 785900.67 | 436707.94 |  |  |  |  | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | -
2.3. | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023-2027 годы | Итого: | 1552321.95 | 1552321.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 970181.48 | 970181.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 582140.47 | 582140.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4. | Мероприятие 02.05. Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023-2027 годы | Итого: | 1642431.55 | 177224.7 | 750757.59 | 714449.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1558311.87 | 170610.8 | 709013.65 | 678687.42 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 84119.68 | 6613.9 | 41743.94 | 35761.84 |  |  |  |  | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | -
3. | Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024 год | Итого: | 318772.4175 | - | 318772.4175 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 135433.001 | - | 135433.001 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 183339.4165 | - | 183339.4165 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 297938.1833 | - | 297938.1833 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление образования
|  |  | Средства бюджета Московской области | 125255.399 | - | 125255.399 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 172682.7843 | - | 172682.7843 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
3.2. | Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 16310.26 | - | 16310.26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление образования
|  |  | Средства бюджета Московской области | 10177.602 | - | 10177.602 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6132.658 | - | 6132.658 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | -
3.3. | Мероприятие 06.03. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций | 2024 год | Итого: | 4523.9742 | - | 4523.9742 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление образования
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4523.9742 | - | 4523.9742 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4. | Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2024 год | Итого: | 987243.9079 | - | 877492.9762 | 109750.9317 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 782068.0144 | - | 713053.5744 | 69014.44 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 205175.8935 | - | 164439.4018 | 40736.4917 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 663530.9094 | - | 595784.4223 | 67746.4871 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление образования
|  |  | Средства бюджета Московской области | 582318.875 | - | 526774.005 | 55544.87 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81212.0345 | - | 69010.4173 | 12201.6171 |  |  |  |  | 0 | 0
| Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | -
4.2. | Мероприятие 07.02. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 2024 год | Итого: | 74800.5229 | - | 74800.5229 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление образования
|  |  | Средства бюджета Московской области | 45033.183 | - | 45033.183 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29767.3399 | - | 29767.3399 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | -
4.3. | Мероприятие 07.03. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 33698.532 | - | 33698.532 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление образования
|  |  | Средства бюджета Московской области | 30328.678 | - | 30328.678 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3369.854 | - | 3369.854 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 2024 год | Итого: | 114440.4083 | - | 100772.5276 | 13667.8806 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление образования
|  |  | Средства бюджета Московской области | 47052.1442 | - | 45724.4342 | 1327.71 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 67388.2641 | - | 55048.0935 | 12340.1707 |  |  |  |  | 0 | 0
| Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | -
4.5. | Мероприятие 07.05. Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 100773.5353 | - | 72436.9714 | 28336.5639 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление образования
|  |  | Средства бюджета Московской области | 77335.1343 | - | 65193.2743 | 12141.86 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23438.4011 | - | 7243.6971 | 16194.7039 |  |  |  |  | 0 | 0
| Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | -
5. | Основное мероприятие Е1. «Современная школа» | 2023-2027 годы | Итого: | 10668554.526 | 8783481.391 | 1885073.135 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 2133323.78 | 1886296.1 | 247027.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 6683322.338 | 5610992.31 | 1072330.028 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1851908.408 | 1286192.981 | 565715.427 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1. | Мероприятие Е1.02. Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 5933694.946 | 5296479.676 | 637215.27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 1401293 | 1401293 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 4459493.886 | 3828650.756 | 630843.13 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72908.06 | 66535.92 | 6372.14 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
5.2. | Мероприятие Е1.04. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2027 годы | Итого: | 4734859.58 | 3487001.715 | 1247857.865 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 732030.78 | 485003.1 | 247027.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2223828.452 | 1782341.554 | 441486.898 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1779000.348 | 1219657.061 | 559343.287 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2024 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
6. | Основное мероприятие Р2. "Содействие занятости" | 2023-2027 годы | Итого: | 1145658.954 | 1145658.954 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 131801.1 | 131801.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 584291.584 | 584291.584 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429566.27 | 429566.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1. | Мероприятие Р2.01. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 1145658.954 | 1145658.954 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление капитального строительства
|  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 131801.1 | 131801.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 584291.584 | 584291.584 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429566.27 | 429566.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами, единиц |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | I | II | III | IV
|  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Итого по подпрограмме 3: | 2023-2027 годы | Итого: | 21137786.9724 | 13811930.4598 | 5365529.0072 | 1960327.5055 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 2265124.88 | 2018097.2 | 247027.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 13856064.3374 | 9044254.534 | 3365360.9134 | 1446448.89 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5016597.755 | 2749578.7258 | 1753140.4138 | 513878.6155 |  |  |  |  | 0 | 0
Итого по муниципальной программе |  |  | Итого: | 21137786.9724 | 13811930.4598 | 5365529.0072 | 1960327.5055 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Российской Федерации | 2265124.88 | 2018097.2 | 247027.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 13856064.3374 | 9044254.534 | 3365360.9134 | 1446448.89 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5016597.755 | 2749578.7258 | 1753140.4138 | 513878.6155 |  |  |  |  | 0 | 0