## Лист1
Приложение 4 к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области
Ответственный за выполнение мероприятия: Управление капитального строительства
N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Характеристика объекта (кв. метр) | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ (дд.мм.гг - дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб. * | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс.руб.) | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа
[10 empty] | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»
Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования
1 | Мероприятие 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | #REF! | Х | Итого: | 297938.1833 | 297938.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 125255.399 | 125255.399 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 172682.7843 | 172682.7843 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | МБОУ Одинцовская гимназия №7 - детский сад №55, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 22 | 1635.3 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.03.2023-01.09.2024 | 2024-09-01 | 180105.7833 | 0 | 100549.54 | Итого: | 79556.2433 | 79556.2433 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 61536.318 | Средства бюджета Московской области | 22470.45 | 22470.45 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 39013.222 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 57085.7933 | 57085.7933 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | МБОУ Одинцовская СОШ №9 имени М.И. Неделина (дошкольное отделение), МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 22 | 1581.4 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 2024-09-01 | 218381.94 | 0 | 0 | Итого: | 218381.94 | 218381.94 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 102784.949 | 102784.949 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 115596.991 | 115596.991 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Мероприятие 06.02. Оснащение отремонтирован-ных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | Итого: | 16310.26 | 16310.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 10177.602 | 10177.602 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6132.658 | 6132.658 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | МБОУ Одинцовская СОШ №9 имени М.И. Неделина (дошкольное отделение), МО, г. Одинцово, ул. Северная, д. 22 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.2024-01.09.2024 | 2024-09-01 | 16310.26 | 0 | 0 | Итого: | 16310.26 | 16310.26 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 10177.602 | 10177.602 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6132.658 | 6132.658 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
3. | Мероприятие 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | 899018.8593 | Х | Итого: | 663530.9086 | 595784.4215 | 67746.4871 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[9 empty] | Средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 266685.9357 |  | Средства бюджета Московской области | 582318.875 | 526774.005 | 55544.87 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10065.7432 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 81212.0337 | 69010.4165 | 12201.6171 | 0 | 0 | 0
3.1. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 | 4012 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2025 | 2025-09-01 | 325780.2918 | 0 | 0 | Итого: | 325780.2918 | 289283.8037 | 36496.4881 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 287775.2942 | 260355.4233 | 27419.8708 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38004.9976 | 28928.3804 | 9076.6173 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 0 | 0 | Итого: | 325780.2918 | 289283.8037 | 36496.4881 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 287775.2942 | 260355.4233 | 27419.8708 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38004.9976 | 28928.3804 | 9076.6173 | 0 | 0 | 0
3.2. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 2023-09-01 | 270412.2015 |  | 182404.828 | Итого: | 88007.3736 | 88007.3736 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 164164.3452 | Средства бюджета Московской области | 69774.6619 | 69774.6619 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 18.240,48281 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18232.7117 | 18232.7117 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 0 | 182404.828 | Итого: | 88007.3736 | 88007.3736 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 164164.3452 | Средства бюджета Московской области | 69774.6619 | 69774.6619 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 18.240,48281 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18232.7117 | 18232.7117 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 2025-03-03 | 249743.2432 | 0 | 0 | Итого: | 249743.2432 | 218493.2442 | 31249.999 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 224768.919 | 196643.9198 | 28124.9991 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24974.3243 | 21849.3244 | 3124.9999 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 0 | 0 | Итого: | 249743.2432 | 218493.2442 | 31249.999 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 224768.919 | 196643.9198 | 28124.9991 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24974.3243 | 21849.3244 | 3124.9999 | 0 | 0 | 0
4. | Мероприятие 07.02. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Х | Х | Х | Х | Х | 899018.8593 | Х | Итого: | 74800.5229 | 74800.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[7 empty] | 266685.9357 |  | Средства бюджета Московской области | 45033.183 | 45033.183 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10065.7432 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29767.3399 | 29767.3399 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 2024-09-01 | 51138.5435 | 0 | 35305.0068 | Итого: | 24763.6529 | 24763.6529 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 21004.191 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 14300.8157 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24763.6529 | 24763.6529 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: оснащение средствами обучения и воспитания | Х | Х | Х | 0 | 35305.0068 | Итого: | 24763.6529 | 24763.6529 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 21004.191 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 14300.8157 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24763.6529 | 24763.6529 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.2024-01.09.2024 | 2024-09-01 | 26000 | 0 | 0 | Итого: | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.2024-01.09.2024 | 2024-09-01 | 24036.87 | 0 | 0 | Итого: | 24036.87 | 24036.87 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 21633.183 | 21633.183 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2403.687 | 2403.687 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Мероприятие 07.03. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | 899018.8593 | Х | Итого: | 33698.532 | 33698.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[7 empty] | 266685.9357 |  | Седства бюджета Московской области | 30328.678 | 30328.678 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10065.7432 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3369.854 | 3369.854 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 2024-09-01 | 18529.128 | 0 | 0 | Итого: | 18529.128 | 18529.128 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 16676.2152 | 16676.2152 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1852.9128 | 1852.9128 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | В том числе: Проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт | Х | Х | Х | 0 | 0 | Итого: | 18529.128 | 18529.128 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 16676.2152 | 16676.2152 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1852.9128 | 1852.9128 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 2024-09-01 | 15169.404 | 0 | 0 | Итого: | 15169.404 | 15169.404 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 13652.4628 | 13652.4628 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1516.9412 | 1516.9412 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | В том числе: Проектные и изыскательские работы на капитальный ремонт | Х | Х | Х | 0 | 0 | Итого: | 15169.404 | 15169.404 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 13652.4628 | 13652.4628 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1516.9412 | 1516.9412 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | Х | Х | Х | Х | Х | 899018.8593 | Х | Итого: | 114440.4083 | 100772.5276 | 13667.8806 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 266685.9357 |  | Средства бюджета Московской области | 47052.1442 | 45724.4342 | 1327.71 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10065.7432 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 67388.2641 | 55048.0935 | 12340.1707 | 0 | 0 | 0
6.1. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-01.09.2024 | 2024-09-01 | 36098.393 | 0 | 3362.763 | Итого: | 39677.5654 | 39677.5654 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 3026.486 | Средства бюджета Московской области | 11052.135 | 11052.135 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 336.277 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28625.4304 | 28625.4304 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | В том числе: Благоустройство территории общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | 0 | 3362.763 | Итого: | 39677.5654 | 39677.5654 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 3026.486 | Средства бюджета Московской области | 11052.135 | 11052.135 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 336.277 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28625.4304 | 28625.4304 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2025 | 2025-09-01 | 43831.2835 | 0 | 0 | Итого: | 43831.2835 | 35749.4177 | 8081.8658 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25831.2835 | 17749.4177 | 8081.8658 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: благоустройство территории | Х | Х | Х | 0 | 0 | Итого: | 43831.2835 | 35749.4177 | 8081.8658 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25831.2835 | 17749.4177 | 8081.8658 | 0 | 0 | 0
6.3. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2025 | 2025-09-01 | 30931.5593 | 0 | 0 | Итого: | 30931.5593 | 25345.5445 | 5586.0149 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 18000.0091 | 16672.2991 | 1327.71 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12931.5502 | 8673.2453 | 4258.3049 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: благоустройство территории | Х | Х | Х | 0 | 0 | Итого: | 30931.5593 | 25345.5445 | 5586.0149 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 18000.0091 | 16672.2991 | 1327.71 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12931.5502 | 8673.2453 | 4258.3049 | 0 | 0 | 0
7. | Мероприятие 07.05. Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | 899018.8593 | Х | Итого: | 100773.5353 | 72436.9714 | 28336.5639 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 266685.9357 |  | Средства бюджета Московской области | 77335.1343 | 65193.2743 | 12141.86 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10065.7432 |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23438.4011 | 7243.6971 | 16194.7039 | 0 | 0 | 0
7.1. | МБОУ "Кубинская СОШ №2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П.", Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, городок Кубинка-1, с. 1 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2024 | 2024-09-01 | 15000 | 0 | 0 | Итого: | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: устройство | Х | Х | Х | 0 | 0 | Итого: | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2025 | 2025-09-01 | 38126.5858 | 0 | 0 | Итого: | 48281.5386 | 26410.204 | 21871.3347 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 35911.0436 | 23769.1836 | 12141.86 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12370.4951 | 2641.0204 | 9729.4747 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: устройство | Х | Х | Х | 0 | 0 | Итого: | 48281.5386 | 26410.204 | 21871.3347 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 35911.0436 | 23769.1836 | 12141.86 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12370.4951 | 2641.0204 | 9729.4747 | 0 | 0 | 0
7.3. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-01.09.2025 | 2025-09-01 | 37491.9967 | 0 | 0 | Итого: | 37491.9967 | 31026.7674 | 6465.2293 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 27924.0907 | 27924.0907 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9567.906 | 3102.6767 | 6465.2293 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: устройство | Х | Х | Х | 0 | 0 | Итого: | 37491.9967 | 31026.7674 | 6465.2293 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Московской области | 27924.0907 | 27924.0907 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9567.906 | 3102.6767 | 6465.2293 | 0 | 0 | 0
».
Начальник Управления капитального строительства Н.В. Хворостьянова