## Лист1
ООО "ЭК "Довиль" | [11 empty] | Утверждаю: Генеральный директор
Щебуняев Д.Ф.
План работ на 2025 год в рамках подготовки к ОП 2025-2026 годов.
№ п/п | Объект | Описание работ | Стоимость работ и материала (руб.) | Исполнители |  | Освоение по месяцам
Обоснование
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Котельные | Работы проводимые в рамках подготовки к ОП
Т/х 506-510; 511-516; 517-522; 523-527; 528-531; 532-533; 534-538; 601-601; 607-608; 609--610; 611-615; 616-618; 619-623; 624-628; МЖД 800; Паркинг; МЖД 500. | 1. Плановая поверка корректоров газовых счетчиков. |  |  | По договору | ООО "ГАЗЭНЕРГО " | bar: март; август
| 2. Текущий ремонт газового оборудования котлов |  |  | По договору | ООО "ГАЗЭНЕРГО "
| 3. Текущий ремонт и замена фасонных частей оборудования ХВП. |  |  | Собст. Силы | bar: август to сентябрь
| 4. Техническое обслуживание газового оборудования котельных |  |  | По договору | ООО "ГАЗЭНЕРГО "
| 5. Обслуживание и ремонт систем удаления газов |  |  | По договору | ООО "ГАЗЭНЕРГО " | bar: октябрь
| 6. ТО системы диспетчеризации |  |  | По договору | ООО"Электродоктор" | bar: июль to сентябрь
| 7. Техническое обслуживание газораспределительных сетей |  |  | По договору | ООО "ГАЗЭНЕРГО "
| 8. Аттестация работников по бслуживанию котельных |  |  | По договору | bar: май to июнь
| Ответственный за безопасную эксплуатацию котельных: |  |  |  | главный инженер Столяревский Ю.В.