## Приложение 1
Приложение 1 к постановлению
[5 empty] | ПРОЕКТ | [7 empty] | Администрации Одинцовского городского округа Московской области от ___________________№___________
"Приложение 1 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | [8 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия программы
[5 empty] | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 "Чистая вода"
1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 2718548.094 | 8310.312 | 50220.452 | 143366.62 |  |  |  |  | 839150.37 | 1677500.34
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1792461.14 | 600.49 | 25350 | 90637.01 |  |  |  |  | 642470.46 | 1033403.18
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 926086.954 | 7709.822 | 24870.452 | 52729.61 |  |  |  |  | 196679.91 | 644097.16
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 2411771.11 | 960.78 | 45649.67 | 143366.62 |  |  |  |  | 693633.7 | 1528160.34 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Одинцовского городского округа (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1556825.48 | 600.49 | 25350 | 90637.01 |  |  |  |  | 499398.96 | 940839.02
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 854945.63 | 360.29 | 20299.67 | 52729.61 |  |  |  |  | 194234.74 | 587321.32
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4
1.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 292856.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 144516.67 | 148340 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 235635.66 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 143071.5 | 92564.16
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 57221.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1445.17 | 55775.84
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
1.3. | Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого: | 3941.564 | 1970.782 | 1970.782 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3941.564 | 1970.782 | 1970.782 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2027 | Итого: | 9978.75 | 5378.75 | 2600 | 0 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9978.75 | 5378.75 | 2600 | 0 |  |  |  |  | 1000 | 1000
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 273 | 181 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
| ИТОГО по подпрограмме 1 "Чистая вода" |  | ИТОГО | 2718548.094 | 8310.312 | 50220.452 | 143366.62 |  |  |  |  | 839150.37 | 1677500.34
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1792461.14 | 600.49 | 25350 | 90637.01 |  |  |  |  | 642470.46 | 1033403.18
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 926086.954 | 7709.822 | 24870.452 | 52729.61 |  |  |  |  | 196679.91 | 644097.16
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Системы водоотведения"
1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 8862030.992 | 558204.432 | 1637019.81 | 499432.76 |  |  |  |  | 4481048.76 | 1686325.23 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства федерального бюджета | 512943.8 | 200000 | 312943.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 7573457.87 | 308122.04 | 1140293.96 | 471464.51 |  |  |  |  | 4013462.3 | 1640115.06
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 775629.322 | 50082.392 | 183782.05 | 27968.25 |  |  |  |  | 467586.46 | 46210.17
1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 4479027.892 | 197454.062 | 169102.88 | 0 |  |  |  |  | 2426145.72 | 1686325.23 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3856138.53 | 150979.18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2065044.29 | 1640115.06
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 622889.362 | 46474.882 | 169102.88 | 0 |  |  |  |  | 361101.43 | 46210.17
| Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1.2. | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 231200 | 0 | 0 | 19200 |  |  |  |  | 212000 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 131864 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 131864 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 99336 | 0 | 0 | 19200 |  |  |  |  | 80136 | 0
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1.3. | Мероприятие 01.03 - Организация в границах муниципального образования водоотведения | 2023-2027 | Итого | 12000 | 0 | 0 | 4000 |  |  |  |  | 8000 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12000 | 0 | 0 | 4000 |  |  |  |  | 8000 | 0
1.4 | Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации | 2023-2027 | Итого | 4139803.1 | 360750.37 | 1467916.93 | 476232.76 |  |  |  |  | 1834903.04 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства федерального бюджета | 512943.8 | 200000 | 312943.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3585455.34 | 157142.86 | 1140293.96 | 471464.51 |  |  |  |  | 1816554.01 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41403.96 | 3607.51 | 14679.17 | 4768.25 |  |  |  |  | 18349.03 | 0
| Количество завершенных объектов капитального строительства инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 100855.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 59000 | 41855.2
|  |  | Средства бюджета Московской области | 73108 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36108 | 37000
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 27747.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22892 | 4855.2
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 100855.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 59000 | 41855.2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 73108 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36108 | 37000
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 27747.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22892 | 4855.2
| Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 03. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов очистки сточных вод с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 03.05 – Финансовое обеспечение затрат муниципальных образований Московской области, связанных с возвратом займов, выданных Фондом развития территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Проекты муниципальной собственности, по которым произведено погашение займа в соответствии с графиком погашения в сфере водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Основное мероприятие И3 – Модернизация коммунальной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.1. | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 2 "Системы водоотведения" |  | ИТОГО | 8962886.192 | 558204.432 | 1637019.81 | 499432.76 |  |  |  |  | 4540048.76 | 1728180.43
|  |  | Средства федерального бюджета | 512943.8 | 200000 | 312943.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 7646565.87 | 308122.04 | 1140293.96 | 471464.51 |  |  |  |  | 4049570.3 | 1677115.06
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 803376.522 | 50082.392 | 183782.05 | 27968.25 |  |  |  |  | 490478.46 | 51065.37
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
1. | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 1986801.9368 | 95400 | 217439 | 951252.7594 |  |  |  |  | 712441.7873 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1194533.47 | 58384.8 | 123629.26 | 569151.87 |  |  |  |  | 443367.54 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 792268.4668 | 37015.2 | 93809.74 | 382100.8894 |  |  |  |  | 279342.6373 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 476835.14 | 95400 | 118135.12 | 263300.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 292729.18 | 58384.8 | 72115.48 | 162228.9 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 184105.96 | 37015.2 | 46019.64 | 101071.12 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 01.05 – Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2023-2027 | Итого: | 13096.5 | 0 | 13096.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 8172.22 | 0 | 8172.22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4924.28 | 0 | 4924.28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Приобретены и введены в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2023-2027 | Итого: | 72801.39 | 0 | 16749.74 | 56051.65 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 34976.23 | 0 | 0 | 34976.23 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37825.16 | 0 | 16749.74 | 21075.42 |  |  |  |  | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 1344419.03 | 0 | 48124.96 | 590552.76 |  |  |  |  | 705741.31 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 829869.41 | 0 | 30029.98 | 361580.51 |  |  |  |  | 438258.92 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 514549.62 | 0 | 18094.98 | 228972.25 |  |  |  |  | 267482.39 | 0
| Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
1.6. | Мероприятие 01.13 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения) | 2023-2027 | Итого: | 52559.31 | 0 | 21332.68 | 20958.24 |  |  |  |  | 10268.39 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 28786.43 | 0 | 13311.58 | 10366.23 |  |  |  |  | 5108.62 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23772.88 | 0 | 8021.1 | 10592.01 |  |  |  |  | 5159.77 | 0
| Количество объектов теплоснабжения, переведенных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения при технологическом присоединении котельных, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
1.7. | Мероприятие 01.25 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2023-2027 | Итого: | 1168.2996 | 0 | 0 | 1168.2996 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1168.2996 | 0 | 0 | 1168.2996 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8. | Мероприятие 01.29 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2023-2027 | Итого: | 25922.2672 | 0 | 0 | 19221.7898 |  |  |  |  | 6700.4773 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25922.2672 | 0 | 0 | 19221.7898 |  |  |  |  | 6700.4773 | 0
2. | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 6039298.7933 | 66344.4125 | 1088778.2908 | 2732049.74 |  |  |  |  | 779512.14 | 1166380.78
|  |  | Средства бюджета Московской области | 4002975.78 | 23467.28 | 667907.63 | 1780511.46 |  |  |  |  | 780328.4 | 750761.01
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2036323.0133 | 42877.1325 | 420870.6608 | 951538.28 |  |  |  |  | 205417.17 | 415619.77
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 3276455.5825 | 40844.4125 | 276050.99 | 1054328.95 |  |  |  |  | 753850.45 | 1151380.78 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление благоустройства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2400441.77 | 7861.28 | 227112.64 | 786801.29 |  |  |  |  | 637265.55 | 741401.01
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 876013.8125 | 32983.1325 | 48938.35 | 267527.66 |  |  |  |  | 116584.9 | 409979.77
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2023-2027 | Итого: | 388987.62 | 25500 | 108381.83 | 214444.1 |  |  |  |  | 25661.69 | 15000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 176457.01 | 15606 | 1665.03 | 133813.1 |  |  |  |  | 16012.88 | 9360
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 212530.61 | 9894 | 106716.8 | 80631 |  |  |  |  | 9648.81 | 5640
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1
2.3. | Мероприятие 02.03 – Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | 2023-2027 | Итого: | 64.6708 | 0 | 64.6708 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 64.6708 | 0 | 64.6708 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.4. | Мероприятие 02.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 30422.39 | 0 | 27425.89 | 2996.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 18101.33 | 0 | 16772.44 | 1328.89 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12321.06 | 0 | 10653.45 | 1667.61 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 1246153.62 | 0 | 57797.66 | 985407.06 |  |  |  |  | 202948.9 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 768187.54 | 0 | 36065.73 | 607121.39 |  |  |  |  | 125000.42 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 477966.08 | 0 | 21731.93 | 378285.67 |  |  |  |  | 77948.48 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0
2.6. | Мероприятие 02.09 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого: | 176194.24 | 0 | 8809.71 | 164100 |  |  |  |  | 3284.53 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 109945.21 | 0 | 5497.26 | 102398.4 |  |  |  |  | 2049.55 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66249.03 | 0 | 3312.45 | 61701.6 |  |  |  |  | 1234.98 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.7. | Мероприятие 02.10 – Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 448090.95 | 0 | 212520.03 | 235570.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 239654.99 | 0 | 132612.5 | 107042.49 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 208435.96 | 0 | 79907.53 | 128528.43 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Построены и реконструированы сети (участки) теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2.8. | Мероприятие 02.11 – Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 472929.72 | 0 | 397727.51 | 75202.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 290187.93 | 0 | 248182.03 | 42005.9 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 182741.79 | 0 | 149545.48 | 33196.31 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Капитально отремонтированы сети (участки) теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2.9. | Мероприятие 02.16 – Аварийно-восстановительные работы на объектах водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2023-2027 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | Итого | 36232.8717 | 100 | 13945.8467 | 10187.025 |  |  |  |  | 6000 | 6000
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 36232.8717 | 100 | 13945.8467 | 10187.025 |  |  |  |  | 6000 | 6000
4.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15077.024 | 0 | 6952.024 | 2125 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4.2. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7462.025 | 0 | 0 | 7462.025 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
| Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4.3. | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13693.8227 | 100 | 6993.8227 | 600 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5. | Основное мероприятие И3 – «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1. | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Мероприятие И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  | ИТОГО | 8062333.6018 | 161844.4125 | 1320163.1375 | 3693489.5244 |  |  |  |  | 1714455.7473 | 1172380.78
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 5197509.25 | 81852.08 | 791536.89 | 2349663.33 |  |  |  |  | 1223695.94 | 750761.01
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2864824.3518 | 79992.3325 | 528626.2475 | 1343826.1944 |  |  |  |  | 490759.8073 | 421619.77
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Обращение с отходами"
1. | Основное мероприятие 03. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 03.01 - Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Введены в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 4 "Обращение с отходами" |  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 01.01. Установка (модернизация) ИПТ с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.02. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах, ед | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 01.03. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 01.05. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6. | Мероприятие 01.06. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровли и чердачные помещения, кв.м. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.7. | Мероприятие 01.07. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8. | Мероприятие 01.08. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС, км | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.9. | Мероприятие 01.09. Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Установлены аэраторы с регулятором расхода воды, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства
| Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
| Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2027 | Итого | 30923.4061 | 30923.4061 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30923.4061 | 30923.4061 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 385.9383 | 385.9383 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управляющие компании
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 261 | 50 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 30537.4678 | 30537.4678 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управляющие компании
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30537.4678 | 30537.4678 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Субсидии на возмещение затрат по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30537.4678 | 30537.4678 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 5064 | 5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 44 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  | ИТОГО | 30923.4061 | 30923.4061 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30923.4061 | 30923.4061 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Подпрограмма 6 "Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики"
1. | Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2023-2027 | Итого | 7563.2562 | 574.305 | 868 | 4384.9512 |  |  |  |  | 868 | 868
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7563.2562 | 574.305 | 868 | 4384.9512 |  |  |  |  | 868 | 868
1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
1.2. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7563.2562 | 574.305 | 868 | 4384.9512 |  |  |  |  | 868 | 868 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, % | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
| ИТОГО по подпрограмме 6 "Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики" |  | ИТОГО | 7563.2562 | 574.305 | 868 | 4384.9512 |  |  |  |  | 868 | 868
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7563.2562 | 574.305 | 868 | 4384.9512 |  |  |  |  | 868 | 868
Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма"
1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 18497.1772 | 2827.5251 | 7845.9151 | 4649.737 |  |  |  |  | 1587 | 1587
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18497.1772 | 2827.5251 | 7845.9151 | 4649.737 |  |  |  |  | 1587 | 1587
1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18497.1772 | 2827.5251 | 7845.9151 | 4649.737 |  |  |  |  | 1587 | 1587 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3.1. | Поставка воды для водопроводных колонок общего пользования Одинцовского городского округа | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7913.1734 | 1480.8768 | 1608.5597 | 1649.737 |  |  |  |  | 1587 | 1587 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3.2. | Опиловка воздушных линий и демонтаж старых опор | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6468.4434 | 1125.7546 | 2342.6888 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3.3. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выданных многодетным семьям | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3.4. | Поставка электроснабжения на объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в реестре муниципальной собственности | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 220.8937 | 220.8937 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3.5. | Оперативно-техническое обслуживание воздушных линий электропередач | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3450 | 0 | 3450 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3.6. | Оснащение трансформаторной подстанции закрытого полигона ТКО «Часцы» оборудованием, обеспечивающим автоматическое переключение на резервный источник электроснабжения | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 444.6667 | 0 | 444.6667 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
| ИТОГО по подпрограмме 7 "Обеспечивающая подпрограмма" |  | ИТОГО | 18497.1772 | 2827.5251 | 7845.9151 | 4649.737 |  |  |  |  | 1587 | 1587
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18497.1772 | 2827.5251 | 7845.9151 | 4649.737 |  |  |  |  | 1587 | 1587
Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
1. | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2027 | Итого | 4273522.6069 | 1074800 | 1752489.6942 | 1332406.9127 |  |  |  |  | 109746 | 4080
|  |  | Средства бюджета Московской области | 135626 | 21800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 109746 | 4080
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4137896.6069 | 1053000 | 1752489.6942 | 1332406.9127 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 01.01. Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2023-2027 | Итого | 21800 | 21800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 21800 | 21800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс. руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 21800 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.02. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2027 | Итого | 4137896.6069 | 1053000 | 1752489.6942 | 1332406.9127 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4137896.6069 | 1053000 | 1752489.6942 | 1332406.9127 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.1. | АО "Одинцовская теплосеть": | 2023-2027 | Итого | 2664695.9069 | 798000 | 1127788.9942 | 738906.9127 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2664695.9069 | 798000 | 1127788.9942 | 738906.9127 |  |  |  |  | 0 | 0
| Субсидия АО "Одинцовская теплосеть" в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения планируемых недополученных доходов в связи с производством и оказанием коммунальных услуг в 2022-2023 годах и уменьшения планового непокрытого убытка, в том числе для расчетов за поставленные энергоносители | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 798000 | 798000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Субсидия АО "Одинцовская теплосеть" в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1841906.9127 | 0 | 1103000 | 738906.9127 |  |  |  |  | 0 | 0
| Субсидия АО «Одинцовская Теплосеть» в целях возмещения расходов на разработку проектной, рабочей и сметной документации по объекту «Строительство водопроводной сети с реконструкцией водозаборного узла «Верхнее Ромашково» по адресу: Одинцовский г.о., с. Ромашково» | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24788.9942 | 0 | 24788.9942 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 2664695.9042 | 798000 | 1127788.9942 | 738906.91 | 0 | 405906.91 | 130000 | 203000 | 0 | 0
1.2.2. | МУП ЖКХ «Назарьево»: | 2023-2027 | Итого | 1256320.7 | 185000 | 537820.7 | 533500 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1256320.7 | 185000 | 537820.7 | 533500 |  |  |  |  | 0 | 0
| Субсидия МУП ЖКХ «Назарьево» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством и оказанием услуг | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 185000 | 185000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Субсидия МУП ЖКХ «Назарьево» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях уменьшения непокрытого убытка предприятия на 31.12.2023 | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 347000 | 0 | 347000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Субсидия МУП ЖКХ «Назарьево» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях уменьшения непокрытого убытка предприятия на 30.06.2024 | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 103000 | 0 | 103000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Субсидии МУП «ЖКХ Назарьево» в целях возмещения расходов на строительно-монтажные работы по проектированию и строительству тепловой сети в рамках технологического присоединения объекта коммунальной инфраструктуры Школа «Горки-2» | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 87820.7 | 0 | 87820.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Субсидия МУП ЖКХ «Назарьево» в целях уменьшения непокрытого убытка предприятия на 31.12.2024 | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 237000 | 0 | 0 | 237000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Субсидия МУП "ЖКХ Назарьево" на уменьшение непокрытого убытка на 30.06.2025 | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 296500 | 0 | 0 | 296500 |  |  |  |  | 0 | 0
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1256320.7 | 185000 | 537820.7 | 533500 | 0 | 0 | 446500 | 87000 | 0 | 0
1.2.3. | МП «Звенигородские инженерные сети»: | 2023-2027 | Итого | 216880 | 70000 | 86880 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 216880 | 70000 | 86880 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Субсидия МП «Звенигородские инженерные сети» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством и оказанием услуг | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70000 | 70000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Субсидия МП «Звенигородские инженерные сети» в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал, в целях возмещения недополученных доходов в связи с производством и оказанием услуг | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 70000 | 0 | 70000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Субсидии МП «Звенигородские инженерные сети» в целях возмещения недополученных доходов, связанных с невозможностью взыскания задолженности за поставленные коммунальные услуги, для погашения просроченной задолженности за потребленный газ | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16880 | 0 | 16880 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Субсидия МП "Звенигородские инженерные сети" в целях возмещения недополученных доходов и уменьшения непокрытого убытка на 31.12.2024 года | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 60000 | 0 | 0 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии, с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной субсидии, тыс.руб. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 216880 | 70000 | 86880 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0
1.3 | Мероприятие 01. 04- Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Мероприятие 1.17. Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 13600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9520 | 4080 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 13600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9520 | 4080
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Мероприятие 01.18 – Возмещение затрат, связанных с получением комплексных экологических разрешений | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Ресурсоснабжающие организации, получившие комплексное экологическое разрешение, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Мероприятие 1.19. Приобретение специализированной техники для аварийных бригад | 2023-2027 | Итого | 100226 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100226 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 100226 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100226 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Приобретена специализированная техника для аварийных бригад, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 2190.93 | 2190.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1945 | 1945 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 245.93 | 245.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 02.05 - Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2027 | Итого | 2190.93 | 2190.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1945 | 1945 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 245.93 | 245.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, % | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2026 год | 2027 год
[8 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 8 "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |  | ИТОГО | 4275713.5369 | 1076990.93 | 1752489.6942 | 1332406.9127 |  |  |  |  | 109746 | 4080
|  |  | Средства бюджета Московской области | 137571 | 23745 | 0 | 0 |  |  |  |  | 109746 | 4080
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4138142.5369 | 1053245.93 | 1752489.6942 | 1332406.9127 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 24076465.2642 | 1839675.3228 | 4768607.0089 | 5677730.5052 |  |  |  |  | 7205855.8773 | 4584596.55
|  |  | Средства федерального бюджета | 512943.8 | 200000 | 312943.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 14774107.26 | 414319.61 | 1957180.85 | 2911764.85 |  |  |  |  | 6025482.7 | 3465359.25
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8789414.2042 | 1225355.7128 | 2498482.3589 | 2765965.6552 |  |  |  |  | 1180373.1773 | 1119237.3
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
".
| Заместитель Главы Одинцовского городского округа | [12 empty] | М.В. Коротаев
| Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер | [12 empty] | Н.А. Стародубова

## Строительство и реконструкция
Приложение 2 к постановлению
[9 empty] | ПРОЕКТ | [5 empty] | Администрации Одинцовского городского округа Московской области от ______________________№____________
"Приложение 5
к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"
№ п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строитнельству,/реконструкции объектов (дд.мм.гг-дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | [5 empty] | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа
[10 empty] | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 "Чистая вода"
Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности
1 | Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-29.11.2025 | 2025-11-30 | 141045.9795 | 8473.1495 | Итого: | 132283.08 | 960.78 | 43437.28 | 87885.02 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 5295.7184 | Средстава бюджета Московской области | 77275.34 | 600.49 | 25350 | 51324.85 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3177.4311 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 55007.74 | 360.29 | 18087.28 | 36560.17 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЗУ №5, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, корпус Б | 3840 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, корпус Б | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 143175.45 | 0 | Итого: | 15288.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15288.51 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 9601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9601.2 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5687.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5687.31 | 0
3 | Реконструкция ВЗУ г. Кубинка Одинцовский городской округ | 1200 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., г. Кубинка | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 53980.64 | 0 | Итого: | 36010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36010 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 22038.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22038.12 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13971.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13971.88 | 0
4 | Реконструкция ВЗУ д. Дунино Одинцовский городской округ | 412 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., д. Дунино | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 258497.99 | 0 | Итого: | 172331.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172331.99 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 105467.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105467.18 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66864.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66864.81 | 0
5 | Реконструкция ВЗУ-10 Одинцовский городской округ | 4800 куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, ул. Сосновая | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 270590 | 0 | Итого: | 135295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135295 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 82800.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800.54 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 52494.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52494.46 | 0
6 | Реконструкция ВЗУ №6 Одинцовский городской округ | 3900 куб.м/сутки | Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, 24 | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 154000 | 0 | Итого: | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 47124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47124 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29876 | 0
7 | Реконструкция ВЗУ №9 Одинцовский городской округ | 4080 куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, Подушкинское шоссе, 19 | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 154000 | 0 | Итого: | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 47124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47124 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29876 | 0
8 | Реконструкция ВЗУ №1 р.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 2150 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 158169.93 | 0 | Итого | 100169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100169.93 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 61304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61304 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38865.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38865.93 | 0
9 | Реконструкция ВЗУ -2 г.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 1750 тыс.куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 150150.33 | 0 | Итого | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 48960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48960 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31040 | 0
10 | Реконструкция ВЗУ В.Ромашково Одинцовский г.о. | 380 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково. ул. Ноздрюхина | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 44000 | 0 | Итого | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 13464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13464 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8536 | 0
11 | Реконструкция водозаборного узла на территории пос. Барвиха (в т.ч. ПИР) | 3500 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., пос. Барвиха | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 255000 | 0 | Итого: | 255000 | 0 | 0 | 0 | 72743.58 | 182256.42 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 185744.14 | 0 | 0 | 0 | 72016.14 | 113728 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 69255.86 | 0 | 0 | 0 | 727.44 | 68528.42 | 0
12 | Строительство водозаборного узла, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2027 | 2027-11-30 | 111796.1 | 0 | Итого: | 114008.49 | 0 | 2212.39 | 42662.89 | 27337.11 | 41796.1 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 69760.76 | 0 | 0 | 26621.64 | 17058.36 | 26080.76 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44247.73 | 0 | 2212.39 | 16041.25 | 10278.75 | 15715.34 | 0
13 | Строительство ВЗУ и водопровода в п. Усово-Тупик Одинцовский г.о. (в т.ч.ПИР) | 700 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. Усово-Тупик | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 385000 | 0 | Итого: | 385000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 35000 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 238315 | 0 | 0 | 0 | 216650 | 21665 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 146685 | 0 | 0 | 0 | 133350 | 13335 | 0
14 | Реконструкция ВЗУ -7 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 9400 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, 35 | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 136000 | 0 | Итого | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 22032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22032 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13968 | 0
15 | Реконструкция ВЗУ с инженерными коммуникациями (насосная станция 2-ого подъема), расположенного по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1) | 1480 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1 | Реконструкция | 20.01.2025-29.11.2028 | 2028-11-30 | 644074.65 | 0 | Итого: | 313473.41 | 0 | 0 | 12818.71 | 68029.43 | 232625.27 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 223308.97 | 0 | 0 | 12690.52 | 67349.13 | 143269.32 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 90164.44 | 0 | 0 | 128.19 | 680.3 | 89355.95 | 0
16 | Реконструкция ВЗУ Н.Ромашково Одинцовский г.о. | 1200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 45496.73 | 0 | Итого | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 12240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12240 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7760 | 0
17 | Водопроводная сеть с реконструкцией водозаборного узла "Верхнее Ромашково" по адресу: Одинцовский г.о, с. Ромашково | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково. ул. Ноздрюхина | Реконструкция | 20.01.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 180485.63 | 0 | Итого | 180485.63 | 0 | 0 | 0 | 46602.37 | 133883.26 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 129010.07 | 0 | 0 | 0 | 46136.34 | 82873.73 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51475.56 | 0 | 0 | 0 | 466.03 | 51009.53 | 0
18 | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п.Часцовское Одинцовский г.о. | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.ПМС-4 | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 44000 | 0 | Итого | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 13464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13464 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8536 | 0
19 | Сети водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское | 1500 пог.м. | Московская область, Одинцовский г.о., с. Успенское | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 167660 | 0 | Итого | 83830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83830 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 51890.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51890.77 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31939.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31939.23 | 0
20 | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 4080 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.22 | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 124948.37 | 0 | Итого | 25673.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25673.86 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 15712.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15712.4 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9961.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9961.46 | 0
21 | Реконструкция ВЗУ, производительностью 1 265 м3/сут деревни Липки, стр. 126, Московская область со строительством водоводов (в т.ч. ПИР) | 1265 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., делевня Липки | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2026 | 2026-11-30 | 128921.21 | 0 | Итого | 128921.21 | 0 | 0 | 0 | 128921.21 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 80188.99 | 0 | 0 | 0 | 80188.99 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48732.22 | 0 | 0 | 0 | 48732.22 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.01. | [8 empty] | Итого | 2411771.11 | 960.78 | 45649.67 | 143366.62 | 693633.7 | 1528160.34 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 1556825.48 | 600.49 | 25350 | 90637.01 | 499398.96 | 940839.02 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 854945.63 | 360.29 | 20299.67 | 52729.61 | 194234.74 | 587321.32 | 0
Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности
1 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в дер.Липки г.о. Одинцовский | 1000 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Аксиньино | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2026-29.11.2026 | 2026-11-30 | 104516.67 | 0 | Итого: | 104516.67 | 0 | 0 | 0 | 104516.67 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 103471.5 | 0 | 0 | 0 | 103471.5 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1045.17 | 0 | 0 | 0 | 1045.17 | 0 | 0
2 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию водоочистки в Ликино | 3024 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Ликино | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 80000 | 0 | Итого: | 80000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 64560 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 24960 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15440 | 0 | 0 | 0 | 400 | 15040 | 0
3 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульного оборудования на ВЗУ мощностью 600 куб.м/сут. по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. ПМС-4 | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., пос. ПМС-4 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 01.01.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 108340 | 0 | Итого: | 108340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108340 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 67604.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67604.16 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40735.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40735.84 | 0
Итого по мероприятию 02.02. | [8 empty] | Итого | 292856.67 | 0 | 0 | 0 | 144516.67 | 148340 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 235635.66 | 0 | 0 | 0 | 143071.5 | 92564.16 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 57221.01 | 0 | 0 | 0 | 1445.17 | 55775.84 | 0
Мероприятие 02.05. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета
1 | Реконструкция насосной станции 2-ого подъема, расположенной по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 (ПИР) | 1,4 тыс.куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, строение 1/1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 22.08.2022-30.04.2024 | 2024-04-30 | 16672.55 | 14701.768 | Итого: | 3941.564 | 1970.782 | 1970.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 14701.768 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3941.564 | 1970.782 | 1970.782 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.05. | [8 empty] | Итого | 3941.564 | 1970.782 | 1970.782 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3941.564 | 1970.782 | 1970.782 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Системы водоотведения"
Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности
1 | Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-29.12.2028 | 2028-12-30 | 343685.01 | 7554.99 | Итого: | 302347.56 | 60000 | 62021.54 | 0 | 0 | 180326.02 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 4721.87 | Средстава бюджета Московской области | 190214.04 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 152714.04 | 0
[8 empty] | 2833.12 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 112133.52 | 22500 | 62021.54 | 0 | 0 | 27611.98 | 0
2 | Кредиторская задолженность за 2022 год по строительству блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | - | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-30.11.2024 | 2024-11-30 | 0.182 | 0 | Итого: | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР) | 9500 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.09.2022-29.11.2026 | 2026-11-30 | 921096.04 | 206180.81 | Итого: | 818654.41 | 137453.88 | 107081.34 | 0 | 574119.19 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 129275.37 | Средстава бюджета Московской области | 473451.91 | 113479.18 | 0 | 0 | 359972.73 | 0 | 0
[8 empty] | 76905.44 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 345202.5 | 23974.7 | 107081.34 | 0 | 214146.46 | 0 | 0
4 | Реконструкция очистных сооружений, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Голицыно (в т.ч. ПИР) | проектная - 30 000 куб.м./сут. фактическая - 12 000 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Голицыно | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.12.2028 | 2028-12-30 | 4823277.81 | 0 | Итого: | 3009018.43 | 0 | 0 | 0 | 1503019.22 | 1505999.21 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 2975390.04 | 0 | 0 | 0 | 1487989.02 | 1487401.02 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33628.39 | 0 | 0 | 0 | 15030.2 | 18598.19 | 0
5 | Реконструкция очистных сооружений, производительностью 746,9 м3/сут деревни Липки, стр. 126 А, Московской области (в т.ч. ПИР) | 746,9 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Липки | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2026 | 2026-11-30 | 349007.31 | 0 | Итого: | 349007.31 | 0 | 0 | 0 | 349007.31 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 217082.54 | 0 | 0 | 0 | 217082.54 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 131924.77 | 0 | 0 | 0 | 131924.77 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.01. | [8 empty] | Итого | 4479027.892 | 197454.062 | 169102.88 | 0 | 2426145.72 | 1686325.23 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 3856138.53 | 150979.18 | 0 | 0 | 2065044.29 | 1640115.06 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 622889.362 | 46474.882 | 169102.88 | 0 | 361101.43 | 46210.17 | 0
Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации
1 | Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР) | 12 425 м3/сут | Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-29.11.2026 | 2026-11-30 | 4138618.83 | 0 | Итого: | 4139803.1 | 360750.37 | 1467916.93 | 476232.76 | 1834903.04 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства федерального бюджета | 512943.8 | 200000 | 312943.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 3585455.34 | 157142.86 | 1140293.96 | 471464.51 | 1816554.01 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41403.96 | 3607.51 | 14679.17 | 4768.25 | 18349.03 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.05. | [8 empty] | Итого | 4139803.1 | 360750.37 | 1467916.93 | 476232.76 | 1834903.04 | 0 | 0
[9 empty] | Средства федерального бюджета | 512943.8 | 200000 | 312943.8 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 3585455.34 | 157142.86 | 1140293.96 | 471464.51 | 1816554.01 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 41403.96 | 3607.51 | 14679.17 | 4768.25 | 18349.03 | 0 | 0
Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности
1 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение) | 6 куб. м/сут. | Московская область, Одинцовский г.о., с.Ромашково | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026- 29.11.2028 | 2028-11-30 | 177109.32 | 0 | Итого: | 100855.2 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 41855.2 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 73108 | 0 | 0 | 0 | 36108 | 37000 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 27747.2 | 0 | 0 | 0 | 22892 | 4855.2 | 0
Итого по мероприятию 02.01. | [8 empty] | Итого | 100855.2 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 41855.2 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 73108 | 0 | 0 | 0 | 36108 | 37000 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 27747.2 | 0 | 0 | 0 | 22892 | 4855.2 | 0
Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности
1 | Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) | 5 Гкал/час | Московская область, Одинцовский г.о.,п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-14.10.2025 | 2025-10-15 | 76191.75 | 0 | Итого: | 76191.75 | 10000 | 28571.73 | 37620.02 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 47057.47 | 6120 | 17462.95 | 23474.52 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29134.28 | 3880 | 11108.78 | 14145.5 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 13 Гкал/час | Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-14.10.2025 | 2025-10-15 | 295368.99 | 0 | Итого: | 295368.99 | 54650 | 68223.81 | 172495.18 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 180723.15 | 33445.8 | 41710.3 | 105567.05 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 114645.84 | 21204.2 | 26513.51 | 66928.13 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 1,5 Гкал/ч | Московская область, Одинцовский г.о.,п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-14.10.2025 | 2025-10-15 | 105274.4 | 0 | Итого: | 105274.4 | 30750 | 21339.58 | 53184.82 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 64948.56 | 18819 | 12942.23 | 33187.33 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40325.84 | 11931 | 8397.35 | 19997.49 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция системы теплоснабжения в районе ЦТП п. Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) | 0,20 км. | Московская область, Одинцовский г.о.,п. Жуковка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.05.2023-31.12.2024 | 2024-12-31 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.01. | [8 empty] | Итого | 476835.14 | 95400 | 118135.12 | 263300.02 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 292729.18 | 58384.8 | 72115.48 | 162228.9 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 184105.96 | 37015.2 | 46019.64 | 101071.12 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)
1 | Строительство БМК на 1,5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., Санаторий "Поречье" (в т.ч. ПИР) | 1,5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о. г. Звенигород, п. Поречье | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.04.2024-14.10.2025 | 2025-10-15 | 56051.65 | 0 | Итого: | 72801.39 | 0 | 16749.74 | 56051.65 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 34976.23 | 0 | 0 | 34976.23 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37825.16 | 0 | 16749.74 | 21075.42 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство БМК по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Голицыно, 1-й Рабочий (в т.ч. ПИР) | 0,5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г.Голицыно | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.10.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.06. | [8 empty] | Итого | 72801.39 | 0 | 16749.74 | 56051.65 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 34976.23 | 0 | 0 | 34976.23 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37825.16 | 0 | 16749.74 | 21075.42 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности
1 | Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30. , ( в т .ч. ПИР) | 13 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 265801.64 | 0 | Итого: | 279091.72 | 0 | 13290.08 | 146190.9 | 119610.74 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 171654.69 | 0 | 8293.01 | 88724.58 | 74637.1 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 107437.03 | 0 | 4997.07 | 57466.32 | 44973.64 | 0 | 0
2 | Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 ( в т .ч. ПИР) | 2 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 56867.8 | 0 | Итого: | 59711.19 | 0 | 2843.39 | 17060.34 | 39807.46 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 36725.23 | 0 | 1774.28 | 10111.09 | 24839.86 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 22985.96 | 0 | 1069.11 | 6949.25 | 14967.6 | 0 | 0
3 | Реконструкция котельной №1 c установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2025 | 2025-10-15 | 301279.37 | 0 | Итого: | 308387.85 | 0 | 7108.48 | 301279.37 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 191097.06 | 0 | 4435.69 | 186661.37 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 117290.79 | 0 | 2672.79 | 114618 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., дер. Хлюпино (в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. дер. Хлюпино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 136827.25 | 0 | Итого: | 143668.61 | 0 | 6841.36 | 21457.7 | 115369.55 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 88363.04 | 0 | 4269.01 | 13187.9 | 70906.13 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 55305.57 | 0 | 2572.35 | 8269.8 | 44463.42 | 0 | 0
5 | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | 3 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 99366.63 | 0 | Итого: | 104334.96 | 0 | 4968.33 | 27000 | 72366.63 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 64170.97 | 0 | 3100.24 | 16594.2 | 44476.53 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40163.99 | 0 | 1868.09 | 10405.8 | 27890.1 | 0 | 0
6 | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | 3,5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 168477.34 | 0 | Итого: | 168477.34 | 0 | 0 | 50543.2 | 117934.14 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 105129.86 | 0 | 0 | 31538.96 | 73590.9 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63347.48 | 0 | 0 | 19004.24 | 44343.24 | 0 | 0
7 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | 5,8 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10, в/г 10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 54550.15 | 0 | Итого: | 57277.65 | 0 | 2727.5 | 16365.05 | 38185.1 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 35228.48 | 0 | 1701.96 | 10057.96 | 23468.56 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 22049.17 | 0 | 1025.54 | 6307.09 | 14716.54 | 0 | 0
8 | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10 в/г 10 (в т.ч. ПИР) | 10 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10, в/г 10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 213123.89 | 0 | Итого: | 223469.71 | 0 | 10345.82 | 10656.2 | 202467.69 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 137500.08 | 0 | 6455.79 | 4704.45 | 126339.84 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 85969.63 | 0 | 3890.03 | 5951.75 | 76127.85 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.07. | [8 empty] | Итого | 1344419.03 | 0 | 48124.96 | 590552.76 | 705741.31 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 829869.41 | 0 | 30029.98 | 361580.51 | 438258.92 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 514549.62 | 0 | 18094.98 | 228972.25 | 267482.39 | 0 | 0
Мероприятие 01.25 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)
1 | Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х Жуковка, Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) | 5 Гкал/час | Московская область, Одинцовский г.о.,п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 | Технические работы | 01.09.2025-31.12.2025 | 2025-12-31 | 1168.2996 | 0 | Итого: | 1168.2996 | 0 | 0 | 1168.2996 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1168.2996 | 0 | 0 | 1168.2996 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.25. | [8 empty] | Итого | 1168.2996 | 0 | 0 | 1168.2996 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1168.2996 | 0 | 0 | 1168.2996 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 01.29 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)
1 | Строительство блочно-модульной котельной, мощностью 5 МВт, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д.Хлюпино ( в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. дер. Хлюпино | Технологическое приоединение | 01.09.2025-31.12.2026 | 2026-12-31 | 1962.5719 | 0 | Итого: | 1962.5719 | 0 | 0 | 981.2859 | 981.2859 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1962.5719 | 0 | 0 | 981.2859 | 981.2859 |  | 0
2 | Реконструкция котельной по адресу : Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30. , ( в т .ч. ПИР) | 13 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Технологическое приоединение | 01.09.2025-31.12.2026 | 2026-12-31 | 132.6048 | 0 | Итого: | 132.6048 | 0 | 0 | 66.3024 | 66.3024 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 132.6048 | 0 | 0 | 66.3024 | 66.3024 | 0 | 0
3 | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | 3 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 | Технологическое приоединение | 01.09.2025-31.12.2026 | 2025-10-15 | 23827.0904 | 0 | Итого: | 23827.0904 | 0 | 0 | 18174.2015 | 5652.889 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23827.0904 | 0 | 0 | 18174.2015 | 5652.889 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.29. | [8 empty] | Итого | 25922.2672 | 0 | 0 | 19221.7898 | 6700.4773 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25922.2672 | 0 | 0 | 19221.7898 | 6700.4773 | 0 | 0
Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
1 | Строительство сетей и сооружений водопровода и бытовой канализации в деревне Подушкино Одинцовского городского округа Московской области | 3 277 м | Московская область, Одинцовский г.о.,п. Подушкино | Строительство | 20.01.2025-29.11.2026 | 2026-11-30 | 119340.34 | 0 | Итого: | 119340.34 | 0 | 0 | 35802.1 | 83538.24 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 74587.71 | 0 | 0 | 22376.31 | 52211.4 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44752.63 | 0 | 0 | 13425.79 | 31326.84 | 0 | 0
2 | Актуализация проектной документации по мероприятию "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в д. Подушкино Одинцовского г.о." | - | Московская область, Одинцовский г.о.,п. Подушкино | Проектные работы | 01.10.2024-31.12.2025 | 2025-12-31 | 4230 | 0 | Итого: | 4230 | 0 | 0 | 4230 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4230 | 0 | 0 | 4230 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР). | 15 000 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 20.01.2023-29.11.2028 | 2028-11-30 | 1914710.34 | 0 | Итого: | 823939.45 | 12537.93 | 0 | 0 | 134580.74 | 676820.78 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 589256 | 7861.28 | 0 | 0 | 133234.93 | 448159.79 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 234683.45 | 4676.65 | 0 | 0 | 1345.81 | 228660.99 | 0
4 | Строительство сетей водоснабжения р.п.Новоивановское, г.о. Одинцовский, в т.ч. ПИР | 1194 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,р.п.Новоивановское в районе д. Марфино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | - | - | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории д.Мамоново (в т.ч. ПИР) | 4,8 км. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Мамоново | Проектные и изыскательские работы | 01.01.2023-31.12.2025 | 2025-12-31 | 9990 | 0 | Итого: | 9990 | 0 | 0 | 9990 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9990 | 0 | 0 | 9990 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области (в т.ч. ПИР) | 7800 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,г. Одинцово (п. Баковка) | Проектные и изыскательские работы | 01.01.2023-31.12.2025 | 2025-12-31 | 14999 | 0 | Итого: | 14999 | 0 | 0 | 14999 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14999 | 0 | 0 | 14999 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция сети водоотведения поверхностных стоков ЖК "Гусарская Баллада" Одинцовский г.о. | 10,5 км. | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция | 20.01.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 109590 | 0 | Итого: | 109590 | 0 | 0 | 0 | 36530 | 73060 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 80877.42 | 0 | 0 | 0 | 36164.7 | 44712.72 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28712.58 | 0 | 0 | 0 | 365.3 | 28347.28 | 0
8 | Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское (в т.ч. ПИР) | 1500 п.м. | Московская область,в районе с. Успенское | Проектные и изыскательские работы | 05.06.2023-31.12.2025 | 2025-12-31 | 6430 | 0 | Итого: | 12860.54 | 6430.54 | 0 | 6430 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12860.54 | 6430.54 | 0 | 6430 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция системы теплоснабжения в районе ЦТП №7 г. Одинцово, мкр. № 8 (в т.ч. ПИР) | 0,42 км. | Московская область, г. Одинцово. | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.05.2023-31.12.2024 | 2024-12-31 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство сети водоснабжения и сети хозяйственно-бытовой канализации д.п. Лесной городок Одинцовский г.о., (в т.ч. ПИР) (I этап) | 1400 п.м., 2100 п.м. | Московская область, д.п. Лесной городок | Проектные и изыскательские работы | 05.06.2023-31.12.2025 | 2025-12-31 | 3000 | 0 | Итого: | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
11 | Комплекс работ по организация централизованного водоснабжения и водоотведения д. Палицы и д. Грязь Одинцовского городского округа | - | Московская область,д. Палицы и д. Грязь | Строительство и реконструкция | - | - | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Комплекс работ по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям 10 кВ, включая КРУН и трансформаторную подстанцию ТП пр. для дальнейшего содержания и эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов «Часцы» | 10 кВ | Московская область, п. Часцы | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 13.08.2022-31.12.2023 | 2023-12-31 | 38591.2208 | 16764.5884 | Итого: | 21826.6323 | 21826.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 16764.5884 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21826.6323 | 21826.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям канализационной насосной станции на земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Раздоры, ул. Круговая | 0,07 км. | Московская область, д. Раздоры | Строительство и реконструкция | 02.12.2022-31.12.2023 | 2023-12-31 | 70.4431 | 21.1329 | Итого: | 49.3102 | 49.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 21.1329 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 49.3102 | 49.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Строительство сетей водоснабжения от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) (1 и 2 этапы) | 3 км. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.11.2026 | 2026-11-30 | 319640.81 | 0 | Итого: | 319640.81 | 0 | 75741.55 | 87795.53 | 156103.73 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 271694.67 | 0 | 64380.31 | 74626.2 | 132688.16 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 47946.14 | 0 | 11361.24 | 13169.33 | 23415.57 | 0 | 0
15 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовского г.о. (в т.ч. ПИР) 1-2 этапы | 5,9 км. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.11.2026 | 2026-11-30 | 614705.72 | 0 | Итого: | 614705.72 | 0 | 191449.8 | 150523.91 | 272732.01 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 522499.86 | 0 | 162732.33 | 127945.32 | 231822.21 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 92205.86 | 0 | 28717.47 | 22578.59 | 40909.8 | 0 | 0
16 | Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Большие Вяземы.,ул. Городок -17, в том числе ПИР | 3200 м | Московская область, Одинцовский г.о., п. Городок-17 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2026 | 2026-11-30 | 297019.66 | 0 | Итого: | 302897.52 | 0 | 5877.86 | 276290.61 | 20729.05 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 291897.98 | 0 | 0 | 271526.37 | 20371.61 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10999.54 | 0 | 5877.86 | 4764.24 | 357.44 | 0 | 0
17 | Реконструкция сетей водоотведения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Большие Вяземы.,ул. Городок -17, в том числе ПИР | 3100 м | Московская область, Одинцовский г.о., п. Городок-17 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2026 | 2026-11-30 | 474754.48 | 0 | Итого: | 477736.26 | 0 | 2981.78 | 465267.8 | 9486.68 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 296246.78 | 0 | 0 | 290327.09 | 5919.69 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 181489.48 | 0 | 2981.78 | 174940.71 | 3566.99 | 0 | 0
18 | Строительство и реконструкция сетей водоотведения в п. Усово-Тупик Одинцовский г.о.. (в т.ч.ПИР) | 3100 м | Московская область, Одинцовский г.о., п. Усово-Тупик | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 441650 | 0 | Итого: | 441650 | 0 | 0 | 0 | 40150 | 401500 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 273381.35 | 0 | 0 | 0 | 24852.85 | 248528.5 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 168268.65 | 0 | 0 | 0 | 15297.15 | 152971.5 | 0
Итого по мероприятию 02.01. | [8 empty] | Итого | 3276455.5825 | 40844.4125 | 276050.99 | 1054328.95 | 753850.45 | 1151380.78 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 2400441.77 | 7861.28 | 227112.64 | 786801.29 | 637265.55 | 741401.01 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 876013.8125 | 32983.1325 | 48938.35 | 267527.66 | 116584.9 | 409979.77 | 0
Мероприятие 02.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
1 | Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | 210 м. | Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.03.2024-14.10.2025 | 2025-10-15 | 30422.39 | 0 | Итого: | 30422.39 | 0 | 27425.89 | 2996.5 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 18101.33 | 0 | 16772.44 | 1328.89 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12321.06 | 0 | 10653.45 | 1667.61 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.06. | [8 empty] | Итого | 30422.39 | 0 | 27425.89 | 2996.5 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 18101.33 | 0 | 16772.44 | 1328.89 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12321.06 | 0 | 10653.45 | 1667.61 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
1 | Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 ( в т .ч. ПИР) | L=1012,5 м. | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 121513.29 | 0 | Итого: | 127588.95 | 0 | 6075.66 | 80000 | 41513.29 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 78473.27 | 0 | 3791.21 | 49168 | 25514.06 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 49115.68 | 0 | 2284.45 | 30832 | 15999.23 | 0 | 0
2 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | L=2068 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2025 | 2025-10-15 | 300464.68 | 0 | Итого: | 313400.24 | 0 | 12935.56 | 300464.68 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 193129.76 | 0 | 8071.79 | 185057.97 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 120270.48 | 0 | 4863.77 | 115406.71 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | L=343,5 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 08.07.2024-14.10.2025 | 2025-10-15 | 24825.47 | 0 | Итого: | 26066.74 | 0 | 1241.27 | 24825.47 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 16032.28 | 0 | 774.55 | 15257.73 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10034.46 | 0 | 466.72 | 9567.74 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной № 278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., городок Кубинка-1, Кубинка (в т.ч. ПИР) | L=2228 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г.Кубинка, городок Кубинка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 175874.25 | 0 | Итого: | 184667.97 | 0 | 8793.72 | 87937 | 87937.25 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 113579.59 | 0 | 5487.28 | 54046.08 | 54046.23 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 71088.38 | 0 | 3306.44 | 33890.92 | 33891.02 | 0 | 0
5 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | L=1487 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка-10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 08.07.2024-14.10.2026 | 2026-10-15 | 101234.96 | 0 | Итого: | 101234.96 | 0 | 5061.75 | 84173.21 | 12000 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 63170.61 | 0 | 3158.53 | 52524.09 | 7487.99 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38064.35 | 0 | 1903.22 | 31649.12 | 4512.01 | 0 | 0
6 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово(в т.ч. ПИР) | L=611 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Новошихово | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2025 | 2025-10-15 | 34962.83 | 0 | Итого: | 37042.67 | 0 | 2079.84 | 34962.83 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 22803.26 | 0 | 1297.82 | 21505.44 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14239.41 | 0 | 782.02 | 13457.39 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха (в т.ч. ПИР) | L=1321 м. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 08.07.2024-14.10.2026 | 2026-10-15 | 89933.68 | 0 | Итого: | 89933.68 | 0 | 4496.68 | 68920.88 | 16516.12 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 56118.62 | 0 | 2805.93 | 43006.63 | 10306.06 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33815.06 | 0 | 1690.75 | 25914.25 | 6210.06 | 0 | 0
8 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | L=360 м. | Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 08.07.2024-14.10.2025 | 2025-10-15 | 30672.83 | 0 | Итого: | 31898.27 | 0 | 1225.44 | 30672.83 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 19674.12 | 0 | 764.67 | 18909.45 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12224.15 | 0 | 460.77 | 11763.38 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | L=1321 м. | Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 89531.66 | 0 | Итого: | 93993.2 | 0 | 4461.54 | 69549.41 | 19982.25 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 57625.15 | 0 | 2784 | 42560.06 | 12281.09 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 36368.05 | 0 | 1677.54 | 26989.35 | 7701.16 | 0 | 0
10 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок (в т.ч. ПИР) | L=3356,7 м. | Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 228900.74 | 0 | Итого: | 240326.94 | 0 | 11426.2 | 203900.75 | 24999.99 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 147580.88 | 0 | 7129.95 | 125085.94 | 15364.99 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 92746.06 | 0 | 4296.25 | 78814.81 | 9635 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.08. | [8 empty] | Итого | 1246153.62 | 0 | 57797.66 | 985407.06 | 202948.9 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 768187.54 | 0 | 36065.73 | 607121.39 | 125000.42 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 477966.08 | 0 | 21731.93 | 378285.67 | 77948.48 | 0 | 0
Мероприятие 02.10 – Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
1 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | 10,90 км. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Покровский городок | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 2025-10-15 | 235570.92 | 0 | Итого: | 448090.95 | 0 | 212520.03 | 235570.92 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 239654.99 | 0 | 132612.5 | 107042.49 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 208435.96 | 0 | 79907.53 | 128528.43 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.10. | [8 empty] | Итого | 448090.95 | 0 | 212520.03 | 235570.92 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 239654.99 | 0 | 132612.5 | 107042.49 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 208435.96 | 0 | 79907.53 | 128528.43 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 22502217.8721 | 253696.4389 | Итого: | 17845505.1185 | 697380.4065 | 2441444.652 | 3807807.24 | 6827440.2673 | 4556061.55 | 0
".
Заместитель Главы Одинцовского городского округа | [13 empty] | М.В. Коротаев

## Капитальный ремонт
Приложение 3 к постановлению
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от __________________ №________
"Приложение 6 к муниципальной программе
Адресный перечень по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы
[5 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»
Мероприятие 01.02 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности
| Итого по мероприятияю: | 2023-2027 | Итого: | 231200 | 0 | 0 | 19200 | 212000 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 131864 | 0 | 0 | 0 | 131864 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 99336 | 0 | 0 | 19200 | 80136 | 0
1 | Поставка и монтаж очистного сооружения биологической очистки хоз-бытовых стоков д. Фуньково | 2023-2027 | Итого: | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19200 | 0 | 0 | 19200 | 0 | 0
2 | Приобретение монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульных очистных сооружений мощностью 350 м3/сут. по адресу: Московская область, Одинцовской г.о., д. Липки | 20.01.2026-29.06.2026 | Итого: | 212000 | 0 | 0 | 0 | 212000 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 131864 | 0 | 0 | 0 | 131864 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 80136 | 0 | 0 | 0 | 80136 | 0
Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
Мероприятие 01.05 – Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)
| Итого по мероприятияю: | 2023-2027 | Итого: | 13096.5 | 0 | 13096.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 8172.22 | 0 | 8172.22 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4924.28 | 0 | 4924.28 | 0 | 0 | 0
1 | Капитальный ремонт котельной ИФА РАН им. Обухова (в части замены котла) по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 13096.5 | 0 | 13096.5 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 8172.22 | 0 | 8172.22 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4924.28 | 0 | 4924.28 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 01.13 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения)
| Итого по мероприятияю: | 2023-2027 | Итого: | 52559.31 | 0 | 21332.68 | 20958.24 | 10268.39 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 28786.43 | 0 | 13311.58 | 10366.23 | 5108.62 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23772.88 | 0 | 8021.1 | 10592.01 | 5159.77 | 0
1 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, Одинцовский г.о., г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 2 | 2023-2027 | Итого: | 4490.19 | 0 | 1282.91 | 0 | 3207.28 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2560.7 | 0 | 800.54 | 0 | 1760.16 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1929.49 | 0 | 482.37 | 0 | 1447.12 | 0
2 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, Одинцовский г.о., г. Звенигород, Ветеранов проезд | 2023-2027 | Итого: | 3233.55 | 0 | 122.85 | 3080.47 | 30.23 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1994.62 | 0 | 76.65 | 1899.33 | 18.64 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1238.93 | 0 | 46.2 | 1181.14 | 11.59 | 0
3 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Лермонтова, 6 | 2023-2027 | Итого: | 32439.22 | 0 | 14417.43 | 17877.77 | 144.02 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 17531.58 | 0 | 8996.47 | 8466.9 | 68.21 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14907.64 | 0 | 5420.96 | 9410.87 | 75.81 | 0
4 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина 30 | 2023-2027 | Итого: | 12396.35 | 0 | 5509.49 | 0 | 6886.86 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 6699.53 | 0 | 3437.92 | 0 | 3261.61 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5696.82 | 0 | 2071.57 | 0 | 3625.25 | 0
Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения
| Итого по мероприятияю: | 2023-2027 | Итого: | 388987.62 | 25500 | 108381.83 | 214444.1 | 25661.69 | 15000
|  |  | Средства бюджета Московской области | 176457.01 | 15606 | 1665.03 | 133813.1 | 16012.88 | 9360
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 212530.61 | 9894 | 106716.8 | 80631 | 9648.81 | 5640
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 25500 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 15606 | 15606 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9894 | 9894 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения от КНС 3 до КНС 12, п. Горки 10 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 235218.05 | 0 | 64274.7 | 161250 | 9693.35 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 106668.65 | 0 | 0 | 100620 | 6048.65 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 128549.4 | 0 | 64274.7 | 60630 | 3644.7 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Московская д. Немчиновка (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 10797.01 | 0 | 10797.01 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10797.01 | 0 | 10797.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Лесной городок (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 34430.8 | 0 | 9408.42 | 25022.38 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 15613.96 | 0 | 0 | 15613.96 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 18816.84 | 0 | 9408.42 | 9408.42 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Гарь-Покровское (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 16472.1 | 0 | 4501.1 | 11971 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 7469.9 | 0 | 0 | 7469.9 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9002.2 | 0 | 4501.1 | 4501.1 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Капитальный ремонт сетей водоотведения п. Гарь-Покровское (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 29372.99 | 0 | 8026.34 | 0 | 6346.65 | 15000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 13320.3 | 0 | 0 | 0 | 3960.3 | 9360
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16052.69 | 0 | 8026.34 | 0 | 2386.35 | 5640
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Жуковка (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 22292.19 | 0 | 6091.47 | 16200.72 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 10109.24 | 0 | 0 | 10109.24 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12182.95 | 0 | 6091.47 | 6091.48 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 14904.48 | 0 | 5282.79 | 0 | 9621.69 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 7668.96 | 0 | 1665.03 | 0 | 6003.93 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7235.52 | 0 | 3617.76 | 0 | 3617.76 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Капитальный ремонт сетей водоотведения п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.09. – Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований
| Итого по мероприятияю: | 2023-2027 | Итого: | 176194.24 | 0 | 8809.71 | 164100 | 3284.53 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 109945.21 | 0 | 5497.26 | 102398.4 | 2049.55 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66249.03 | 0 | 3312.45 | 61701.6 | 1234.98 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., санаторий им. Герцена (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 176194.24 | 0 | 8809.71 | 164100 | 3284.53 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 109945.21 | 0 | 5497.26 | 102398.4 | 2049.55 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66249.03 | 0 | 3312.45 | 61701.6 | 1234.98 | 0
Мероприятие 02.11. – Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
| Итого по мероприятияю: | 2023-2027 | Итого: | 472929.72 | 0 | 397727.51 | 75202.21 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 290187.93 | 0 | 248182.03 | 42005.9 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 182741.79 | 0 | 149545.48 | 33196.31 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 52372.17 | 0 | 48683.37 | 3688.8 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 32680.23 | 0 | 30378.42 | 2301.81 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 19691.94 | 0 | 18304.95 | 1386.99 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17: ТК-2 -ВШ №3; ТК-1 ж.д.21 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Микрорайон № 4; ТК-4 - ТК-6; ЦТП № 9 - ЦТП № 4 (ППУ из.) (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 68655.9 | 0 | 68655.9 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 42841.29 | 0 | 42841.29 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25814.61 | 0 | 25814.61 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, б-р М. Крылова (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 28562.78 | 0 | 22075.57 | 6487.21 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 16742.3 | 0 | 13775.16 | 2967.14 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11820.48 | 0 | 8300.41 | 3520.07 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Можайское шоссе (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 11797.86 | 0 | 10065.67 | 1732.19 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 7097.32 | 0 | 6280.98 | 816.34 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4700.54 | 0 | 3784.69 | 915.85 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово,мкр. № 7: т.вр. 3 - ТК-4а; т.вр. 3 - ТК-4. (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 54894.61 | 0 | 39088.33 | 15806.28 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 31460.88 | 0 | 24391.12 | 7069.76 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23433.73 | 0 | 14697.21 | 8736.52 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, мкр. № 8: Союзная 32 а - ЦТП № 3; ТК-4 - ЦТП № 4. (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 15068.59 | 0 | 15068.59 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 9402.8 | 0 | 9402.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5665.79 | 0 | 5665.79 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения пос. Шарапово, ТК-5 - ж.д. 23 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 23623.91 | 0 | 23623.91 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 14741.32 | 0 | 14741.32 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8882.59 | 0 | 8882.59 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения п. Кубинка-1, в/г 5/1 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Микрорайон № 3: ЦТП № 5/6, ул. Жукова д.47 и ул. Жукова д.37; ул. Жукова д.47 - ТК-10, (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 40296.48 | 0 | 40296.48 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 25145 | 0 | 25145 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 15151.48 | 0 | 15151.48 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Капитальный ремонт тепловой сети Микрорайон № 4; г. Одинцово; ТК-3 - ТК-4; ТК-4 - ТК-7 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, микрорайон № 1 (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 56409.27 | 0 | 51971.87 | 4437.4 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 34417.89 | 0 | 32430.45 | 1987.44 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21991.38 | 0 | 19541.42 | 2449.96 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Гарь- Покровское (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 77343.82 | 0 | 77343.82 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 48262.54 | 0 | 48262.54 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29081.28 | 0 | 29081.28 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в районе пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 3а (в т.ч. ПИР) | 2023-2027 | Итого: | 43904.33 | 0 | 854 | 43050.33 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 27396.36 | 0 | 532.95 | 26863.41 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16507.97 | 0 | 321.05 | 16186.92 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
".
| Заместитель Главы Одинцовского городского округа | [8 empty] | М.В. Коротаев