## Приложение 1
Приложение 1 к постановлению
[10 empty] | ПРОЕКТ |  |  | Администрации Одинцовского городского округа Московской области от ___________________№___________
Приложение 1 к постановлению
[6 empty] | ПРОЕКТ | [6 empty] | Администрации Одинцовского городского округа Московской области от ___________________№___________
"Приложение 1 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | [8 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия программы
[5 empty] | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 10 | 11
Подпрограмма 1 «Чистая вода»
1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 4051774.64 | 799313.85 |  |  |  |  | 1363702.98 | 1886757.81 | 1000 | 1000
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2568856.25 | 545953.19 |  |  |  |  | 853366.43 | 1169536.63 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1482918.39 | 253360.66 |  |  |  |  | 510336.55 | 717221.18 | 1000 | 1000
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 3419767.97 | 319647.18 |  |  |  |  | 1214362.98 | 1885757.81 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2140395.97 | 209760.39 |  |  |  |  | 761098.95 | 1169536.63 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1279372 | 109886.79 |  |  |  |  | 453264.03 | 716221.18 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 627006.67 | 478666.67 |  |  |  |  | 148340 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 428460.28 | 336192.8 |  |  |  |  | 92267.48 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 198546.39 | 142473.87 |  |  |  |  | 56072.52 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2026-2030 | Итого: | 5000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
1.4. | Мероприятие 02.08 ‒ Аварийно-восстановительные работы на объектах и (или) сетях водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах и (или) участках сетей водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 1 «Чистая вода» |  | ИТОГО | 4051774.64 | 799313.85 |  |  |  |  | 1363702.98 | 1886757.81 | 1000 | 1000
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2568856.25 | 545953.19 |  |  |  |  | 853366.43 | 1169536.63 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1482918.39 | 253360.66 |  |  |  |  | 510336.55 | 717221.18 | 1000 | 1000
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»
1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 3476813.7 | 2932035.17 |  |  |  |  | 450096.58 | 94681.95 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2911055.05 | 2531367.51 |  |  |  |  | 320511.33 | 59176.21 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 565758.65 | 400667.66 |  |  |  |  | 129585.25 | 35505.74 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 1198134.47 | 653355.94 |  |  |  |  | 450096.58 | 94681.95 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 788945.52 | 409257.98 |  |  |  |  | 320511.33 | 59176.21 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 409188.95 | 244097.96 |  |  |  |  | 129585.25 | 35505.74 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 212000 | 212000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 131864 | 131864 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 80136 | 80136 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 01.03 - Организация в границах муниципального образования водоотведения | 2026-2030 | Итого | 8490 | 8490 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8490 | 8490 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации | 2026-2030 | Итого | 2010351.23 | 2010351.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1990245.53 | 1990245.53 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20105.7 | 20105.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Завершено строительство объектов инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 01.13. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 47838 | 47838 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 47838 | 47838 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты очистки сточных вод за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 1059134.32 | 253528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348355.2 | 367279.12 | 89971.5 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 668395.06 | 157104.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227643 | 227685.07 | 55962.27 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 390739.26 | 96423.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120712.2 | 139594.05 | 34009.23 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 1059134.32 | 253528.5 |  |  |  |  | 348355.2 | 367279.12 | 89971.5 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 668395.06 | 157104.72 |  |  |  |  | 227643 | 227685.07 | 55962.27 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 390739.26 | 96423.78 |  |  |  |  | 120712.2 | 139594.05 | 34009.23 | 0
| Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0
2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие 02.05 – Аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие И3 – Модернизация коммунальной инфраструктуры | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности) | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 2 «Системы водоотведения» |  | ИТОГО | 4535948.02 | 3185563.67 |  |  |  |  | 798451.78 | 461961.07 | 89971.5 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3579450.11 | 2688472.23 |  |  |  |  | 548154.33 | 286861.28 | 55962.27 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 956497.91 | 497091.44 |  |  |  |  | 250297.45 | 175099.79 | 34009.23 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
1. | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого: | 1150312.9081 | 677319.645 |  |  |  |  | 472993.2631 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 667191.24 | 393365.53 |  |  |  |  | 273825.71 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 483121.6681 | 283954.115 |  |  |  |  | 199167.5531 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 65195.89 | 65195.89 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 40037.72 | 40037.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25158.17 | 25158.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 01.05 – Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретены и введены в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 1000183.72 | 563497.88 |  |  |  |  | 436685.84 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 622044.9 | 348219.19 |  |  |  |  | 273825.71 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 378138.82 | 215278.69 |  |  |  |  | 162860.13 | 0 | 0 | 0
| Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
1.6. | Мероприятие 01.13 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения) | 2026-2030 | Итого: | 10268.39 | 10268.39 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 5108.62 | 5108.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5159.77 | 5159.77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество объектов теплоснабжения, переведенных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения при технологическом присоединении котельных, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Мероприятие 01.29 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2026-2030 | Итого: | 74664.9081 | 38357.485 |  |  |  |  | 36307.4231 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 74664.9081 | 38357.485 |  |  |  |  | 36307.4231 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 3782997.6086 | 2287623.3186 |  |  |  |  | 1199795.98 | 295578.31 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2570916.25 | 1612807.14 |  |  |  |  | 773480.36 | 184628.75 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1212081.3586 | 674816.1786 |  |  |  |  | 426315.62 | 110949.56 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 2630861.3 | 1150487.01 |  |  |  |  | 1184795.98 | 295578.31 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, Управление благоустройства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1884844.07 | 936094.96 |  |  |  |  | 764120.36 | 184628.75 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 746017.23 | 214392.05 |  |  |  |  | 420675.62 | 110949.56 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2026-2030 | Итого: | 252460.68 | 237460.68 |  |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 157535.43 | 148175.43 |  |  |  |  | 9360 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 94925.25 | 89285.25 |  |  |  |  | 5640 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие 02.04 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 34419 | 34419 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 34419 | 34419 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы сети водоснабжения, водоотведения за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Мероприятие 02.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 785969.2 | 785969.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 479061.41 | 479061.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 306907.79 | 306907.79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Мероприятие 02.09 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2026-2030 | Итого: | 79287.4 | 79287.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 49475.34 | 49475.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29812.06 | 29812.06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Мероприятие 02.10 – Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы сети (участки) теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Мероприятие 02.11 – Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитально отремонтированы сети (участки) теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Мероприятие 02.25 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого: | 0.02856 | 0.02856 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0.02856 | 0.02856 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2026-2030 | Итого | 50000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
5.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28500 | 8500 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.2. | Мероприятие 05.02 – Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры (водоотведение) муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
| Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.4. | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21500 | 1500 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.5. | Мероприятие 05.06 – Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Основное мероприятие И3 – «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Мероприятие И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  | ИТОГО | 4983310.5167 | 2974942.9636 |  |  |  |  | 1682789.2431 | 305578.31 | 10000 | 10000
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3238107.49 | 2006172.67 |  |  |  |  | 1047306.07 | 184628.75 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1745203.0267 | 968770.2936 |  |  |  |  | 635483.1731 | 120949.56 | 10000 | 10000
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 01.01. Установка (модернизация) ИПТ с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением, ед. | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.02. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах, ед | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 01.03. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные, ед. | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 01.05. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности, ед. | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Мероприятие 01.06. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровли и чердачные помещения, кв.м. | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Мероприятие 01.07. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом, ед. | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Мероприятие 01.08. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС, км | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Мероприятие 01.09. Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Установлены аэраторы с регулятором расхода воды, ед. | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства
| Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
| Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управляющие компании
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | #VALUE! | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 2027 год
|  |  |  | 0 |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5064 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа
| Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | ИТОГО | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»
1. | Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2026-2030 | Итого | 12500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа
1.2. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа
| Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, % | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | ИТОГО по подпрограмме "Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики" | 12500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»
1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2026-2030 | Итого | 9255 | 2651 |  |  |  |  | 1651 | 1651 | 1651 | 1651
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9255 | 2651 |  |  |  |  | 1651 | 1651 | 1651 | 1651
1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9255 | 2651 |  |  |  |  | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3.1. | Поставка воды для водопроводных колонок общего пользования Одинцовского городского округа | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8255 | 1651 |  |  |  |  | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3.2. | Опиловка воздушных линий и демонтаж старых опор | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3.3. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выданных многодетным семьям | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3.4. | Поставка электроснабжения на объекты электросетевого хозяйства, находящиеся в реестре муниципальной собственности | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3.5. | Оперативно-техническое обслуживание воздушных линий электропередач | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3.6. | Оснащение трансформаторной подстанции закрытого полигона ТКО «Часцы» оборудованием, обеспечивающим автоматическое переключение на резервный источник электроснабжения | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3.7. | Демонтаж, вывоз и утилизация опор | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
| ИТОГО по подпрограмме 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  | ИТОГО | 9255 | 2651 |  |  |  |  | 1651 | 1651 | 1651 | 1651
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9255 | 2651 |  |  |  |  | 1651 | 1651 | 1651 | 1651
Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
1. | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2026-2030 | Итого | 571714.72 | 189615.19 |  |  |  |  | 187304.206 | 194795.324 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 9520 | 9520 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 562194.72 | 180095.19 |  |  |  |  | 187304.206 | 194795.324 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 01. 04- Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 01.10 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | 2026-2030 | Итого | 364622.525 | 116806.135 |  |  |  |  | 121478.516 | 126337.874 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 364622.525 | 116806.135 |  |  |  |  | 121478.516 | 126337.874 | 0 | 0
| Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Мероприятие 01.11 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | 2026-2030 | Итого | 197572.195 | 63289.055 |  |  |  |  | 65825.69 | 68457.45 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 197572.195 | 63289.055 |  |  |  |  | 65825.69 | 68457.45 | 0 | 0
| Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Мероприятие 1.17. Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2026-2030 | Итого | 9520 | 9520 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 9520 | 9520 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  | ИТОГО | 571714.72 | 189615.19 |  |  |  |  | 187304.206 | 194795.324 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 9520 | 9520 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 562194.72 | 180095.19 |  |  |  |  | 187304.206 | 194795.324 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 14164502.8967 | 7154586.6736 |  |  |  |  | 4036399.2091 | 2853243.514 | 105122.5 | 15151
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 9395933.85 | 5250118.09 |  |  |  |  | 2448826.83 | 1641026.66 | 55962.27 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4768569.0467 | 1904468.5836 |  |  |  |  | 1587572.3791 | 1212216.854 | 49160.23 | 15151
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
".
| Заместитель Главы Одинцовского городского округа | [12 empty] | М.В. Коротаев
| Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер | [12 empty] | Н.А. Стародубова

## Строительство и реконструкция
[9 empty] | ПРОЕКТ | [5 empty] | Приложение 2 к постановлению
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от ______________________№____________
Приложение 2 к постановлению
[9 empty] | ПРОЕКТ | [5 empty] | Администрации Одинцовского городского округа Московской области от ______________________№____________
"Приложение 5
к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
№ п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строитнельству,/реконструкции объектов (дд.мм.гг-дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2026, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | [5 empty] | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа
[10 empty] | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Чистая вода»
Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности
1 | Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-31.05.2026 | 2026-06-01 | 141045.99 | 59559.4828 | Итого: | 81196.73 | 81196.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 35152.1543 | Средстава бюджета Московской области | 47418.89 | 47418.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 24407.3285 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33777.84 | 33777.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЗУ №5, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, корпус Б | 3840 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, корпус Б | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 127886.94 | 0 | Итого: | 127886.94 | 0 | 0 | 127886.94 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 79545.67 | 0 | 0 | 79545.67 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48341.27 | 0 | 0 | 48341.27 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЗУ г. Кубинка Одинцовский городской округ | 1200 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., г. Кубинка | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 17970.64 | 0 | Итого: | 17970.64 | 0 | 0 | 17970.64 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 11177.73 | 0 | 0 | 11177.73 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6792.91 | 0 | 0 | 6792.91 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЗУ д. Дунино Одинцовский городской округ | 412 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., д. Дунино | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 86166 | 0 | Итого: | 86166 | 0 | 0 | 86166 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 53595.25 | 0 | 0 | 53595.25 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32570.75 | 0 | 0 | 32570.75 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЗУ-10 Одинцовский городской округ | 4800 куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, ул. Сосновая | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 135295 | 0 | Итого: | 135295 | 0 | 0 | 135295 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 84153.49 | 0 | 0 | 84153.49 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51141.51 | 0 | 0 | 51141.51 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЗУ №6 Одинцовский городской округ | 3900 куб.м/сутки | Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, 24 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 77000 | 0 | Итого: | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 47894 | 0 | 0 | 47894 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29106 | 0 | 0 | 29106 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЗУ №9 Одинцовский городской округ | 4080 куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, Подушкинское шоссе, 19 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 77000 | 0 | Итого: | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 47894 | 0 | 0 | 47894 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29106 | 0 | 0 | 29106 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЗУ №1 р.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 2150 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 58000 | 0 | Итого | 58000 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 36076 | 0 | 0 | 36076 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21924 | 0 | 0 | 21924 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЗУ -2 г.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 1750 тыс.куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 70150.33 | 0 | Итого | 70150.33 | 0 | 0 | 70150.33 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 43633.5 | 0 | 0 | 43633.5 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 26516.83 | 0 | 0 | 26516.83 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция водозаборного узла на территории пос. Барвиха (в т.ч. ПИР) | 3500 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., пос. Барвиха | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2028 | 2028-11-30 | 255000 | 0 | Итого: | 255000 | 0 | 72743.58 | 182256.42 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 159119.99 | 0 | 45391.99 | 113728 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95880.01 | 0 | 27351.59 | 68528.42 | 0 | 0 | 0
11 | Строительство водозаборного узла, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2027 | 2027-11-30 | 111796.1 | 42662.8737 | Итого: | 69133.21 | 27337.11 | 41796.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 26621.6308 | Средстава бюджета Московской области | 43139.12 | 17058.36 | 26080.76 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 16041.243 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25994.09 | 10278.75 | 15715.34 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Строительство ВЗУ и водопровода в п. Усово-Тупик Одинцовский г.о. (в т.ч.ПИР) | 700 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. Усово-Тупик | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2028 | 2028-11-30 | 385000 | 0 | Итого: | 385000 | 0 | 35000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 238315 | 0 | 21665 | 216650 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 146685 | 0 | 13335 | 133350 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЗУ -7 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 9400 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, 35 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 100000 | 0 | Итого | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 62200 | 0 | 0 | 62200 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37800 | 0 | 0 | 37800 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЗУ с инженерными коммуникациями (насосная станция 2-ого подъема), расположенного по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1) | 1480 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1 | Реконструкция | 20.01.2025-29.11.2028 | 2028-11-30 | 1207301.16 | 12818.7069 | Итого: | 1194482.45 | 170956.02 | 692925.19 | 330601.24 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 12690.5187 | Средстава бюджета Московской области | 759717.31 | 119760.3 | 437042.24 | 202914.77 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 128.1882 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 434765.14 | 51195.72 | 255882.95 | 127686.47 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЗУ Н.Ромашково Одинцовский г.о. | 1200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 25496.73 | 0 | Итого | 25496.73 | 0 | 0 | 25496.73 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 15858.96 | 0 | 0 | 15858.96 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9637.77 | 0 | 0 | 9637.77 | 0 | 0 | 0
16 | Водопроводная сеть с реконструкцией водозаборного узла "Верхнее Ромашково" по адресу: Одинцовский г.о, с. Ромашково | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково. ул. Ноздрюхина | Реконструкция | 20.01.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 135364.22 | 0 | Итого | 135364.22 | 1480.96 | 133883.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 84339.88 | 1466.15 | 82873.73 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51024.34 | 14.81 | 51009.53 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п.Часцовское г.о. Одинцовский | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.ПМС-4 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 22000 | 0 | Итого | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 13684 | 0 | 0 | 13684 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8316 | 0 | 0 | 8316 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 4080 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.22 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 99274.51 | 0 | Итого | 99274.51 | 0 | 0 | 99274.51 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 61748.74 | 0 | 0 | 61748.74 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37525.77 | 0 | 0 | 37525.77 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЗУ, производительностью 1 265 м3/сут деревни Липки, стр. 126, Московская область со строительством водоводов (в т.ч. ПИР) | 1265 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., деревня Липки | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 128921.21 | 0 | Итого | 128921.21 | 38676.36 | 90244.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 80188.98 | 24056.69 | 56132.29 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48732.23 | 14619.67 | 34112.56 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ВЗУ п.д.х. Жуковка-1, устройство (бурение) дополнительной скважины, увеличение РЧВ до 1560 куб. м., модернизация станции 2 подъема, модернизация станции водоочистки и обезжелезивания ( в т.ч. ПИР) | 1560 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.д.х. Жуковка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 274430 | 0 | Итого | 274430 | 0 | 147770 | 126660 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 170695.46 | 0 | 91912.94 | 78782.52 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 103734.54 | 0 | 55857.06 | 47877.48 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.01. | [8 empty] | Итого | 3419767.97 | 319647.18 | 1214362.98 | 1885757.81 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 2140395.97 | 209760.39 | 761098.95 | 1169536.63 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1279372 | 109886.79 | 453264.03 | 716221.18 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности
1 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в дер.Липки г.о. Одинцовский | 350 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Липки | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2026-29.11.2026 | 2026-11-30 | 104516.67 | 0 | Итого: | 104516.67 | 104516.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 103471.5 | 103471.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1045.17 | 1045.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки Ликино г.о. Одинцовский | 3024 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Ликино | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 80000 | 0 | Итого: | 80000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 49760 | 24880 | 24880 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30240 | 15120 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульного оборудования на ВЗУ мощностью 600 куб.м/сут. по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. ПМС-4 | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., пос. ПМС-4 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2027-29.11.2027 | 2027-11-30 | 108340 | 0 | Итого: | 108340 | 0 | 108340 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 67387.48 | 0 | 67387.48 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40952.52 | 0 | 40952.52 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Поставка и монтаж оборудования станции обезжелезивания производительностью 600 м куб/сут на ВЗУ п. Покровский городок | 600 м куб/сут | Московская область, Одинцовский г.о., п. Покровский городок | Поставка и монтаж оборудования | 20.01.2026-29.11.2026 | 2026-11-30 | 229600 | 0 | Итого | 229600 | 229600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 142811.2 | 142811.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 86788.8 | 86788.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Поставка и монтаж дополнительного оборудования на станцию обезжелезивания №9 г. Одинцово | 2500 куб.м/сутки | Московская область, г. Одинцово | Поставка и монтаж оборудования | 20.01.2026-29.11.2026 | 2026-11-30 | 104550 | 0 | Итого | 104550 | 104550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 65030.1 | 65030.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39519.9 | 39519.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.02. | [8 empty] | Итого | 627006.67 | 478666.67 | 148340 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 428460.28 | 336192.8 | 92267.48 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 198546.39 | 142473.87 | 56072.52 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»
Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности
1 | Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-29.12.2028 | 2028-12-30 | 343685.01 | 67554.808 | Итого: | 275007.97 | 0 | 180326.02 | 94681.95 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 42221.6868 | Средстава бюджета Московской области | 211890.25 | 0 | 152714.04 | 59176.21 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 25333.1213 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63117.72 | 0 | 27611.98 | 35505.74 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР) | 9500 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.09.2022-29.11.2026 | 2026-11-30 | 921096.04 | 343634.684 | Итого: | 574119.19 | 574119.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 242754.5428 | Средстава бюджета Московской области | 359972.73 | 359972.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 100880.1411 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 214146.46 | 214146.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция очистных сооружений, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Голицыно (в т.ч. ПИР) | проектная - 30 000 куб.м./сут. фактическая - 12 000 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Голицыно | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.12.2028 | 2028-12-30 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция очистных сооружений, производительностью 746,9 м3/сут деревни Липки, стр. 126 А, Московской области (в т.ч. ПИР) | 746,9 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Липки | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2026 | 2026-11-30 | 349007.31 | 0 | Итого: | 349007.31 | 79236.75 | 269770.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 217082.54 | 49285.25 | 167797.29 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 131924.77 | 29951.5 | 101973.27 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.01. | [8 empty] | Итого | 1198134.47 | 653355.94 | 450096.58 | 94681.95 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 788945.52 | 409257.98 | 320511.33 | 59176.21 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 409188.95 | 244097.96 | 129585.25 | 35505.74 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации
1 | Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР) | 12 425 м3/сут | Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-29.11.2026 | 2026-11-30 | 4138618.83 | 2128267.5862 | Итого: | 2010351.23 | 2010351.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 512943.7998 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1594037.3693 | Средстава бюджета Московской области | 1990245.53 | 1990245.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 21286.4171 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20105.7 | 20105.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.05. | [8 empty] | Итого | 2010351.23 | 2010351.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 1990245.53 | 1990245.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20105.7 | 20105.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности
1 | Реконструкция самотёчного коллектора Подушкинское шоссе, строение 1 с увеличением диаметра на Ду 300 мм ( в т.ч. ПИР) | 400 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Подушкино | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026- 29.11.2029 | 2029-11-30 | 440000 | 0 | Итого: | 440000 | 42028.5 | 154000 | 154000 | 89971.5 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 273679.99 | 26141.72 | 95788 | 95788 | 55962.27 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 166320.01 | 15886.78 | 58212 | 58212 | 34009.23 | 0 | 0
2 | Реконструкция участка самотечного коллектора диаметра Ду 800 мм п.Новоивановское (в т.ч. ПИР) | 2500 м. | Московская область, Одинцовский г.о., п.Новоивановское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026- 29.11.2027 | 2027-11-30 | 305000 | 0 | Итого: | 305000 | 152500 | 152500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 189710 | 94855 | 94855 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 115290 | 57645 | 57645 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция КНС-2 ул. Гвардейская ЖК"Гусарская баллада", в связи с высоким износом, для обеспечения водоотведения ( в т.ч. ПИР) | 2000 куб.м/сут. | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 2028-11-30 | 42500 | 0 | Итого: | 42500 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 26435 | 0 | 0 | 26435 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16065 | 0 | 0 | 16065 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция КНС №1 п. Ильинское ( в т.ч. ПИР) | 2400 куб.м/сут. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Ильинское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 2028-11-30 | 34325 | 0 | Итого: | 34325 | 0 | 0 | 34325 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 21350.15 | 0 | 0 | 21350.15 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12974.85 | 0 | 0 | 12974.85 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция КНС №2 п. Ильинское ( в т.ч. ПИР) | 1080 куб.м/сут. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Ильинское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 2028-11-30 | 17700 | 0 | Итого: | 17700 | 0 | 0 | 17700 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 11009.4 | 0 | 0 | 11009.4 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6690.6 | 0 | 0 | 6690.6 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция КНС-3 ул. Гвардейская ЖК "Гусарская баллада" ( в т.ч. ПИР) | 3000 куб.м/сут. | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 2028-11-30 | 42500 | 0 | Итого: | 42500 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 26435 | 0 | 0 | 26435 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16065 | 0 | 0 | 16065 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение) | 6 куб. м/сут. | Московская область, Одинцовский г.о., с.Ромашково | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026- 29.11.2028 | 2028-11-30 | 177109.32 | 0 | Итого: | 177109.32 | 59000 | 41855.2 | 76254.12 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 119775.52 | 36108 | 37000 | 46667.52 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 57333.8 | 22892 | 4855.2 | 29586.6 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.01. | [8 empty] | Итого | 1059134.32 | 253528.5 | 348355.2 | 367279.12 | 89971.5 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 668395.06 | 157104.72 | 227643 | 227685.07 | 55962.27 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 390739.26 | 96423.78 | 120712.2 | 139594.05 | 34009.23 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности
1 | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 13 Гкал/час | Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-29.05.2026 | 2026-06-01 | 294153.03 | 172219.2097 | Итого: | 53710.01 | 53710.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 105398.143 | Средстава бюджета Московской области | 32870.53 | 32870.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 66821.0667 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20839.48 | 20839.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 1,5 Гкал/ч | Московская область, Одинцовский г.о.,п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-29.05.2026 | 2026-06-01 | 105274.4 | 72448.9343 | Итого: | 11485.88 | 11485.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 44839.1372 | Средстава бюджета Московской области | 7167.19 | 7167.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 27609.7971 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4318.69 | 4318.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.01. | [8 empty] | Итого | 65195.89 | 65195.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 40037.72 | 40037.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25158.17 | 25158.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)
1 | Строительство БМК по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Голицыно, 1-й Рабочий (в т.ч. ПИР) | 0,5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г.Голицыно | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2026-14.10.2026 | 2026-10-15 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.06. | [8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности
1 | Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30. , ( в т .ч. ПИР) | 13 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 2027-10-15 | 265801.64 | 78943.0871 | Итого: | 186858.54 | 67247.79 | 119610.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 47911.2739 | Средстава бюджета Московской области | 115450.4 | 41351.54 | 74098.86 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 31031.8132 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 71408.14 | 25896.25 | 45511.89 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 ( в т .ч. ПИР) | 2 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 2027-10-15 | 56867.8 | 17060.34 | Итого: | 36807.46 | 0 | 36807.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 10111.09 | Средстава бюджета Московской области | 24839.86 | 0 | 24839.86 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6949.25 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11967.6 | 0 | 11967.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | 8 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 2027-10-15 | 168477.34 | 50543.2 | Итого: | 117934.14 | 0 | 117934.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 31538.96 | Средстава бюджета Московской области | 73590.9 | 0 | 73590.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 19004.24 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44343.24 | 0 | 44343.24 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10 в/г 10 (в т.ч. ПИР) | 10 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10, в/г 10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 2027-10-15 | 213123.89 | 10656.2 | Итого: | 202467.69 | 40134.2 | 162333.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 4704.45 | Средстава бюджета Московской области | 126339.84 | 25043.75 | 101296.09 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5951.75 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 76127.85 | 15090.45 | 61037.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство блочно-модульной котельной, мощностью 5 МВт, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д.Хлюпино ( в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. дер. Хлюпино | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 23.07.2024-14.10.2026 | 2026-10-15 | 136827.25 | 21457.6814 | Итого: | 115369.55 | 115369.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 13187.8913 | Средстава бюджета Московской области | 70906.13 | 70906.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8269.7901 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44463.42 | 44463.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | 3 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 23.07.2024-14.10.2026 | 2026-10-15 | 99366.63 | 27000 | Итого: | 72366.63 | 72366.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 16594.2 | Средстава бюджета Московской области | 44476.53 | 44476.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10405.8 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 27890.1 | 27890.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | 5,8 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10, в/г 10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 54550.15 | 16365.045 | Итого: | 38185.1 | 38185.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 10057.956 | Средстава бюджета Московской области | 23468.56 | 23468.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6307.089 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14716.54 | 14716.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция котельной №1 c установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.05.2026 | 2026-06-01 | 301279.365 | 71084.755 | Итого: | 230194.61 | 230194.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 43688.685 | Средстава бюджета Московской области | 142972.68 | 142972.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 27396.07 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 87221.93 | 87221.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.07. | [8 empty] | Итого | 1000183.72 | 563497.88 | 436685.84 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 622044.9 | 348219.19 | 273825.71 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 378138.82 | 215278.69 | 162860.13 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 01.29 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)
1 | Строительство блочно-модульной котельной, мощностью 5 МВт, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д.Хлюпино ( в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. дер. Хлюпино | Технологическое приоединение | 01.09.2025-31.12.2026 | 2026-12-31 | 67976.0684 | 981.2859 | Итого: | 66994.7825 | 30687.3594 | 36307.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 981.2859 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66994.7825 | 30687.3594 | 36307.4231 | 0 | 0 |  | 0
2 | Реконструкция котельной по адресу : Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30. , ( в т .ч. ПИР) | 13 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Технологическое приоединение | 01.09.2025-31.12.2026 | 2026-12-31 | 132.6048 | 33.1512 | Итого: | 66.3024 | 66.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 33.1512 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66.3024 | 66.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | 3 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 | Технологическое приоединение | 01.09.2025-31.12.2026 | 2026-12-31 | 23827.0904 | 14828.7876 | Итого: | 5652.889 | 5652.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 14828.7876 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5652.889 | 5652.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | 5,8 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10, в/г 10 | Технологическое приоединение | 20.03.2026-31.12.2026 | 2026-12-31 | 1950.9343 | 0 | Итого: | 1950.9343 | 1950.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1950.9343 | 1950.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.29. | [8 empty] | Итого | 74664.9081 | 38357.485 | 36307.4231 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 74664.9081 | 38357.485 | 36307.4231 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
1 | Строительство сетей и сооружений водопровода и бытовой канализации в деревне Подушкино Одинцовского городского округа Московской области | 3277 м | Московская область, Одинцовский г.о.,п. Подушкино | Строительство | 20.01.2025-29.11.2026 | 2026-11-30 | 119340.34 | 35802.1 | Итого: | 83538.24 | 83538.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 22376.31 | Средстава бюджета Московской области | 52211.4 | 52211.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 13425.79 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31326.84 | 31326.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР). | 15 000 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 20.01.2023-29.11.2028 | 2028-11-30 | 979747.76 | 12537.9143 | Итого: | 967209.83 | 134580.74 | 676820.78 | 155808.31 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 7861.2723 | Средстава бюджета Московской области | 679086.53 | 133234.93 | 448159.79 | 97691.81 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4676.642 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 288123.3 | 1345.81 | 228660.99 | 58116.5 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство сетей водоснабжения р.п.Новоивановское, г.о. Одинцовский, в т.ч. ПИР | 1194 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,р.п.Новоивановское в районе д. Марфино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | - | - | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории д.Мамоново (в т.ч. ПИР) | 4,8 км. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Мамоново | Проектные и изыскательские работы | 01.01.2023-31.12.2025 | 2025-12-31 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области (в т.ч. ПИР) | 7800 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,г. Одинцово (п. Баковка) | Проектные и изыскательские работы | 01.01.2023-31.12.2025 | 2025-12-31 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция сети водоотведения поверхностных стоков ЖК "Гусарская Баллада" Одинцовский г.о. | 10,5 км. | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 36530 | 0 | Итого: | 36530 | 0 | 0 | 36530 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 22721.66 | 0 | 0 | 22721.66 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13808.34 | 0 | 0 | 13808.34 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство сетей водоснабжения от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) (1 и 2 этапы) | 3 км. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.11.2026 | 2026-11-30 | 252739.21 | 96635.4379 | Итого: | 156103.73 | 156103.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 82140.1143 | Средстава бюджета Московской области | 132688.16 | 132688.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 14495.3236 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23415.57 | 23415.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовского г.о. (в т.ч. ПИР) 1-2 этапы | 5,9 км. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.11.2026 | 2026-11-30 | 624209.99 | 329889.4457 | Итого: | 292311.62 | 292311.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 280406.0269 | Средстава бюджета Московской области | 248464.88 | 248464.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 49483.4188 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 43846.74 | 43846.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство и реконструкция сетей водоотведения в п. Усово-Тупик Одинцовский г.о.. (в т.ч.ПИР) | 3100 м | Московская область, Одинцовский г.о., п. Усово-Тупик | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 441650 | 0 | Итого: | 441650 | 40150 | 401500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 274706.3 | 24973.3 | 249733 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 166943.7 | 15176.7 | 151767 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция сети водоснабжения п. Кубинка-10 (в т.ч. ПИР) | 4740 м. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026- 29.11.2028 | 2028-11-30 | 64700.4 | 0 | Итого: | 64700.4 | 22645.2 | 22645.2 | 19410 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 40243.64 | 14085.31 | 14085.31 | 12073.02 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24456.76 | 8559.89 | 8559.89 | 7336.98 | 0 | 0 | 0
8 | Сети водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское | 1500 пог. М. | Московская область, Одинцовский г.о., с.Успенское | Реконструкция | 20.01.2027- 29.11.2028 | 2028-11-30 | 167660 | 0 | Итого: | 167660 | 0 | 83830 | 83830 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 104284.52 | 0 | 52142.26 | 52142.26 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63375.48 | 0 | 31687.74 | 31687.74 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Большие Вяземы.,ул. Городок -17, в том числе ПИР | 3200 м | Московская область, Одинцовский г.о., п. Городок-17 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2026 | 2026-11-30 | 240522.47 | 51998.8815 | Итого: | 188523.58 | 188523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 51102.2351 | Средстава бюджета Московской области | 185273.43 | 185273.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 896.6465 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3250.15 | 3250.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция сетей водоотведения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Большие Вяземы.,ул. Городок -17, в том числе ПИР | 3100 м | Московская область, Одинцовский г.о., п. Городок-17 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2026 | 2026-11-30 | 465267.81 | 232633.8955 | Итого: | 232633.9 | 232633.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 145163.5432 | Средстава бюджета Московской области | 145163.55 | 145163.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 87470.3523 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 87470.35 | 87470.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.01. | [8 empty] | Итого | 2630861.3 | 1150487.01 | 1184795.98 | 295578.31 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 1884844.07 | 936094.96 | 764120.36 | 184628.75 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 746017.23 | 214392.05 | 420675.62 | 110949.56 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
1 | Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | 210 м. | Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.03.2024-14.10.2024 | 2024-10-15 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.06. | [8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.04 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета
1 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории д.Мамоново (в т.ч. ПИР) | 4,8 км. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Мамоново | Проектные и изыскательские работы | 01.01.2023-31.12.2026 | 2026-12-31 | 9990 | 0 | Итого: | 9990 | 9990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9990 | 9990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области (в т.ч. ПИР) | 7800 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,г. Одинцово (п. Баковка) | Проектные и изыскательские работы | 01.01.2023-31.12.2026 | 2026-12-31 | 14999 | 0 | Итого: | 14999 | 14999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14999 | 14999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское (в т.ч. ПИР) | 1500 п.м. | Московская область,в районе с. Успенское | Проектные и изыскательские работы | 05.06.2023-31.12.2026 | 2026-12-31 | 6430 | 0 | Итого: | 6430 | 6430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6430 | 6430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство сети водоснабжения и сети хозяйственно-бытовой канализации д.п. Лесной городок Одинцовский г.о., (в т.ч. ПИР) (I этап) | 1400 п.м., 2100 п.м. | Московская область, д.п. Лесной городок | Проектные и изыскательские работы | 05.06.2023-31.12.2026 | 2026-12-31 | 3000 | 0 | Итого: | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.04. | [8 empty] | Итого | 34419 | 34419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 34419 | 34419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
1 | Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 ( в т .ч. ПИР) | L=1012,5 м. | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 121513.29 | 12151.329 | Итого: | 109361.95 | 109361.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 7468.206 | Средстава бюджета Московской области | 67213.85 | 67213.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4683.123 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42148.1 | 42148.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной № 278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., городок Кубинка-1, Кубинка (в т.ч. ПИР) | L=2228 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г.Кубинка, городок Кубинка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 175874.25 | 87937 | Итого: | 87937.25 | 87937.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 54046.08 | Средстава бюджета Московской области | 54046.23 | 54046.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 33890.92 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33891.02 | 33891.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | L=1487 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка-10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 08.07.2024-14.10.2026 | 2026-10-15 | 123493.25 | 5061.75 | Итого: | 93730.16 | 93730.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 3158.53 | Средстава бюджета Московской области | 58487.62 | 58487.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1903.22 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 35242.54 | 35242.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха (в т.ч. ПИР) | L=1321 м. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 08.07.2024-14.10.2026 | 2026-10-15 | 114398.63 | 26575.4024 | Итого: | 87823.22 | 87823.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 16583.0516 | Средстава бюджета Московской области | 49171.77 | 49171.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 9992.3508 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38651.45 | 38651.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | L=1321 м. | Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 89531.66 | 26233.8082 | Итого: | 63297.84 | 63297.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 16123.2981 | Средстава бюджета Московской области | 38717.85 | 38717.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10110.5101 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24579.99 | 24579.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок (в т.ч. ПИР) | L=3356,7 м. | Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 228900.74 | 67871.6666 | Итого: | 161029.06 | 161029.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 41713.9262 | Средстава бюджета Московской области | 98737 | 98737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 26157.7404 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 62292.06 | 62292.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | L=2068 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 2026-06-01 | 300464.6718 | 167659.9018 | Итого: | 132804.77 | 132804.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 103164.2422 | Средстава бюджета Московской области | 81893.72 | 81893.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 64495.6596 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50911.05 | 50911.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | L=343,5 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 2026-06-01 | 24825.461 | 7447.641 | Итого: | 17377.82 | 17377.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 4577.319 | Средстава бюджета Московской области | 10680.41 | 10680.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2870.322 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6697.41 | 6697.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР) | L=611 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Новошихово | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 2026-06-01 | 34962.8214 | 25749.3914 | Итого: | 9213.43 | 9213.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 15828.1766 | Средстава бюджета Московской области | 5677.26 | 5677.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 9921.2148 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3536.17 | 3536.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | L=360 м. | Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 2026-06-01 | 30672.8136 | 7279.1136 | Итого: | 23393.7 | 23393.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 4473.7407 | Средстава бюджета Московской области | 14435.7 | 14435.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2805.3729 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8958 | 8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.10 – Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
1 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | 10,90 км. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Покровский городок | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 2025-10-15 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.10. | [8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.08. | [8 empty] | Итого | 785969.2 | 785969.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 479061.41 | 479061.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 306907.79 | 306907.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.25 -Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета
1 | Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 ( в т .ч. ПИР) | L=1012,5 м. | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 0.011 | 0 | Итого: | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | L=343,5 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 2026-06-01 | 0.009 | 0 | Итого: | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР) | L=611 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Новошихово | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 2026-06-01 | 0.00856 | 0 | Итого: | 0.00856 | 0.00856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0.00856 | 0.00856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.25. | [8 empty] | Итого | 0.02856 | 0.02856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0.02856 | 0.02856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 17434679.7994 | 4353126.8164 | Итого: | 12905688.7067 | 6353476.0136 | 3818944.0031 | 2643297.19 | 89971.5 | 0 | 0
".
Заместитель Главы Одинцовского городского округа | [13 empty] | М.В. Коротаев

## Капитальный ремонт
Приложение 3 к постановлению
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от __________________ №________
Приложение 4 к постановлению
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от __________________ №________
"Приложение 6 к муниципальной программе
Адресный перечень по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы
[5 empty] | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»
Мероприятие 01.02 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности
| Итого по мероприятияю: |  | Итого: | 212000 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 131864 | 131864 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 80136 | 80136 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульных очистных сооружений мощностью 350 м3/сут. по адресу: Московская область, Одинцовской г.о., д. Липки | 20.01.2026-29.06.2026 | Итого: | 212000 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 131864 | 131864 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 80136 | 80136 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 01.13. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности за счет средств местного бюджета
| Итого по мероприятияю: |  | Итого: | 47838 | 47838 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 47838 | 47838 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Поставка и монтаж очистного сооружения биологической очистки хоз-бытовых стоков д. Фуньково | 20.03.2026-31.12.2026 | Итого: | 47838 | 47838 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 47838 | 47838 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
Мероприятие 01.13 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения)
| Итого по мероприятияю: |  | Итого: | 10268.39 | 10268.39 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 5108.62 | 5108.62 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5159.77 | 5159.77 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, Одинцовский г.о., г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 2 | 18.11.2024-14.10.2026 | Итого: | 3207.28 | 3207.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1760.16 | 1760.16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1447.12 | 1447.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, Одинцовский г.о., г. Звенигород, Ветеранов проезд | 18.11.2024-14.10.2026 | Итого: | 30.23 | 30.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 18.64 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11.59 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Лермонтова, 6 | 18.11.2024-14.10.2026 | Итого: | 144.02 | 144.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 68.21 | 68.21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 75.81 | 75.81 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина 30 | 18.11.2024-14.10.2026 | Итого: | 6886.86 | 6886.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3261.61 | 3261.61 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3625.25 | 3625.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения
| Итого по мероприятияю: |  | Итого: | 167520.03 | 237460.68 | 15000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 104532.49 | 148175.43 | 9360 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 62987.54 | 89285.25 | 5640 | 0 | 0 | 0
1 | Капитальный ремонт сетей водоотведения от КНС 3 до КНС 12, п. Горки 10 (в т.ч. ПИР) | 20.01.2024-29.11.2026 | Итого: | 167520.03 | 167520.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 104532.49 | 104532.49 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 62987.54 | 62987.54 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения п. Гарь-Покровское (в т.ч. ПИР) | 20.01.2025-29.11.2027 | Итого: | 21346.65 | 6346.65 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 13320.3 | 3960.3 | 9360 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8026.35 | 2386.35 | 5640 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | 20.01.2024-29.11.2026 | Итого: | 9621.69 | 9621.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 6003.93 | 6003.93 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3617.76 | 3617.76 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Гарь-Покровское (в т.ч. ПИР) | 20.01.2025-29.04.2026 | Итого: | 11268.92 | 11268.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 7031.8 | 7031.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4237.12 | 4237.12 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Жуковка (в т.ч. ПИР) | 20.01.2025-29.04.2026 | Итого: | 17681.01 | 17681.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 11032.95 | 11032.95 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6648.06 | 6648.06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Лесной городок (в т.ч. ПИР) | 20.01.2025-31.08.2026 | Итого: | 25022.38 | 25022.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 15613.96 | 15613.96 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9408.42 | 9408.42 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.09. – Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований
| Итого по мероприятияю: |  | Итого: | 79287.4 | 79287.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 49475.34 | 49475.34 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29812.06 | 29812.06 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., санаторий им. Герцена (в т.ч. ПИР) | 10.09.2024-14.10.2026 | Итого: | 79287.4 | 79287.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 49475.34 | 49475.34 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29812.06 | 29812.06 | 0 | 0 | 0 | 0
".
| Заместитель Главы Одинцовского городского округа | [8 empty] | М.В. Коротаев