## Приложение 1
Приложение 1 к постановлению
[10 empty] | ПРОЕКТ |  |  | Администрации Одинцовского городского округа Московской области от ___________________№___________
Приложение 1 к постановлению
[6 empty] | ПРОЕКТ | [6 empty] | Администрации Одинцовского городского округа Московской области от ___________________№___________
"Приложение 1 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | [8 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия программы
[5 empty] | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 10 | 11
Подпрограмма 1 «Чистая вода»
1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 4450250.3832 | 416088.74 |  |  |  |  | 1615883.5532 | 2156633.27 | 260644.82 | 1000
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2779613.57 | 290515.64 |  |  |  |  | 985569.26 | 1342029.59 | 161499.08 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1670636.8132 | 125573.1 |  |  |  |  | 630314.2932 | 814603.68 | 99145.74 | 1000
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 3646601.01 | 219046.8 |  |  |  |  | 1012276.12 | 2155633.27 | 259644.82 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2281644.24 | 141311.43 |  |  |  |  | 636804.14 | 1342029.59 | 161499.08 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1364956.77 | 77735.37 |  |  |  |  | 375471.98 | 813603.68 | 98145.74 | 0
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0
1.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 738757.57 | 178041.94 |  |  |  |  | 560715.63 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 497969.33 | 149204.21 |  |  |  |  | 348765.12 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 240788.24 | 28837.73 |  |  |  |  | 211950.51 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2026-2030 | Итого: | 5000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
1.4. | Мероприятие 02.08 ‒ Аварийно-восстановительные работы на объектах и (или) сетях водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах и (или) участках сетей водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 02.12 ‒Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого: | 59891.8032 | 18000 |  |  |  |  | 41891.8032 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 59891.8032 | 18000 |  |  |  |  | 41891.8032 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 1 «Чистая вода» |  | ИТОГО | 4450250.3832 | 416088.74 |  |  |  |  | 1615883.5532 | 2156633.27 | 260644.82 | 1000
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2779613.57 | 290515.64 |  |  |  |  | 985569.26 | 1342029.59 | 161499.08 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1670636.8132 | 125573.1 |  |  |  |  | 630314.2932 | 814603.68 | 99145.74 | 1000
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»
1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 3476813.7 | 1893800.21 |  |  |  |  | 1488331.54 | 94681.95 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2911055.05 | 1550616.51 |  |  |  |  | 1301262.33 | 59176.21 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 565758.65 | 343183.7 |  |  |  |  | 187069.21 | 35505.74 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 1198134.47 | 524212.9 |  |  |  |  | 579239.62 | 94681.95 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 788945.52 | 328506.98 |  |  |  |  | 401262.33 | 59176.21 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 409188.95 | 195705.92 |  |  |  |  | 177977.29 | 35505.74 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 212000 | 212000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 131864 | 131864 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 80136 | 80136 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 01.03 - Организация в границах муниципального образования водоотведения | 2026-2030 | Итого | 8490 | 8490 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8490 | 8490 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации | 2026-2030 | Итого | 2010351.23 | 1101259.31 |  |  |  |  | 909091.92 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1990245.53 | 1090245.53 |  |  |  |  | 900000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20105.7 | 11013.78 |  |  |  |  | 9091.92 | 0 | 0 | 0
| Завершено строительство объектов инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 01.13. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 47838 | 47838 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 47838 | 47838 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты очистки сточных вод за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 1059134.32 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348355.2 | 519779.12 | 132000 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 668395.06 | 36108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227643 | 322540.07 | 82103.99 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 390739.26 | 22892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120712.2 | 197239.05 | 49896.01 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 1059134.32 | 59000 |  |  |  |  | 348355.2 | 519779.12 | 132000 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 668395.06 | 36108 |  |  |  |  | 227643 | 322540.07 | 82103.99 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 390739.26 | 22892 |  |  |  |  | 120712.2 | 197239.05 | 49896.01 | 0
| Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0
2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие 02.05 – Аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие И3 – Модернизация коммунальной инфраструктуры | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности) | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 2 «Системы водоотведения» |  | ИТОГО | 4535948.02 | 1952800.21 |  |  |  |  | 1836686.74 | 614461.07 | 132000 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3579450.11 | 1586724.51 |  |  |  |  | 1528905.33 | 381716.28 | 82103.99 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 956497.91 | 366075.7 |  |  |  |  | 307781.41 | 232744.79 | 49896.01 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
1. | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого: | 1200645.1632 | 714198.3095 |  |  |  |  | 486446.8537 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 655208.89 | 379623.02 |  |  |  |  | 275585.87 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 545436.2732 | 334575.2895 |  |  |  |  | 210860.9837 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 66411.86 | 66411.86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 40781.9 | 40781.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25629.96 | 25629.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 01.05 – Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретены и введены в эксплуатацию, капитально отремонтированы объекты теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 982476.71 | 542790.87 |  |  |  |  | 439685.84 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 609318.37 | 335492.66 |  |  |  |  | 273825.71 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 373158.34 | 207298.21 |  |  |  |  | 165860.13 | 0 | 0 | 0
| Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
1.6. | Мероприятие 01.13 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения) | 2026-2030 | Итого: | 10268.39 | 7061.11 |  |  |  |  | 3207.28 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 5108.62 | 3348.46 |  |  |  |  | 1760.16 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5159.77 | 3712.65 |  |  |  |  | 1447.12 | 0 | 0 | 0
| Количество объектов теплоснабжения, переведенных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения при технологическом присоединении котельных, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
1.7. | Мероприятие 01.29 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2026-2030 | Итого: | 141488.2032 | 97934.4695 |  |  |  |  | 43553.7337 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 141488.2032 | 97934.4695 |  |  |  |  | 43553.7337 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 4252776.8986 | 1923348.1586 |  |  |  |  | 1730692.9 | 576090.64 | 22645.2 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2884489.44 | 1287722.76 |  |  |  |  | 1155582.43 | 427098.94 | 14085.31 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1368287.4586 | 635625.3986 |  |  |  |  | 575110.47 | 148991.7 | 8559.89 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 2999196.46 | 684767.72 |  |  |  |  | 1715692.9 | 576090.64 | 22645.2 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры, Управление благоустройства (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2113818.53 | 526411.85 |  |  |  |  | 1146222.43 | 427098.94 | 14085.31 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 885377.93 | 158355.87 |  |  |  |  | 569470.47 | 148991.7 | 8559.89 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0
2.2. | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2026-2030 | Итого: | 309321.32 | 294321.32 |  |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 193016.47 | 183656.47 |  |  |  |  | 9360 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 116304.85 | 110664.85 |  |  |  |  | 5640 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие 02.04 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы сети водоснабжения, водоотведения за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Мероприятие 02.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы сети теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 821940.78 | 821940.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 501327.81 | 501327.81 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 320612.97 | 320612.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Мероприятие 02.09 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2026-2030 | Итого: | 122318.31 | 122318.31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 6 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Московской области | 76326.63 | 76326.63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45991.68 | 45991.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Мероприятие 02.10 – Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы сети (участки) теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Мероприятие 02.11 – Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитально отремонтированы сети (участки) теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Мероприятие 02.25 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого: | 0.02856 | 0.02856 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 5 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0.02856 | 0.02856 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2026-2030 | Итого | 55500 | 15500 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 55500 | 15500 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
5.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28500 | 8500 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.2. | Мероприятие 05.02 – Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры (водоотведение) муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
| Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.4. | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 27000 | 7000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов), ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5.5. | Мероприятие 05.06 – Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Основное мероприятие И3 – «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Мероприятие И3.02 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  | ИТОГО | 5508922.0617 | 2653046.4681 |  |  |  |  | 2227139.7537 | 586090.64 | 32645.2 | 10000
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3539698.33 | 1667345.78 |  |  |  |  | 1431168.3 | 427098.94 | 14085.31 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1969223.7317 | 985700.6881 |  |  |  |  | 795971.4537 | 158991.7 | 18559.89 | 10000
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
1. | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 01.01. Установка (модернизация) ИПТ с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением, ед. | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.02. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах, ед | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Мероприятие 01.03. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные, ед. | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 01.05. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности, ед. | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Мероприятие 01.06. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровли и чердачные помещения, кв.м. | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Мероприятие 01.07. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом, ед. | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Мероприятие 01.08. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС, км | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Мероприятие 01.09. Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 2023-2027 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Теруправления
| Установлены аэраторы с регулятором расхода воды, ед. | Х | Х | #VALUE! | 2025 год |  |  |  |  | 2023 год | Итого 2024 год | 2025 год | 2027 год
0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования Администрации Одинцовского городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства
| Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
| Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управляющие компании
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | #VALUE! | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 2027 год
|  |  |  | 0 |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5064 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа
| Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | ИТОГО | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»
1. | Основное мероприятие 01. Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2026-2030 | Итого | 12500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа
1.2. | Мероприятие 01.02. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Территориальные управления Администрации Одинцовского городского округа
| Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, % | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | ИТОГО по подпрограмме "Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики" | 12500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»
1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2026-2030 | Итого | 24755 | 18151 |  |  |  |  | 1651 | 1651 | 1651 | 1651
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9255 | 2651 |  |  |  |  | 1651 | 1651 | 1651 | 1651
|  |  | Внебюджетные источники | 15500 | 15500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2026-2030 | Итого: | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.3. | Мероприятие 01.03. Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2026-2030 | Итого | 24755 | 18151 |  |  |  |  | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры (приложение 7 к муниципальной программе)
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9255 | 2651 |  |  |  |  | 1651 | 1651 | 1651 | 1651
|  |  | Внебюджетные источники | 15500 | 15500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  | ИТОГО | 24755 | 18151 |  |  |  |  | 1651 | 1651 | 1651 | 1651
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9255 | 2651 |  |  |  |  | 1651 | 1651 | 1651 | 1651
|  |  | Внебюджетные источники | 15500 | 15500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
1. | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2026-2030 | Итого | 1410436.72 | 1028337.19 |  |  |  |  | 187304.206 | 194795.324 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 9520 | 9520 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1400916.72 | 1018817.19 |  |  |  |  | 187304.206 | 194795.324 | 0 | 0
1.4. | Мероприятие 01. 04- Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2026-2030 | Итого | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 01. 05. Реализация мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части погашения их просроченной задолженности, возникшей в связи с осуществлением видов деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (электроэнергию, газ, тепловую энергию и теплоноситель), и (или) за транспортировку газа, и (или) за факторинговые услуги, и (или) по предупреждению привлечения к субсидиарной ответственности или исполнению обязательств в рамках субсидиарной ответственности муниципальных образований Московской области по погашению указанной задолженности | 2026-2030 | Итого | 838722 | 838722 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 838722 | 838722 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Субсидия МП "Звенигородские инженерные сети" в целях возмещения недополученных доходов и уменьшения непокрытого убытка на 31.12.2025 года | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 57509 | 57509 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.5.2. | Субсидия Акционерному обществу "Одинцовская Теплосеть" в качестве вклада в имущество общества, не увеличивающего его уставный капитал | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.5.3. | Субсидия МУП "ЖКХ Назарьево" на возмещение недополученных доходов и уменьшение непокрытого убытка на 31.12.2025 | 2026-2030 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 181213 | 181213 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.6. | Мероприятие 01.10 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | 2026-2030 | Итого | 364622.525 | 116806.135 |  |  |  |  | 121478.516 | 126337.874 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 364622.525 | 116806.135 |  |  |  |  | 121478.516 | 126337.874 | 0 | 0
| Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Мероприятие 01.11 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | 2026-2030 | Итого | 197572.195 | 63289.055 |  |  |  |  | 65825.69 | 68457.45 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 197572.195 | 63289.055 |  |  |  |  | 65825.69 | 68457.45 | 0 | 0
| Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Мероприятие 1.17. Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2026-2030 | Итого | 9520 | 9520 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 9520 | 9520 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. | Х | Х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
[6 empty] | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по подпрограмме 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  | ИТОГО | 1410436.72 | 1028337.19 |  |  |  |  | 187304.206 | 194795.324 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 9520 | 9520 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1400916.72 | 1018817.19 |  |  |  |  | 187304.206 | 194795.324 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 15942812.185 | 6070923.6081 |  |  |  |  | 5871165.2529 | 3556131.304 | 429441.02 | 15151
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 9908282.01 | 3554105.93 |  |  |  |  | 3945642.89 | 2150844.81 | 257688.38 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6019030.175 | 2501317.6781 |  |  |  |  | 1925522.3629 | 1405286.494 | 171752.64 | 15151
|  |  | Внебюджетные источники | 15500 | 15500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
".
| Заместитель Главы Одинцовского городского округа | [12 empty] | М.В. Коротаев
| Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер | [12 empty] | Н.А. Стародубова

## Строительство и реконструкция
[9 empty] | ПРОЕКТ | [5 empty] | Приложение 2 к постановлению
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от ______________________№____________
Приложение 2 к постановлению
[9 empty] | ПРОЕКТ | [5 empty] | Администрации Одинцовского городского округа Московской области от ______________________№____________
"Приложение 5
к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
№ п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строитнельству,/реконструкции объектов (дд.мм.гг-дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2026, тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | [5 empty] | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа
[10 empty] | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Чистая вода»
Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности
1 | Реконструкция ВЗУ с. Каринское, Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-31.05.2026 | 2026-06-01 | 141045.99 | 59559.4828 | Итого: | 81196.73 | 81196.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 35152.1543 | Средстава бюджета Московской области | 47418.89 | 47418.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 24407.3285 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33777.84 | 33777.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЗУ №5, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, корпус Б | 3840 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, корпус Б | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 127886.94 | 0 | Итого: | 127886.94 | 0 | 0 | 127886.94 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 79545.67 | 0 | 0 | 79545.67 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48341.27 | 0 | 0 | 48341.27 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЗУ г. Кубинка Одинцовский городской округ | 1200 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., г. Кубинка | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 17970.64 | 0 | Итого: | 17970.64 | 0 | 0 | 17970.64 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 11177.73 | 0 | 0 | 11177.73 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6792.91 | 0 | 0 | 6792.91 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ВЗУ д. Дунино Одинцовский городской округ | 412 куб.м/сутки | Московской области, Одинцовский г.о., д. Дунино | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 86166 | 0 | Итого: | 86166 | 0 | 0 | 86166 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 53595.25 | 0 | 0 | 53595.25 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 32570.75 | 0 | 0 | 32570.75 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЗУ-10 Одинцовский городской округ | 4800 куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, ул. Сосновая | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 135295 | 0 | Итого: | 135295 | 0 | 0 | 135295 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 84153.49 | 0 | 0 | 84153.49 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51141.51 | 0 | 0 | 51141.51 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЗУ №6 Одинцовский городской округ | 3900 куб.м/сутки | Московская область, г. Одинцово, ул. Садовая, 24 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 77000 | 0 | Итого: | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 47894 | 0 | 0 | 47894 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29106 | 0 | 0 | 29106 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЗУ №9 Одинцовский городской округ | 4080 куб.м/сутки | Московская область, г.Одинцово, Подушкинское шоссе, 19 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 77000 | 0 | Итого: | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 47894 | 0 | 0 | 47894 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29106 | 0 | 0 | 29106 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЗУ №1 р.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 2150 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 58000 | 0 | Итого | 58000 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 36076 | 0 | 0 | 36076 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21924 | 0 | 0 | 21924 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЗУ -2 г.п. Большие Вяземы, Одинцовский г.о. | 1750 тыс.куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.Большие Вяземы | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 70150.33 | 0 | Итого | 70150.33 | 0 | 0 | 70150.33 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 43633.5 | 0 | 0 | 43633.5 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 26516.83 | 0 | 0 | 26516.83 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция водозаборного узла на территории пос. Барвиха (в т.ч. ПИР) | 3500 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., пос. Барвиха | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2028 | 2028-11-30 | 255000 | 0 | Итого: | 255000 | 0 | 72743.58 | 182256.42 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 159119.99 | 0 | 45391.99 | 113728 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 95880.01 | 0 | 27351.59 | 68528.42 | 0 | 0 | 0
11 | Строительство водозаборного узла, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2027 | 2027-11-30 | 190859.14 | 42662.8737 | Итого: | 148196.25 | 27337.11 | 120859.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 26621.6308 | Средстава бюджета Московской области | 92474.45 | 17058.36 | 75416.09 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 16041.243 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 55721.8 | 10278.75 | 45443.05 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Строительство ВЗУ и водопровода в п. Усово-Тупик Одинцовский г.о. (в т.ч.ПИР) | 700 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. Усово-Тупик | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 385000 | 0 | Итого: | 385000 | 0 | 35000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 238315 | 0 | 21665 | 216650 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 146685 | 0 | 13335 | 133350 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЗУ -7 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 9400 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Северная, 35 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 100000 | 0 | Итого | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 62200 | 0 | 0 | 62200 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37800 | 0 | 0 | 37800 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЗУ с инженерными коммуникациями (насосная станция 2-ого подъема), расположенного по адресу: Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1) | 1480 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Дружбы, стр.1/1 | Реконструкция | 20.01.2025-29.11.2028 | 2028-11-30 | 1207301.16 | 12818.7069 | Итого: | 1194482.45 | 96139.87 | 523650.11 | 574692.47 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 12690.5187 | Средстава бюджета Московской области | 759717.31 | 67349.13 | 332998.24 | 359369.94 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 128.1882 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 434765.14 | 28790.74 | 190651.87 | 215322.53 | 0 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЗУ Н.Ромашково Одинцовский г.о. | 1200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 25496.73 | 0 | Итого | 25496.73 | 0 | 0 | 25496.73 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 15858.96 | 0 | 0 | 15858.96 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9637.77 | 0 | 0 | 9637.77 | 0 | 0 | 0
16 | Водопроводная сеть с реконструкцией водозаборного узла "Верхнее Ромашково" по адресу: Одинцовский г.о, с. Ромашково | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о.,с. Ромашково. ул. Ноздрюхина | Реконструкция | 20.01.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 135364.22 | 0 | Итого | 135364.22 | 1480.96 | 133883.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 84339.88 | 1466.15 | 82873.73 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 51024.34 | 14.81 | 51009.53 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЗУ ПМС-4 п.Часцовское г.о. Одинцовский | 200 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.ПМС-4 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 22000 | 0 | Итого | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 13684 | 0 | 0 | 13684 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8316 | 0 | 0 | 8316 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЗУ-8 г.п. Одинцово Одинцовский г.о. | 4080 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.22 | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 99274.51 | 0 | Итого | 99274.51 | 0 | 0 | 99274.51 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 61748.74 | 0 | 0 | 61748.74 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 37525.77 | 0 | 0 | 37525.77 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЗУ, производительностью 1 265 м3/сут деревни Липки, стр. 126, Московская область со строительством водоводов (в т.ч. ПИР) | 1265 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., деревня Липки | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2028 | 2028-11-30 | 128921.21 | 0 | Итого | 128921.21 | 12892.13 | 90244.85 | 25784.23 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 80188.98 | 8018.9 | 56132.29 | 16037.79 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 48732.23 | 4873.23 | 34112.56 | 9746.44 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция ВЗУ п.д.х. Жуковка-1, устройство (бурение) дополнительной скважины, увеличение РЧВ до 1560 куб. м., модернизация станции 2 подъема, модернизация станции водоочистки и обезжелезивания ( в т.ч. ПИР) | 1560 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., п.д.х. Жуковка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2029 | 2029-11-30 | 422200 | 0 | Итого | 422200 | 0 | 35895.18 | 126660 | 259644.82 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 262608.4 | 0 | 22326.8 | 78782.52 | 161499.08 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 159591.6 | 0 | 13568.38 | 47877.48 | 98145.74 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.01. | [8 empty] | Итого | 3646601.01 | 219046.8 | 1012276.12 | 2155633.27 | 259644.82 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 2281644.24 | 141311.43 | 636804.14 | 1342029.59 | 161499.08 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1364956.77 | 77735.37 | 375471.98 | 813603.68 | 98145.74 | 0 | 0
Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности
1 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в дер.Липки г.о. Одинцовский | 350 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Липки | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2026-29.11.2026 | 2026-11-30 | 104516.67 | 0 | Итого: | 104516.67 | 104516.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 103471.5 | 103471.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1045.17 | 1045.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки Ликино г.о. Одинцовский | 350 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Ликино | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 80000 | 0 | Итого: | 80000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 49760 | 24880 | 24880 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 30240 | 15120 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульного оборудования на ВЗУ мощностью 600 куб.м/сут. по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. ПМС-4 | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., пос. ПМС-4 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2027-29.11.2027 | 2027-11-30 | 108340 | 0 | Итого: | 108340 | 0 | 108340 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 67387.48 | 0 | 67387.48 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 40952.52 | 0 | 40952.52 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Поставка и монтаж оборудования станции обезжелезивания производительностью 600 м куб/сут на ВЗУ п. Покровский городок | 600 м куб/сут | Московская область, Одинцовский г.о., п. Покровский городок | Поставка и монтаж оборудования | 20.01.2027-29.11.2027 | 2027-11-30 | 229600 | 0 | Итого | 229600 | 0 | 229600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 142811.2 | 0 | 142811.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 86788.8 | 0 | 86788.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Поставка и монтаж дополнительного оборудования на станцию обезжелезивания №9 г. Одинцово | 2500 куб.м/сутки | Московская область, г. Одинцово | Поставка и монтаж оборудования | 20.01.2027-29.11.2027 | 2026-11-30 | 104550 | 0 | Итого | 104550 | 0 | 104550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 65030.1 | 0 | 65030.1 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 39519.9 | 0 | 39519.9 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания, двух РЧВ и насосной станции второго подъема на ВЗУ д. Маслово Одинцовский г.о. | 1,28 тыс.куб.м/сут. | Московская область, д. Маслово | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 15.07.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 111750.9 | 0 | Итого | 111750.9 | 33525.27 | 78225.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 69509.05 | 20852.71 | 48656.34 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42241.85 | 12672.56 | 29569.29 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.02. | [8 empty] | Итого | 738757.57 | 178041.94 | 560715.63 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 497969.33 | 149204.21 | 348765.12 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 240788.24 | 28837.73 | 211950.51 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.12. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета
1 | Строительство водозаборного узла, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., д. Хлюпино | Технологическое приоединение | 20.01.2025-29.11.2027 | 2027-11-30 | 59891.8032 | 0 | Итого: | 59891.8032 | 18000 | 41891.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 59891.8032 | 18000 | 41891.8032 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.12. | [8 empty] | Итого | 59891.8032 | 18000 | 41891.8032 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 59891.8032 | 18000 | 41891.8032 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»
Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности
1 | Строительство блочно-модульных очистных сооружений с. Каринское Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 600 куб.м/сутки | Московская область, Одинцовский г.о., с. Каринское | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-29.12.2028 | 2028-12-30 | 343685.01 | 67554.808 | Итого: | 275007.97 | 0 | 180326.02 | 94681.95 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 42221.6868 | Средстава бюджета Московской области | 211890.25 | 0 | 152714.04 | 59176.21 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 25333.1213 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63117.72 | 0 | 27611.98 | 35505.74 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство новых блоков грубой и биологической очистки, нового блока доочистки на очистных сооружениях, расположенных по адресу: п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а (в том числе ПИР) | 9500 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., п. ВНИИССОК, ул. Липовая, д.1-а | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 06.09.2022-29.11.2027 | 2027-11-30 | 921096.04 | 343634.684 | Итого: | 574119.19 | 489312.17 | 84807.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 242754.5428 | Средстава бюджета Московской области | 359972.73 | 306798.73 | 53174 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 100880.1411 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 214146.46 | 182513.44 | 31633.02 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция очистных сооружений, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Голицыно (в т.ч. ПИР) | проектная - 30 000 куб.м./сут. фактическая - 12 000 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Голицыно | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.12.2028 | 2028-12-30 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция очистных сооружений, производительностью 746,9 м3/сут деревни Липки, стр. 126 А, Московской области (в т.ч. ПИР) | 746,9 куб.м./сут. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Липки | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 349007.31 | 0 | Итого: | 349007.31 | 34900.73 | 314106.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 217082.54 | 21708.25 | 195374.29 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 131924.77 | 13192.48 | 118732.29 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.01. | [8 empty] | Итого | 1198134.47 | 524212.9 | 579239.62 | 94681.95 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 788945.52 | 328506.98 | 401262.33 | 59176.21 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 409188.95 | 195705.92 | 177977.29 | 35505.74 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 01.05. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации
1 | Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 425 м3/сут, расположенных по адресу: Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 (в т.ч. ПИР) | 12 425 м3/сут | Московская область, г. Звенигород, Верхний Посад, проезд Проектируемый, владение 21 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-29.11.2027 | 2027-11-30 | 4138618.83 | 2128267.5862 | Итого: | 2010351.23 | 1101259.31 | 909091.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 512943.7998 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1594037.3693 | Средстава бюджета Московской области | 1990245.53 | 1090245.53 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 21286.4171 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20105.7 | 11013.78 | 9091.92 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.05. | [8 empty] | Итого | 2010351.23 | 1101259.31 | 909091.92 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 1990245.53 | 1090245.53 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20105.7 | 11013.78 | 9091.92 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности
1 | Реконструкция самотёчного коллектора Подушкинское шоссе, строение 1 с увеличением диаметра на Ду 300 мм ( в т.ч. ПИР) | 400 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Подушкино | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027- 29.11.2029 | 2029-11-30 | 440000 | 0 | Итого: | 440000 | 0 | 154000 | 154000 | 132000 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 273679.99 | 0 | 95788 | 95788 | 82103.99 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 166320.01 | 0 | 58212 | 58212 | 49896.01 | 0 | 0
2 | Реконструкция участка самотечного коллектора диаметра Ду 800 мм п.Новоивановское (в т.ч. ПИР) | 2500 м. | Московская область, Одинцовский г.о., п.Новоивановское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027- 29.11.2028 | 2028-11-30 | 305000 | 0 | Итого: | 305000 | 0 | 152500 | 152500 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 189710 | 0 | 94855 | 94855 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 115290 | 0 | 57645 | 57645 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция КНС-2 ул. Гвардейская ЖК"Гусарская баллада", в связи с высоким износом, для обеспечения водоотведения ( в т.ч. ПИР) | 2000 куб.м/сут. | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 2028-11-30 | 42500 | 0 | Итого: | 42500 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 26435 | 0 | 0 | 26435 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16065 | 0 | 0 | 16065 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция КНС №1 п. Ильинское ( в т.ч. ПИР) | 2400 куб.м/сут. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Ильинское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 2028-11-30 | 34325 | 0 | Итого: | 34325 | 0 | 0 | 34325 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 21350.15 | 0 | 0 | 21350.15 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 12974.85 | 0 | 0 | 12974.85 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция КНС №2 п. Ильинское ( в т.ч. ПИР) | 1080 куб.м/сут. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Ильинское | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 2028-11-30 | 17700 | 0 | Итого: | 17700 | 0 | 0 | 17700 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 11009.4 | 0 | 0 | 11009.4 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6690.6 | 0 | 0 | 6690.6 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция КНС-3 ул. Гвардейская ЖК "Гусарская баллада" ( в т.ч. ПИР) | 3000 куб.м/сут. | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2028- 29.11.2028 | 2028-11-30 | 42500 | 0 | Итого: | 42500 | 0 | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 26435 | 0 | 0 | 26435 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16065 | 0 | 0 | 16065 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство хозяйственно-бытовой канализации в с. Ромашково через с. Немчиновка с реконструкцией существующих объектов (в т.ч. ПИР, в т.ч. тех. присоединение) | 6 куб. м/сут. | Московская область, Одинцовский г.о., с.Ромашково | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026- 29.11.2028 | 2028-11-30 | 177109.32 | 0 | Итого: | 177109.32 | 59000 | 41855.2 | 76254.12 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 119775.52 | 36108 | 37000 | 46667.52 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 57333.8 | 22892 | 4855.2 | 29586.6 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.01. | [8 empty] | Итого | 1059134.32 | 59000 | 348355.2 | 519779.12 | 132000 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 668395.06 | 36108 | 227643 | 322540.07 | 82103.99 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 390739.26 | 22892 | 120712.2 | 197239.05 | 49896.01 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности
1 | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 13 Гкал/час | Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-29.05.2026 | 2026-06-01 | 294153.03 | 172219.2097 | Итого: | 54925.98 | 54925.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 105398.143 | Средстава бюджета Московской области | 33614.71 | 33614.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 66821.0667 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 21311.27 | 21311.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | 1,5 Гкал/ч | Московская область, Одинцовский г.о.,п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-29.05.2026 | 2026-06-01 | 105274.4 | 72448.9343 | Итого: | 11485.88 | 11485.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 44839.1372 | Средстава бюджета Московской области | 7167.19 | 7167.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 27609.7971 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4318.69 | 4318.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.01. | [8 empty] | Итого | 66411.86 | 66411.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 40781.9 | 40781.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 25629.96 | 25629.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 01.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)
1 | Строительство БМК по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Голицыно, 1-й Рабочий (в т.ч. ПИР) | 0,5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г.Голицыно | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2026-14.10.2026 | 2026-10-15 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.06. | [8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности
1 | Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30. , ( в т .ч. ПИР) | 13 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 2027-10-15 | 265801.64 | 78943.0871 | Итого: | 186858.54 | 67247.79 | 119610.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 47911.2739 | Средстава бюджета Московской области | 115450.4 | 41351.54 | 74098.86 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 31031.8132 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 71408.14 | 25896.25 | 45511.89 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 ( в т .ч. ПИР) | 2 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 2027-10-15 | 56867.8 | 17060.34 | Итого: | 39807.46 | 0 | 39807.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 10111.09 | Средстава бюджета Московской области | 24839.86 | 0 | 24839.86 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6949.25 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 14967.6 | 0 | 14967.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | 8 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 2027-10-15 | 168477.34 | 50543.2 | Итого: | 117934.14 | 0 | 117934.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 31538.96 | Средстава бюджета Московской области | 73590.9 | 0 | 73590.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 19004.24 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44343.24 | 0 | 44343.24 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10 в/г 10 (в т.ч. ПИР) | 10 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10, в/г 10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2027 | 2027-10-15 | 213123.89 | 10656.2 | Итого: | 202467.69 | 40134.2 | 162333.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 4704.45 | Средстава бюджета Московской области | 126339.84 | 25043.75 | 101296.09 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5951.75 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 76127.85 | 15090.45 | 61037.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство блочно-модульной котельной, мощностью 5 МВт, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д.Хлюпино ( в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. дер. Хлюпино | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 23.07.2024-14.10.2026 | 2026-10-15 | 136827.25 | 21457.6814 | Итого: | 115369.55 | 115369.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 13187.8913 | Средстава бюджета Московской области | 70906.13 | 70906.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8269.7901 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44463.42 | 44463.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | 3 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 23.07.2024-14.10.2026 | 2026-10-15 | 99366.63 | 27000 | Итого: | 72366.63 | 72366.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 16594.2 | Средстава бюджета Московской области | 44476.53 | 44476.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10405.8 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 27890.1 | 27890.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | 5,8 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10, в/г 10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 33843.14 | 16365.045 | Итого: | 17478.09 | 17478.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 10057.956 | Средстава бюджета Московской области | 10742.03 | 10742.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6307.089 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6736.06 | 6736.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция котельной №1 c установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.05.2026 | 2026-06-01 | 301279.365 | 71084.755 | Итого: | 230194.61 | 230194.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 43688.685 | Средстава бюджета Московской области | 142972.68 | 142972.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 27396.07 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 87221.93 | 87221.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.07. | [8 empty] | Итого | 982476.71 | 542790.87 | 439685.84 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 609318.37 | 335492.66 | 273825.71 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 373158.34 | 207298.21 | 165860.13 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 01.29 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)
1 | Строительство блочно-модульной котельной, мощностью 5 МВт, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д.Хлюпино ( в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. дер. Хлюпино | Технологическое приоединение | 01.09.2025-31.12.2026 | 2026-12-31 | 67976.0684 | 981.2859 | Итого: | 66994.7825 | 30687.3594 | 36307.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 981.2859 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66994.7825 | 30687.3594 | 36307.4231 | 0 | 0 |  | 0
2 | Реконструкция котельной по адресу : Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30. , ( в т .ч. ПИР) | 13 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Технологическое приоединение | 01.09.2025-31.12.2026 | 2026-12-31 | 132.6048 | 33.1512 | Итого: | 66.3024 | 66.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 33.1512 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 66.3024 | 66.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | 3 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 | Технологическое приоединение | 01.09.2025-31.12.2026 | 2026-12-31 | 34997.9689 | 14828.7876 | Итого: | 16823.7674 | 16823.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 14828.7876 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 16823.7674 | 16823.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | 5,8 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10, в/г 10 | Технологическое приоединение | 20.03.2026-31.12.2026 | 2026-12-31 | 1950.9363 | 0 | Итого: | 1950.9363 | 1950.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1950.9363 | 1950.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 ( в т .ч. ПИР) | 2 МВт | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, пер. Зареченский, 27 | Технологическое приоединение | 20.01.2025-14.10.2027 | 2027-10-15 | 10446.3106 | 0 | Итого: | 10446.3106 | 3200 | 7246.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 10446.3106 | 3200 | 7246.3106 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция котельной № 1 c установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | 5 МВт | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 | Технологическое приоединение | 20.01.2025-29.05.2026 | 2026-06-01 | 45206.104 | 0 | Итого: | 45206.104 | 45206.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45206.104 | 45206.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 01.29. | [8 empty] | Итого | 141488.2032 | 97934.4695 | 43553.7337 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 141488.2032 | 97934.4695 | 43553.7337 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
1 | Строительство сетей и сооружений водопровода и бытовой канализации в деревне Подушкино Одинцовского городского округа Московской области | 3277 м | Московская область, Одинцовский г.о.,п. Подушкино | Строительство | 20.01.2025-29.11.2026 | 2026-11-30 | 119340.34 | 35802.1 | Итого: | 83538.24 | 83538.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 22376.31 | Средстава бюджета Московской области | 52211.4 | 52211.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 13425.79 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 31326.84 | 31326.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство системы ливневой канализации д.Раздоры, Одинцовский г.о., Московская область (в т.ч. ПИР). | 15 000 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Раздоры | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы | 20.01.2023-29.11.2028 | 2028-11-30 | 979747.76 | 12537.9143 | Итого: | 967209.83 | 40374.22 | 676820.78 | 250014.83 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 7861.2723 | Средстава бюджета Московской области | 679086.53 | 39970.48 | 448159.79 | 190956.26 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4676.642 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 288123.3 | 403.74 | 228660.99 | 59058.57 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство сетей водоснабжения р.п.Новоивановское, г.о. Одинцовский, в т.ч. ПИР | 1194 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,р.п.Новоивановское в районе д. Марфино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | - | - | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории д.Мамоново (в т.ч. ПИР) | 4,8 км. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Мамоново | Проектные и изыскательские работы | 01.01.2023-31.12.2025 | 2025-12-31 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области (в т.ч. ПИР) | 7800 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,г. Одинцово (п. Баковка) | Проектные и изыскательские работы | 01.01.2023-31.12.2025 | 2025-12-31 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция сети водоотведения поверхностных стоков ЖК "Гусарская Баллада" Одинцовский г.о. | 10,5 км. | Московская область,г. Одинцово, п. ВНИИССОК | Реконструкция | 20.01.2028-29.11.2028 | 2028-11-30 | 36530 | 0 | Итого: | 36530 | 0 | 0 | 36530 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 22721.66 | 0 | 0 | 22721.66 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 13808.34 | 0 | 0 | 13808.34 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство сетей водоснабжения от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) (1 и 2 этапы) | 3 км. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.11.2027 | 2027-11-30 | 252739.21 | 96635.4379 | Итого: | 156103.73 | 0 | 156103.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 82140.1143 | Средстава бюджета Московской области | 132688.16 | 0 | 132688.16 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 14495.3236 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23415.57 | 0 | 23415.57 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от д. Раздоры до д. Шульгино Одинцовского г.о. (в т.ч. ПИР) 1-2 этапы | 5,9 км. | Московская область, Одинцовский г.о., от д. Раздоры до д. Шульгино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.11.2028 | 2028-11-30 | 624209.99 | 329889.4457 | Итого: | 292311.62 | 74697.23 | 71458.58 | 146155.81 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 280406.0269 | Средстава бюджета Московской области | 248464.88 | 63492.65 | 60739.79 | 124232.44 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 49483.4188 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 43846.74 | 11204.58 | 10718.79 | 21923.37 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство и реконструкция сетей водоотведения в п. Усово-Тупик Одинцовский г.о.. (в т.ч.ПИР) | 3100 м | Московская область, Одинцовский г.о., п. Усово-Тупик | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027-29.11.2028 | 2028-11-30 | 441650 | 0 | Итого: | 441650 | 0 | 401500 | 40150 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 274706.3 | 0 | 249733 | 24973.3 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 166943.7 | 0 | 151767 | 15176.7 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция сети водоснабжения п. Кубинка-10 (в т.ч. ПИР) | 4740 м. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Кубинка-10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2027- 29.11.2029 | 2029-11-30 | 64700.4 | 0 | Итого: | 64700.4 | 0 | 22645.2 | 19410 | 22645.2 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 40243.64 | 0 | 14085.31 | 12073.02 | 14085.31 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24456.76 | 0 | 8559.89 | 7336.98 | 8559.89 | 0 | 0
8 | Сети водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское | 1500 пог. М. | Московская область, Одинцовский г.о., с.Успенское | Реконструкция | 20.01.2027- 29.11.2028 | 2028-11-30 | 167660 | 0 | Итого: | 167660 | 0 | 83830 | 83830 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 104284.52 | 0 | 52142.26 | 52142.26 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63375.48 | 0 | 31687.74 | 31687.74 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Большие Вяземы.,ул. Городок -17, в том числе ПИР | 3200 м | Московская область, Одинцовский г.о., п. Городок-17 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2026 | 2026-11-30 | 240522.47 | 51998.8815 | Итого: | 188523.58 | 188523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 51102.2351 | Средстава бюджета Московской области | 185273.43 | 185273.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 896.6465 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3250.15 | 3250.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция сетей водоотведения по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Большие Вяземы.,ул. Городок -17, в том числе ПИР | 3100 м | Московская область, Одинцовский г.о., п. Городок-17 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2026 | 2026-11-30 | 400267.81 | 232633.8955 | Итого: | 167633.9 | 167633.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 145163.5432 | Средстава бюджета Московской области | 104603.55 | 104603.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 87470.3523 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 63030.35 | 63030.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Строительство сети водоснабжения в д. Маслово Одинцовский г.о. (в т.ч. ПИР) | 3900 м | Московская область, Одинцовский г.о., д. Маслово | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 15.07.2026-29.11.2027 | 2027-11-30 | 433335.16 | 0 | Итого: | 433335.16 | 130000.55 | 303334.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 269534.46 | 80860.34 | 188674.12 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 163800.7 | 49140.21 | 114660.49 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.01. | [8 empty] | Итого | 2999196.46 | 684767.72 | 1715692.9 | 576090.64 | 22645.2 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 2113818.53 | 526411.85 | 1146222.43 | 427098.94 | 14085.31 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 885377.93 | 158355.87 | 569470.47 | 148991.7 | 8559.89 | 0 | 0
Мероприятие 02.06 – Реализация первоочередных мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
1 | Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | 210 м. | Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.03.2024-14.10.2024 | 2024-10-15 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.06. | [8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.04 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета
1 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории д.Мамоново (в т.ч. ПИР) | 4,8 км. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Мамоново | Проектные и изыскательские работы | 01.01.2023-31.12.2026 | 2026-12-31 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации и водоснабжения на территории г. Одинцово, Одинцовского городского округа, Московской области (в т.ч. ПИР) | 7800 п.м. | Московская область, Одинцовский г.о.,г. Одинцово (п. Баковка) | Проектные и изыскательские работы | 01.01.2023-31.12.2026 | 2026-12-31 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство сетей водоснабжения к жилым домам на территории Одинцовского городского округа в районе с. Успенское (в т.ч. ПИР) | 1500 п.м. | Московская область,в районе с. Успенское | Проектные и изыскательские работы | 05.06.2023-31.12.2026 | 2026-12-31 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство сети водоснабжения и сети хозяйственно-бытовой канализации д.п. Лесной городок Одинцовский г.о., (в т.ч. ПИР) (I этап) | 1400 п.м., 2100 п.м. | Московская область, д.п. Лесной городок | Проектные и изыскательские работы | 05.06.2023-31.12.2026 | 2026-12-31 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.04. | [8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
1 | Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 ( в т .ч. ПИР) | L=1012,5 м. | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 121513.29 | 12151.329 | Итого: | 109361.95 | 109361.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 7468.206 | Средстава бюджета Московской области | 67213.85 | 67213.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4683.123 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 42148.1 | 42148.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной № 278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., городок Кубинка-1, Кубинка (в т.ч. ПИР) | L=2228 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г.Кубинка, городок Кубинка-1 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 175874.25 | 87937 | Итого: | 87937.25 | 87937.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 54046.08 | Средстава бюджета Московской области | 54046.23 | 54046.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 33890.92 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 33891.02 | 33891.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | L=1487 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка-10 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 08.07.2024-14.10.2026 | 2026-10-15 | 123493.25 | 5061.75 | Итого: | 93730.16 | 93730.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 3158.53 | Средстава бюджета Московской области | 58487.62 | 58487.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1903.22 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 35242.54 | 35242.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха (в т.ч. ПИР) | L=1321 м. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 08.07.2024-14.10.2026 | 2026-10-15 | 114398.63 | 26575.4024 | Итого: | 87823.22 | 87823.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 16583.0516 | Средстава бюджета Московской области | 49171.77 | 49171.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 9992.3508 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 38651.45 | 38651.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | L=1321 м. | Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 89531.66 | 26233.8082 | Итого: | 63297.84 | 63297.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 16123.2981 | Средстава бюджета Московской области | 38717.85 | 38717.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10110.5101 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 24579.99 | 24579.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок (в т.ч. ПИР) | L=3356,7 м. | Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 228900.74 | 67871.6666 | Итого: | 161029.06 | 161029.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 41713.9262 | Средстава бюджета Московской области | 98737 | 98737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 26157.7404 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 62292.06 | 62292.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | L=2068 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 2026-06-01 | 300464.6718 | 167659.9018 | Итого: | 132804.77 | 132804.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 103164.2422 | Средстава бюджета Московской области | 81893.72 | 81893.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 64495.6596 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50911.05 | 50911.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | L=343,5 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 2026-06-01 | 60285.83 | 7447.641 | Итого: | 52838.18 | 52838.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 4577.319 | Средстава бюджета Московской области | 32630.37 | 32630.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2870.322 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20207.81 | 20207.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР) | L=611 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Новошихово | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 2026-06-01 | 34962.8214 | 25749.3914 | Итого: | 9213.43 | 9213.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 15828.1766 | Средстава бюджета Московской области | 5677.26 | 5677.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 9921.2148 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3536.17 | 3536.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | L=360 м. | Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 2026-06-01 | 31184.05 | 7279.1136 | Итого: | 23904.92 | 23904.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 4473.7407 | Средстава бюджета Московской области | 14752.14 | 14752.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2805.3729 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9152.78 | 9152.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.10 – Cтроительство и реконструкция сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
1 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | 10,90 км. | Московская область, Одинцовский г.о., п. Покровский городок | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-14.10.2025 | 2025-10-15 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средстава бюджета Московской области | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.10. | [8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.08. | [8 empty] | Итого | 821940.78 | 821940.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Московской области | 501327.81 | 501327.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 320612.97 | 320612.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.25 -Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета
1 | Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 ( в т .ч. ПИР) | L=1012,5 м. | Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-14.10.2026 | 2026-10-15 | 0.011 | 0 | Итого: | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | L=343,5 м. | Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 2026-06-01 | 0.009 | 0 | Итого: | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР) | L=611 м. | Московская область, Одинцовский г.о., д. Новошихово | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03.03.2025-29.05.2026 | 2026-06-01 | 0.00856 | 0 | Итого: | 0.00856 | 0.00856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа
[8 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0.00856 | 0.00856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по мероприятию 02.25. | [8 empty] | Итого | 0.02856 | 0.02856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0.02856 | 0.02856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 17648421.1185 | 4353126.8164 | Итого: | 13724384.445 | 4313406.6781 | 5650502.7669 | 3346184.98 | 414290.02 | 0 | 0
".
Заместитель Главы Одинцовского городского округа | [13 empty] | М.В. Коротаев
Note on L102: Кравченко Ирина Анатольевна: электричество
Note on M102: Кравченко Ирина Анатольевна: электричество
Note on L211: Кравченко Ирина Анатольевна: 11170,87841 добавили на газ в июне .2026
Note on L217: Кравченко Ирина Анатольевна: газ
Note on M217: Кравченко Ирина Анатольевна: газ

## Капитальный ремонт
Приложение 3 к постановлению
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от __________________ №________
Приложение 3 к постановлению
|  |  |  | ПРОЕКТ |  |  |  |  | Администрации Одинцовского городского округа Московской области от __________________ №________
"Приложение 6 к муниципальной программе
Адресный перечень по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы
[5 empty] | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»
Мероприятие 01.02 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности
| Итого по мероприятияю: |  | Итого: | 212000 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 131864 | 131864 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 80136 | 80136 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приобретение монтаж и ввод в эксплуатацию блочно-модульных очистных сооружений мощностью 350 м3/сут. по адресу: Московская область, Одинцовской г.о., д. Липки | 20.01.2026-29.06.2026 | Итого: | 212000 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 131864 | 131864 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 80136 | 80136 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 01.13. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности за счет средств местного бюджета
| Итого по мероприятияю: |  | Итого: | 47838 | 47838 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 47838 | 47838 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Поставка и монтаж очистного сооружения биологической очистки хоз-бытовых стоков д. Фуньково | 20.03.2026-31.12.2026 | Итого: | 47838 | 47838 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 47838 | 47838 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
Мероприятие 01.13 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (в том числе технологическое присоединение при переводе котельных с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения)
| Итого по мероприятияю: |  | Итого: | 10268.39 | 7061.11 | 3207.28 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 5108.62 | 3348.46 | 1760.16 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5159.77 | 3712.65 | 1447.12 | 0 | 0 | 0
1 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, Одинцовский г.о., г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 2 | 18.11.2024-14.10.2027 | Итого: | 3207.28 | 0 | 3207.28 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1760.16 | 0 | 1760.16 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1447.12 | 0 | 1447.12 | 0 | 0 | 0
2 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, Одинцовский г.о., г. Звенигород, Ветеранов проезд | 18.11.2024-14.10.2026 | Итого: | 30.23 | 30.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 18.64 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 11.59 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Лермонтова, 6 | 18.11.2024-14.10.2026 | Итого: | 144.02 | 144.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 68.21 | 68.21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 75.81 | 75.81 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина 30 | 18.11.2024-14.10.2026 | Итого: | 6886.86 | 6886.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3261.61 | 3261.61 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3625.25 | 3625.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения
| Итого по мероприятияю: |  | Итого: | 167520.03 | 294321.32 | 15000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 104532.49 | 183656.47 | 9360 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 62987.54 | 110664.85 | 5640 | 0 | 0 | 0
1 | Капитальный ремонт сетей водоотведения от КНС 3 до КНС 12, п. Горки 10 (в т.ч. ПИР) | 20.01.2024-29.11.2026 | Итого: | 167520.03 | 167520.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 104532.49 | 104532.49 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 62987.54 | 62987.54 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт сетей водоотведения п. Гарь-Покровское (в т.ч. ПИР) | 20.01.2025-29.11.2027 | Итого: | 21346.65 | 6346.65 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 13320.3 | 3960.3 | 9360 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8026.35 | 2386.35 | 5640 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | 20.01.2024-29.11.2026 | Итого: | 9621.69 | 9621.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 6003.93 | 6003.93 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3617.76 | 3617.76 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Гарь-Покровское (в т.ч. ПИР) | 20.01.2025-29.04.2026 | Итого: | 17755.7 | 17755.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 11079.55 | 11079.55 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6676.15 | 6676.15 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Жуковка (в т.ч. ПИР) | 20.01.2025-29.04.2026 | Итого: | 17681.01 | 17681.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 11032.95 | 11032.95 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6648.06 | 6648.06 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Лесной городок (в т.ч. ПИР) | 20.01.2025-31.08.2026 | Итого: | 75396.24 | 75396.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 47047.25 | 47047.25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 28348.99 | 28348.99 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 02.09. – Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований
| Итого по мероприятияю: |  | Итого: | 122318.31 | 122318.31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 76326.63 | 76326.63 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45991.68 | 45991.68 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., санаторий им. Герцена (в т.ч. ПИР) | 10.09.2024-14.10.2026 | Итого: | 122318.31 | 122318.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Средства бюджета Московской области | 76326.63 | 76326.63 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45991.68 | 45991.68 | 0 | 0 | 0 | 0
".
| Заместитель Главы Одинцовского городского округа | [8 empty] | М.В. Коротаев

## Обеспечивающая подпрограмма
Приложение 3 к постановлению
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от __________________ №________
Приложение 3 к постановлению
Администрации Одинцовского городского округа Московской области от __________________ №________
"Приложение 7 к муниципальной программе
Перечень мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
N п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы
[5 empty] | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Мероприятие 01.03. Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
| Итого по мероприятияю: |  | Итого: | 24755 | 18151 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 9255 | 2651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651
|  |  | Внебюджетные источники | 15500 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Поставка воды для водопроводных колонок общего пользования Одинцовского городского округа | 01.01.2026-31.12.2026 | Итого: | 8255 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 8255 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | 1651
2 | Демонтаж, вывоз и утилизация опор | 01.01.2026-31.12.2026 | Итого: | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство ливневых очистных сооружения (ЛОС), расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Маслово | 01.07.2026-31.12.2026 | Итого: | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Внебюджетные источники | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство хозяйственно-питьевого водопровода, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Маслово | 01.07.2026-31.12.2026 | Итого: | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Внебюджетные источники | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство хозяйственно-фекальной канализации, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Маслово | 01.07.2026-31.12.2026 | Итого: | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Внебюджетные источники | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство канализационно-насосной станции (КНС), расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Маслово | 01.07.2026-31.12.2026 | Итого: | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство подземной электрической кабельной линии 0,4 кВ (ВРУ), расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Маслово | 01.07.2026-31.12.2026 | Итого: | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Внебюджетные источники | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство электрического вводно-распределительного устройства 0,4 кВ (ВРУ), расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Маслово | 01.07.2026-31.12.2026 | Итого: | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Внебюджетные источники | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Установка слаботочного распределительного шкафа, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Маслово | 01.07.2026-31.12.2026 | Итого: | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Внебюджетные источники | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство газового распределительного пункта (ГПР), расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., д. Маслово | 01.07.2026-31.12.2026 | Итого: | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры
|  |  | Внебюджетные источники | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0
".
| Заместитель Главы Одинцовского городского округа | [8 empty] | М.В. Коротаев