## Лист1
Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от _____________ №______ «Приложение 4 к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области
Ответственный за выполнение мероприятия: Управление капитального строительства
N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Характеристика объекта (кв. метр) | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ (дд.мм.гг - дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.10.2025 (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс.руб.) | Финансирование (тыс. руб.) | [5 empty] | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского городского округа
[9 empty] | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры"
Основное мероприятие 02. Капитальный ремонт объектов культуры
1 | Мероприятие 02.16. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий организаций дополнительного образования сферы культуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 140100.8547 | 140100.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[8 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 140100.8547 | 140100.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | МБУДО Кубинская ДШИ, Московская область, Одинцовский район, городское поселение Кубинка, город Кубинка, ул. Армейская, строен.1 | 931.5 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2026-01.09.2026 | 2026-09-01 | 96813.1956 | 0 | Итого: | 140100.8547 | 140100.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 140100.8547 | 140100.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»
Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
1. | Мероприятие 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 | 4012 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 2024-09-01 | 324416.6156 | 324416.6156 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 286752.914 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 37663.7016 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 324416.6156 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 286752.914 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 37663.7016 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 2024-09-01 | 239612.6609 | 239612.6609 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 215651.3949 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 23961.2661 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: работы по капитальному ремонту | Х | Х | Х | 239612.6609 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 215651.3949 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 23961.2661 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Мероприятие 07.04. Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 2024-09-01 | 43747.76 | 43727.6488 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 17956.2797 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 25771.3691 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: благоустройство территории | Х | Х | Х | 43727.6488 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 17956.2797 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 25771.3691 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 2024-09-01 | 29673.1276 | 29601.0771 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 17977.8949 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 11623.1822 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: благоустройство территории | Х | Х | Х | 29601.0771 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 17977.8949 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 11623.1822 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Мероприятие 07.05. Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | МБОУ "Первая школа имени М.А. Пронина", Московская обл., г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 4 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 2024-09-01 | 37988.6974 | 37988.6974 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 26747.0966 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 11241.6008 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: устройство | Х | Х | Х | 37988.6974 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 26747.0966 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 11241.6008 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | МБОУ Голицынская СОШ №2, Московская область, р.п. Большие Вяземы, д. 49 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2024-03.03.2025 | 2024-09-01 | 37414.4344 | 37398.263 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 27854.2846 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9543.9784 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: устройство | Х | Х | Х | 37398.263 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 27854.2846 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9543.9784 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
».
Начальник Управления капитального строительства Н.В. Хворостьянова