## Лист2
| ПРОЕКТ | [9 empty] | Приложение 2 к постановлению Администрации Одинцовского городского округа Московской области от ____________ № __________ «Приложение 3 к Муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА"
№ п/п | Наименование объекта (имущества), адрес объекта (места нахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.09.2026 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания | Финансирование, в том числе распределение субсидий (тыс. руб.) | [5 empty] | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/ до завершения работ (тыс.руб.)
[9 empty] | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14
Подпрограмма 2 "Развитие водохозяйственного комплекса"
Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению
1 | Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации | х | х | х | х | х | 59074.92 | Итого: | 59074.92 | 59074.92 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 36581.06 | Средства бюджета Московской области | 36581.06 | 36581.06 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 22493.86 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 22493.86 | 22493.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Плотина пруда на р. Вяземка в п. Назарьево Одинцовского городского округа Московской области | Сооружение 1948 года постройки, длина водопропуска 12м, протяженность 90 м, высота падения воды 3 м, обем 3039 куб.м., площадь покрытия 1098 кв.м. | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2026 |  |  | 54511.3 | Итого по объекту: | 54511.3 | 54511.3 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 33742.49 | Средства бюджета Московской области | 33742.49 | 33742.49 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20768.81 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 20768.81 | 20768.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Земляная плотина в саду в д. Шульгино | Сооружение 1963 года постройки, длина плотины по гребню - 78,3 м, ширина по гребню - от 13,0 до 33,0 м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2026 |  |  | 4563.62 | Итого по объекту: | 4563.62 | 4563.62 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2838.57 | Средства бюджета Московской области | 2838.57 | 2838.57 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1725.05 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1725.05 | 1725.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 01.11. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации, за счет средств местного бюджета | х | х | х | х | х | 1392.8285 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1392.8285 | 1392.8285 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Плотина пруда на р. Вяземка в п. Назарьево Одинцовского городского округа Московской области | Сооружение 1948 года постройки, длина водопропуска 12м, протяженность 90 м, высота падения воды 3 м, обем 3039 куб.м., площадь покрытия 1098 кв.м. | Сопровождение работ по капитальному ремонту плотины, в том числе: | 2026 |  |  | 877.32 | Итого по объекту: | 877.32 | 877.32 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор |  |  |  | 88.82 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 88.82 | 88.82 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технический заказчик |  |  |  | 488.5 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 488.5 | 488.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Проведению государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнического сооружения |  |  |  | 300 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Земляная плотина в саду в д. Шульгино | Сооружение 1963 года постройки, длина плотины по гребню - 78,3 м, ширина по гребню - от 13,0 до 33,0 м | Сопровождение работ по капитальному ремонту плотины, в том числе: | 2026 |  |  | 50 | Итого по объекту: | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор |  |  |  | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Технический заказчик |  |  |  | 0 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Разработке сметной документации на проектно-изыскательские работы |  |  |  | 50 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Плотина верхнего пруда на реке Сетунь в с. Никольское Одинцовского городского округа Московской области | Сооружение 1980 года постройки, длина плотины по гребню - 125 м, максимальная высота - 4,0 м, ширина по гребню - 4,5 м, длина напорного фронта - 120 м | Воспроизводство водных биологических запасов в целях компенсационного ущерба, нанесенного при проведении капитального ремонта объекта | 2026 |  |  | 465.5085 | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 465.5085 | 465.5085 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по перечню |  | х | х | х | х | х | х | Всего: | 60467.7485 | 60467.7485 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Московской области | 36581.06 | 36581.06 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 23886.6885 | 23886.6885 | 0 | 0 | 0 | 0
».
Начальник Управления муниципального земельного
контроля и экологии | [9 empty] | М.В. Артемова