АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2024 № 8036

О внесении изменений в муниципальную программу Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского городского округа Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 30.12.2022 № 7905, в связи с изменением объемов финансирования на 2027 год мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную [программу](#Par30) Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 18.11.2022 № 6841 (в редакции от 13.11.2024 № 7862) (далее – Муниципальная программа), следующие изменения:

1) раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)» в паспорте Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 265 124,88000 | 2 018 097, 20000 | 247 027,  68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 061 840,26944 | 9 044 254, 53400 | 4 296 595,22544 | 720 990, 51000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 115 454,04137 | 2 749 578,  72578 | 2 293 717,91559 | 72 157,  40000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 21 442 419,19081 | 13 811 930, 45978 | 6 837 340,82103 | 793 147, 91000 | 0,00000 | 0,00000 |

»;

2) приложения 1,3 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1,2 соответственно к настоящему постановлению.

1. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Верно: начальник общего отдела Е.П. Кочеткова

Приложение 1  
к постановлению Администрации  
Одинцовского городского округа  
Московской области  
от 18.11.2024 № 8036  
  
«Приложение 1 к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий муниципальной программы Одинцовского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 | 2024 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | 2023-2027 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.* Строительство (реконструкция) объектов культуры муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты культуры муниципальной собственности, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 2: | 2023-2027 годы | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования" | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 579 785,00375 | 449 835,13917 | 129 949,86458 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 465 032,10000 | 391 772,89000 | 73 259,21000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 114 752,90375 | 58 062,24917 | 56 690,65458 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01.* Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2027 годы | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | *Мероприятие 01.02.* Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023-2027 годы | Итого: | 534 746,39000 | 449 493,85000 | 85 252,54000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 465 032,10000 | 391 772,89000 | 73 259,21000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 69 714,29000 | 57 720,96000 | 11 993,33000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | *Мероприятие 01.05.*  Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 45 038,61375 | 341,28917 | 44 697,32458 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45 038,61375 | 341,28917 | 44 697,32458 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | I | II | III | IV | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 02.  Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2027 годы | Итого: | 7 781 037,28804 | 3 432 954,97560 | 3 554 934,40244 | | | | | 793 147,91000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 420 832,70000 | 2 457 197,75000 | 2 242 644,44000 | | | | | 720 990,51000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 2 360 204,58804 | 975 757,22560 | 1 312 289,96244 | | | | | 72 157,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | *Мероприятие 02.02.* Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | *Мероприятие 02.03.* Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2027 годы | Итого: | 3 949 817,48000 | 1 530 199,93000 | 2 319 617,55000 | | | | | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 2 468 639,35000 | 1 316 405,47000 | 1 089 733,88000 | | | | | 62 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 481 178,13000 | 213 794,46000 | 1 229 883,67000 | | | | | 37 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2.3. | *Мероприятие 02.04.* Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023-2027 годы | Итого: | 1 552 321,95000 | 1 552 321,95000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 970 181,48000 | 970 181,48000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 582 140,47000 | 582 140,47000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | *Мероприятие 02.05.* Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2023-2027 годы | Итого: | 2 105 681,23400 | 177 224,70000 | 1 235 308,62400 | | | | | 693 147,91000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 1 982 011,87000 | 170 610,80000 | 1 152 910,56000 | | | | | 658 490,51000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 123 669,36400 | 6 613,90000 | 82 398,06400 | | | | | 34 657,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 06.  Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024 год | Итого: | 319 169,53632 | - | 319 169,53632 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 135 433,00100 | - | 135 433,00100 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 183 736,53532 | - | 183 736,53532 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | *Мероприятие 06.01.* Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 297 938,18333 | - | 297 938,18333 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 125 255,39900 | - | 125 255,39900 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 172 682,78433 | - | 172 682,78433 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 3.2. | Мероприятие 06.02.  Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 16 310,26000 | - | 16 310,26000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 10 177,60200 | - | 10 177,60200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 6 132,65800 | - | 6 132,65800 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 |  | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 3.3. | Мероприятие 06.03.  Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций | 2024 год | Итого: | 4 921,09299 | - | 4 921,09299 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | - | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 4 921,09299 | - | 4 921,09299 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 07.  Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2024 год | Итого: | 944 562,54266 | - | 944 562,54266 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 772 928,54644 | - | 772 928,54644 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 171 633,99622 | - | 171 633,99622 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | *Мероприятие 07.01.* Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 657 500,94412 | - | 657 500,94412 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 582 318,87462 | - | 582 318,87462 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 75 182,06950 | - | 75 182,06950 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
| 4.2. | *Мероприятие 07.02.* Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 2024 год | Итого: | 74 800,52286 | - | 74 800,52286 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 45 033,18300 | - | 45 033,18300 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 29 767,33986 | - | 29 767,33986 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
| 4.3. | *Мероприятие 07.03.* Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 33 698,53200 | - | 33 698,53200 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 30 328,67800 | - | 30 328,67800 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 3 369,85400 | - | 3 369,85400 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 4.4. | *Мероприятие 07.04.* Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 2024 год | Итого: | 102 789,57055 | - | 102 789,57055 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 47 052,13500 | - | 47 052,13500 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 55 737,43555 | - | 55 737,43555 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
| 4.5. | *Мероприятие 07.05.* Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 75 772,97313 | - | 75 772,97313 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 68 195,67582 | - | 68 195,67582 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 7 577,29731 | - | 7 577,29731 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие Е1.  «Современная школа» | 2023-2027 годы | Итого: | 10 672 205,86604 | 8 783 481,39101 | 1 888 724,47503 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 133 323,78000 | 1 886 296,10000 | 247 027,68000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 6 683 322,33800 | 5 610 992,31000 | 1 072 330,02800 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 855 559,74804 | 1 286 192,98101 | 569 366,76703 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | *Мероприятие Е1.02.*  Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | 2023-2027 годы | Итого: | 5 933 694,94603 | 5 296 479,67600 | 637 215,27003 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 401 293,00000 | 1 401 293,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 459 493,88600 | 3 828 650,75600 | 630 843,13000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72 908,06003 | 66 535,92000 | 6 372,14003 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты общего образования в рамках реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | *Мероприятие Е1.04.*Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2027 годы | Итого: | 4 738 510,92001 | 3 487 001,71501 | 1 251 509,20500 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Российской Федерации | 732 030,78000 | 485 003,10000 | 247 027,68000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 223 828,45200 | 1 782 341,55400 | 441 486,89800 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 782 651,68801 | 1 219 657,06101 | 562 994,62700 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест  в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие Р2.  "Содействие занятости" | 2023-2027 годы | Итого: | 1 145 658,95400 | 1 145 658,95400 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 131 801,10000 | 131 801,10000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 584 291,58400 | 584 291,58400 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429 566,27000 | 429 566,27000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1. | *Мероприятие Р2.01*.  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 1 145 658,95400 | 1 145 658,95400 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Российской Федерации | 131 801,10000 | 131 801,10000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 584 291,58400 | 584 291,58400 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429 566,27000 | 429 566,27000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | *Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами, единиц* |  |  | Всего | 2023 год | 2023 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 3: | 2023-2027 годы | Итого: | 21 442 419,19081 | 13 811 930,45978 | 6 837 340,82103 | | | | | 793 147,91000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 265 124,88000 | 2 018 097,20000 | 247 027,68000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 061 840,26944 | 9 044 254,53400 | 4 296 595,22544 | | | | | 720 990,51000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 115 454,04137 | 2 749 578,72578 | 2 293 717,91559 | | | | | 72 157,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по муниципальной программе | | | Итого: | 21 442 419,19081 | 13 811 930,45978 | 6 837 340,82103 | | | | | 793 147,91000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 2 265 124,88000 | 2 018 097,20000 | 247 027,68000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 14 061 840,26944 | 9 044 254,53400 | 4 296 595,22544 | | | | | 720 990,51000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 5 115 454,04137 | 2 749 578,72578 | 2 293 717,91559 | | | | | 72 157,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

|  |
| --- |
| Исполняющий обязанности начальника Управления  капитального строительства Н.В. Хворостьянова  Согласовано:  Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности  Администрации Одинцовского городского округа,  Главный бухгалтер Н.А. Стародубова |

Приложение 2  
к постановлению Администрации  
Одинцовского городского округа  
Московской области  
от 18.11.2024 № 8036  
  
«Приложение 3 к муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик: Администрация Одинцовского городского округа Московской области | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятия: Управление капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов (дд.мм.гг - дд.мм.гг) | Открытие объекта/завершение работ (дд.мм.гг) | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Одинцовского  городского округа |
|
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 01.01.  Строительство (реконструкция) объектов культуры муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 | Культурно-досуговый центр по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Усово-Тупик | 2,5 тыс. кв.м | Московская область, Одинцовский городской округ, п. Усово-Тупик | строительство(в том числе ПИР) | 01.03.2022-06.06.2027 | 01.09.2027 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Детский сад на 330 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | 330 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Кубинка | строительство (в том числе ПИР) | 31.03.2020-22.12.2022 | 13.02.2023 | 811 164,04000 | 811 164,04000 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 534 746,39000 | 449 493,85000 | 85 252,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 465 032,10000 | 391 772,89000 | 73 259,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 69 714,29000 | 57 720,96000 | 11 993,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское | 300 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское | строительство | 31.03.2022-14.09.2023 | 10.10.2023 | 841 395,46000 | 317 843,26000 | Итого: | 534 746,39000 | 449 493,85000 | 85 252,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 465 032,10000 | 391 772,89000 | 73 259,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 69 714,29000 | 57 720,96000 | 11 993,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Мероприятие 01.05.  Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 45 038,61375 | 341,28917 | 44 697,32458 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 45 038,61375 | 341,28917 | 44 697,32458 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Технологическое присоединение к инженерным сетям за счет муниципальных средств |  |  |  | 31.03.2023-06.06.2023 |  | 341 289,17000 | 0,00000 | Итого: | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 341,28917 | 341,28917 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | Дошкольное образовательное учреждение с объектами инженерной инфраструктуры по адресу: Московсая область, г.о.Одинцовский, п.ВНИИССОК на 110 мест | 110 мест | Московсая область, г.о.Одинцовский, п. ВНИИССОК | строительство (в том числе ПИР) | 01.07.2024-31.12.2024 | 01.03.2025 | 44 697,32458 | 0,00000 | Итого: | 44 697,32458 | 0,00000 | 44 697,32458 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 44 697,32458 | 0,00000 | 44 697,32458 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие 02.02.  Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Пристрой к Средней общеобразовательной школе №8 по адресу: Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а. Новое строительство | 200 мест | Московская область, г. Одинцово, мкр. 7-7А, ул. Вокзальная, д. 35а | строительство | 31.03.2021-01.07.2024 | 01.09.2024 | 478 910,60000 | 88 996,25526 | Итого: | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 173 216,62404 | 173 208,39560 | 8,22844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково (ПИР и строительство) на земельных участках с к.н. 50:20:0040508:1484, 50:20:0040508:1023 | 550 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, с. Перхушково | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2023-31.08.2023 | 01.09.2025 | 0,00000 | 0,00000 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Мероприятие 02.03.  Капитальные вложения в объекты общего образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 3 949 817,48000 | 1 530 199,93000 | 2 319 617,55000 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 2 468 639,35000 | 1 316 405,47000 | 1 089 733,88000 | 62 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 481 178,13000 | 213 794,46000 | 1 229 883,67000 | 37 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская (ПИР и строительство) | 550 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, с. Немчиновка, ул. Московская | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-30.08.2024 | 02.09.2024 | 1 935 194,67000 | 646 483,74000 | Итого: | 1 297 558,98000 | 756 879,84000 | 540 679,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 810 977,78000 | 618 714,41000 | 192 263,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 486 581,20000 | 138 165,43000 | 348 415,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | СОШ на 1100 мест в мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский (ПИР и строительство) | 1100 мест | мкр. Восточный, г. Звенигород, г.о. Одинцовский | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2022-06.06.2025 | 01.09.2025 | 2 752 708,50000 | 100 450,00000 | Итого: | 2 652 258,50000 | 773 320,09000 | 1 778 938,41000 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 657 661,57000 | 697 691,06000 | 897 470,51000 | 62 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 994 596,93000 | 75 629,03000 | 881 467,90000 | 37 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Мероприятие 02.04.  Капитальные вложения в ощеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 1 552 321,95000 | 1 552 321,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Седства бюджета Московской области | 970 181,48000 | 970 181,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 582 140,47000 | 582 140,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | Пристройка на 500 мест к МБОУ Одинцовская гимназия №14 по адресу: Московская область,Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 (ПИР и строительство) | 500 мест | Московская область,Одинцовский городской округ, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 5 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-03.10.2023 | 04.12.2023 | 1 914 290,15000 | 361 968,20000 | Итого: | 1 552 321,95000 | 1 552 321,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 970 181,48000 | 970 181,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 582 140,47000 | 582 140,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | Мероприятие 02.05.  Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 2 105 681,23400 | 177 224,70000 | 1 235 308,62400 | 693 147,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 1 982 011,87000 | 170 610,80000 | 1 152 910,56000 | 658 490,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 21 289,26000 | 2 673,68000 | 18 615,58000 | 1 578,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 123 669,36400 | 6 613,90000 | 82 398,06400 | 34 657,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1 | Реконструкция МБОУ «Немчиновский лицей» со строительством пристройки на 950 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6 | 950 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2022-06.06.2025 | 01.09.2025 | 2 128 549,36400 | 0,00000 | Итого: | 2 105 681,23400 | 177 224,70000 | 1 235 308,62400 | 693 147,91000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 982 011,87000 | 170 610,80000 | 1 152 910,56000 | 658 490,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 22 868,13000 | 2 673,68000 | 18 615,58000 | 1 578,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 123 669,36400 | 6 613,90000 | 82 398,06400 | 34 657,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие Е1. "Современная школа" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Мероприятие Е1.02.  Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации объектов муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 5 933 694,94603 | 5 296 479,67600 | 637 215,27003 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 401 293,00000 | 1 401 293,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 459 493,88600 | 3 828 650,75600 | 630 843,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72 908,06003 | 66 535,92000 | 6 372,14003 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.1 | "Многофункциональный образовательный комплекс" по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки (ПИР и строительство) | 500 мест | Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-20.12.2023 | 17.03.2024 | 11 631 744,94100 | 5 698 127,16000 | Итого: | 5 933 694,94603 | 5 296 479,67600 | 637 215,27003 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 1 401 293,00000 | 1 401 293,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 459 493,88600 | 3 828 650,75600 | 630 843,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 72 908,06003 | 66 535,92000 | 6 372,14003 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | Мероприятие Е1.04.  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 4 738 510,92001 | 3 487 001,71501 | 1 251 509,20500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Российской Федерации | 732 030,78000 | 485 003,10000 | 247 027,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 223 828,45200 | 1 782 341,55400 | 441 486,89800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 19 510,11000 | 8 782,68000 | 10 727,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 782 651,68801 | 1 219 657,06101 | 562 994,62700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.1 | СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 2200 мест | Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК "Гусарская баллада" | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-21.08.2023 | 01.09.2023 | 4 953 686,71000 | 1 623 005,58100 | Итого: | 3 060 681,12901 | 3 035 689,46901 | 24 991,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 442 650,50000 | 442 650,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 464 318,38800 | 1 464 318,38800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 1 153 712,24101 | 1 128 720,58101 | 24 991,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.2 | СОШ на 550 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 (ПИР и строительство) | 550 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2 | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2021-22.08.2024 | 02.09.2024 | 1 835 500,53100 | 136 293,74000 | Итого: | 1 677 829,79100 | 451 312,24600 | 1 226 517,54500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 289 380,28000 | 42 352,60000 | 247 027,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 759 510,06400 | 318 023,16600 | 441 486,89800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| кроме того: строительный контроль | 19 510,11000 | 8 782,68000 | 10 727,43000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Средства бюджета Одинцовского городского округа | 628 939,44700 | 90 936,48000 | 538 002,96700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие Р2. "Содействие занятости" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Мероприятие Р2.01.  Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Итого: | 1 145 658,95400 | 1 145 658,95400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Одинцовского городского округа Московской области |
| Средства бюджета Российской Федерации | 131 801,10000 | 131 801,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 584 291,58400 | 584 291,58400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 429 566,27000 | 429 566,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.1 | Детский сад на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" (ПИР и строительство) | 400 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, ЖК "Гусарская баллада" | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-31.12.2022 | 13.02.2023 | 1 201 647,53700 | 595 192,53700 | Итого: | 591 984,28700 | 591 984,28700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Российской Федерации | 51 301,10000 | 51 301,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 318 640,21700 | 318 640,21700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 222 042,97000 | 222 042,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10.2 | Дошкольное образовательное учреждение на 400 мест по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская (ПИР и строительство) | 400 мест | Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Кутузовская | строительство(в том числе ПИР) | 31.03.2020-07.11.2023 | 27.11.2023 | 959 048,47700 | 405 373,81000 | Итого: | 553 674,66700 | 553 674,66700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Российской Федерации | 80 500,00000 | 80 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 265 651,36700 | 265 651,36700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Одинцовского городского округа | 207 523,30000 | 207 523,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

|  |
| --- |
| ».  Исполняющий обязанности начальника Управления  капитального строительства Н.В. Хворостьянова |