АДМИНИСТРАЦИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2025 № 936

О подготовке к пожароопасному сезону и мерах по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров на территории Одинцовского городского округа Московской области в 2025 году

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Закона Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-03 «О пожарной безопасности в Московской области», в целях обеспечения устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в пожароопасный сезон на территории Одинцовского городского округа Московской области в 2025 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План подготовки и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров на территории Одинцовского городского округа Московской области в пожароопасный сезон 2025 года (прилагается).

2. В целях управления и межведомственного взаимодействия, сбора, обобщения информации о ландшафтных (природных) пожарах и своевременного принятия решений по их предупреждению и тушению создать Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров на территории Одинцовского городского округа Московской области при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Одинцовского городского округа Московской области и утвердить его состав (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа Московской области Давыдова А.В.

Глава Одинцовского городского округа					                     А.Р. Иванов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа

Московской области

от 20.02.2025 № 936

План

подготовки и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров

на территории Одинцовского городского округа Московской области в пожароопасный сезон 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уточнение Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных ландшафтными (природными) пожарами на территории Одинцовского городского округа Московской области 2025 года | февраль 2025 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация) |
| 2 | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Одинцовского городского округа Московской области по подготовке и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров на территории Одинцовского городского округа Московской области в пожароопасный сезон 2025 года | март 2025 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
| 3 | Планирование транспорта для проведения эвакуации (в случае необходимости) людей, материальных и культурных ценностей из зон ландшафтных (природных) пожаров | март 2025 г. | Управление транспорта, дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения Администрации |
| 4 | Подготовка к эксплуатации специализированной техники для подвоза воды в случае ухудшения лесопожарной обстановки на территории Одинцовского городского округа Московской области | март 2025 г. | Управление благоустройства Администрации, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации |
| 5 | Организация весенней и осенней проверок и испытаний источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных водоёмов (резервуаров с водой), водонасосных станций и водонапорных башен, расположенных на территории Одинцовского городского округа | весенняя - март – апрель 2025 г., осенняя - сентябрь – октябрь 2025 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
| 6 | Проведение весенней и осенней проверок и испытаний источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных водоёмов (резервуаров с водой), водонасосных станций и водонапорных башен, расположенных на территории Одинцовского городского округа | весенняя - март – апрель 2025 г., осенняя - сентябрь – октябрь 2025 г. | Одинцовский пожарно-спасательный гарнизон; Организации, на балансе которых находятся источники наружного противопожарного водоснабжения |
| 7 | Проверка готовности пунктов временного размещения и питания к приёму пострадавшего населения | до 14 апреля 2025 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации; Территориальные управления Администрации |
| 8 | Организация и проведение межведомственного учения по тактике и технике тушения лесных пожаров в пожароопасный сезон 2025 года | до 14 апреля 2025 г. | Звенигородский филиал государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» (далее – ГАУ МО «Мособллес) |
| 9 | Организация подготовки объектов жизнеобеспечения к пожароопасному сезону (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения) | до 14 апреля 2025 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации |
| 10 | Организация патрулирования межведомственных оперативных групп по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров на территории Одинцовского городского округа Московской области для проведения мероприятий по недопущению палов сухой травы и обеспечения контроля за соблюдением запрета на выжигание сухой травянистой растительности (в том числе на землях сельскохозяйственного назначения), исключающего возможность перехода огня на лесные насаждения, объекты инфраструктуры и населённые пункты | до 14 апреля 2025 г. далее с начала особого противопожарного режима и до его отмены | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
| 11 | Выделение сотрудников в состав межведомственных оперативных групп по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров на территории Одинцовского городского округа Московской области для проведения мероприятий по недопущению палов сухой травы и обеспечения контроля за соблюдением запрета на выжигание сухой травянистой растительности (в том числе на землях сельскохозяйственного назначения), исключающего возможность перехода огня на лесные насаждения, объекты инфраструктуры и населённые пункты | С начала особого противопожарного режима и до его отмены | Территориальные управления Администрации; Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Одинцовскому городскому округу Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области (далее - ОНД и ПР по Одинцовскому ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по МО); Управление Министерства внутренних дел России по Одинцовскому городскому округу (далее - УМВД России по Одинцовскому ГО); Звенигородский, Истринский и Наро-Фоминский филиалы ГАУ МО «Мособллес» |
| 12 | Проведение работ по противопожарному обустройству лесов (установка аншлагов, информативных плакатов, шлагбаумов) вокруг населённых пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров | до 14 апреля 2025 г. далее в течение пожароопасного сезона | Звенигородский, Истринский и Наро-Фоминский филиалы ГАУ МО «Мособллес» |
| 13 | Проведение работ по противопожарному обустройству полос отвода и отчуждения железнодорожных магистралей и автомобильных дорог, линий электропередач и связи, газо- и нефтепроводов | до 14 апреля 2025 г. далее в течение пожароопасного сезона | Организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющие свою деятельность на территории Одинцовского городского округа, эксплуатирующие такие объекты или являющиеся их собственниками (балансодержателями) |
| 14 | Проведение надзорных и контрольных мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности в населённых пунктах и на объектах экономики, граничащих с лесными массивами | до 14 апреля 2025 г. далее в течение пожароопасного сезона | ОНД и ПР по Одинцовскому ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по МО |
| 15 | Организация взаимодействия с организациями сельскохозяйственного назначения и садово-огороднических товариществ (далее – СНТ) для проведения мероприятий по недопущению палов сухой травы и обеспечения контроля за соблюдением запрета на выжигание сухой травянистой растительности (в том числе на землях сельскохозяйственного назначения), исключающего возможность перехода огня на лесные насаждения, объекты инфраструктуры и населённые пункты | до 14 апреля 2025 г. далее в течение пожароопасного сезона | Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации, Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации, Территориальные управления Администрации |
| 16 | Установка указателей и обустройство подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения | до 14 апреля 2025 г. далее в течение пожароопасного сезона | Собственники (балансодержатели) источников наружного противопожарного водоснабжения |
| 17 | Проведение профилактической работы по выполнению требований пожарной безопасности в населённых пунктах, в детских оздоровительных лагерях и социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей на территории Одинцовского городского округа | до 14 апреля 2025 г. далее в течение пожароопасного сезона | ОНД и ПР по Одинцовскому ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по МО |
| 18 | Организация противопожарной пропаганды в средствах массовой информации, в социальных сетях и в образовательных учреждениях, в том числе с использованием школьных порталов: о правилах пожарной безопасности, в том числе на садовых, дачных и приусадебных земельных участках; о последствиях пала травы, соблюдении правил пожарной безопасности в населённых пунктах и в лесах; об ответственности юридических и физических лиц за уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений, несоблюдение правил пожарной безопасности; о порядке действий в случае угрозы или возникновении ландшафтных (природных) пожаров | до 14 апреля 2025 г. далее в течение пожароопасного сезона | Управление территориальной политики и социальных коммуникаций Администрации; Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации; Управление образования Администрации; Территориальные управления Администрации; Председатели СНТ |
| 19 | Организация проведения субботников на территории населённых пунктов и СНТ с проведением работ по очистке территорий общего пользования от сухой травянистой растительности, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса | апрель 2025 г. | Управление благоустройства Администрации; Председатели СНТ |
| 20 | Проведение собрания с председателями СНТ по разъяснению сезонных требований пожарной безопасности | апрель 2025 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации; ОНД и ПР по Одинцовскому ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по МО |
| 21 | Организация проведения работ по созданию минерализованных противопожарных полос в населённых пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров | апрель – май 2025 г. в соответствии с условиями муниципальных контрактов | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации; Организации, осуществляющие деятельность на территории Одинцовского городского округа |
| 22 | Организация выполнения предприятиями ЗАО «Матвеевское», АО «Куриное царство», АО «Агрокомплекс Горки-2», АО «Шарапово» и АО Племхоз «Наро-Осановский» работ по созданию минерализованных противопожарных полос на землях сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесом и населёнными пунктами | апрель – май 2025 г. | Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации; Руководители предприятий ЗАО «Матвеевское», АО «Куриное царство», АО «Агрокомплекс Горки-2», АО «Шарапово», АО Племхоз «Наро-Осановский» |
| 23 | Приобретение дополнительных средств пожаротушения за счёт предусмотренных бюджетных средств Одинцовского городского округа и собственных средств организаций (пожарных автоцистерн, мотопомп, огнетушителей, пожарных щитов) | до 1 июня 2025 г. | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации; Организации, осуществляющие деятельность на территории Одинцовского городского округа |
| 24 | Выделение людей и техники для тушения (обеспечения тушения) ландшафтных (природных) пожаров при обращении Оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров на территории Одинцовского городского округа Московской области при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Одинцовского городского округа Московской области (далее – Оперативный штаб) | В течение пожароопасного сезона | Одинцовский пожарно-спасательный гарнизон; Организации, осуществляющие деятельность на территории Одинцовского городского округа |
| 25 | Прикрытие населённых пунктов и других объектов на территории Одинцовского городского округа в случае возникновения вблизи них ландшафтных (природных) пожаров | В течение пожароопасного сезона | Одинцовский пожарно-спасательный гарнизон |
| 26 | Проведение работ по созданию условий для организации добровольных пожарных дружин на территории Одинцовского городского округа Московской области | постоянно | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
| 27 | Организация в пожароопасных зонах (районах) работы учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории Одинцовского городского округа, по оказанию медицинской помощи больным и пострадавшим в условиях возможной изоляции населённых пунктов в результате ландшафтных (природных) пожаров | В течение пожароопасного сезона | Управление социального развития Администрации; Руководители учреждений здравоохранения Московской области, расположенных на территории Одинцовского городского округа |
| 28 | Установление дополнительных требований пожарной безопасности на территории Одинцовского городского округа | При введении особого противопожарного режима | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
| 29 | Разработка паспортов населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | В течение 15 суток со дня принятия нормативного правового акта правительством Московской области, утверждающего перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
| 30 | Осуществление Федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), Федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории Одинцовского городского округа | В течение пожароопасного сезона | Звенигородский, Наро-Фоминский и Истринский филиалы ГАУ МО «Мособллес» |
| 31 | Организация проведения работ по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения (установка подземных резервуаров) | В соответствии с условиями муниципальных контрактов | Управление по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации |
| 32 | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в зонах (районах) со сложной пожароопасной обстановкой, первоочередного пропуска по автодорогам специальной и пожарной техники в места проведения работ по тушению (локализации) ландшафтных (природных) пожаров, при необходимости, их сопровождение. Патрулирование автомобильных дорог и проверка автостоянок, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов, для контроля соблюдения водителями правил пожарной безопасности | В течение пожароопасного сезона | УМВД России по Одинцовскому ГО |
| 33 | Постоянный сбор информации о пожарной обстановке на территории Одинцовского городского округа и своевременное представление соответствующей информации в Оперативный штаб и в Центр управления и межведомственного взаимодействия по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории Московской области. При осложнении пожароопасной обстановки организация обмена информацией с Едиными дежурно-диспетчерскими службами сопредельных городских округов. Своевременное доведение информации до экстренных оперативных служб и координация их действий при возникновении ландшафтных (природных) пожаров | постоянно | Муниципальное казённое учреждение «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа Московской области» |
| 34 | Разработка паспортов территорий организации отдыха детей и их оздоровления, подверженной угрозе лесных пожаров, территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, подверженной угрозе лесных пожаров | В течение 15 суток со дня принятия нормативного правового акта правительством Московской области, утверждающего перечень территорий, подверженных угрозе лесных пожаров | Территориальные управления Администрации; Председатели СНТ |

Начальник Управления по вопросам территориальной

безопасности, гражданской обороны, защиты населения

и территории от чрезвычайных ситуаций

Администрации Одинцовского городского округа										       А.В. Давыдов

- УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от 20.02.2025 № 936

- СОСТАВ

оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров на территории Одинцовского городского округа Московской области при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Одинцовского городского округа Московской области

| Начальник Оперативного штаба Иванов А.Р. |  | - Глава Одинцовского городского округа Московской области |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель начальника Оперативного штаба Давыдов А.В. |  | - начальник Управления по вопросам территориальной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации Одинцовского городского округа |
| Заместитель начальника Оперативного штаба Пряхин А.В. |  | - начальник 7-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области (по согласованию) |
| Заместитель начальника Оперативного штаба Сторожук В.В. |  | - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Одинцовскому городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской области (по согласованию) |
| Заместитель начальника Оперативного штаба Росквас Д.В. |  | - директор Звенигородского филиала ГАУ Московской области «Мособллес» - лесничий (по согласованию) |
| Члены Оперативного штаба: |  |  |
| Коротаев М.В. |  | - заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Григорьев С.Ю. |  | - заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Тарасова Л.В. |  | - заместитель Главы Одинцовского городского округа - начальник Финансово-казначейского Управления |
| Серегин Е.А. |  | - заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Дмитриев О.В. |  | - заместитель Главы Одинцовского городского округа |
| Ларичкин Р.В. |  | - начальник Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа |
| Петроченкова Е.А. |  | - начальник Управления по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского городского округа |
| Артёмова М.В. |  | - начальник Управления муниципального земельного контроля и экологии Администрации Одинцовского городского округа |
| Наумова М.А. |  | # - начальник отдела координации в сфере сельского хозяйства, бытовых услуг и придорожного сервиса Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского городского округа |
| Иванов С.А. |  | - директор МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа» |
| Лопатин И.П. |  | - начальник Управления МВД России по Одинцовскому городскому округу (по согласованию) |
| Егоров В.Н. |  | - начальник ОГИБДД Управления МВД России по Одинцовскому городскому округу (по согласованию) |
| Забелла А.Г. |  | - командир 10-го батальона ДПС 1-го полка «Северный» (по согласованию) |
| Кузнецов М.М. |  | - начальник Территориального управления № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» (по согласованию) |

Начальник Управления по вопросам

территориальной безопасности,

гражданской обороны, защиты

населения и территории от

чрезвычайных ситуаций Администрации

Одинцовского городского округа						      А.В. Давыдов